## Príloha č. 5 - Vládne audity

1. Vládny audit

Úlohy orgánu auditu zabezpečuje sekcia auditu a kontroly MF SR v súčinnosti so spolupracujúcimi orgánmi. V zmysle stratégie auditu pre programy štrukturálnej pomoci 2007 – 2013 (ďalej len „stratégia auditu“) sa systémové audity a audity operácií podľa čl. 62 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 vykonávajú ako vládny audit, ktorého základné prvky legislatívne upravuje zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  - Systémový audit

Podľa článku 62 (1) písm. a) nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 orgán auditu zodpovedá za zabezpečenie, aby sa systémové audity vykonávali s cieľom preveriť účinné fungovanie systému riadenia a kontroly operačného programu.

V období od 01. 07. 2013 do 31. 12. 2013 začal orgán auditu v súčinnosti so spolupracujúcimi orgánmi systémové audity v rámci všetkých operačných programov Národného strategického a referenčného rámca SR s výnimkou OP Technická pomoc, vrátane systémových auditov vykonávaných v prierezových oblastiach, do dňa vypracovania tejto správy však ukončil nasledovný systémový audit:

Prierezový audit: horizontálna priorita - marginalizované rómske komunity (A532)

Externá audítorská spoločnosť vykonala v období marec 2013 – október 2013 vládny audit č. A532, ktorého predmetom bolo získanie uistenia o účinnosti riadiaceho a kontrolného systému na úrovni koordinátora Horizontálnej priority marginalizované rómske komunity. V rámci uvedeného vládneho auditu audítorská skupina identifikovala nasledovné najzávažnejšie nedostatky:

systémové nedostatky:

- potenciálne porušenie princípu kontroly 4 očí, keď pri zastupovaní môže spracovávateľ vykonávať zároveň funkciu overovateľa,

- v Internom manuáli chýba právo žiadateľa na preskúmanie rozhodnutia v prípade neschválenia žiadosti.

ostatné nedostatky:

- nevykonávanie kontroly správnosti bodovania hodnotiacich kritérií,

- v Internom manuáli chýba uvedenie práva žiadateľa na preskúmanie rozhodnutia v prípade neschválenia žiadosti.

  - Audit operácií

Podľa článku 62 (1) písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 orgán auditu zodpovedá za zabezpečenie, aby sa audity operácií vykonávali na vhodnej vzorke a preverili sa vykázané výdavky.

V súlade so stratégiou auditu vykonával orgán auditu v súčinnosti so spolupracujúcimi orgánmi v II. polroku 2013 audity operácií, ktorých hlavným cieľom a účelom bolo získanie uistenia o oprávnenosti výdavkov na vybranej vzorke operácií na príslušných úrovniach riadiaceho a kontrolného systému a na úrovni vybraných prijímateľov podľa čl. 62 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006. Rozsah auditovanej vzorky bol určený na základe výroku o účinnosti riadiaceho a kontrolného systému príslušných operačných programov, ktorý vydali audítori na základe výsledkov systémových auditov vykonávaných v II. polroku 2012.

Keďže SR uplatňuje spoločný riadiaci a kontrolný systém, orgán auditu pristúpil z hľadiska výberu vzorky k spájaniu operačných programov do väčšej populácie, tak aby bola zabezpečená dostatočná veľkosť populácie pre využitie štatistického náhodného výberu. Orgán auditu pri spájaní jednotlivých operačných programov (OP) vytvoril sedem samostatných populácií: samostatná populácia pre OP Vzdelávanie, samostatná populácia pre OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia, samostatná populácia pre Regionálny operačný program, samostatná populácia pre OP Výskum a vývoj, samostatná populácia pre OP Doprava, samostatná populácia pre OP ŽP, samostatná populácie pre OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast a spoločná populácia pre OP Informatizácia spoločnosti, OP Technická pomoc, OP Bratislavský kraj a OP Zdravotníctvo.

Na základe výsledkov auditov operácií a záverov zo systémových auditov z 2. polroku 2012 bolo následne formulované celkové stanovisko o účinnosti riadiaceho a kontrolného systému (v závislosti od populácie vytvorenej pri audite operácií), ktoré bolo reportované Európskej komisii vo výročných kontrolných správach, ktoré orgán auditu zaslal EK v priebehu decembra 2013.

Nedostatky v oblasti Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF)

Operačný program Technická pomoc (OP TP)

V rámci vládneho auditu č. A521 audítori neidentifikovali žiadne závažné nedostatky.

Zároveň boli začaté nasledovné vládne audity doplnkových vzoriek:

Vládny auditu č. A568: Dôvodom overovania doplnkovej vzorky bolo pokrytie všetkých prioritných osí v rámci celého programového obdobia za OP TP. Z dôvodu neukončenia overovania do termínu vypracovania tejto správy, budú informácie o výsledkoch z auditu A568 zahrnuté do nasledujúcej správy Správy o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu.

Vládny audit č. A569 predstavuje kontrolu vykonanú Najvyšším kontrolným úradom SR, keď za účelom zachovania nezávislosti orgán auditu požiadal NKÚ SR o vykonanie kontroly ŽoP č. 22220220001 - Zabezpečovanie odbornej prípravy a zvyšovania odbornej kvalifikácie zamestnancov orgánu auditu podieľajúcich sa na implementácii prostriedkov ŠF a KF, ktorá zahŕňa výdavky v hodnote 7826,16 EUR a ŽoP č. 22220420001 - ISUF - Zabezpečenie podpory produktívnej prevádzky pre roky 2009 - 2011, ktorá zahŕňa výdavky v hodnote 137 327,97 EUR vykázané MF SR. NKÚ SR neidentifikoval žiadne nedostatky.

Operačný program Zdravotníctvo (OP Z)

V rámci vládneho auditu č. A520 audítori neidentifikovali žiadne nedostatky finančného charakteru, identifikovali nasledovné najzávažnejšie nedostatky:

systémové:

- nevykonávanie kontroly vo forme náhrady za službu vo verejnom záujme udeľovanej niektorým podnikom povereným poskytovaním služieb všeobecného hospodárskeho záujmu,

nesystémové:

- v zmysle § 5 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní „Predpokladaná hodnota zákazky  musí vychádzať z ceny, za ktorú sa obvykle predáva rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky v čase, keď sa oznámenie o vyhlásení VO alebo oznámenie použité ako výzva na súťaž posiela na uverejnenie“. Verejní obstarávatelia – prijímatelia v troch prípadoch (Nemocnica F. D. Roosevelta Banská Bystrica, FNsP J. A. Reimana Prešov, Nemocnica Poprad, a.s.) v časti  stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky - prípadné práce naviac nedostatočne a neúplne stanovili predpokladanú hodnotu zákazky vzhľadom na skutočnosť, že prípadné práce naviac nie je možné v danom čase oceniť resp. pri stanovení predpokladanej hodnoty zákazky uvedených prác naviac teda nevychádzali z ceny, za ktorú sa obvykle predáva rovnaký, alebo porovnateľný predmet zákazky;

- RO pre OP Z nevykonal dôsledne prvostupňovú kontrolu vyššie uvedeného verejného obstarávania, nakoľko neidentifikoval v troch vyššie uvedených prípadoch porušenie zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní,

- auditovaná osoba nezverejnila Zmluvu o dielo v Centrálnom registri zmlúv v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe  k informáciám v platnom znení.

OP Informatizácia spoločnosti (OP IS)

V rámci vládneho auditu č. A513 audítori identifikovali nasledovné najzávažnejšie nedostatky:

s finančným dopadom (náhodné) v celkovej výške 3 804 567,92 EUR:

- objednávateľ v rámci verejného obstarávania zmenil podstatným spôsobom pôvodný predmet zákazky, keď vypustil z rozpočtu zmluvy dodanie hardvéru a softvéru a doplnil predmet zmluvy a rozpočet zmluvy o nové položky,

nesystémové:

- nedostatočné vykonanie prvostupňovej kontroly verejného obstarávania,

- nevyužívanie výpočtovej techniky zakúpenej a financovanej z národného projektu na realizáciu aktivít predmetného národného projektu,

- ohrozenie udržateľnosti projektu po ukončení realizácie aktivít projektu.

V rámci vládneho auditu č. A514 audítori neidentifikovali žiadne nedostatky finančného alebo systémového charakteru, identifikovali nasledovné najzávažnejšie nesystémové nedostatky:

nesystémové:

- výkon administratívnej kontroly verejného obstarávania v rozpore so stanovenými postupmi zo strany RO,

- nedôsledný výkon administratívnej kontroly verejného obstarávania pred podpisom zmluvy o dielo a nezabezpečenie opatrení k uzavretiu zmluvy o dielo v primeranom čase,

- neoboznámenie prijímateľa so závermi z administratívnej kontroly ŽoP.

Zároveň boli vykonané nasledovné vládne audity doplnkových vzoriek:

Z dôvodu zabezpečenia pokrytia viacerých prioritných osí bola v rámci vládneho auditu č. A513 overovaná aj doplnková vzorka. Celkovo bolo overených 365 416,56 EUR, v rámci ktorých neboli identifikované žiadne neoprávnené výdavky.

Operačný program Bratislavský kraj (OP BK)

V rámci vládneho auditu č. A528 audítori neidentifikovali žiadne nedostatky finančného alebo systémového charakteru, identifikovali nasledovné najzávažnejšie nesystémové nedostatky:

nesystémové:

- uvedenie konkrétnej značky, resp. výrobcu v súťažných podkladoch bez uvedenia odkazu „alebo ekvivalentný“ pri verejnom obstarávaní,

- nedostatočné vykonanie administratívnej kontroly verejného obstarávania/obchodnej verejnej súťaže.

Operačný program Výskum a vývoj (OP VaV)

V rámci vládneho auditu č. A515 audítori identifikovali nasledovné najzávažnejšie nedostatky:

s finančným dopadom (náhodné) v celkovej výške 1 243 092,34 EUR:

- neoprávnené uplatnenie si celkovej ceny práce v dôsledku rozdielu medzi pracovným časom uvedeným v pracovnom výkaze a skutočným pracovným časom evidovaným v dochádzke zamestnávateľa,

- rozdiel medzi vyššou fakturovanou sumou a sumou uvedenou v cenovej ponuke,

- neoprávnené uplatnenie si pomernej časti celkovej ceny práce nad rámec zmluvy o NFP, ktoré vznikli nesprávnym výpočtom a členením oprávnenej mzdy a odvodov,

- neoprávnené uplatnenie si odvodov do zdravotnej poisťovne za doplnkové dôchodkové sporenie,

- diskriminačné stanovenie podmienok účasti pre uchádzačov vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti v rámci 5 rôznych projektov, v nadväznosti na ktoré bola navrhnutá 25% korekcia,

nesystémové:

- nedostatočné vykonávanie prvostupňovej kontroly zo strany SORO,

- nepredloženie úplnej a správnej dokumentácie k ŽoP k uplatneným mzdovým výdavkom zo strany prijímateľa na SORO,

- nedodržanie lehôt na administratívnu kontrolu ŽoP zo strany SORO a na registráciu priebežnej monitorovacej správy v ITMS.

V rámci vládneho auditu č. A516 audítori identifikovali nasledovné najzávažnejšie nedostatky:

s finančným dopadom (náhodné) v celkovej výške 65 129,19 EUR:

- zistená prepojenosť medzi dvoma uchádzačmi, ktorí predložili cenové ponuky, čím bola porušená zásada transparentnosti a rovnakého zaobchádzania pri obstarávaní tovarov a v nadväznosti na ktoré bola navrhnutá 25% korekcia,

- diskriminačné stanovenie podmienok účasti pre uchádzačov vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti, v nadväznosti na ktoré bola navrhnutá 25% korekcia,

- na základe predložených cenových ponúk troch uchádzačov s identickými jednotkovými cenami v EUR, ale odlišnými v SKK za jednotlivé položky existuje predpoklad, že v procese overovaného VO postupovali uchádzači koordinovane. V dôsledku prehliadnutia koordinovaného postupu uchádzačov a výberu víťazného uchádzača bez primeranej konkurenčnej súťaže bol porušený princíp transparentnosti a hospodárnosti a bola navrhnutá 25% korekcia,

- rozdiel medzi vyššou fakturovanou sumou a sumou uvedenou v rozpočte projektu,

- rozdiel medzi vyššou fakturovanou sumou a sumou uvedenou v kúpnej zmluve.

nesystémové:

- výkon odborného hodnotenia Žiadosti o NFP v rozpore s hodnotiacimi kritériami zo strany RO,

- nedodržanie lehôt na administratívnu kontrolu ŽoP zo strany SORO,

- nedostatočná archivácia dokumentov na úrovni SORO,

- nedostatočné overenie procesu VO zo strany SORO.

Regionálny operačný program (ROP)

V rámci vládneho auditu č. A504 audítori identifikovali nasledovné najzávažnejšie nedostatky:

s finančným dopadom (náhodné) v celkovej výške 335 276,49 EUR:

- z dôvodu nezrealizovania časti vyfakturovaných stavebných prác (nedodané zábradlie),

- z dôvodu nedodania zariadenia, ktoré malo byť v zmysle faktúr súčasťou stavby (nedodaná kabeláž a spojovací materiál),

- z dôvodu použitia verejných prostriedkov nad rámec oprávnenia, keď neboli zrealizované časti vyfakturovaných stavebných prác (neosadné stožiare verejného osvetlenia),

- z dôvodu úhrady výdavkov za tovar, ktorý nebol použitý v rámci realizácie projektu (príslušenstvo verejného osvetlenia),

- z dôvodu porušenia zákona o verejnom obstarávaní – konateľka úspešnej vybranej spoločnosti bola zároveň mestom poverená na výber dodávateľa, v nadväznosti na čo audítorská skupina navrhla finančnú korekciu vo výške 10% z hodnoty zákazky),

- z dôvodu nesprávneho určenia predpokladanej hodnoty zákazky v procese verejného obstarávania, keď obstarávateľ napriek ponukám prevyšujúcim hranicu 30 000 EUR pokračoval postupom pre zákazky s nízkou hodnotou, v nadväznosti na čo audítorská skupina navrhla finančnú korekciu vo výške 25 % z hodnoty zákazky,

- z dôvodu porušenia princípu rovnakého zaobchádzania pri vyhodnocovaní podmienok účasti – referencií pri zadávaní podlimitnej zákazky – užšej súťaži na výber dodávateľa stavebných prác, keď obstarávateľ nepožiadal záujemcov o vysvetlenie resp. doplnenie zamietnutých referencií po tom, ako ich nejednoznačne stanovil, v nadväznosti na čo audítorská skupina navrhla finančnú korekciu vo výške 10% z hodnoty zákazky.

systémové:

- neefektívne nastavenie výberového procesu v interných riadiacich dokumentoch, keď do Interného manuálu RO pre ROP bola doplnená textácia, v zmysle ktorej môže minister na základe Záverečnej správy z rokovania výberovej komisie požiadať jej predsedu o prerokovanie výstupov. Takýto postup umožňuje subjektívnu selekciu a netransparentný postup pri výbere žiadostí o NFP,

- nesúlad lehôt na vypracovanie Správy z kontroly na mieste uvedených v texte Interného manuálu procedúr a v Audit traili (9 dní v IMP vs. 14 dní v audit traili).

nesystémové:

- nedôsledné vykonanie kontroly na mieste zo strany RO a SORO,

- nedostatočné vykonanie prvostupňovej kontroly verejného obstarávania zo strany RO a SORO – v nadväznosti na vyššie uvedené náhodné nedostatky,

- nedodržanie zmluvných podmienok v oblasti publicity, informovanosti a uchovávania dokumentácie k projektu,

- nezaslanie oznámenia o zmene projektu zo strany prijímateľa,

- neplnenie merateľných ukazovateľov projektu na 100 % a následné nepožiadanie o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP.

V rámci vládneho auditu č. A504 audítori identifikovali nasledovné najzávažnejšie nedostatky:

s finančným dopadom (náhodné) v celkovej výške 5 389,62 EUR:

- z dôvodu nedodania vyfakturovaného tovaru a nezrealizovania stavebných prác (chýbajúce umývadlá a batérie),

- z dôvodu nedodania vyfakturovaného tovaru a nezrealizovania stavebných prác (chýbajúce radiátory, sklápacie zrkadlo a nástavce na WC misu),

nesystémové:

- predloženie odlišnej dokumentácie z VO na RO zo strany prijímateľa, keď dokumentácia predložená auditovanou osobou v dvoch vyhotoveniach bola pri vzájomnom porovnaní odlišná (v nadväznosti na tento nedostatok bol zaevidovaný nedostatok popísaný v časti 8 tejto výročnej kontrolnej správy),

- nezaregistrovanie žiadosti o platbu do systému ITMS v stanovenej lehote do 5 kalendárnych dní v troch prípadoch.

Zároveň boli vykonané nasledovné vládne audity doplnkových vzoriek:

Vládny audit č. A483 bol vykonaný za účelom získania uistenia o oprávnenosti výdavkov na doplnkovej vzorke operácií v období december 2012 – máj 2013 v nadväznosti na analýzu pokrytia výdavkov jednotlivých prioritných osí auditmi operácií. Overovaním neboli identifikované žiadne neoprávnené výdavky a žiadne iné závažné nedostatky.

V priebehu roku 2013 boli na základe externých podnetov zároveň začaté vládne audity č. A573, A574, A558 a A488 zamerané na overenie doplnkovej vzorky výdavkov v rámci ROP, ich ukončenie je však naplánované na rok 2014.

Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (OP KaHR)

V rámci vládneho auditu č. A517 audítori neidentifikovali žiadne nedostatky finančného charakteru, identifikovali nasledovné najzávažnejšie nedostatky:

systémové:

- neoznámenie zmeny v Systéme riadenia ŠF a KF prijímateľom.

nesystémové:

- nedostatočné overenie výkonu obchodnej verejnej súťaže zo strany SORO pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP a v rámci kontroly na mieste,

- nesúlad položiek predmetu zákazky v Oznámení o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže s predloženými návrhmi a následne aj so Zmluvou o poskytnutí NFP.

V rámci vládneho auditu č. A518 audítori identifikovali nasledovné najzávažnejšie nedostatky:

s finančným dopadom (náhodné) v celkovej výške 6 777,61 EUR:

- nesúlad v počte fakturovaných a skutočne dodaných materiálových položiek.

nesystémové:

- nedostatočné overenie splnenia indikátorov výsledku k horizontálnej priorite rovnosti príležitostí v rámci  kontroly na mieste zo strany SORO,

- nedostatočné vykonanie administratívnej kontroly neprekrývania výdavkov zo strany SORO,

- nevedenie analytickej evidencie na všetkých účtoch súvisiacich s realizovaných projektom.

V rámci vládneho auditu č. A519 audítori identifikovali nasledovné najzávažnejšie nedostatky:

s finančným dopadom (náhodné) v celkovej výške 232,00 EUR:

- nesúlad v počte fakturovaných a skutočne dodaných položiek.

nesystémové:

- nedodržanie zmluvnej podmienky zo strany prijímateľa týkajúcej sa povinnosti bezodkladne písomne informovať poskytovateľa NFP o začatí exekučného konania,

- nedostatočné vykonanie kontroly na mieste zo strany SORO,

- nezabezpečenie správneho vedenia evidencie absolvovaných školení odborných hodnotiteľov zo strany RO.

V rámci vládneho auditu č. A530 audítori neidentifikovali žiadne nedostatky finančného alebo systémového charakteru, identifikovali nasledovné najzávažnejšie nesystémové nedostatky:

nesystémové:

- prijímateľ nezabezpečil informovanie a publicitu projektu na svojej internetovej stránke a v propagačných materiáloch v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP,

- SORO nezabezpečil dostatočný výkon administratívnej kontroly a kontroly na mieste ŽoP v oblasti informovania a publicity projektu.

Nedostatky v oblasti ERDF a Kohézneho fondu (KF)

Operačný program Doprava (OP D)

V rámci vládneho auditu č. A510 audítori identifikovali nasledovné najzávažnejšie nedostatky:

s finančným dopadom (náhodné) v celkovej výške 100 113,99 EUR:

- použitie finančných prostriedkov nad rámec oprávnenia - výkon stavebných prác, ktoré nie je možné považovať za dodatočné stavebné práce vynútené nepredvídateľnými okolnosťami,

- použitie finančných prostriedkov nad rámec oprávnenia – vykonané práce spôsobené chybou v rozpočte nie je možné považovať za dodatočné stavebné práce vynútené nepredvídateľnými okolnosťami.

nesystémové:

- nedostatočné vykonanie administratívnej kontroly ŽoP zo strany RO,

- nedostatočný výkon kontroly správnosti Zmluvy o NFP a Dodatku zo strany RO.

V rámci vládneho auditu č. A511 audítori identifikovali nasledovné najzávažnejšie nedostatky:

s finančným dopadom (náhodné) v celkovej výške 658 263,07 EUR:

- použitie finančných prostriedkov nad rámec oprávnenia - výkon stavebných prác spojených s dodatočnými požiadavkami investora/prijímateľa a nedostatočnou projektovou prípravou, ktoré nie je možné považovať za dodatočné stavebné práce vynútené nepredvídateľnými okolnosťami,

- použitie finančných prostriedkov nad rámec oprávnenia – úhradu (uvoľnenia) zádržného na vykonané práce naviac nie je možné považovať za dodatočné stavebné práce vynútené nepredvídateľnými okolnosťami,

- zahrnutie výdavkov za práce naviac, ktoré nepatrili do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu projektu,

- prijímateľ určil požiadavku obstarávateľa na predloženie zoznamu poskytnutých služieb za obdobie, ktoré v posledných 10 rokoch realizoval. Určením časového údaju P nedodržal ustanovenie zákona č.25/2006, podľa ktorého technickú alebo odbornú spôsobilosť možno preukázať zoznamom poskytnutých služieb uskutočnených za predchádzajúce 3 roky,

- prijímateľ doplnil informácie o zmene lehoty na predkladanie ponúk, termínu na otváranie ponúk a lehoty viazanosti ponúk v rámci vysvetľovania súťažných podkladov, ktoré boli v rozpore s oznámením o vyhlásení VO pre projekt.

nesystémové:

- nedostatočné vykonávanie administratívnej kontroly pri dohľade nad VO zo strany RO,

- nedostatočné vykonanie administratívnej kontroly v rámci schválenia a predloženia ŽoP zo strany RO.

V rámci vládneho auditu č. A512 audítori identifikovali nasledovné najzávažnejšie nedostatky:

s finančným dopadom (náhodné) v celkovej výške 11 207,44 EUR:

- vylúčila uchádzača z dôvodu, že uchádzač predložil Rozpis nákladov len v písomnej podobe a nie aj v elektronickej forme. Uchádzač podal žiadosť o nápravu kde dodatočne doložil aj CD nosič s Rozpisom nákladov, avšak komisia pre vyhodnotenie ponúk spomínanú podmienku neakceptovala z dôvodu, že uchádzač predložil CD nosič s rozpisom nákladov po termíne na predkladanie ponúk. Audítorská skupina navrhla finančnú opravu vo výške 10% z výdavkov deklarovaných na EK.

nesystémové:

- nedostatočné archivovanie kompletnej dokumentácie k VO,

- neodoslanie informácie o uzavretí Dodatku k Zmluve o dielo na ÚVO a taktiež nezverejnenie dodatku na web-stránke RO zo strany prijímateľa,

- nedostatočné vykonávanie administratívnej kontroly pri dohľade nad VO zo strany RO.

Operačný program Životné prostredie (OP ŽP)

V rámci vládneho auditu č. A507 audítori identifikovali nasledovné najzávažnejšie nedostatky:

s finančným dopadom (náhodné) v celkovej výške 87 669,72 EUR:

- vo faktúre a v rozpočte, boli uvedené rozdielne jednotkové ceny pri tých istých položkách, následkom čoho bola uzatvorená zmluva o dielo v rozpore s požiadavkami verejného obstarávateľa zadanými v súťažných podkladoch, v nadväznosti na čo bola navrhnutá 10% korekcia,

- matematická chyba v rámci prepočtu jednotlivých položiek súpisu vykonaných prác zo strany prijímateľa.

nesystémové:

- nedostatočné vykonávanie administratívnej kontroly pri dohľade nad VO zo strany RO,

- nedostatočný výkon administratívnej kontroly ŽoP zo strany RO,

- nedostatočný audit trail k administratívnej kontrole ŽoP, keď bolo zistené, že audit trail neobsahoval postup pri vrátení ŽoP z PJ na RO,

- prijímateľ neupravil v uzatvorenej zmluve s dodávateľom projektu resp. v dodatkoch k tejto zmluve povinnosť dodávateľa projektu strpieť výkon kontroly/auditu/overovania.

V rámci vládneho auditu č. A508 audítori neidentifikovali žiadne nedostatky finančného alebo systémového charakteru, identifikovali nasledovné najzávažnejšie nesystémové nedostatky:

nesystémové:

- RO uzatvoril zmluvy o poskytnutí NFP v rozpore s odborným hodnotením z dôvodu nedostatočnej kontroly návrhu Zmluvy o poskytnutí NFP,

- RO nepostupoval v súlade so zmluvnými podmienkami Zmluvy o poskytnutí NFP, nakoľko po oznámení údajov od prijímateľa: zmena právnej formy z rozpočtovej na príspevkovú organizáciu a zmena účtov vedených v Štátnej pokladnici nevyhotovil dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP,

- RO nedôsledne vykonal kontrolu na mieste, nakoľko nezistil, že prijímateľ neviedol analytickú evidenciu v rámci projektu,

- RO nevykonal administratívnu kontrolu verejného obstarávania po podpise dodatku medzi P a víťazným uchádzačom.

V rámci vládneho auditu č. A509 audítori identifikovali nasledovné najzávažnejšie nedostatky:

s finančným dopadom (náhodné) v celkovej výške 31 292,24 EUR:

- nesúlad medzi fakturovanými a skutočne dodanými prácami a tovarmi,

- matematická chyba v rámci prepočtu jednotlivých položiek súpisu vykonaných prác zo strany prijímateľa.

nesystémové:

- porušenie pravidla konfliktu záujmov nakoľko odborné hodnotenie žiadosti o NFP vykonal interný zamestnanec, ktorý následne uzatvoril s MŽP SR dohodu o vykonaní práce, na základe ktorej dostával odmeny ako externý zamestnanec,

- nedostatočný výkon administratívnej kontroly ŽoP zo strany RO,

- nedostatočný výkon kontroly na mieste zo strany RO.

Zároveň boli vykonané nasledovné vládne audity doplnkových vzoriek:

V rámci vládneho auditu č. A509 bola overovaná aj doplnková vzorka - projekt č. 24140110066 „Uzatvorenie a rekultivácia skládky v meste Trenčianske Teplice – Kaňová“, kde boli zistené nasledovné najzávažnejšie nedostatky:

s finančným dopadom (náhodné) v celkovej výške 77 776,90 EUR:

- nesúlad skutočného stavu vysadených kríkov vrátane prác súvisiacich s ich výsadbou a množstvom uvedeným vo faktúre,

- deklarovanie výdavky za počet tvárnic, ktorý nezodpovedal skutočnej dĺžke rigolu ako boli uvedené vo faktúrach,

- dodávateľom bola fakturovaná vyššia jednotková cena položky ako bola dohodnutá v zmysle dodatku k zmluve o dielo.

Zistenia v oblasti Európskeho sociálneho fondu (ESF)

Operačný program Vzdelávanie (OP V)

V rámci vládneho auditu č. A524 audítori identifikovali nasledovné najzávažnejšie nedostatky:

s finančným dopadom (náhodné) v celkovej výške 30 518,33 EUR:

- čerpanie NFP na výdavky, ktoré neboli podložené účtovnými dokladmi,

- čerpanie verejných prostriedkov za neodpracovanú 0,5 hod. vykázanej činnosti,

- uplatnenie výdavkov za príspevky do doplnkového dôchodkového sporenia (DDS), odvody zamestnávateľa do zdravotnej poisťovne z DDS a odvody zamestnávateľa do zdravotnej a sociálnej poisťovne zo sociálneho fondu – regenerácia, sociálna výpomoc, z vreckového zo zahraničných ciest, mzdové výdavky za neodpracované hodiny na projekte nad rámec Zmluvy o poskytnutí NFP,

- čerpanie a použitie personálnych výdavkov za neodpracované hodiny odborného pracovníka/metodika,

- čerpanie a použitie výdavkov za nezrealizované hodiny výučby/kurzu anglického jazyka,

- čerpanie výdavkov napriek neúčasti zamestnanca na zasadnutí projektového tímu,

- služba, ktorá bola fakturovaná dodávateľom, nebola v súlade s rozpočtom,

- nesúlad medzi počtom porcií poskytnutej stravy na základe faktúry a na počtom podpisov na prezenčnej listine na poskytnutie stravného,

- prijímateľovi bol na základe faktúry dodaný taký typ papiera, ktorý nebol predmetom Kúpnej zmluvy,

- vyplatenie výdavkov za kancelárske potreby vo vyššej cene ako bola zmluvne dohodnutá,

- nesprávny prepočet spotreby pohonných hmôt,

- zahrnutie výdavku do ŽoP za nájomné, ktoré nesúvisí s aktivitami projektu,

- rozdelenie zákazky pri zákazkách na dodanie stravovacích, ubytovacích služieb a prenájmu školiacich miestností pre účely vzdelávacích aktivít na základe čoho bola navrhnutá 25% korekcia na výdavky deklarované na EK,

- rozdelenie zákazky na obstaranie kancelárskych potrieb a kancelárskeho papiera v dvoch verejných obstarávaniach, na základe čoho bola navrhnutá 25% korekcia na výdavky deklarované na EK,

- nezabezpečenie zodpovedajúcej súťaže, čo zahŕňa nedodržanie princípu transparentnosti a nedodržanie finančného limitu pre zákazku s nízkou hodnotou, na základe čoho bola navrhnutá 25% korekcia na výdavky deklarované na EK.

nesystémové:

- nesprávne vykonanie predbežnej finančnej kontroly na krycích listoch,

- prijímateľ neúčtoval o vzniknutých úrokoch pripísaných na projektovom účte, resp. o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa projektu v analytickej evidencií a na analytických účtoch.

V rámci vládneho auditu č. A525 audítori identifikovali nasledovné najzávažnejšie nedostatky:

s finančným dopadom (náhodné) v celkovej výške 15 190,18 EUR:

- zoznam frekventantov zúčastnených na testovaní pri porovnaní s prezenčnými listinami z uskutočneného testovania vykazoval 3 účastníkov naviac,

- uplatnenie si nepreukázateľných výdavkov za činnosť lektora v rozsahu 2 hodín a taktiež prekrývanie sa výdavkov zamestnanca v rozsahu 1,5 hodiny,

- vykazovanie činnosti aj po odovzdaní vzdelávacích aplikácií prijímateľovi vo výške 30 hodín,

- uhradenie výdavkov nad rámec uzavretej zmluvy s dodávateľom,

- vykázanie si 1 hodiny nad rámec skutočnej realizácie aktivity za činnosť Koordinátora odbornej aktivity,

- stanovenie iného časového obdobia v súťažných podkladoch pri preukazovaní technickej alebo odbornej spôsobilosti, na základe čoho bola navrhnutá 10% korekcia na výdavky deklarované na EK,

- zadanie dvoch samostatných podprahových zákaziek v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní, na základe čoho bola navrhnutá 25% korekcia na výdavky deklarované na EK,

- stanovenie diskriminačných podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej a odbornej spôsobilosti v dvoch prípadoch, na základe čoho bola navrhnutá 5% a 10% korekcia na výdavky deklarované na EK.

nesystémové:

- chýbajúce ustanovenie o povinnosti dodávateľa strpieť výkon kontroly/auditu/kontroly na mieste súvisiaceho s dodávaným tovarom/prácami/službami v uzatvorených zmluvách,

- nedostatočný výkon  predbežnej finančnej kontroly,

- prijímateľ nearchivoval všetky relevantné dokumenty týkajúce sa VO.

V rámci vládneho auditu č. A526 audítori identifikovali nasledovné najzávažnejšie nedostatky:

s finančným dopadom (náhodné) v celkovej výške 45 858,52 EUR:

- konzola na zavesenie kresla v tvare listu, bezpečnostné závesné rotačné zariadenie pre kreslo v tvare listu a upevnenie na bublinkový valec, neboli zahrnuté do ocenenia samotného kresla,

- jeden zo zamestnancov prekročil rozsah práce  o 250 hodín v jednom kalendárnom roku,

- vykonávanie činnosti odborného pracovníka v rámci projektu pred uzatvorením dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru,

- nárokovanie si vyššieho počtu odpracovaných hodín ako bola skutočnosť,

- nárokovanie si vyššej hodinovej mzdy ako bola stanovená v zmluve,

- rozdelenie zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov zadávania zákazky podľa zákona o VO, na základe čoho bola navrhnutá 25% korekcia na výdavky deklarované na EK,

- rozdelenie zákazky na tri samostatné časti s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov zadávania zákazky podľa zákona o VO, na základe čoho bola navrhnutá 25% korekcia na výdavky deklarované na EK.

nesystémové:

- audítori zistili, že niektoré tovary pre učebňu (vykonaním prieskumu prostredníctvom verejných prehliadačov) bolo možné obstarať hospodárnejšie, efektívnejšie a účinnejšie,

- nepoužívanie niektorých dodaných nástrojov, resp. učebných pomôcok, nakoľko boli aj 11 mesiacov po ukončení projektu zabalené v originálnych baleniach, prípadne uložené v skladoch,

- nezaslanie dokumentácie z verejného obstarávania Poskytovateľovi po ukončení vyhodnotenia ponúk predložených uchádzačmi a nezaslanie návrhu dodatku zmluvy s úspešným uchádzačom k Zmluve o poskytnutí služieb pred jeho podpisom Poskytovateľovi,

- nezaslanie informácie o uzavretí zmlúv Úradu pre verejné obstarávanie,

- nevedenie analytickej evidencie na všetkých syntetických účtoch podľa overovaného projektu,

- nevykonanie predbežnej finančnej kontroly pri personálnych výdavkoch projektu.

V rámci vládneho auditu č. A527 audítori identifikovali nasledovné najzávažnejšie nedostatky:

s finančným dopadom (náhodné) v celkovej výške 10 489,68 EUR:

- rozdielne mzdové sadzby zamestnancov pracujúcich na Pracovnú zmluvu a na Dohodu o vykonaní práce,

- preplatenie mzdy na základe dohody o pracovnej činnosti podpísanej neoprávnenou osobou,

- uplatnenie si mzdových výdavkov nad rámec oprávnenia,

- zahrnutie výdavkov za stravovanie frekventantov, ktorí sa seminára nezúčastnili do ŽoP.

nesystémové:

- nesprávne uzatvorená dohoda o vykonaní práce, keď prijímateľ nedodržal maximálny rozsah prác určený zákonníkom práce 350 hodín v jednom kalendárnom roku,

- nedostatočné analytické sledovanie účtov jednoznačne rozlíšených pre projekt.

Zároveň boli vykonané nasledovné vládne audity doplnkových vzoriek:

Z dôvodu zabezpečenia pokrytia viacerých prioritných osí bolo v rámci vládneho auditu č. A481 overovaných 8 ŽoP, kde boli identifikované nasledovné najzávažnejšie nedostatky:

s finančným dopadom (náhodné) v celkovej výške 1 580,06 EUR:

- zle zrealizované VO, kde bola identifikovaná prepojenosť medzi uchádzačmi na základe čoho bola navrhnutá 25% korekcia na výdavky deklarované na EK,

- rozdelenie zákazky pri procese VO na základe čoho bola navrhnutá 25% korekcia na výdavky deklarované na EK,

- neoprávnené uplatnenie si pomernej časti celkovej ceny práce a neoprávnené uplatnenie si náhrad za dovolenku, na základe čoho bola navrhnutá 10% korekcia na výdavky deklarované na EK.

Počas výkonu auditu operácií č. A526 audítori identifikovali u viacerých prijímateľov viaceré pochybenia v procese VO, preto bolo zo strany orgánu auditu rozhodnuté overiť všetky verejné obstarávania daných prijímateľov. V rámci overovania doplnkovej vzorky VO, audítori identifikovali nedodržanie transparentnosti a nedovolené rozdelenie zákazky. V nadväznosti na vyššie uvedené boli vyčíslené neoprávnené výdavky v celkovej výške 26 807,23 EUR.

Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia (OP ZaSI)

V rámci vládneho auditu č. A506 audítori identifikovali nasledovné najzávažnejšie nedostatky:

s finančným dopadom (náhodné) v celkovej výške 2 626,00 EUR:

- matematická chyba - skutočný počet osobohodín v rámci poskytnutých služieb bol nižší ako vyfakturovaný,

- nesplnenie podmienok na udelenie príspevku na aktivačnú činnosť a na činnosť pracovného asistenta v zmysle zákona o službách zamestnanosti,

- obstaranie zákazky s predpokladanou hodnotou zákazky 647 499,23 EUR postupom zadávania podprahovej zákazky, na základe čoho bola navrhnutá 25% korekcia na výdavky deklarované na EK.

nesystémové:

- nedôsledný výkon predbežnej finančnej kontroly,

- nesplnenie podmienok na udelenie príspevku na aktivačnú činnosť v zmysle zákona o službách zamestnanosti,

- nedodržanie termínu pre predkladanie monitorovacej správy v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP,

- nezabezpečenie dostatočnej funkčnosti zavedeného Informačného systému služieb zamestnanosti vzhľadom na potreby monitorovania implementácie opatrení aktívnej politiky trhu práce,

- nepreukázanie stanovenia výpočtu predpokladanej hodnoty zákazky zo strany verejného obstarávateľa,

- rozdielna suma vyplatených príspevkov a vratiek v účtovníctve a v systéme aktívnej politiky trhu práce.

V rámci vládneho auditu č. A522 audítori identifikovali nasledovné najzávažnejšie nedostatky:

s finančným dopadom (náhodné) v celkovej výške 73 535,31 EUR:

- uplatnenie vyšších výdavkov na refundáciu oprávnených výdavkov ako v skutočnosti boli vyplatené,

- zamestnanci si v pracovných výkazoch v niektorých dňoch vykazovali jednotlivé činnosti v dobe, keď sa zúčastnili školenia,

- súhrnne vykázaný počet odpracovaných hodín bol v každom dni o 1 hodinu väčší ako podľa vykázaného času odpracovania (od 08.00 hod. do 12.00),

- verejní obstarávatelia v 4 rôznych prípadoch zahrnuli do predmetu zákazky kurzy rôzneho typu vrátane úzko špecializovaných a zároveň neumožnil rozdelenie zákazky na niekoľko zmlúv, na základe čoho bola navrhnutá 10% korekcia na výdavky deklarované na EK,

- diskriminačne stanovené podmienky účasti v procese VO.

nesystémové:

- nedostatočný výkon administratívnej kontroly,

- neoboznámenie prijímateľa so závermi administratívnej kontroly,

- nedodržanie stanovenej povinnosti "podpísať Čestné vyhlásenie o nestrannosti, zachovaní dôvernosti informácií a vylúčení konfliktu záujmov“ pred začatím procesu formálnej kontroly,

- v zmluve o dielo Prijímateľ neupravil povinnosť dodávateľa strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávanými službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o NFP, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

V rámci vládneho auditu č. A523 audítori identifikovali nasledovné najzávažnejšie nedostatky:

s finančným dopadom (náhodné) v celkovej výške 23 316,30 EUR:

- prekročenia zmluvne dohodnutej jednotkovej ceny,

- podpisy zamestnanca na prezenčných listinách zo dňa sa nezhodujú s podpismi uvedenými na Pracovnej zmluve,

- verejní obstarávatelia zahrnuli do predmetu zákazky kurzy rôzneho typu vrátane úzko špecializovaných a zároveň neumožnil rozdelenie zákazky na niekoľko zmlúv, na základe čoho bola navrhnutá 10 % korekcia na výdavky deklarované na EK,

- porušenie zásady rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, princípu transparentnosti a princípu hospodárnosti a efektívnosti spojením dodania heterogénnych služieb do jedného VO, na základe čoho bola navrhnutá 10% korekcia na výdavky deklarované na EK,

- v súťažných podkladoch nebol dostatočne podrobný popis predmetu zákazky a taktiež nebol pri popise predmetu zákazky uvedený „ekvivalent", na základe čoho bola navrhnutá 10% korekcia na výdavky deklarované na EK.

nesystémové:

- nevytvorenie analytických účtov k syntetickým účtom,

- verejný obstarávateľ nezaslal Oznámenie o výsledku verejného obstarávania po uzavretí Zmluvy o poskytnutí služby s úspešným uchádzačom Úradu pre verejné obstarávanie,

- prijímateľ predložil uzatvorený Dodatok č. 1 Poskytovateľovi až po jeho podpise,

- neoverenie každej pripravovanej finančnej operácie predbežnou finančnou kontrolou,

- nepredloženie dokumentácie z verejného obstarávania prijímateľom pred podpisom zmluvy na dodávku služieb s úspešným uchádzačom poskytovateľovi.

Spolupracujúcimi orgánmi sú auditujúce orgány podľa § 2 ods. 2 písm. g) zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite okrem Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktoré vykonávajú úlohy podľa čl. 62 nariadenia (ES) č. 1083/2006 pod vedením orgánu auditu

Identifikačné číslo vládneho auditu generované informačným systémom MF SR - CEDIS

Pri výkone vládnych auditov za operačný program Zdravotníctvo bral orgán auditu na vedomie zistenia identifikované Európskou komisiou v rámci misií a preto pri výkone svojich auditov nedefinoval opakovane rovnaké nedostatky. Po stanovení korekcií za uvedené zistenia Európskej komisie riadiacim orgánom bude zo strany orgánu auditu vykonaný prepočet výšky chybovosti.