Príloha č. 6 - Stav v oblasti schém štátnej pomoci a schém pomoci de minimis k 31.12.2013

| OP | Riadiaci orgán | Výzva, prostredníctvom ktorej sa realizovala predmetná schéma (vyhlásená – ukončená/plánované ukončenie) | Výzva – plán na I. polrok 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Informácia o stave v oblasti schém štátnej pomoci a schém pomoci de minimis za II. polrok 2013 |  |  |  |
| OP Doprava | Výstavba a prevádzka terminálov intermodálnej prepravy RO OPD bolo doručené rozhodnutie EK zo dňa 17.07.2013 o štátnej pomoci na Výstavbu a prevádzku verejných terminálov intermodálnej dopravy. Komisia dospela k záveru, že všetky podmienky boli splnené a že investičná pomoc bude poskytnutá iba pre terminál v Žiline – Tepličke. Projekt je považovaný za pilotný a na základe monitoringu výsledkov sa v budúcnosti rozhodne o prípadnej notifikácií pre ďalšie TIP. Podpora modernizácie mobilného parku V súvislosti s revíziou OPD, verzia 3.0 (schválená Rozhodnutím Komisie č. C(2013)1890 zo dňa 10.04.2013) sú v rámci PO4, opatrenia 4.2 realizované nové projekty v oblasti podpory rozvoja verejnej osobnej dopravy, ako napr. modernizácia mobilného parku železničných koľajových vozidiel, električiek v hlavnom meste Bratislava a v Košiciach, trolejbusov v Bratislave. V zmysle článku 9 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 z 23.10.2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 1191/69 a (EHS) č. 1107/70 (ďalej len Nariadenie 1370/2007), úhrada za poskytnuté služby vo verejnom záujme v osobnej alebo za splnenie záväzkov v oblasti výšky tarify stanovenej prostredníctvom všeobecných pravidiel vyplatená v súlade s týmto nariadením je „zlučiteľná s vnútorným trhom“. Táto úhrada je oslobodená od povinnosti predbežného oznámenia stanovenej v článku 108 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie t. j. upovedomovať Európsku komisiu o zámeroch v súvislosti s poskytnutím alebo upravením štátnej pomoci a následnej povinnosti notifikácie štátnej pomoci. |  |  |
| OP Informatizácia spoločnosti | Dňa 02.06.2011 predložil RO OPIS Ministerstvu financií SR, odboru štátnej pomoci (gestor pre štátnu pomoc), v zmysle Zákona č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov „Notifikáciu pre opatrenie „Zavádzanie základných širokopásmových sietí v bielych oblastiach SR“ (veľký projekt PO3 OPIS) na ďalšie konanie. Dňa 07.05.2012 EK – DG Competition (State Aid Greffe) vydal rozhodnutie vo veci „Štátnej pomoci č. SA.33151 (2011/N) Slovenská republika“ v ktorom konštatuje, že EK posúdila opatrenie „Zavádzanie základných širokopásmových sietí v bielych oblastiach SR a rozhodla, že nevznesie žiadne námietky, pretože štátna pomoc, ktorú opatrenie zahŕňa je zlučiteľná s článkom 107 ods. 3 písm. c) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). Komisia slovenským orgánom pripomenula, že podľa článku 108 ods. 3 ZFEÚ majú povinnosť informovať komisiu o každom pláne týkajúcom sa rozšírenia alebo úpravy opatrenia. Celková suma opatrenia je zhruba 113.2 mil. EUR, Trvanie opatrenia rok 2012 až koniec roka 2015. V prípade tohto opatrenia pomoci sa jedná o individuálnu pomoc, ktorá sa neopiera o schému. Dňa 30.4.2012 bolo vyhlásené písomné vyzvanie na národný projekt: Zabezpečenie odborných konzultácií a prípravnej fázy VP PO3 OPIS. Dňa 26.6.2012 bolo písomné vyzvanie zrušené. Na základe priorít novej vlády a dlhodobého nečerpania prostriedkov z Prioritnej osi 3 (PO3) OPIS „Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu“ došlo uznesením Vlády SR č. 191/2012 zo 16.5.2012 k realokácii finančných prostriedky vo výške 100 mil. EUR z tejto prioritnej osi do operačného programu OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (KaHR). Pre potreby PO3 tak ostalo len cca 13 mil. EUR, ktoré majú byť použité na zabezpečenie „projektovo inžinierskej dokumentácie“ a samotná výstavba širokopásmových sietí sa presúva do programového obdobia 2014 – 2020. Dňa 31.12.2012 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES – príjemca pomoci) publikovala vo vestníku verejného obstarávania nové predbežné oznámenie na projekt Realizácia optických sietí a 16.2.2013 aj oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania s lehotou predkladania ponúk do 03.04.2013. Vzhľadom na podané námietky k predmetnému VO zo strany uchádzačov nie je toto verejné obstarávanie k 30.06.2013 ukončené. V apríli 2013 Ministerstvo financií SR, ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacom orgánom pre OPIS, vyhlásilo výzvu na Národný projekt: Zabezpečenie projektovo inžinierskej dokumentácie k projektu vybudovania základnej širokopásmovej infraštruktúry dotovanej z verejných zdrojov v „bielych miestach“ Slovenska. Uzávierka písomného vyzvania je 16.09.2013. Ministerstvo financií SR podpísalo v novembri 2013 s NASES -om zmluvu o poskytnutí NFP na realizáciu národného projektu: Zabezpečenie projektovo inžinierskej dokumentácie k projektu vybudovania základnej širokopásmovej infraštruktúry dotovanej z verejných zdrojov v „bielych miestach“ Slovenska. Zmluva bola 18.novembra 2013 zverejnená podľa § 5a ods. 7 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v Centrálnom registri zmlúv, ktorý prevádzkuje Úrad vlády SR a nadobudla účinnosť dňa 19. novembra 2013. Výška nenávratného finančného príspevku je 13 173 380,21 EUR. Verejné obstarávanie na vyššie uvedený projekt nie je v súčasnosti ukončené. V novembri 2013 vyzval Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) NASES na predloženie kompletnej dokumentácie z verejného obstarávania. Táto dokumentácia bude potrebná pre vydanie rozhodnutia ÚVO z dôvodu podania námietok voči postupu verejného obstarávania. Do 31.12.2013 štátna pomoc v rámci OPIS čerpaná nebola. |  |  |
| OP Vzdelávanie | Schémy štátnej pomoci sa v OP V neaplikujú. V sledovanom období od 01.07. 2013 do 31. 12. 2013 Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ďalej len „ASFEU“) celkovo implementovala 47 projektov v rámci výziev s kódmi OPV-2009/2.1/01-SORO, OPV-2010/2.1/02-SORO a OPV-2012/2.1/03-SORO, pričom výška nakontrahovaného nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) dosiahla v sledovanom období celkovo sumu 10 282 729,39 EUR. Výzva: Podpora ďalšieho vzdelávania vo vybraných sektoroch Kód výzvy:OPV-2009/2.1/01-SORO V druhom polroku 2013 pokračuje realizácia projektov v rámci výzvy s názvom Podpora ďalšieho vzdelávania vo vybraných sektoroch a kódom výzvy OPV-2009/2.1/01-SORO . V súčasnosti implementuje ASFEU v rámci predmetnej výzvy celkovo 4 projekty, pričom celková výška NFP v sledovanom období predstavuje 2 524 374,78 EUR. V rámci výzvy s kódom OPV-2009/2.1/01-SORO k 31. 12. 2013 predstavovalo čerpanie 1 431 189,62 EUR, čo predstavuje 56,69 % z celkovej zazmluvnenej sumy NFP. K 31. 12. 2013 bola ukončená realizácia aktivít projektu pri dvoch zo štyroch projektov . Prijímatelia mali akreditované všetky vzdelávacie programy v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a k 31. 08. 2013, resp. k 31.10.2013, sa ukončili posledné aktivity, ktoré boli zamerané na vzdelávanie cieľovej skupiny. ASFEU v druhom polroku 2013 eviduje, že sa vyriešili všetky problémy súvisiace s akreditovaním vzdelávacích programov, nakoľko Prijímatelia okrem predlženia časového harmonogramu nepristupovali k úpravám názvov vzdelávacích programov v súlade s Akreditačnou komisiou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré si upravili v prvom polroku 2013. Plánované hodnoty vybraných merateľných ukazovateľov sú 25 pre ukazovateľ s názvom Počet novovytvorených vzdelávacích programov a 1 385 pre ukazovateľ Počet osôb zapojených do realizácie aktivít projektu. K 31. 12. 2013 bol na základe údajov z monitorovacích správ predložených zo strany Prijímateľa, merateľný ukazovateľ Počet novovytvorených vzdelávacích programov naplnený na hodnotu 25, čo predstavuje 100 % a merateľný ukazovateľ Počet osôb zapojených do realizácie aktivít projektu bol naplnený na hodnotu 745, čo predstavuje 53,79 %. Výzva: Podpora ďalšieho vzdelávania v oblasti cestovného ruchu Kód výzvy:OPV-2010/2.1/02-SORO V druhom polroku 2013 pokračovala realizácia projektov v rámci výzvy s názvom Podpora ďalšieho vzdelávania v oblasti cestovného ruchu a kódom výzvy OPV-2010/2.1/02-SORO. V rámci uvedenej výzvy bolo spolu podpísaných 9 Zmlúv o poskytnutí NFP. Výška nakontrahovaného NFP pri 9 zazmluvnených projektov predstavovala sumu 3 504 155,20 EUR. Do 31. 12. 2013 realizovalo aktivity spolu 6 projektov. Výška nakontrahovaného NFP v sledovanom období mala hodnotu 3 172 597,03 EUR. V rámci výzvy s kódom OPV-2010/2.1/02-SORO predstavovalo k 31. 12. 2013 čerpanie 1 890 700,72 EUR, čo predstavuje 59,59 % z celkovej zazmluvnenej sumy NFP. K 31. 12. 2013 bola ukončená realizácia aktivít projektu pri troch zo šiestich projektov . Prijímatelia už akreditovali vzdelávací program v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a k 31. 12. 2013 sa ukončili posledné aktivity, ktoré boli zamerané na vzdelávanie cieľovej skupiny. Pri realizácii projektov v rámci predmetnej Výzvy sa vyskytli obdobné problémy ako pri výzve s kódom OPV-2009/2.1/01-SORO (ktoré sa v sledovanom období vyriešili), ktoré vyplývajú zo schválenia zákona č. 568/2009 Z. z.. Táto zmena si vyžiadala individuálny prístup k projektom. Prostredníctvom Žiadosti o zmenu zmluvy a následne Dodatkov k Zmluvám o poskytnutí NFP bolo potrebné upraviť najmä názvy a obsahy niektorých vzdelávacích programov tak, aby boli v súlade s požiadavkami akreditačnej komisie podľa zákona č. 568/2009 Z. z.. Dodatky k Zmluvám o poskytnutí NFP, ako aj konzultácie Prijímateľov s akreditačnou komisiou viedli k miernemu zdržaniu začiatku realizácie vzdelávacích aktivít pri projektoch. Žiadosťou o zmenu zmluvy boli pri jednom projekte upravené aj názvy a obsahy niektorých vzdelávacích programov v súlade s Akreditačnou komisiou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu pri dodržaní minimálnych štandardov. Jeden Prijímateľ na začiatku sledovaného obdobia riešil problém súvisiaci s akreditáciou vzdelávacích programov, ale na konci sledovaného obdobia boli dané problémy vyriešené. Plánované hodnoty vybraných merateľných ukazovateľov sú 47 pre ukazovateľ s názvom Počet novovytvorených vzdelávacích programov a 2 572 pre ukazovateľ Počet osôb zapojených do realizácie aktivít projektu. K 31. 12. 2013 bol na základe údajov z Monitorovacích správ predložených zo strany Prijímateľov, ukazovateľ Počet novovytvorených vzdelávacích programov naplnený na hodnotu 47, čo predstavuje 100,00 % a ukazovateľ Počet osôb zapojených do realizácie aktivít projektu na hodnotu 2 290, čo predstavuje 89,04 %. Výzva: AKTÍVNE STARNUTIE PROSTREDNÍCTVOM ROZŠIROVANIA VEDOMOSTÍ A ZRUČNOSTÍ ZVYŠUJÚCICH KVALITU ŽIVOTA SENIOROV Kód výzvy:OPV-2012/2.1/03-SORO V rámci výzvy s názvom Aktívne starnutie prostredníctvom rozširovania vedomostí a zručností zvyšujúcich kvalitu života seniorov bolo zazmluvnených 36 projektov. V období 07/2013 -09/2013 sa pri Výzve OPV-2012/2.1/03-SORO pri príprave Zmlúv o poskytnutí NFP riešil problém, ktorý bol identifikovaný ako nesúlad v intenzite financovania za zdroj EÚ a štátneho rozpočtu, medzi Príručkou pre žiadateľa o NFP z Európskeho sociálneho fondu, Operačný program Vzdelávanie, verzia 12.0 (platná v čase vyhlásenia výzvy) a programovým manuálom k Operačnému programu Vzdelávanie zo dňa 17.5.2011. V Príručke pre žiadateľa bola uvedená intenzita spolufinancovania v prípade schémy de minimis v pomere zdroj EÚ 80,75 %, ŠR 14,25 % a VZ 5 %. Z uvedeného vyplynulo, že prijímateľ súkromná vysoká škola, obec a verejná vysoká škola mala byť intenzita financovania za zdroj ESF 80,75 %, za zdroj ŠR 14,25 % a VZ 5 %. Avšak v programovom manuály bola uvedená intenzita spolufinancovania v rámci schémy de minimis pre súkromné vysoké školy za zdroj ESF 80,75 %, za zdroj ŠR 14,25 % a VZ 5 %. Pri verejných vysokých školách a obciach mali mať intenzitu 85 % za zdroj ESF za zdroj ŠR 10 % a VZ 5 %. Vo výzve na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPV-2012/2.1/03-SORO bola intenzita spolufinancovania uvedená v súlade s Príručkou pre žiadateľa avšak v nesúlade s Programovým manuálom. Z hore uvedeného dôvodu bola zaslaná Žiadosť o schválenie postupu na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ. Následne bola doručená na ASFEU odpoveď z ktorej vyplynulo, že je potrebné postupovať v zmysle Výzvy na predkladanie Žiadosti o NFP s kódom OPV-2012/2.1/03-SORO a Príručky pre žiadateľa NFP. Z dôvodu čakania na vyjadrenie k intenzitám sa predĺžil proces prípravy Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluva o poskytnutí NFP nebola vypracovaná v lehote 40 kalendárnych dní, odo dňa vydania Rozhodnutia o schválení Žiadosti o NFP. Neskôr sa zistilo, že sme boli nesprávne usmernení a z uvedeného dôvodu bolo potrebné Dodatkovať všetky Zmluvy o poskytnutí NFP k danej Výzve a uviesť správne intenzity spolufinancovania. V čase dodatkovania boli pozastavené všetky Žiadosti o zálohové platby z dôvodu nesprávne uvedených intenzít. V tomto období sú k daným Zmluvám o poskytnutí NFP účinné všetky Dodatky so správnymi intenzitami. V súčasnosti prebieha implementácia všetkých 36 projektov, pričom celková výška NFP v sledovanom období predstavuje 4 585 757,58 EUR. V rámci výzvy s kódom OPV-2012/2.1/03-SORO k 31.12.2013 predstavovalo čerpanie 0,00 EUR, čo predstavuje 0 % z celkovej zazmluvnej sumy NFP. Plánované hodnoty vybraných merateľných ukazovateľov sú 153 pre ukazovateľ s názvom Počet novovytvorených vzdelávacích programov a 2 954 pre ukazovateľ Počet osôb vyškolených v projekte. K 31.12.2013 neboli predložené žiadne monitorovacie správy zo strany Prijímateľa preto nie je možné uviesť mieru naplnenia daných ukazovateľov. Výzva: PODPORA ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA V OBLASTI PRIEMYSLU Kód výzvy:OPV-2013/2.1/04-SORO V rámci výzvy s názvom Podpora ďalšieho vzdelávania v oblasti priemyslu z celkového počtu 29 prijatých žiadostí o NFP splnilo 19 žiadostí výberové kritéria. V súčasnosti prebieha proces kontroly dokumentov po doplnení na základe Žiadosti o predloženie dokumentov preukazujúcich splnenie podmienok poskytnutia pomoci a vzhľadom k tomu, že daná Výzva podlieha schéme pomoci de minimis, ktorej doba trvania končí 31.12.2013 budú do tohto termínu zaslané Rozhodnutia o schválení Žiadosti o NFP resp. Rozhodnutia o neschválení Žiadosti o NFP. |  |  |
| OP Výskum a vývoj | V období od 01.07.2013 do 31.12.2013 bola vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok podľa „Schémy na podporu výskumu a vývoja“, schémy štátnej pomoci s kódom OPVaV-2013/4.1/04-SORO. V rámci uvedenej výzvy bolo podaných 10 ŽoNFP v sume 37 575 099,81 €. Z uvedeného počtu očakávame k 31. 12. 2013 schválenie 5 ŽoNFP v sume 19 959 333,03 €. Stav v oblasti schém štátnej pomoci v rámci OP Výskum a vývoj za dopytovo - orientované projekty k 31.12.2013 je takýto: V rámci výzvy na predkladanie ŽoNFP s názvom „Podpora aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológií podľa Schémy na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci)“ pre prioritnú os 2 „Podpora výskumu a vývoja“, opatrenia 2.2 „Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe“, s kódom OPVaV-2009/2.2/03-SORO (pre cieľ Konvergencia), bolo vyčlenených na výzvu 40 000 000 €. Žiadatelia predložili 68 ŽoNFP v celkovej sume 89 625 253,27 €, z ktorých výberová komisia odporučila na schválenie 32 projektov v sume 38 443 905,46 €. Rozhodnutím o schválení ŽoNFP sa celková výška NFP znížila na 36 097 306,28 €. Z uvedeného počtu bolo uzavretých 28 zmlúv o poskytnutí NFP v sume 33 843 636,74 €. V dôsledku odstúpenia od zmluvy o poskytnutí NFP prijímateľa „Železničné opravovne a strojárne, a.s. Zvolen“, došlo k skončeniu zmluvného vzťahu z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na realizáciu projektu s kódom ITMS 26220220081, čím sa znížil celkový počet i hodnota uzavretých zmlúv, takže aktuálny stav bol 27 zmlúv s celkovou hodnotou NFP v sume 33 386 140,67 €. V priebehu 1. polroka 2011 odstúpili od uzavretej zmluvy 2 prijímatelia. Dôvodom odstúpenia „HANILE-HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA s.r.o.“ bolo nekonanie prijímateľa, neplnenie ustanovení uzavretej zmluvy o poskytnutí NFP, nezaslanie ani jednej priebežnej monitorovacej správy. Dôvod odstúpenia prijímateľa „Ústavu radiačnej ochrany s. r. o.“ bol rovnaký. Nekonanie prijímateľa, neplnenie ustanovení uzavretej zmluvy o poskytnutí NFP, nezaslanie ani jednej priebežnej monitorovacej správy. Z uvedených dôvodov sa počet prijímateľov znížil na 25, čím sa znížila aj celková hodnota NFP v uzavretých zmluvách na sumu 31 328 791,50 €. Dňa 11. 07. 2011 bol ASFEU doručený návrh na mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu dohodou k zmluve o poskytnutí NFP č. 094/2010/2.2/OPVaV zo dňa 06. 05. 2011 – kód ITMS projektu 26220220085 prijímateľa ALLVIT s.r.o. Bratislava. Dôvodom zaslania návrhu bola skutočnosť, že prijímateľom nebolo možné zabezpečiť efektívne napĺňanie cieľov a merateľných ukazovateľov projektu. Jedným z hlavných dôvodov bolo neplnenie si povinností partnera projektu (STU Bratislava) a jeho odstúpenie od projektu, ako aj nečakaný odchod kľúčového odborného výskumného pracovníka žiadateľa. Dohoda o ukončení zmluvného vzťahu zverejnená v Centrálnom registri zmlúv nadobudla účinnosť dňa 03. 08. 2011. Z uvedených dôvodov sa aktuálny počet prijímateľov znížil na 24 s celkovou sumou NFP 29 985 292,37 €. V dôsledku ukončenia verejných obstarávaní sa znížila suma NFP v uzavretých zmluvách o poskytnutí NFP na výslednú sumu 29 970 559,04 €. Bolo prijatých 287 ŽoP a z nich bolo uhradených 256 ŽoP vo výške NFP 14 016 796,05 €. Do konca sledovaného obdobia nedošlo v rámci výzvy k ukončeniu realizácie žiadneho projektu. Ku koncu sledovaného obdobia sa vo fáze realizácie nachádzalo 24 projektov. V rámci výzvy na predkladanie ŽoNFP s názvom „Podpora aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológií podľa Schémy na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci)“ pre prioritnú os 4 „Podpora výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji“, opatrenia 4.2 „Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom kraji“ (pre cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť), s kódom OPVaV-2009/4.2/03-SORO, predložili žiadatelia 22 ŽoNFP v sume 25 707 577,34 €, z ktorých bolo 14 projektov odporučených výberovou komisiou na schválenie v sume 16 773 859,97 €. Pôvodne bolo predložených 24 ŽoNFP v sume 28 589 070,71 € a výberovou komisiou odporučených na schválenie 16 ŽoNFP v sume 18 448 552,54 €, ale žiadatelia, Millenium 000, spol. s r.o. a BIONT, a.s., svoje ŽoNFP stiahli. Rozhodnutím o schválení sa suma 14 ŽoNFP znížila na 16 735 796,84 €. Uzavretých bolo 12 zmlúv o poskytnutí NFP v celkovej sume NFP 14 371 298,82 €. Po uzavretí zmluvy o poskytnutí NFP s úspešným žiadateľom firmou Gratex International, a.s. Bratislava, v sume 1 563 330,42 € a odstúpení od zmluvy o poskytnutí NFP prijímateľom CORD BLOOD CENTER, s.r.o. Bratislava, s projektom v hodnote NFP 235 550,67 €, z dôvodu veľkej administratívnej náročnosti na realizáciu projektu v pomere k schválenej zníženej intenzite pomoci, sa celková suma v uzavretých zmluvách o poskytnutí NFP zvýšila a dosiahla 15 697 237,54 €. V dôsledku verejného obstarávania sa celková hodnota NFP v uzavretých zmluvách o poskytnutí NFP znížila na sumu 14 811 909,43 €. Bolo prijatých 168 ŽoP a z nich bolo uhradených 157 ŽoP vo výške NFP 9 262 586,99 €. V rámci výzvy došlo k ukončeniu realizácie 2 projektov. Ku koncu sledovaného obdobia sa vo fáze realizácie nachádzalo 10 projektov. V rámci výzvy na predkladanie ŽoNFP s názvom „Podpora budovania výskumno-vývojových centier podľa Schémy na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci)“ pre prioritnú os 2 „Podpora výskumu a vývoja“, opatrenia 2.2 „Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe“, s kódom OPVaV-2009/2.2/05-SORO (pre cieľ Konvergencia), bolo vyčlenených na výzvu 45 000 000 €. Žiadatelia predložili 80 ŽoNFP v celkovej sume 174 438 535,97 €, z ktorých výberová komisia na svojom zasadnutí dňa 17. 08. 2010 odporučila na schválenie 20 projektov v sume 44 760 004,81 €. Úspešným žiadateľom o poskytnutie NFP bolo zaslaných 20 „Rozhodnutí o schválení ŽoNFP“. Rozhodnutím o schválení ŽoNFP sa celková výška NFP znížila na 44 666 055,56 €. Bolo podpísaných 20 zmlúv o poskytnutí NFP v sume 44 666 055,56 €. Dňa 29. 06. 2011 bol ASFEU doručený návrh na mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu dohodou k zmluve o poskytnutí NFP č. 148/2010/2.2/OPVaV – kód ITMS projektu 26220220148 prijímateľa „ZVS holding, a.s.“ z Dubnice n/V. NFP uvedeného projektu je 1 009 858,82 €. Počet kontrahovaných projektov klesol na 19. V dôsledku mimoriadneho ukončenie uvedeného projektu a vykonaných verejných obstarávaní sa suma NFP kontrahovaná v rámci tejto výzvy znížila na sumu 43 643 584,13 €. Bolo prijatých 218 ŽoP a z nich bolo uhradených 194 ŽoP vo výške NFP 15 923 414,75 €. Do konca sledovaného obdobia nedošlo v rámci výzvy k ukončeniu realizácie žiadneho projektu. Ku koncu sledovaného obdobia sa nachádzalo vo fáze realizácie 19 projektov. V rámci výzvy na predkladanie ŽoNFP s názvom „Podpora budovania výskumno-vývojových centier podľa Schémy na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci)“ pre prioritnú os 4 „Podpora výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji“, opatrenia 4.2 „Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom kraji“, s kódom OPVaV-2009/4.2/05-SORO (pre cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť), bolo predložených 37 ŽoNFP v celkovej sume 76 816 887,27 €, z ktorých výberová komisia odporučila na schválenie 11 projektov v sume 24 416 481,62 €. Rozhodnutím o schválení ŽoNFP sa znížil počet schválených ŽoNFP na 10 a celková výška NFP sa znížila na 21 418 804,28 €. Do konca roka 2010 bolo podpísaných 9 zmlúv o poskytnutí NFP v sume 18 248 671,58 €. V januári 2011 bola podpísaná 10. zmluva o poskytnutí NFP, čím sa celková výška NFP v uzavretých zmluvách zvýšila na 21 246 051,55 €. Dňa 10. 07. 2012 bol ASFEU doručený a zaregistrovaný list prijímateľa MicroStep – HDO s.r.o., Bratislava, pod číslom A 26498/2012-PaV 01, ktorým oznámil, že odstupuje od zmluvy č. 059/2010/4.2/OPVaV, uzavretej dňa 22. 12. 2010 s ITMS kódom projektu 26240220069 pre objektívne príčiny spôsobujúce nemožnosť vecnej a časovej realizácie projektu. Dohoda o ukončení zmluvného vzťahu nadobudla účinnosť dňa 19. 09. 2012. COV projektu boli 1 632 189,24 €, z čoho zdroj EÚ bol 1 110 674,06 € a ŠR bol 179 494,61 €. Z uvedeného dôvodu sa počet uzavretých zmlúv o poskytnutí NFP znížil na 9 a suma NFP v týchto zmluvách sa znížila na 19 955 882,88 €. Dňa 24. 10. 2012 bol ASFEU doručený a zaregistrovaný list prijímateľa BEZ TRANSFORMÁTORY, a. s., Bratislava, pod číslom A 39701/2012- PaV 01, ktorým oznámil, že sa rozhodli v projekte nepokračovať a zrušili jeho ďalšiu realizáciu. Dohoda o ukončení zmluvného vzťahu nadobudla účinnosť dňa 22. 11. 2012. COV projektu boli 2 133 000,00 €, NFP bol 1 686 450,00 €, z čoho zdroj EÚ bol 1 475 982,50 € a ŠR bol 210 467,50 €. Dôvodom bolo to, že realizácia projektu sa vzhľadom na zložitosť verejných obstarávaní v čase neúmerne posúvala a projekt už nebolo možné v zostávajúcom čase kvalitne vykonať. Okrem toho sa značne zvýšil podiel vlastných zdrojov na projekt, čo nebolo alokované v rozpočte projektu. Z uvedeného dôvodu sa počet uzavretých zmlúv o poskytnutí NFP znížil na 8 a suma NFP v týchto zmluvách sa vykonaním verejného obstarávania znížila na 18 267 558,28 €. Dňa 13. 06. 2013 bol ASFEU doručený list prijímateľa Alpha medical patológia, s.r.o., Martin, ktorým predložil návrh na mimoriadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP č. 067/2010/4.2/OPVaV uzavretej dňa 29. 12. 2010 na sumu NFP 2 711 618,92 € v rámci výzvy s kódom OPVaV-2009/4.2/05-SORO. Dôvodom predloženého návrhu boli komplikácie pri zahájení implementácie projektu a odstúpenie jedného z dvoch partnerov od Zmluvy o partnerstve, a tým aj stratou možnosti naplniť zmluvné ukazovatele výsledku a dopadu realizácie projektu. Dohoda o ukončení zmluvného vzťahu nadobudla účinnosť dňa 04. 07. 2013. Z uvedeného dôvodu sa počet uzavretých zmlúv o poskytnutí NFP znížil na 7 a suma NFP v týchto zmluvách sa vykonaním verejného obstarávania znížila na 15 427 678,61 €. Bolo prijatých 88 ŽoP, z ktorých bolo uhradených 80 ŽoP vo výške NFP 6 705 036,74 €. Ku koncu sledovaného obdobia nebol ukončený žiaden projekt a vo fáze realizácie sa nachádzalo všetkých 7 projektov. Termín zverejnenia výzvy na predkladanie ŽoNFP s názvom „Podpora budovania kompetenčných centier pre operačný program Výskum a vývoj a Schémy na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci – pre oprávnených partnerov žiadateľov – podnikateľov)“ pre prioritnú os 2 „Podpora výskumu a vývoja“, opatrenia 2.2 „Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe“, s kódom OPVaV-2010/2.2/06-SORO (pre cieľ Konvergencia) bol 02. 06. 2010, pričom dátum uzávierky bol po druhej úprave stanovený na 11. 10. 2010. Celková finančná čiastka vyčlenená na výzvu bola pôvodne 30 000 000 €. Na základe listu ASFEU č. A 8120/2011-07 zo dňa 07. 02. 2011, ktorým odôvodnene žiadala o zvýšenie alokácie, schválil RO zvýšenie alokácie o 1 750 000,00 € na celkovú výšku 31 750 000,00 €. Žiadatelia predložili 15 ŽoNFP v celkovej sume 96 504 751,69 €, z ktorých výberová komisia na svojom zasadnutí dňa 10. 02. 2011 odporučila na schválenie 5 projektov v sume 31 730 961,51 €. Úspešným žiadateľom o poskytnutie NFP bolo zaslaných 5 „Rozhodnutí o schválení ŽoNFP“. Rozhodnutím o schválení ŽoNFP sa celková výška NFP znížila na 31 502 530,06 €. V júli 2011 bolo uzavretých 5 zmlúv o poskytnutí NFP v sume 31 502 346,61 €. Bolo prijatých 71 ŽoP, z ktorých bolo uhradených 65 ŽoP vo výške NFP 10 511 005,48 €. Do konca sledovaného obdobia nedošlo v rámci výzvy k ukončeniu realizácie žiadneho projektu. Ku koncu sledovaného obdobia sa vo fáze realizácie nachádzalo 5 projektov. Termín zverejnenia výzvy na predkladanie ŽoNFP s názvom „Podpora budovania kompetenčných centier pre operačný program Výskum a vývoj a Schémy na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci – pre oprávnených partnerov žiadateľov – podnikateľov)“ pre prioritnú os 4 „Podpora výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji“, opatrenia 4.2 „Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom kraji“, s kódom OPVaV-2010/4.2/06-SORO (pre cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť), bol 02. 06. 2010, pričom dátum uzávierky bol po druhej úprave stanovený na 11. 10. 2010. Celková finančná čiastka vyčlenená na výzvu bola 20 000 000 €. Žiadatelia predložili 6 ŽoNFP v celkovej sume 37 207 793,41 €, z ktorých výberová komisia odporučila na schválenie 3 projekty v sume 19 578 559,16 €. Rozhodnutím o schválení ŽoNFP sa celková výška NFP znížila na 19 373 760,72 €. V júli 2011 boli uzavreté 3 zmluvy o poskytnutí NFP v sume NFP 19 373 760,72 €. Presunmi finančných prostriedkov medzi jednotlivými položkami rozpočtu došlo k celkovému poklesu NFP o 0,12 € na výslednú sumu 19 373 760,60 € a v dôsledku vykonania verejného obstarávania celková suma NFP klesla na 19 303 800,06 €. Bolo prijatý ch 64 ŽoP, z ktorých bolo uhradených 53 ŽoP v sume NFP 4 200 010,46 €. Do konca sledovaného obdobia nedošlo v rámci výzvy k ukončeniu realizácie žiadneho projektu. Ku koncu sledovaného obdobia sa vo fáze realizácie nachádzali 3 projekty Termín zverejnenia výzvy na predkladanie ŽoNFP s názvom „Podpora výskumno-vývojových centier pre operačný program Výskum a vývoj Schéma na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci)“ pre prioritnú os 2 „Podpora výskumu a vývoja“, opatrenia 2.2 „Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe“, s kódom OPVaV-2011/2.2/07-SORO (pre cieľ Konvergencia), bol 28. 04. 2011, pričom dátum uzávierky bol po druhej úprave stanovený na 01. 08. 2011. Na výzvu bola vyčlenená celková finančná čiastka vo výške 40 000 000 €. Žiadatelia predložili 100 ŽoNFP v celkovej sume 163 908 625,96 €. Výberová komisia na svojom zasadnutí dňa 14. 12. 2011 odporučila na schválenie 24 projektov v sume NFP 39 746 455,46 €. Rozhodnutie o schválení ŽoNFP bolo preto zaslané 21 úspešným žiadateľom v celkovej sume NFP 34 407 701,12 €. Dôvody neuzatvorenia zmlúv v prípade 3 žiadostí odporučených na schválenie výberovou komisiou uvádzame v pozn. pod tabuľkou 32. V priebehu mesiacov apríl až máj 2012 bolo uzavretých 21 zmlúv o poskytnutí NFP v sume 34 407 701,12 €. V dôsledku vykonania verejného obstarávania sa celková výška NFP znížila na sumu 34 405 681,89 €. Bolo prijatých 139 ŽoP, z ktorých bolo uhradených 112 ŽoP v sume 6 674 202,06 €. Do konca sledovaného obdobia nedošlo v rámci výzvy k ukončeniu realizácie žiadneho projektu. Ku koncu sledovaného obdobia sa vo fáze realizácie nachádzalo 21 projektov. Termín zverejnenia výzvy na predkladanie ŽoNFP s názvom „Podpora výskumno-vývojových centier pre operačný program Výskum a vývoj Schéma na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci)“ pre prioritnú os 4 „Podpora výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji“, opatrenia 4.2 „Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom kraji“, s kódom OPVaV-2011/4.2/07-SORO (pre cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť), bol 28. 04. 2011, pričom dátum uzávierky bol stanovený na 01. 08. 2011. Na výzvu bola vyčlenená celková finančná čiastka vo výške 20 000 000 €. Žiadatelia predložili 51 ŽoNFP v celkovej sume 89 660 817,61 €. Pôvodne bolo predložených 52 ŽoNFP v sume 91 217 582,30 €, ale žiadateľ, DIAMS, s.r.o., svoju ŽoNFP stiahol. Výberová komisia na svojom zasadnutí dňa 14. 12. 2011 odporučila na schválenie 11 projektov v sume NFP 19 415 024,17 €. „Rozhodnutie o schválení ŽoNFP“ bolo zaslané 9 úspešným žiadateľom v sume NFP 15 482 934,87 €. Zmluvy o poskytnutí NFP boli uzavreté v priebehu apríla a mája 2012 s 9 prijímateľmi v sume 15 482 934,87 €. Bolo prijatých 54 ŽoP, z ktorých bolo uhradených 46 ŽoP v sume 5 028 723,29 €. Do konca sledovaného obdobia nedošlo v rámci výzvy k ukončeniu realizácie žiadneho projektu. Ku koncu sledovaného obdobia sa vo fáze realizácie nachádzalo 9 projektov. Projekt s názvom „Univerzitný vedecký park Žilinskej univerzity“, prijímateľa Žilinská univerzita v Žiline, ITMS kód 26220220184, s celkovými oprávnenými výdavkami vo výške 41 069 161,76 €, s dátumom účinnosti zmluvy o NFP 30.5.2013. Projekt je implementovaný v spolupráci s partnerom Výskumný ústav dopravný, a.s. v období 5/2013 – 6/2015. Cieľom tohto projektu je vybudovanie excelentného univerzitného vedeckého parku s medzinárodne porovnateľnými výstupmi v oblasti výskumu a vývoja inteligentných dopravných a výrobných systémov, s dôrazom na hospodársky rast a rozvoj regiónu. V úvodných fázach projektu boli realizované činnosti súvisiace s formálnych zriadením UVP, realizáciou verejných obstarávaní a prípravou na aplikovaný výskum. Celkový objem doteraz vyčerpaných finančných prostriedkov je v sume 27 553,68 €. Projekt s názvom „Výskumné centrum Žilinskej univerzity“, prijímateľa Žilinská univerzita v Žiline, ITMS kód 26220220183, s celkovými oprávnenými výdavkami vo výške 25 760 494,64 €, s dátumom účinnosti zmluvy o NFP 30.5.2013. Projekt je implementovaný v spolupráci s partnerom Výskumný ústav dopravný, a.s. v období 5/2013 – 6/2015. Cieľom tohto projektu je vybudovanie Výskumného centra a skvalitnenie infraštruktúry ZU s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť Slovenska prenosom výsledkov výskumu a inovácií do praxe v oblasti návrhov konštrukcií a technológií stavby moderných nízkoenergetických inteligentných budov, monitorovania a hodnotenia stavu dopravnej infraštruktúry a výskumu progresívnych materiálov a inteligentných technológií výstavby dopravnej cesty a konštrukcií dopravných prostriedkov. V úvodných fázach projektu boli realizované činnosti súvisiace s formálnych zriadením UVP, realizáciou verejných obstarávaní a prípravou na aplikovaný výskum. Celkový objem doteraz vyčerpaných finančných prostriedkov je v sume 55 417,78 € . |  |  |
| OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast | Schéma štátnej pomoci Opatrenie 1.1 - Inovácie a technologické transfery Schéma štátnej pomoci na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách Dodatok č. 1 Dodatok č. 2 Dodatok č. 3 Dodatok č. 4 Dodatok č. 5 Dodatok č. 6 Dodatok č. 7 (17.12.2013) | 31. 3. 2008 - 4. 7. 2008 3. 8. 2009 – 2. 12. 2009 25. 1. 2010 – 11. 5. 2010 16. 12. 2011 – 19. 3. 2012 21. 12. 2012 – 26. 4. 2013 | - |
|  | Schéma štátnej pomoci na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách s relevanciou k Lokálnym stratégiám komplexného prístupu | 30. 9. 2011 – 29. 2. 2012 | - |
|  | Opatrenie 1.3 - Podpora inovačných aktivít v podnikoch Schéma štátnej pomoci na podporu inovácií prostredníctvom projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja Dodatok č. 1 Dodatok č. 2 Dodatok č. 3 Dodatok č. 4 (17.12.2013) | 19. 12. 2008 – 17. 04. 2009 26. 04. 2010 – 26. 10. 2011 31. 8. 2012 – 31. 1. 2013 | - |
|  | Opatrenia 2.1 - Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike Schéma štátnej pomoci pre zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzaní progresívnych technológií v energetike priamou formou pomoci Dodatok č. 1 Dodatok č. 2 Dodatok č. 3 Dodatok č. 4 Dodatok č. 5 (17.12.2013) | 11. 08. 2008 – 16. 01. 2009 26. 10. 2009 – 22. 03. 2010 24. 5. 2013 – 22. 8. 2013 | - |
|  | Opatrenie 3.1 - Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu Schéma štátnej pomoci na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu do ucelených produktov cestovného ruchu s celoročným využitím Dodatok č. 1 Dodatok č. 2 Dodatok č. 3 Dodatok č. 4 Dodatok č. 4 (17.12.2013) | 14. 4. 2008 – 18. 7. 2008 16. 9. 2008 – 13. 2. 2009 16. 12. 2011 – 23. 7. 2012 21. 12. 2012 – 26. 4. 2013 | - |
|  | Schéma pomoci de miminis Opatrenia 1.1 - Inovácie a technologické transfery Schéma na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách Dodatok č. 1 Dodatok č. 2 Dodatok č. 3 Dodatok č. 4 (20.11.2013) | 14. 7. 2008 – 17. 10. 2008 15. 6. 2009 – 14. 9. 2009 22. 2. 2013 – 10. 6. 2013 | - |
|  | Schéma pomoci de minimis pre iniciatívu JEREMIE v Slovenskej republike Portfóliová záruka prvej straty First Loss Portfolio Guarantee – FLPG Dodatok č. 1 Dodatok č. 2 (30.12.2013) | 24. 6. 2011 – 29. 6. 2011 |  |
|  | Schéma na podporu medzinárodnej spolupráce Dodatok č. 1 Dodatok č. 2 | 12. 3. 2008 – 13. 6. 2008 25. 5. 2009 – 24. 8. 2009 24. 2. 2012 – 28. 5. 2012 | - |
|  | Schéma podpory pre začínajúcich podnikateľov (spoločná s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR) Dodatok č. 1 | 28. 8. 2008 – 28. 11. 2008 | - |
|  | Opatrenie 1.3 - Podpora inovačných aktivít v podnikoch Schéma na podporu inovácií, zavádzania systémov manažérstva kvality, ochrany priemyselných práv a zavádzania technických noriem do výrobnej praxe a služieb Dodatok č. 1 Dodatok č. 2 | 3. 9. 2009 – 27. 1. 2010 | - |
|  | Opatrenie 1.3 - Podpora inovačných aktivít v podnikoch Schéma pomoci de minimis pre iniciatívu JEREMIE v Slovenskej republike Portfóliová záruka prvej straty First Loss Portfolio Guarantee – FLPG Dodatok č. 1 Dodatok č. 2 (30.12.2013) | 21. 10. 2009 – 26. 10. 2009 | - |
|  | Opatrenie 2.1 - Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike Schéma na podporu trvalo udržateľného rozvoja Dodatok č. 1 Dodatok č. 2 | 12. 3. 2008 – 13. 6. 2008 4. 5. 2009 – 3. 8. 2009 | - |
|  | Opatrenie 3.1 - Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu Schéma na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu Dodatok č. 1 Dodatok č. 2 | 9. 6. 2008 – 12. 9. 2008 20. 7. 2009 – 19. 10. 2009 | - |
|  | V sledovanom období 2. polroka 2013 bola aktualizovaná: - schéma štátnej pomoci na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách dodatkom č. 7; - schéma štátnej pomoci na podporu inovácií prostredníctvom projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja dodatkom č. 4; - schéma štátnej pomoci pre zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzaní progresívnych technológií v energetike priamou formou pomoci dodatkom č. 5; - schéma štátnej pomoci na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu do ucelených produktov cestovného ruchu s celoročným využitím dodatkom č. 5; - schéma na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách (schéma pomoci de minimis) dodatkom č. 4; - schéma pomoci de minimis pre iniciatívu JEREMIE v Slovenskej republike Portfóliová záruka prvej straty First Loss Portfolio Guarantee – FLPG dodatkom č. 2.Aktualizácia schém sa realizuje v prípade pripravovaných výziev, resp. v prípade potreby aj aktuálne prebiehajúcich výziev. Hlavným dôvodom aktualizácie schém bolo predĺženie ich účinnosti a platnosti. V súvislosti s výzvami prebiehajúcimi v 2. polroku 2013 RO pre OP KaHR neevidoval problém, ktorý by ovplyvnil ich plynulý priebeh. |  |  |
| OP Zdravotníctvo | - štátna pomoc je pri implementácii OPZ poskytovaná vo forme náhrady za služby vo verejnom záujme v súlade s Rozhodnutím Komisie č. 2012/21/EU z 20. decembra 2011 o uplatňovaní článku 106 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na štátnu pomoc vo forme náhrady za službu vo verejnom záujme udeľovanej niektorým podnikom povereným poskytovaním služieb všeobecného hospodárskeho záujmu, ktoré nahrádza Rozhodnutie Komisie z 28. novembra 2005 o uplatňovaní článku 86 ods. 2 Zmluvy o ES na štátnu pomoc vo forme náhrady za služby vo verejnom záujme udeľovanej niektorým podnikom povereným poskytovaním služieb všeobecného hospodárskeho záujmu (ES/842/2005), - v nadväznosti na Rozhodnutie Komisie č. 2012/21/EU o uplatňovaní článku 106 ods. 2 Zmluvy fungovaní Európskej únie na štátnu pomoc vo forme náhrady za službu vo verejnom záujme udeľovanej niektorým podnikom povereným poskytovaním služieb všeobecného hospodárskeho záujmu MZ SR vypracovalo Metodiku pre stanovenie výšky náhrady poskytovanej zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu SR. Metodika a formulár je od roku 2009 prílohou každej výzvy na predloženie ŽoNFP v rámci OPZ, - v rámci opatrenia 3.1 a 3.2 OPZ nie je uplatňovaná žiadna schéma štátnej pomoci. |  |  |
| OP Bratislavský kraj | - schéma podpory mikro, malých a stredných podnikateľov OP Bratislavský kraj (schéma pomoci de minimis) v znení Dodatkov č. 1 až 5, Schéma DM – 13/2008 bola v sledovanom období aktualizovaná Dodatkom č. 6, pričom táto aktualizácia nadobudla platnosť a účinnosť zverejnením v Obchodnom vestníku (Ročník 2013, Časť 216, Oddiel „Štátna pomoc a iné programy podpory“) dňa 08. 11. 2013. Predmetným dodatkom sa v článku Q. schémy, v súlade s čl.5, ods. 3 Nariadenia komisie č.1998/2006 z 15. decembra 2006, predĺžila platnosť schémy do 30. júna 2014. - Schéma podpory inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu, experimentálneho vývoja a transferu technológií pre mikro, malé a stredné podniky (schéma štátnej pomoci) v znení Dodatkov č. 1, 2 a 3, Schéma ŠP – 01/2009 evidovanej EK pod č. X184/2009 nebola v období od 01.07.2013 do 31.12.2013 aktualizovaná. Projekty v zmysle schémy štátnej pomoci a schémy pomoci de minimis sa v rámci OPBK realizujú v rámci prioritnej osi 2, v nasledovnom členení: Opatrenie 2.1 Inovácie a technologické transfery - Skupina aktivít 2.1.1 – Podpora tvorby a zavádzania inovácií a technologických transferov v MSP (projekty podľa schémy štátnej pomoci) - Skupina aktivít 2.1.2 – Podpora zavádzania inovatívnych technológií v MSP (projekty podľa schémy pomoci de minimis a aj projekty podľa schémy štátnej pomoci) - Skupina aktivít 2.1.3 – Podpora projektov zavádzania inovatívnych technológií v MSP (projekty podľa schémy pomoci de minimis) - Skupina aktivít 2.1.4 – Získavanie a ochrana duševného vlastníctva, zavádzanie systémov riadenia kvality (projekty podľa schémy pomoci de minimis). - Opatrenie 2.2 Informatizácia spoločnosti - Skupina aktivít 2.2.3 – Zavádzanie a účinné využívanie prístupu k IKT v MSP (projekty podľa schémy pomoci de minimis). Skupina aktivít 2.2.3 – Zavádzanie a účinné využívanie prístupu k IKT v MSP (projekty podľa schémy štátnej pomoci). Schéma pomoci de minimis. počet prijatých projektov; počet schválených projektov; Počet realizovaných/ukončených. OPBK/2008/2.1/02 (bola vyhlásená na projekty v rámci schémy de minimis); 18; 15; 12. OPBK/2008/2.2/02; 7; 4; 4. OPBK/2009/2.1/03; 63; 40; 36. OPBK/2009/2.2/03; 47; 31; 26. OPBK/2010/2.1/05; 67; 40; 35. OPBK/2010/2.2/05; 27; 16; 13. OPBK/2010/2.1/06; 90; 74; 46. OPBK/2010/2.2/06; 42; 16; 16. OPBK/2013/2.2/11; 82; *. * v sledovanom období boli žiadatelia vyzvaní na preukázanie splnenia podmienok poskytnutia pomoci a následne po tom pristúpi RO OPBK k vydávaniu rozhodnutí. Výzva č.; Štátna pomoc. počet prijatých projektov; počet schválených projektov; počet realizovaných projektov. OPBK/2009/2.1/03; 0; 0; 0. OPBK/2010/2.1/05; 0; 0; 0. OPBK/2010/2.1/06; 4; 2; 2. V období od 01.07.2013 do 31.12.2013 bola výzva č. OPBK/2013/2.2/11, v rámci ktorej bude aplikovaná schéma pomoci de minimis uzatvorená. Dňa 05.12.2013 zasadala overovacia komisia aplikácie výberových kritérií. Žiadatelia boli vyzvaní na preukázanie splnenia podmienok poskytnutia pomoci a následne po tom pristúpi RO pre OPBK k vydávaniu rozhodnutí. V období od 01.07.2013 do 31.12.2013 nebola vyhlásená žiadna výzva s možnosťou aplikovania schémy štátnej pomoci |  |  |
| Regionálny operačný program | V sledovanom období bola vypracovaná „Schéma štátnej pomoci kultúrneho posilnenia regiónov“, ktorá sa aplikuje na opatrenie 3.1 ROP. Predmetná schéma bola Európskou komisiou schválená 6. novembra 2013 rozhodnutím C(2013) 7031 final a účinnosť nadobudla uverejnením v Obchodnom vestníku dňa 12.12.2013. Výzva k predmetnej schéme bola vyhlásená 19.12.2013, t.j. neboli ešte prijaté žiadne projekty, na ktoré sa schéma aplikuje. Iné schémy štátnej pomoci alebo pomoci de minimis neboli v sledovanom období vypracované. |  |  |
| OP Životné prostredie | V sledovanom období, t. j. od 01. 07. 2013 do 31. 12. 2013 prebiehali nasledovné schvaľovacie procesy už vyhlásených výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (t.j. vyhlásených pred 01.07.2013), v rámci ktorých sa aplikovali schémy štátnej pomoci: Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci OP ŽP, Prioritná os 3 - OCHRANA OVZDUŠIA A MINIMALIZÁCIA NEPRIAZNIVÝCH VPLYVOV ZMENY KLÍMY, Operačný cieľ 3.1: Ochrana ovzdušia Kód výzvy: OPŽP-PO3-13-2 Dátum vyhlásenia výzvy: 25. 02. 2013 Dátum uzavretia výzvy: 14. 06. 2013 Cieľom výzvy v rámci operačného cieľa 3.1 Ochrana ovzdušia je predovšetkým transpozícia a implementácia predpisov EÚ, dosiahnutie ustanovených technických požiadaviek na prevádzku zdrojov, ktorými sa obmedzujú množstvá vypúšťaných znečisťujúcich látok. V rámci predmetnej výzvy sa uplatňujú pravidlá štátnej pomoci v zmysle nasledovných schém štátnej pomoci: Schéma štátnej pomoci pre zlepšenie infraštruktúry pre ochranu ovzdušia pre programové obdobie/roky 2007 - 2013 (regionálna pomoc) v znení neskorších dodatkov; Schéma štátnej pomoci na ochranu životného prostredia v oblasti ochrany o vzdušia a minimalizácie nepriaznivých vplyvov zmeny klímy pre programové obdobie / roky 2007 – 2013 (skupinová výnimka) v znení neskorších dodatkov. V rámci predmetnej výzvy bolo prijatých 5 žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „žiadosť o NFP“), z ktorých 4 žiadosti o NFP boli schválené. Všetky prijaté žiadosti o NFP splnili podmienky poskytnutia pomoci vo vzťahu k príslušnej schéme štátnej pomoci. Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci OP ŽP, Prioritná os 3 - OCHRANA OVZDUŠIA A MINIMALIZÁCIA NEPRIAZNIVÝCH VPLYVOV ZMENY KLÍMY, Operačný cieľ 3.2: Minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy vrátane podpory obnoviteľných zdrojov energie Kód výzvy: OPŽP-PO3-13-3 Dátum vyhlásenia výzvy: 25. 02. 2013 Dátum uzavretia výzvy: 14. 06. 2013 Špecifickým cieľom výzvy je znižovanie emisií skleníkových plynov spolu so znižovaním emisií základných znečisťujúcich látok v oblasti výroby tepla, vrátane zmeny palivovej základne energetických zdrojov v prospech využívania obnoviteľných zdrojov. V rámci predmetnej výzvy sa uplatňujú pravidlá štátnej pomoci v zmysle Schémy štátnej pomoci pre zlepšenie infraštruktúry pre ochranu ovzdušia pre programové obdobie / roky 2007 - 2013 (regionálna pomoc) v znení neskorších dodatkov. V rámci predmetnej výzvy boli prijaté 2 žiadosti o NFP, ktoré boli vyradené zo schvaľovacieho procesu, nakoľko nesplnili kritériá úplnosti žiadosti o NFP vo fáze kontroly formálnej správnosti. Tieto prijaté žiadosti o NFP však splnili podmienky poskytnutia pomoci vo vzťahu k príslušnej schéme štátnej pomoci. Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci OP ŽP, Prioritná os 4 – ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO, Operačný cieľ 4.1: Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu, Operačný cieľ 4.2: Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov Kód výzvy: OPŽP-PO4-13-2-LSKxP Dátum vyhlásenia výzvy: 18. 04. 2013 Dátum uzavretia výzvy: 01. 08. 2013 Cieľom výzvy je dobudovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva SR v zmysle právnych predpisov EÚ a SR, znižovanie a eliminácia negatívnych vplyvov environmentálnych záťaží a skládok odpadov na zdravie ľudí a ekosystémy so zameraním na podporu príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít prostredníctvom projektov, ktoré tvoria súčasť schválenej žiadosti o poskytnutie podpory lokálnych stratégií komplexného prístupu. V rámci predmetnej výzvy sa uplatňujú pravidlá štátnej pomoci v zmysle Schémy štátnej pomoci pre zlepšenie a rozvoj infraštruktúry odpadového hospodárstva pre programové obdobie / roky 2007 - 2013 (regionálna pomoc) v znení neskorších dodatkov. V rámci predmetnej výzvy bolo prijatých 36 žiadostí o NFP, z ktorých 14 žiadostí o NFP bolo schválených. Na žiadnu prijatú žiadosť o NFP sa nevzťahovali pravidlá schémy štátnej pomoci. Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci OP ŽP, Prioritná os 4 – ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO, Operačný cieľ 4.3: Nakladanie s nebezpečnými odpadmi spôsobom priaznivým pre životné prostredie Kód výzvy: OPŽP-PO4-13-1 Dátum vyhlásenia výzvy: 29. 04. 2013 Dátum uzavretia výzvy: 13. 08. 2013 Cieľom výzvy je znižovanie nebezpečných vlastností odpadov na základe zodpovedajúcich koncepčných východísk a nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane výstavby a modernizácie zariadení na nakladanie s nebezpečnými odpadmi s cieľom ich zhodnotenia a zneškodnenia environmentálne vhodným spôsobom. V rámci predmetnej výzvy sa uplatňujú pravidlá štátnej pomoci v zmysle Schémy štátnej pomoci pre zlepšenie a rozvoj infraštruktúry odpadového hospodárstva pre programové obdobie / roky 2007 - 2013 (regionálna pomoc) v znení neskorších dodatkov. V rámci predmetnej výzvy bolo prijatých 8 žiadostí o NFP, z ktorých 2 žiadosti o NFP boli schválené. Na 7 prijatých žiadostí o NFP sa vzťahovali pravidlá schémy štátnej pomoci a všetky tieto žiadosti o NFP splnili podmienky poskytnutia pomoci vo vzťahu k príslušnej schéme štátnej pomoci. V sledovanom období, t. j. od 01. 07. 2013 do 31. 12. 2013 bola ďalej vyhlásená nasledovná výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, v rámci ktorej sa aplikujú schémy štátnej pomoci: Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci OP ŽP, Prioritná os 3 - OCHRANA OVZDUŠIA A MINIMALIZÁCIA NEPRIAZNIVÝCH VPLYVOV ZMENY KLÍMY, Operačný cieľ 3.1: Ochrana ovzdušia Kód výzvy: OPŽP-PO3-13-4 Dátum vyhlásenia výzvy: 02. 12. 2013 Dátum uzavretia výzvy: 03. 03. 2014 Cieľom výzvy v rámci operačného cieľa 3.1 Ochrana ovzdušia je predovšetkým transpozícia a implementácia predpisov EÚ, dosiahnutie ustanovených technických požiadaviek na prevádzku zdrojov, ktorými sa obmedzujú množstvá vypúšťaných znečisťujúcich látok. V rámci predmetnej výzvy sa uplatňujú pravidlá štátnej pomoci v zmysle nasledovných schém štátnej pomoci: Schéma štátnej pomoci pre zlepšenie infraštruktúry pre ochranu ovzdušia pre programové obdobie / roky 2007 - 2013 (regionálna pomoc) v znení neskorších dodatkov; Schéma štátnej pomoci na ochranu životného prostredia v oblasti ochrany o vzdušia a minimalizácie nepriaznivých vplyvov zmeny klímy pre programové obdobie / roky 2007 – 2013 (skupinová výnimka) v znení neskorších dodatkov. K 19. 12. 2013 nebola v rámci tejto výzvy predložená ešte žiadna žiadosť o NFP. Schémy pomoci de minimis sa v rámci OP ŽP neuplatňujú. |  |  |
| OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia | V rámci operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia boli v období druhého polroka 2013 platné nasledovné schémy pomoci: Označenie; Schémy pomoci de minimis; Poskytovateľ. DM – 1/2007; schéma pomoci de minimis na podporu zamestnanosti; ÚPSVaR. DM – 2/2008; schéma podpory pre začínajúcich podnikateľov; SIA. DM – 3/2008; schéma podpory tvorby a udržania pracovných miest formou podpory SZČO a tvorby a udržania pracovných miest u mikropodnikov, malých, stredných a veľkých podnikov; SIA. DM – 3/2009; schéma pomoci de minimis na podporu zamestnanosti; FSR. DM – 1/2010; schéma pomoci de minimis na podporu sociálnej inklúzie; FSR. Schémy štátnej pomoci. ŠP – 1/2009; schéma štátnej pomoci na podporu vzdelávania; ÚPSVaR. ŠP – 2/2009; schéma štátnej pomoci na podporu vzdelávania a adaptability zamestnancov; SIA. ŠP – 3/2009; schéma štátnej pomoci na podporu zamestnanosti; ÚPSVaR. Predlžovanie platnosti schém v druhom polroku 2013 Pre schémy de minimis DM – 1/2007 a DM – 3/2008 bola predlžovaná platnosť až do 30.6.2014. Rovnako do 30.6.2014 bola predlžovaná platnosť aj pre schémy štátnej pomoci ŠP – 1/2009 a 3/2009, pre obe schémy štátnej pomoci v nadväznosti na nariadenie Komisie č. 1224/2013 z 29. novembra 2013, ktorým sa upravuje obdobie uplatňovania nariadenia o všeobecnej skupinovej výnimke sa predpokladá ďalšie predlžovanie platnosti až do konca roku 2014. Výzvy v ktorých bola uplatnená pomoc de minimis Fond sociálneho rozvoja mal v druhom polroku 2013 vyhlásené dve výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v ktorých sa uplatňovala schéma pomoci de minimis na podporu sociálnej inklúzie (DM- 1/2010): Sociálna implementačná agentúra v druhom polroku 2013 mala vyhlásenú 1 výzvu, v ktorej sa uplatňovala schéma de minimis DM-3/2008. V rámci týchto výziev nebola doteraz poskytnutá pomoc. Národné projekty Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny V období druhého polroka 2013 sa na poskytovanie príspevkov podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov uplatňovali schémy štátnej pomoci 1/2009 a 3/2009, ako aj schéma pomoci de minimis DM-1/2007. |  |  |

Zdroj: RO