| OP Informatizácia spoločnosti | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OP Životné prostredie | 10.7.2013 | 17.12.2013 | C(2013) 9355 | - doplnenie novej aktivity „intervenčné prostriedky na aktívnu ochranu pred povodňami“, ktorej prijímateľom bude MV SR, a to s cieľom posilniť komplexný charakter ochrany pred povodňami na úrovni SR a zároveň zohľadniť aktuálne potreby implementácie OP ŽP, najmä potrebu zníženia rizika dekomitmentu v rámci OP ŽP. |
| Regionálny OP | 05.12.2013 | - | - | - predmetom návrhu 4. revízie ROP bolo efektívne využitie zostávajúcej finančnej alokácie ROP s prihliadnutím na potrebu vyrovnať deficit v rámci prioritnej osi 1 a čo najefektívnejšie naplniť záväzky vyplývajúce z dohôd medzi MPRV SR (resp. MVRR SR ako jeho predchodcom) a ÚSVRK v oblasti LSKxP. Základom pre hodnotenie efektivity použitia prostriedkov bola analýza príspevku jednotlivých prioritných osí, resp. opatrení ROP k Stratégii Európa 2020. Na základe uplatnenia tohto kritéria, ktorým sa preukázalo, že PO1 najvyššou mierou prispieva k cieľom Stratégie Európa 2020. |
| OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast | 20. 6. 2013 | 18. 10. 2013 | C(2013) 6848 | - realokácia finančných prostriedkov z opatrenia 1.2 – Podpora spoločných služieb pre podnikateľov do opatrenia 2.1 - Zvyšovanie energetickej efektívností na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike v celkovej sume ERDF 12,1 mil. EUR, - realizácia národných (individuálnych) projektov vrátane využitia návratných foriem pomoci, - úprava merateľných ukazovateľov na základe záverov z externého strategického hodnotenia OP KaHR. |
| OP Bratislavský kraj | - | - | - |  |
| OP Výskum a vývoj | - | - | - |  |
| OP Doprava | 3.12.2013 | N/A | N/A | - neuspokojivá implementácia prioritnej osi č. 3 – Infraštruktúra intermodálnej prepravy. V nadväznosti na rozhodnutie EK k štátnej pomoci pri výstavbe terminálov intermodálnej prepravy (TIP), že len podpora pri výstavbe TIP Žilina je zlučiteľná s vnútorným trhom je potrebné realokovať projektovo nepokrytých cca. 101 mil. € (alokovaných na výstavbu ďalších troch TIP ) z PO 3 do PO 1 – Železničná infraštruktúra. |
| OP Technická pomoc | - | - | - | - |
| OP Vzdelávanie | - | - | - | - |
| OP Zdravotníctvo | 4.10.2012 | 24.9.2013 | C(2013) 6197 | - úprava názvov a definícií ukazovateľov OPZ za účelom zosúladenia ukazovateľov na programovej a projektovej úrovni, - formálne úpravy textu týkajúce sa zmeny sídla Centrálneho koordinačného orgánu (ďalej len „CKO“) vyplývajúce zo zákona č. 37/2010 Z. z. a zákona č. 403/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a o organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, - spresnenie definície oprávnených prijímateľov v rámci prioritnej osi 1 a 2 v súlade s definíciami uvedenými a schválenými v Programových manuáloch OPZ (verzia 1.0 z 28. januára 2008 a verzia 2.0 z 22. mája 2008). |
|  | 3.7.2013 | 24.9.2013 | C(2013) 6197 | - realokácia finančných prostriedkov z prioritnej osi 1 - „Modernizácia zdravotníckeho systému nemocníc“ do prioritnej osi 2 – „Podpora zdravia a predchádzanie zdravotným rizikám“, do opatrenia 2.1 Rekonštrukcia a modernizácia zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti“ na základe disponibilných finančných prostriedkov na prioritnej osi 1, - navýšenie národných zdrojov na prioritnej osi 3 - Technická pomoc o sumu 1 EUR z technických dôvodov po zavedení novej verzie systému SFC2007 (ďalej len „SFC“). - doplnenie core ukazovateľa - „Počet podporených projektov (Informačná spoločnosť)“ do zoznamu core ukazovateľov OPZ na základe odporúčania Európskej komisie, ktoré bolo adresované v rámci pripomienok EK k výročnej správe OPZ za rok 2011 a následne prijatého uznesenia Monitorovacieho výboru pre OPZ (ďalej len „MV pre OPZ“) dňa 25. 9. 2012, ktorým MV pre OPZ schválil doplnenie core ukazovateľa do setu ukazovateľov OPZ. - zákon č. 60/2013 Z. z. z 13. marca 2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. |
| OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia | 13.9.2013 | 09/12/2013 | C(2013) 8654 | - s prihliadnutím na aktuálny stav čerpania a kontrahovania jednotlivých prioritných osí, RO navrhol presun finančných prostriedkov z prioritnej osi 2 do prioritnej osi 1 a ich využitie na opatrenia riešiace vysokú nezamestnanosť. |