## Vyzbrojovanie v mil € spolu
|  | Legenda: Finančné zdroje pridelené vládou |  | VTM a KIS |  | 271859971 | 305795170 | 417070474 | 425210633 | 446175935 | 474719377 |  |  | 2026
|  | Protiteroristický balíček |  | VTM |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Protivzdušná obrana |  | KIS |  | 30270338 | 31172718 | 69711500 | 63872000 | 62883500 | 55219500
|  | Mechanizovaná brigáda |  | spolu |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | ZMENY na nyvýšený limit |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Harmonogram realizácie hlavných projektov v oblasti modernizácie VTM a KIS ( v mil €) | [14 empty] | Príloha 2
|  | Kód projektu | Názov projektu | KS |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
1. Projekty na zvýšenie kvalitatívnych parametrov hlavnej bojovej techniky pozemných síl na zabezpečenie kriticky nedostatkových spôsobilostí mechanizovanej brigády
0950507 | 2 | P1-1 | Bojové obrnené vozidlá 8x8 |  | ks | 2018: 81
|  |  |  | 10 | Ʃ | 2018: 417
0950530 | 11 | P1-2 | Viacúčelové taktické vozidlá 4x4 |  | ks | 2018: 404
|  |  |  | 7 | Ʃ | 2018: 782.7
0950533 | 14 | P1-3 | Protitankové systémy |  | ks | 2018: 445
|  |  |  | 42 | Ʃ | 2018: 73.7
0950531 | 12 | P1-4 | Modernizácia BVP |  | ks | 2018: 18
|  |  |  | 0 | Ʃ | 2018: 44.5
0950516 | 7 | P1-5 | Delostrelecké palebné systémy |  | ks | 2018: Systém
[5 empty] | Ʃ | 2018: 7
0950508 | 3 | P1-6 | Automobil nákladný terénny stredný |  | ks | 2018: 353
|  |  |  | 7 | Ʃ | 2018: 68.5
0950509 | 4 | P1-7 | Automobil nákladný terénny ťažký |  | ks | 2018: 323
|  |  |  | 17 | Ʃ | 2018: 345.44
0950515 | 6 | P1-8 | Malý terénny automobil |  | ks | 2018: 310
|  |  |  | 70 | Ʃ | 2018: 25
|  | P1-9 | Poľná nemocnica ROLE 2E |  | ks | bar: 2019
[5 empty] | Ʃ | 2019: 5
|  | P1-10 | Poľná nemocnica ROLE 2B |  | ks | 2023: 2
[5 empty] | Ʃ | 2023: 10
2. Projekty na zvýšenie kvalitatívnych parametrov hlavnej bojovej techniky vzdušných síl
0950517 | 8 | P2-1 | Dopravné lietadlá |  | ks | 2018: 2
|  |  |  | 1 | Ʃ | 2018: 46.29
0950534 | 15 | P2-2 | Viacúčelové vrtuľníky |  | ks | 2018: 7
|  |  |  | 2 | Ʃ | 2018: 194.28
0950538 | 19 | P2-3 | Viacúčelové taktické lietadlá |  | ks | 2018: 14
|  |  |  | 0 | Ʃ | 2018: 1104.77
0950532 | 13 | P2-4 | Rádiolokátor 3D – stredný dosah |  | ks | 2018: 6
|  |  |  | 2 | Ʃ | 2018: 76
0950535 | 16 | P2-5 | Rádiolokátor 3D – malý dosah |  | ks | 2018: 5
|  |  |  | 0 | Ʃ | 2018: 65.09
0950537 | 18 | P2-6 | Rádiolokátor prehľadový letiskový |  | ks | 2019: 3
|  |  |  | 0 | Ʃ | 2019: 18
0950539 | 20 | P2-7 | Cvičné lietadlá |  | ks | 2020: Dodávky
[5 empty] | Ʃ | 2020: 100
0950541 | 22 | P2-8 | Ľahké viacúčelové vrtuľníky |  | ks | 2020: Dodávky
[5 empty] | Ʃ | 2020: 129
0950529 | 10 | P2-9 | Pilotné a bezpilotné prostriedky |  | ks | 2019: 5
|  |  |  | 0 | Ʃ | 2019: 15
|  | P2-10 | Rádiolokátor 3D – blízky dosah |  | ks | 2019: 6
[5 empty] | Ʃ | 2019: 14
3. Projekty na dosiahnutie požadovanej úrovne interoperability KIS vrátane zabezpečenia prenosu utajovaných informácií a ochrany a obrany vlastných sietí v kybernetickom priestore
|  | P3-1 | Projekt MILSEC |  | ks | 2018: Systém
[5 empty] | Ʃ | 2018: 97.6
0950601 | 23 | P3-2 | Mobilný komunikačný systém - MOKYS | Náklady na projekt do roku 2017 | ks | 2018: Systém
[5 empty] | Ʃ | 2018: 209.64
|  | P3-3 | Kybernetická bezpečnosť |  | ks | 2018: Systém
[5 empty] | Ʃ | 2018: 26
|  | P3-4 | VISU-Vojenský informačný systém o území |  | ks | 2018: Systém
[5 empty] | Ʃ | 2018: 21.5
|  | P3-5 | Komunikačný systém vzduš. síl VCS 3020 |  | ks | 2018: Systém
[5 empty] | Ʃ | 2018: 30.6
|  | P3-6 | Bojový komunikačný rádiový systém - BKRS |  | ks | 2018: Systém
[5 empty] | Ʃ | 2018: 116
|  | P3-7 | Brigádny systém velenia a riadenia - BSVR |  | ks | 2018: Systém
[5 empty] | Ʃ | 2018: 57
|  | P3-8 | Aplikačné integračné prostredie pre utajované a neutajované prostredie |  | ks | 2018: Systém
[5 empty] | Ʃ | 2018: 44.1
|  | P3-9 | Systém stacionárneho komunikačného prostredia |  | ks | 2018: Systém
[5 empty] | Ʃ | 2018: 73.2
|  | P3-10 | Komplet radiotechnického prieskumu - obmena |  | ks | 2018: Dodávky
[5 empty] | Ʃ | 2018: 25
|  | P3-11 | LLAPI systém |  | ks | bar: 2018
[5 empty] | Ʃ | 2018: 5.62
|  | P3-12 | SAMOC + GOC |  | ks | 2018: Dodávky
[5 empty] | Ʃ | 2018: 10
|  | P3-13 | ASTRA PVO |  | ks | 2018: 4
[5 empty] | Ʃ | 2018: 10
4. Projekty modernizácie/obmeny ďalšej techniky a materiálu v pozemných, vzdušných silách a v silách pre špeciálne operácie, s prihliadnutím na plnenie prijatých záväzkov
0950541 | 22 | P4-1 | Modernizácia alebo obmena BVP |  | ks | 2021: Príprava projektu; 2024: Dodávky
[5 empty] | Ʃ | 2021: 450
|  | P4-2 | Delostrelecké palebné systémy |  | ks | 2018: 25
[5 empty] | Ʃ | 2018: 175
0950540 | 21 | P4-3 | PLRK stredný dosah |  | ks | 2018: Príprava projektu; 2021: Výroba/modernizácia
[5 empty] | Ʃ | 2018: 604.92
0950541 | 22 | P4-4 | PLRK malý dosah |  | ks | 2020: Príprava projektu; 2023: systém
[5 empty] | Ʃ | 2020: 360
|  | P4-5 | Zdravotnícka odsunová technika |  | ks | 2020: 33
[5 empty] | Ʃ | 2020: 15
|  | P4-6 | Pásové zdravotnícke vozidlá |  | ks | 2024: Dodávky
[5 empty] | Ʃ | 2024: 70
|  | P4-7 | Systém vysokej dostupnosti dát - Centrálna lokalita |  | ks | 2018: Systém
[5 empty] | Ʃ | 2018: 64
|  | P4-8 | Uvoľňovacia ženijná technika |  | ks | 2025: Dodávky
[5 empty] | Ʃ | 2025: 163
|  | P4-9 | Ťažká ženijná technika |  | ks | 2024: Dodávky
[5 empty] | Ʃ | 2024: 277
|  | P4-10 | Obmena tankovej techniky |  | ks | 2024: Príprava projektu; 2026: Dodávky
[5 empty] | Ʃ | 2024: 258
0950513 | 5 | P4-11 | Modernizácia dielenských prostr. OS SR |  | ks | 2022: 39
|  |  | Kontajnerová dielňa typ A/B/C/E |  | Ʃ | 2022: 27.83
|  | P4-12 | Výstroj vojaka |  | ks | 2019: Dodávky
[5 empty] | Ʃ | 2019: 45
|  |  | Hlavné projekty vyzbrojovania celkom |  |  | 2018: 6777.29
32