# VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

# (Návrh)

# UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

# č. ...

# z ... 2019

k Akčnému plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie  v Slovenskej republike na roky 2020 - 2021

| Číslo materiálu: |  |
| --- | --- |
| Predkladateľ: | ministerka vnútra |

Vláda

- schvaľuje

## A.1.             Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike na roky 2020 – 2021;

- ukladá

vedúcemu Úradu vlády SR

B.1. 	nastaviť systém umožňujúci zverejňovať plnenia úloh vyplývajúcich z uznesení vlády Slovenskej republiky v jednotnej a štruktúrovanej forme,

do 31. decembra 2020

B.2.	na základe nastaveného systému pravidelne v súčinnosti s ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy zverejňovať plnenie úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky podľa dátumu ich plnenia,

priebežne

podpredsedovi vlády SR pre investície a informatizáciu

B.3. 	v spolupráci so splnomocnencom vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti participatívnym spôsobom vypracovať publikačné minimum pre štátnu správu,

do 30. apríla 2020

B.4. 	zaviesť publikačné minimum pre štátnu správu do praxe,

do 31. decembra 2020

ministrom

predsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy

B.5. 	po zavedení publikačného minima pre štátnu správu každoročne zverejňovať dáta z publikačného minima pre štátnu správu na portáli otvorených dát data.gov.sk,

od 31. marca 2021 a potom každoročne

splnomocnencovi vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti

B.6. 	vypracovať kvantitatívnu analýzu zverejňovania informácií v module dotačných schém,

do 30. apríla 2020

podpredsedovi vlády SR pre investície a informatizáciu

B.7. 	vypracovať kvalitatívnu analýzu stavu modulu dotačných schém, vrátane návrhov na zlepšenie,

do 30. júna 2020

ministrovi spravodlivosti

B.8. 	v spolupráci s predsedom Štatistického úradu SR a so splnomocnencom vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti implementovať Zásady zverejňovania konečných užívateľov výhod v rámci úradných evidencií konečných užívateľov výhod,

do 31. decembra 2021

ministerke školstva, vedy, výskumu a športu

B.9. 	legislatívne upraviť podmienky zavedenia otvorenej licencie na vybrané novovznikajúce vzdelávacie materiály, ktoré sú centrálne zabezpečované a financované alebo spolufinancované z verejných zdrojov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a jeho priamo riadených organizácií,

do 31. decembra 2021

B.10. 	určiť autoritu na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zodpovednú za systematickú a koordinovanú tvorbu digitálneho edukačného obsahu, vrátane otvorených vzdelávacích zdrojov, na všetkých úrovniach predprimárneho, základného a stredného vzdelávania,

do 30. júna 2020

B.11. 	podporovať tvorbu otvorených vzdelávacích zdrojov a každoročne informovať o výstupoch podpory,

do 31. januára každoročne

B.12.	vzdelávať pedagógov k využívaniu portálu Centrálne úložisko digitálneho edukačného obsahu (CÚDEO) a k tvorbe nových otvorených vzdelávacích zdrojov,

do 31. decembra 2021

splnomocnencovi vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti

B.13. 	participatívnym spôsobom monitorovať, zverejňovať a priebežne aktualizovať databázu otvorených vzdelávacích zdrojov, ďalších zdrojov vhodných pre použitie vo vzdelávaní a pre zvyšovanie povedomia o otvorenom vzdelávaní, ktoré boli vytvorené v Slovenskej republike občianskou spoločnosťou,

priebežne

ministerke školstva, vedy, výskumu a športu

B.14. 	vypracovať Národnú stratégiu otvorenej vedy spolu s akčným plánom a predložiť ju na rokovanie vlády Slovenskej republiky,

do 20. decembra 2020

B.15. 	pripraviť a začať realizovať pilotné projekty zavedenia otvoreného prístupu k výsledkom vedy a výskumu v prostredí akademických a vedeckých knižníc,

do 31. decembra 2021

podpredsedovi vlády a ministrovi životného prostredia

podpredsedníčke vlády a ministerke pôdohospodárstva a rozvoja vidieka

ministerke školstva, vedy, výskumu a športu

ministerke vnútra

B.16. 	v spolupráci so splnomocnencom vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti identifikovať a pripraviť podmienky na tvorbu verejných politík, ktoré budú na vybraných ministerstvách a ostatných ÚOŠS tvorené alebo implementované participatívne v spolupráci so zástupcami občianskej spoločnosti,

do 31. decembra 2021

splnomocnencovi vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti

B.17. 	implementovať vzdelávací program s cieľom posilňovať kompetencie zamestnancov vo verejnej správe a akademickom prostredí, so zameraním na podporu tvorby a realizácie participatívnych politík vo verejnej správe,

do 31. decembra 2021

B.18. 	v spolupráci s podpredsedom vlády SR pre investície a informatizáciu, ministrami a predsedami ostatných ústredných orgánov štátnej správy participatívnym spôsobom upraviť formalizované vzory Správy o účasti verejnosti na tvorbe právnych predpisov a výsledný návrh predložiť na rokovanie vlády Slovenskej republiky,

do 30. júna 2020

podpredsedovi vlády SR pre investície a informatizáciu

B.19. 	v spolupráci so splnomocnencom vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti zapojiť všetkých partnerov v zmysle Európskeho kódexu pre partnerstvo (Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 240/2014)  do procesu programovania fondov politiky súdržnosti EÚ na obdobie 2021 – 2027,

do 31. decembra 2020

splnomocnencovi vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti

B.20. 	v spolupráci s podpredsedom vlády SR pre investície a informatizáciu koordinovať a podporovať prípravu podkladov do Partnerskej dohody 2021 - 2027 zo strany mimovládnych neziskových organizácií a presadzovať ich zohľadnenie v relevantných dokumentoch,

do 31. januára 2020

B.21. 	podporovať zvyšovanie povedomia o pridanej hodnote medzisektorových partnerstiev na strane verejnej správy,

do 30. júna 2020

B.22. 	presadzovať v rámci cieľa 5 ("Európa bližšie k občanom") v novom programovom období Európskych štrukturálnych a investičných fondov budovanie medzisektorových partnerstiev so zapojením zástupcov mimovládnych neziskových organizácií a občianskej spoločnosti,

do 31. decembra 2020

ministrom

predsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy

B.23. 	zverejňovať vybrané vykonávacie predpisy a vnútorné organizačno-riadiace akty ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy na právnom a informačnom portáli Slov-Lex,

priebežne

ministrovi spravodlivosti

B.24. 	vytvoriť podmienky na zverejňovanie všeobecne záväzných nariadení samosprávnych krajov, miest a obcí Slovenskej republiky na právnom a informačnom portáli Slov-Lex,

do 30. júna 2021

splnomocnencovi vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti

B.25. 	koordinovať pracovnú skupinu k implementácii Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike na roky 2020 – 2021, členmi ktorej budú zástupcovia jednotlivých ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy a pravidelne informovať o jej činnosti,

do 31. decembra každoročne

B.26. 	vypracovať a predložiť na rokovanie vlády Slovenskej republiky Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike na nasledujúce obdobie;

do 30. júna 2022

- odporúča

voleným predstaviteľom regionálnej a miestnej územnej samosprávy

C.1. 	zverejňovať všeobecne záväzné nariadenia samosprávnych krajov, miest a obcí Slovenskej republiky na právnom a informačnom portáli Slov-Lex;

priebežne

- zrušuje

D.1. 	úlohu v bode B.5. uznesenia vlády SR č. 104 z 1. marca 2017 pre ministrov, vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky, vedúcich ostatných ústredných orgánov štátnej správy - aktualizovať a zverejniť na portáli otvorených dát zoznam všetkých datasetov v gescii ministerstiev a nimi zriadených organizácií a ostatných ústredných orgánov štátnej správy s plánom zverejňovania datasetov aj periodizácie ich aktualizovania na portáli otvorených dát,

D.2. 	úlohu v bode B.6. uznesenia vlády SR č. 104 z 1. marca 2017 pre ministrov, vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky, vedúcich ostatných ústredných orgánov štátnej správy - na základe aktualizovaného zoznamu datasetov v gescii ministerstiev a nimi zriadených organizácií a ostatných ústredných orgánov štátnej správy zverejniť datasety v súlade s plánom ich zverejnenia a aktualizovania na portáli otvorených dát,

D.3. 	úlohu v bode B.7. uznesenia vlády SR č. 104 z 1. marca 2017 pre splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti v spolupráci s podpredsedom vlády SR pre investície a informatizáciu a s vedúcim Úradu vlády Slovenskej republiky – uskutočniť verejnú kampaň na propagáciu využitia datasetov zverejnených na portáli otvorených dát a na podporu vývoja inovácií,

D.4. 	úlohu v bode B.13. uznesenia vlády SR č. 104 z 1. marca 2017 pre podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu  -  zabezpečiť zverejňovanie otvorených dát a sprístupňovanie verejne dostupných aplikačných programových rozhraní v projektoch financovaných prostredníctvom Operačného programu Integrovaná Infraštruktúra a z iných verejných zdrojov,

D.5. 	úlohu v bode B.16. uznesenia vlády SR č. 104 z 1. marca 2017 pre ministrov, vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky, vedúcich ostatných ústredných orgánov štátnej správy – pre novovytvárané zásuvné moduly a doplnky webových prehliadačov a klientskych aplikácií umožniť zverejnenie ich zdrojového kódu a vývoj metódou otvoreného softvéru (open source),

D.6. 	úlohu v bode B.55. uznesenia vlády SR č. 104 z 1. marca 2017 pre ministra spravodlivosti – stanoviť typy podaní, ktoré je vhodné formalizovať, navrhnúť štandardizovaný formulár pre vybrané podania a zverejniť štandardizované podania v elektronickej podobe na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR, ústrednom portáli verejnej správy a na právnom a informačnom portáli Slov-Lex,

D.7. 	úlohu v bode B.62. uznesenia vlády SR č. 104 z 1. marca 2017 pre splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti v spolupráci s ministerkou vnútra a so Slovenským národným strediskom pre ľudské práva – zvyšovať povedomie verejnosti v oblasti oznamovania protispoločenskej činnosti a na základe výsledkov pravidelných hodnotení aplikačnej praxe zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov prípadne navrhnúť zmeny legislatívnej úpravy,

D.8. 	úlohu v bode B.64. uznesenia vlády SR č. 104 z 1. marca 2017 pre splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti v spolupráci  s vedúcim Úradu vlády SR analyzovať a vyhodnocovať efektivitu nástroja elektronická hromadná žiadosť,

Vykonajú:	podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu

ministri

predsedovia ostatných ústredných orgánov štátnej správy

splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti

Na vedomie: 	predseda Združenia miest a obcí Slovenska

predseda Združenia samosprávnych krajov SK8

prezident Únie miest Slovenska

volení predstavitelia regionálnej a miestnej územnej samosprávy