Centrálny koordinačný orgán

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie

od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2011 a informácia o stave ukončovania projektov ISPA/Kohézny fond a Kohézneho fondu programového obdobia 2004 - 2006

Október 2011

Obsah

1. 	Koordinácia operačných programov NSRR 	6

1.1	Koordinácia riadenia	6

1.1.1 Koordinačné porady Centrálneho koordinačného orgánu so zástupcami riadiacich orgánov operačných programov, koordinátormi horizontálnych priorít, Certifikačného orgánu a Orgánu auditu	6

1.1.2  Koordinovanie riadiacich orgánov operačných programov a koordinátorov horizontálnych priorít  Centrálnym koordinačným orgánom	7

1.2	Koordinácia finančného riadenia	8

1.2.1 Metodické dokumenty a usmernenia                                                                             8

1.2.2 Stretnutia	9

1.2.3 Školenia uskutočnené certifikačným orgánom                                                            10

1.3	Koordinácia riadenia horizontálnych priorít NSRR	10

1.3.1 Horizontálna priorita Rovnosť príležitostí	10

1.3.4 Stav implementácie komplexného prístupu	19

2. 	Stav implementácie operačných programov NSRR	21

2.1	Stav vyhlasovania výziev	21

2.2. 	Stav schvaľovania projektov	22

2.3 	Stav kontrahovania	23

2.4 	Stav čerpania	27

2.4.1  Stav celkového čerpania ŠF/KF v období od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2011	27

2.5 	Certifikácia výdavkov a systémov riadenia a kontroly	31

2.6 	Nezrovnalosti a finančné opravy	35

2.7 	Kontrola realizácie projektov podľa čl. 13 nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006	37

2.7.1 Kontrola realizácie projektu	37

2.7.2 Kontrola postupov verejného obstarávania	38

2.8 	Vládny audit	39

2.8.1 Systémový audit	39

2.8.2 Audit operácií	40

2.9	Implementácia z regionálneho aspektu	45

3. Stav v oblasti schém štátnej pomoci a schém pomoci de minimis	46

4. 	Stav v oblasti hodnotenia	46

5. 	Stav v oblasti informačných systémov	48

5.1	Stav v oblasti ITMS	48

5.1.1 ITMS – Centrálny koordinačný orgán	48

5.1.2  ITMS – Data Centrum	49

5.2	Stav v oblasti informačných systémov certifikačného orgánu	50

6. 	Stav v oblasti informovania a publicity	51

6.1 	Priamy kontakt s verejnosťou	52

6.1.1. Konferencia „Rozvoj regiónov Slovenska v kontexte politiky súdržnosti EÚ	52

6.1.2  Zasadnutia Pracovnej skupiny pre publicitu	52

6.1.3. Ostatné aktivity zamerané na kontakty s verejnosťou	52

6.2	PR články	52

6.3 Informačný portál o štrukturálnych fondoch v programovom období 2007 – 2013 	53

6.4 Informačné centrum Štrukturálne fondy pre Slovensko	53

6.5 Databázový mailing	54

6.6 Informačné tlačené materiály	54

6.7 Propagačné materiály/predmety	54

6.8 Zoznam prijímateľov	55

6.9 INFORM CORE Group a INFORM Group pri EK	55

6.10 Zhrnutie a záver k stavu plnenia úloh v oblasti informovania a publicity za rok 2011	55

7. 	Stav v oblasti revízií operačných programov v roku 2011	56

8.	Stav ukončovania čerpania prostriedkov Kohézneho fondu programového obdobia 2004 – 2006	57

8.1	Využívanie pomoci z Kohézneho fondu Európskej únie v programovom období 2004 – 2006	57

8.2	Stav čerpania prostriedkov z Kohézneho fondu k 30. 6. 2011	58

8.3	Stav ukončovania čerpania prostriedkov z Kohézneho fondu k 30. 6. 2011	60

8.3.1 Uzatváranie certifikačných zistení k 30. 6. 2011	66

8.3.2 Nezrovnalostioznámenéplatobnémuorgánu od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2011	66

8.4	Overovanie účinnosti systémov riadenia a kontroly a overenie deklarovaných výdavkov	67

8.4.1 Overovanie deklarovaných výdavkov	67

8.5	Kontroly vykonané Najvyšším kontrolným úradom SR	68

8.6	Ukončovanie pomoci a kontroly vykonané sekciou kontroly a boja proti korupcii ÚV SR	72

8.7	Audity vykonané EK a Európskym dvorom audítorov	73

9.    Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR	73

10. Záver	74

11. Zoznam príloh	75

12. Zoznam skratiek	77

Úvod

Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie                  od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2011 a informácia o stave ukončovania projektov ISPA/Kohézny fond a Kohézneho fondu programového obdobia 2004 - 2006 (ďalej len „správa“) sa vypracováva na základe úlohy B.1 uznesenia vlády SR č. 573 z 27. 8. 2008.

Cieľom správy je poskytnúť vláde Slovenskej republiky informáciu o aktuálnom stave implementácie a čerpania štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca (ďalej len „NSRR“) k 30. 6. 2011.

V správe sú uvedené informácie týkajúce sa plnenia úloh Centrálneho koordinačného orgánu v oblasti koordinovania riadenia riadiacich orgánov operačných programov a koordinátorov horizontálnych priorít v programovom období 2007 – 2013 z hľadiska metodického, monitorovania a hodnotenia v rámci NSRR, v oblasti ITMS a oblasti publicity a informovanosti. V správe sú uvedené informácie o stave koordinácie riadenia horizontálnych priorít.

Správa obsahuje informácie týkajúce sa plnenia úloh Certifikačného orgánu v oblasti certifikácie výdavkov a oblasti finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v programovom období 2007 – 2013. V rámci výsledkov certifikácie je uvedený aj prehľad nedostatkov zistených na základe certifikačného overovania.

Súčasťou správy sú aj informácie o plnení úloh Orgánu auditu, údaje o stave                vo vykonávaní vládnych auditov formou systémových auditov a auditov operácií, ako aj prehľad nedostatkov zistených na základe vykonaných vládnych auditov.

Ďalej sú v správe uvedené číselné údaje o stave implementácie operačných programov v členení na stav vyhlasovania výziev, stav schvaľovania žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizovanie projektov, stav kontrahovania, stav čerpania finančných prostriedkov, stav v certifikovaní výdavkov a údaje o vykonaných kontrolách realizovania projektov podľa čl. 13 nariadenie Komisie (ES) č. 1828/2006.

Správa tiež obsahuje údaje o stave v oblasti schém štátnej pomoci a schém pomoci           de minimis k 30. 6. 2011 v rámci relevantných riadiacich orgánov.

Správa poskytuje aj informáciu o stave ukončovania čerpania prostriedkov KF programového obdobia 2004 – 2006.

V sledovanom období bol schválený zákon č. 403/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy      v znení neskorších predpisov, na základe ktorého bol Centrálny koordinačný orgán s účinnosťou od 1. 1. 2011 delimitovaný do pôsobnosti Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

1. 	Koordinácia operačných programov NSRR

## Koordinácia riadenia

    - Koordinačné porady Centrálneho koordinačného orgánu so zástupcami riadiacich orgánov operačných programov, koordinátormi horizontálnych priorít, Certifikačného orgánu a Orgánu auditu

CKO v rámci plnenia úloh podľa § 6 zákona č. 528/2008 Z. z. uskutočnil štyri koordinačné porady so zástupcami RO OP, koordinátormi HP, CO a OA.

V sledovanom období sa uskutočnili koordinačné porady dňa 24. 1. 2011, 21. 2. 2011, 1. 6. 2011 a 27. 6. 2011.

Predmetom koordinačnej porady CKO zo dňa 24. 1. 2011 boli okrem pravidelných informácií o čerpaní a kontrahovaní finančných prostriedkov programového obdobia         2007 – 2013 najmä informácie týkajúce sa vyhodnotenia dotazníka CKO vypracovaného       za účelom identifikácie problémov a potrieb riadiacich orgánov, informácie k novelizácii zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) a zákona č. 211/2000 Z. z. (o slobodnom prístupe k informáciám), upravujúcej povinné zverejňovanie zmlúv a ďalších povinností s tým súvisiacich, informácie k zabezpečeniu revízie operačných programov v súvislosti s novelizáciami zákona č. 575/2001 Z. z. (o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy), informácie k akčnému plánu implementácie Lokálnych stratégií komplexného prístupu.

Predmetom koordinačnej porady CKO zo dňa 21. 2. 2011 boli okrem pravidelných informácií o čerpaní a kontrahovaní finančných prostriedkov programového obdobia         2007 – 2013 najmä otázky týkajúce sa procesu realokácie finančných prostriedkov do OPD, informácie o príprave Akčného plánu implementácie OPIS, informácie o pripravovaných zasadnutiach pracovných skupín k oprávnenosti výdavkov a k procesu schvaľovania žiadostí o NFP.

Predmetom koordinačnej porady CKO zo dňa 1. 6. 2011 boli okrem pravidelných informácií o čerpaní a kontrahovaní finančných prostriedkov programového obdobia         2007 – 2013 najmä informácie týkajúce sa materiálu „Problematické oblasti implementácie OP a HP NSRR“, problematika financovania administratívnych kapacít v rámci OPV, informácie o zámeroch jednotlivých RO v súvislosti so zavádzaním zjednodušeného vykazovania výdavkov (jednotlivé RO).

Predmetom koordinačnej porady CKO zo dňa 27. 6. 2011 boli okrem pravidelných informácií o čerpaní a kontrahovaní finančných prostriedkov programového obdobia        2007 – 2013 najmä informácie o aktuálnom stave legislatívneho procesu novely zákona o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES, informácia o pripravovanom seminári k zjednodušenému vykazovaniu výdavkov.

Na všetkých koordinačných poradách sa zástupcovia RO zaoberali aktuálnym stavom čerpania a kontrahovania finančných prostriedkov programového obdobia 2007 – 2013          a príprave materiálov v tejto oblasti.

Na poradách boli prijaté závery, ktorých plnenie bolo sledované a boli predložené odpočty ich plnenia. Z koordinačných porád boli vypracované záznamy, ktoré boli zaslané na vedomie aj predsedníčke vlády SR, 1. podpredsedovi vlády SR a ministrovi dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a Stálemu zastúpeniu SR pri EÚ.

### 1.1.2	Koordinovanie riadiacich orgánov operačných programov a koordinátorov horizontálnych priorít Centrálnym koordinačným orgánom

Metodické usmerňovanie CKO

V období od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2011 vypracoval CKO 3 výklady k Systému riadenia, verzia 4.4. Metodický výklad z 19. 1. 2011 sa týka ods. 108, kap. 4.2.2 Systému riadenia. Predmetom metodického výkladu je proces zverejňovania zmlúv o poskytnutí NFP. V rámci procesu zverejňovania zmlúv o poskytnutí NFP sú výkladom z 19. 1. 2011 riešené otázky vzťahujúce sa na nadobúdanie platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP, zverejňovania príloh, resp. ďalších dokumentov na ktoré zmluva o poskytnutí NFP odkazuje, zverejňovania dodatkov k zmluvám o poskytnutí NFP, zverejňovania zmien zmluvy o poskytnutí NFP ku ktorým došlo iným spôsobom ako vo forme písomného dodatku, možnosti opakovania procesu uzavretia zmluvy o poskytnutí NFP ako aj ďalšie otázky súvisiace so zverejňovaním zmlúv o poskytnutí NFP. Rovnako aj výklad z 11. 2. 2011 sa týka ods. 108, kap. 4.2.2 Systému riadenia a vzťahuje sa na riešenie otázok zverejňovania zmlúv o poskytnutí NFP.

Metodický výklad z 31. 5. 2011 sa vzťahuje na prílohu 423-1 Systému riadenia a týka sa postupu pri vypĺňaní priebežnej a záverečnej monitorovacej správy projektu.

## Dňa 24. 3. 2011 vydal CKO aktualizáciu č. 4 Metodického pokynu CKO č. 6 k implementácii časti OP iniciatívou JEREMIE. CKO vypracoval aktualizáciu č. 4 Metodického pokynu č. 6 v nadväznosti na materiál „Návrh možností riešení na zvýšenie efektívnosti a transparentnosti v rámci implementácie ŠF a KF z pohľadu CKO“, ktorý bol prerokovaný na zasadnutí vlády SR 15. 12. 2010 pod č. UV-45117/2010,  ako aj z dôvodu pripravovaných realokácií finančných prostriedkov z OP KaHR v prospech Iniciatívy JEREMIE.

Dňa 1. 5. 2011 vydal CKO aktualizáciu č. 3 Metodického pokynu CKO č. 9 k obsahu výročnej a záverečnej správy o vykonávaní OP.

Dňa 30. 6. 2011 vydal CKO Metodický pokyn č. 11 k určovaniu výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti pri porušení pravidiel a postupov verejného obstarávania. Cieľom predmetného metodického pokynu je definovať základné pravidlá,       na základe ktorých sú riadiace orgány zodpovedné za implementáciu operačných programov v rámci NSRR povinné sa riadiť pri určovaní výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti pri porušení pravidiel a postupov verejného obstarávania na programové obdobie             2007 – 2013.

CKO v sledovanom období priebežne spracovával zmenové požiadavky RO a koordinátorov HP na úpravu/doplnenie číselníka projektových ukazovateľov v ITMS.        Na základe spracovaných zmenových požiadaviek, CKO vždy ku koncu príslušného mesiaca aktualizuje číselník projektových ukazovateľov, ktorý tvorí prílohu č. 1 Metodického pokynu CKO č. 3 k tvorbe a používaniu číselníka projektových ukazovateľov a ich zaraďovaniu      do ITMS 2007 – 2013 a zverejňuje aktualizovaný číselník projektových ukazovateľov          na informačnom portáli CKO www.nsrr.sk.

Bilaterálne stretnutia

V sledovanom období prebiehali bilaterálne, ale aj multilaterálne stretnutia CKO      so zástupcami subjektov zapojených do riadenia a implementácie ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013 (CO, OA, RO a koordinátormi HP). Bilaterálne stretnutia boli organizované v nadväznosti na riešenie aktuálnych otázok a problematických oblastí vyplývajúcich z podnetov na základe reálnej implementácie OP a HP ako aj v súvislosti          s vypracovaním materiálu „Problematické oblasti implementácie OP a HP NSRR“/aktualizácie Systému riadenia. Z hľadiska oblastí, ktoré boli predmetom rokovaní išlo najmä o problematiku oprávnenosti výdavkov, administratívnej kontroly VO, proces konania o žiadosti o NFP, zmena zmluvy o NFP.

Z hľadiska realizácie opatrení na zvýšenie efektívnosti a účinnosti riadenia ŠF a KF vypracoval CKO v spolupráci s MF SR materiál s názvom „Problematické oblasti implementácie OP a HP NSRR – nové znenie“, ktorý bol schválený uznesením vlády č. 323 z 18. mája 2011. Cieľom uvedeného materiálu bolo poskytnúť vláde SR, ako aj ďalším relevantným subjektom a verejnosti, komplexnú informáciu o problematických oblastiach implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR. V predkladanom materiáli je identifikovaných 19 problematických oblastí implementácie OP a HP NSRR,   pre každú problematickú oblasť popísaný skutkový stav a určené konkrétne úlohy, ktoré je potrebné vykonať za účelom zlepšenia najmä v oblasti stavu čerpania, ale aj v oblasti transparentnosti nakladania s verejnými finančnými prostriedkami. Záverečná časť materiálu (Príloha č. 2) obsahuje sumarizáciu navrhovaných úloh s určením zodpovednosti príslušných subjektov za ich vykonanie a termínov plnenia v tabuľkovej forme. Z hľadiska významnosti možno ako najproblematickejšie oblasti implementácie OP a HP NSRR uviesť:

- administratívna náročnosť prípravy a predkladania dokumentácie v rámci celkového procesu implementácie projektu,

- administratívna náročnosť preukazovania oprávnenosti výdavkov,

- realizácia a kontrola procesu verejného obstarávania,

- transparentnosť procesov implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR.

Z hľadiska aktivít súvisiacich s koordináciou a metodickým usmerňovaním CKO       Európskou komisiou, zástupcovia CKO sa zúčastňovali v sledovanom období rokovaní Výboru pre koordináciu fondov (COCOF), ktorý za účasti všetkých členských štátov EÚ prerokúva, aktuálne otázky v oblasti využívania finančných prostriedkov z fondov EÚ, resp. agendu realizácie kohéznej politiky EÚ.

## Koordinácia finančného riadenia

### 1.2.1	Metodické dokumenty a usmernenia

Za sledované obdobie aktualizoval CO (úlohy ktorého v podmienkach SR plní sekcia európskych a medzinárodných záležitostí MF SR) na programové obdobie 2007 – 2013 nasledovné metodické dokumenty:

- Usmernenie č. 12/2007-U k číselníku kódov programovej štruktúry operačných programov, verziu 6.0 s platnosťou od 21. 06. 2011,

- Usmernenie č. 16/2008-U k nezrovnalostiam v rámci finančného riadenia ŠF a KF pre programové obdobie 2004 - 2006 a programové obdobie 2007 – 2013, verziu 3.0 s platnosťou od 01. 04. 2011.

Prehľad a stručná špecifikácia uvedených metodických usmernení na programové obdobie 2007 – 2013 vydaných CO od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2011 sú uvedené v prílohe č. 3.

### 1.2.2	Stretnutia

V sledovanom období CO uskutočnil rokovania s RO OP zamerané na problematiku finančného riadenia ŠF a KF v programovom období 2007 – 2013, ktorých prehľad je uvedený v tabuľke č. 1.

Tabuľka č. 1: Prehľad stretnutí certifikačného orgánu s riadiacimi orgánmi, sprostredkovateľskými orgánmi pod riadiacimi orgánmi

| RO, SORO | Dátum rokovania | Program rokovania |
| --- | --- | --- |
| MDVRR SR | 26.01.2011 | Riešenie situácie ohľadom uplatnenia korekcie verejného obstarávania týkajúceho sa projektu „D3 Hričovské Podhradie – Žilina, Strážov“ |
| MŠVVŠ SR, ASFEU, MZ SR | 27.01.2011 | Výročné stretnutie so zástupcami EK, RO a SORO pre OPV, CO a OA |
| MŽP SR | 28.01.2011 | Výročné stretnutie s EK, RO, CO a OA |
| MPSVR SR, FSR, SIA | 28.01.2011 | Výročné stretnutie so zástupcami EK, RO, a SORO pre OP ZaSI, CO a OA |
| MŠVVŠ SR, MH SR, MDVRR SR, MPSVaR, MZ SR, MPaRV SR | 09.02.2011 | Realokácie z OP NSRR do OP D |
| MDVRR SR | 22.02.2011 | Prerokovanie zistení a odporúčaní z certifikačného overovania SŽP S1423110022 a SŽP č. S1423110031 |
| MŽP SR | 25.02.2011 | Prerokovanie zistení a odporúčaní z certifikačných overovaní |
| MŠVVŠ SR, MDVRR SR. (CKO) | 03.03.2011 | Zjednodušenie procesov týkajúcich sa implementácie projektov v rámci OPV a OP VaV |
| FSR | 03.03.2011 | Otvorené problémy v rámci implementácie OP ZaSI |
| MZ SR, MDVRR SR | 08.03.2011 | Transformácie nemocníc |
| SIA | 21.03.2011 | Plánované školenie pre zamestnancov SIA (SORO pre OP ZaSI) na 28 .4. 2011 |
| MPSVR SR, MDVRR SR. (CKO) | 28.03.2011 | Pripomienky MPSVR SR k Správe o implementácii a čerpaní ŠF a KF za rok 2010 |
| MŽP SR, MF SR (odbor št. pomoci) | 06.04.2011 | Aplikovanie štátnej pomoci |
| MŠVVaŠ SR | 20.04.2011 | Zjednodušenie implementácie OP VaV, OP V. |
| MŠVVŠ SR, MPSVR SR, MDVRR SR (CKO), MF SR (OA) | 26.04.2011 | Zavedenie zjednodušeného vykazovania výdavkov v zmysle Metodického pokynu CKO č. 7 v podmienkach implementácie vybraných OP |
| ASFEU, prijímateľ (UK BA) | 12.05.2011 | Zistenia z certifikačného overovania SŽP č. S1626211002 v rámci OP VaV |
| MŽP SR, MF SR (odbor št. pomoci) | 25.05.2011 | Štátna pomoc v rámci implementácie projektov OP ŽP |
| ÚV SR, MF SR (SORO OPIS) | 14.06.2011 | Korekcie za medializované projekty v rámci OP IS, pri ktorých ÚVO zistil niekoľko porušení zákona o VO |
| MPSVR SR, FSR, MF SR (OA) | 16.06.2011 | Dohodnutie pozície SR na pripravované vyjednávanie s EK o stanovení výšky finančnej korekcie vzhľadom na závery auditnej misie č. 2010-1234 vykonanej v roku 2010 v rámci OP ZaSI |
| MPSVR SR, FSR, MF SR (OA) | 22.06.2011 | Stanovenie výšky finančnej korekcie vzhľadom na závery auditnej misie č. 2010-1234 vykonanej v roku 2010 v rámci OP ZaSI |
| MŠVVŠ SR, ASFEU, MF SR (OA) | 30.06.2011 | Návrhy opatrení RO/SORO na predbežné zistenia identifikované auditnou misiou EK č. 2010-1222 |

Zdroj: CO

### 1.2.3	Školenia uskutočnené certifikačným orgánom

V sledovanom období vykonal CO pre zamestnancov RO, SORO, CO,  prijímateľov       a verejnosť školenia a prezentácie zamerané na problematiku finančného riadenia, systémy financovania v programovom období 2007 – 2013, administratívnu kontrolu žiadostí o platbu, nezrovnalosti a IT systémy.

## Koordinácia riadenia horizontálnych priorít NSRR

### 1.3.1	Horizontálna priorita Rovnosť príležitostí

Oblasť koordinácie implementácie HP RP

Koordinátor horizontálnej priority rovnosť príležitostí sa zúčastňoval                          na zasadnutiach monitorovacích výboroch jednotlivých operačných programov ako riadny člen, resp. pozorovateľ, ďalej na koordinačných poradách CKO. V sledovanom období dňa   8. 2. 2011 sa Koordinátor horizontálnej priority rovnosť príležitostí zúčastnil trilaterálneho rokovania s CKO a RO OP ZaSI, kde upozornil najmä na nasledujúce problémové oblasti:

- hodnotiace kritériá schválené v rámci OP ZaSI, resp. ich formulácia nie je definovaná postačujúco pre zhodnotenie aspektov, ktoré je potrebné zohľadniť pri odbornom hodnotení príspevku projektu k plneniu cieľov HP RP. Koordinátor odporučil RO transparentne definovať kritériá a prideľovanie bodov za príspevok k napĺňaniu HP RP v rámci odborného hodnotenia a zabezpečiť ich uvedenie do inštrukcií pre hodnotiteľov;

- Systém koordinácie implementácie HP RP, verzia 5.0 stanovuje, že hodnotiace kritériá pre HP RP majú zohľadňovať prepojenie deklarovaného príspevku k plneniu cieľov HP RP na ciele a aktivity projektu a na merateľné ukazovatele, avšak v súčasnosti tak hodnotiaci systém s možným bodovým ohodnotením v rozpätí 0 – 1 neumožňuje. Dňa         17. 6. 2011 RO OP ZaSI predložil Monitorovaciemu výboru pre OP ZaSI návrh revízie Hodnotiacich a výberových kritérií pre OP ZaSI, avšak tieto požiadavky neboli zapracované v predloženom materiáli, ani prerokované s Koordinátorom HP RP v rámci rozporového konania. Monitorovací výbor pre OP ZaSI predložený materiál neschválil.

- Postup hodnotenia projektov nezohľadňuje posúdenie negatívneho vplyvu príspevku projektu k plneniu cieľov HP RP (taktiež ide o zistenie vládneho auditu č. A365, K2340). Dňa 17. 6. 2011 Monitorovací výbor pre OP ZaSI schválil návrh revízie OP ZaSI, v ktorom RO OP ZaSI v spolupráci s Koordinátorom HP RP zapracoval text špecifikujúci, že nemôže dôjsť k tomu, aby boli porušované princípy rovnosti príležitostí a nediskriminácie a vypustený bol text umožňujúci negatívny vplyv na rovnosť príležitostí.

Ďalej boli na trilaterálnom stretnutí diskutované problémové oblasti: možnosť agregovaného monitorovania merateľných ukazovateľov HP RP v ITMS, odlišnosť údajov poskytovaných RO a údajmi zaznamenanými v ITMS, neoprávnenosť refundácie miezd zamestnancov zodpovedných za koordináciu HP RP. Doposiaľ uvedené oblasti neboli vyriešené.

Počas sledovaného obdobia Koordinátor HP RP aktualizoval Systém koordinácie implementácie horizontálnej priority rovnosť príležitostí na roky 2007 – 2013, verzia 6.0 v nadväznosti na organizačné zmeny MPSVR SR, zistenia a odporúčania vládneho auditu     č. 365, 2340, zmeny v Systéme riadenia a v metodických pokynoch CKO. Účinnosť tohto dokumentu je od 29. 3. 2011.

V prvej polovici roka 2011 Koordinátor HP RP plnil úlohy sekretariátu Pracovnej skupiny pre HP RP. Dňa 16. 3. 2011 sa konalo na MPSVR SR zasadnutie Pracovnej skupiny pre HP RP, ktorého predmetom bolo prerokovanie zmien a schválenie Dodatku č. 2 Štatútu Pracovnej skupiny pre horizontálnu prioritu Rovnosť príležitostí, prerokovanie zmien  a schválenie aktualizácie Systému koordinácie HP RP, verzia 6.0 a rôzne. V rámci bodu rôzne boli členovia Pracovnej skupiny pre HP RP informovaní o priebehu externého priebežného hodnotenia HP RP, zástupcovia RO boli upozornení na povinnosť zasielať na overenie zoznam ukazovateľov HP RP relevantných výziev 14 dní pred zverejnením výzvy, zaslať Informáciu o príspevku OP k HP RP do 30. 4. 2011, ďalej boli zástupcovia RO požiadaní, aby venovali pozornosť odstráneniu formulácie „negatívneho vplyvu na rovnosť príležitostí“ v dokumentoch a materiáloch RO OP. Na zasadnutie boli prizvané kontaktné osoby             pre horizontálne priority na úrovni VÚC.

V sledovanom období Koordinátor horizontálnej priority Rovnosť príležitostí vypracoval pripomienky k strategickým a riadiacim dokumentom RO OP a CKO (napr.: návrhy revízie OP, programových manuálov, metodické pokyny), vypracoval podklady        na základe požiadaviek RO OP a CKO (napr.: do Správy o implementácii a čerpaní ŠF a KF v rámci operačných programov NSRR za obdobie 1. 7. 2010 – 31. 12. 2010, k Výročnému stretnutiu RO OP ZaSI s EK, do Výročnej správy o vykonávaní NSRR za rok 2009,  Súhrnnej správy o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení horizontálnej priority Rovnosť príležitostí za rok 2010). Taktiež sa podieľal na príprave a pripomienkovaní výročných správ o vykonávaní jednotlivých OP za rok 2010. V neposlednom rade, Koordinátor HP RP, predložil CKO návrhy do najbližšej aktualizácie Systému riadenia.

Koordinátor HP RP v sledovanom období spolupracoval s riadiacimi orgánmi operačných programov – OPV, OP Z, OP ŽP pri overovaní zoznamu ukazovateľov HP RP ešte pred zverejnením relevantných výziev.

Koordinátor HP RP poskytoval telefonické konzultácie a poradenstvo pre kontaktné osoby HP RP na úrovni RO OP.

Oblasť monitorovania a hodnotenia HP RP

Koordinátor HP RP zabezpečoval monitorovanie implementácie HP RP hlavne prostredníctvom Informácii o príspevku jednotlivých operačných programov k HP RP a údajov uvedených v portáli ITMS. V dôsledku pretrvávania stavu znížených administratívnych kapacít Koordinátor HP RP zabezpečoval plnenie operatívnych úloh predovšetkým v rámci koordinácie implementácie HP RP a výkonu externého hodnotenia HP RP na úkor výkonu systematického monitorovania HP RP.

V tabuľke č. 2 je uvedený počet kontrahovaných projektov celkom, s príspevkom k HP RP a výška finančných prostriedkov týchto projektov na úrovni jednotlivých operačných programov a NSRR k 30. 6. 2011.

Tabuľka č. 2: Stav implementácie HP RP v rámci jednotlivých OP  NSRR k 30. 6. 2011

| OP | Počet kontrahovaných projektov celkovo | Počet kontrahovaných projektov s príspevkom HP RP | Celková výška kontrahovaných prostriedkov v EUR (EU zdroje) | Výška kontrahovaných prostriedkov v EUR s príspevkom HP RP (EU zdroje) | % kontrahovania k HP RP z celkového objemu kontrahovania prostriedkov |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OP ZaSI | 1 434 | 1 270 | 713 201 915,87 | 663 705 224,90 | 9,55% |
| OPV | 579 | 32 | 315 205 607,45 | 22 877 523,67 | 0,33% |
| OP VaV | 405 | 244 | 717 003 093,00 | 361 825 508,16 | 5,21% |
| OP Z | 60 | 48 | 245 789 457,45 | 217 988 321,53 | 3,14% |
| OP IS | 53 | 26 | 423 663 005,19 | 389 894 525,79 | 5,61% |
| OP KaHR | 813 | 306 | 576 921 723,61 | 252 697 505,75 | 3,64% |
| OP ŽP | 543 | 191 | 1 104 171 344,89 | 399 109 997,53 | 5,74% |
| OPD | 82 | 4 | 1 467 658 199,72 | 640 078 845,23 | 9,21% |
| ROP | 1 724 | 1 434 | 1 264 179 451,87 | 1 016 776 199,97 | 14,63% |
| OP BK | 205 | 54 | 38 476 231,89 | 12 177 053,78 | 0,18% |
| OP TP | 105 | 36 | 83 622 865,90 | 31 591 513,84 | 0,46% |
| Celkom NSRR | 6 003 | 3 645 | 6 949 892 897 | 4 008 772 220 | 57,68% |

Zdroj: ITMS

V tabuľke č. 3 je uvedené čerpanie kontrahovaných projektov celkom, s príspevkom k HP RP v rámci jednotlivých OP NSRR k 30. 6. 2011.

Tabuľka č. 3: Stav čerpania prostriedkov projektov s príspevkom k HP RP v rámci jednotlivých OP NSRR k 30. 6. 2011

| OP | Celková výška čerpaných prostriedkov v EUR (EU zdroje) | Výška čerpaných prostriedkov projektov s príspevkom k HP RP v EUR (EU zdroje) | % čerpania k HP RP z celkového objemu čerpaných prostriedkov |
| --- | --- | --- | --- |
| OP ZaSI | 240 320 289,39 | 220 985 487,10 | 91,95% |
| OPV | 63 523 840,75 | 1 024 422,19 | 1,61% |
| OP VaV | 186 704 482,11 | 25 076 822,59 | 13,43% |
| OP Z | 70 758 692,27 | 55 207 476,78 | 78,02% |
| OP IS | 47 001 067,89 | 33 717 567,89 | 71,74% |
| OP KaHR | 175 321 777,38 | 40 553 809,46 | 23,13% |
| OP ŽP | 200 529 961,46 | 73 579 727,11 | 36,69% |
| OPD | 665 486 971,15 | 198 355 358,82 | 29,81% |
| ROP | 443 719 531,17 | 332 901 209,89 | 75,03% |
| OP BK | 21 591 154,63 | 6 405 573,36 | 29,67% |
| OP TP | 31 601 800,01 | 7 219 635,87 | 22,85% |
| Celkom NSRR | 2 146 559 568,21 | 995 027 091,06 | 46,35% |

Zdroj: ITMS

Začiatkom sledovaného obdobia aktualizoval Koordinátor HP RP Plán hodnotenia Koordinátora HP RP na rok 2011. V zmysle tejto aktualizácie bolo v sledovanom období realizované priebežné externé hodnotenie zamerané na uplatňovanie rovnosti príležitostí v štrukturálnych fondoch. Účelom hodnotenia je zhodnotenie:

- vhodnosti nastaveného systému relevancie cieľov a špecifických cieľov horizontálnej priority rovnosť príležitostí vo vzťahu k Národnému strategickému referenčnému rámcu a prioritným osiam jednotlivých operačných programov a ich prípadné redefinovanie             a reprioritizovanie,

- správnosti nastavenia merateľných ukazovateľov HP RP vo vzťahu k určeným cieľom HP RP a k jednotlivým OP NSRR programového obdobia 2007 – 2013 a ich prípadná úprava resp. zmena,

- reálnosti definovaných cieľov a výsledkov HP RP a s tým spojená potreba ich úpravy,

- efektívnosti a účinnosti implementácie a distribučných mechanizmov HP RP v dodávaní výstupov.

Externé hodnotenie uplatňovania HP RP je realizované v rámci operačného programu Technická pomoc, Opatrenia 1.2 Hodnotenia a štúdie.

V sledovanom období prebehlo pripomienkovanie finálneho návrhu externej hodnotiacej správy Pracovnou skupinou pre HP RP.

Výsledky externého hodnotenia budú v druhej polovici roka 2011 zverejnené na stránke www.gender.gov.sk a distribuované na jednotlivé RO, ako aj na CKO, OA, CO.

Oblasť informovania a publicity HP RP

Odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí priebežne aktualizuje webovú stránku www.gender.gov.sk, na ktorej je samostatná sekcia k oblasti horizontálnej priority Rovnosť príležitostí. Na tento portál odkazuje webová stránka štrukturálnych fondov www.nsrr.sk, webové stránky jednotlivých RO OP, SORO a ďalších relevantných partnerov.

Oblasť využívania technickej pomoci koordinátorom HP RP

Koordinátor HP RP je oprávneným prijímateľom jedine v rámci Opatrenia 1.2 Hodnotenie a štúdie operačného programu Technická pomoc. V sledovanom období realizoval projekt s názvom Zabezpečenie hodnotenia a implementácie horizontálnej priority rovnosť príležitostí v ŠF a KF v programovom období 2007 – 2013 za účelom refundácie výdavkov spojených s externým priebežným hodnotením HP RP. Refundácia miezd Koordinátora HP RP nie je oprávneným výdavkom v rámci operačného programu Technická pomoc ani v rámci iného operačného programu a mzdy Koordinátora HP RP sú uhrádzané   zo štátneho rozpočtu SR.

V Prílohe č. 4 je uvedené čerpanie projektu Zabezpečenie hodnotenia a implementácie horizontálnej priority Rovnosť príležitostí v ŠF a KF v programovom období 2007 – 2013.

1.3.2	Horizontálna priorita Informačná spoločnosť a horizontálna priorita Trvalo udržateľný rozvoj

Oblasť koordinácie implementácie HP IS a HP TUR

V sledovanom období bola aktuálna nasledovná riadiaca dokumentácia:

•	Systém koordinácie implementácie HP IS na roky 2007-2013, verzia 6.0, účinný            od 1. 4. 2011,

•	Systém koordinácie implementácie HP TUR na roky 2007-2013, verzia 6.0, účinný        od 1. 4. 2011,

•	Interný manuál procedúr koordinátora HP IS a HP TUR na roky 207-2013, verzia 7.0, účinný od 1. 4. 2011.

Od 7. 2. do 15. 2. 2011 sa konal schvaľovací proces Dodatku č. 3 Štatútu PS HP IS a Dodatku č. 3 Štatútu PS HP TUR písomnou procedúrou per-rollam 2/2011 mimo zasadnutia PS HP IS a PS HP TUR. Dňa 16. 2. 2011 boli oba dodatky schválené členmi pracovných skupín.

Dňa 15. 3. 2011 sa uskutočnilo 9. spoločné zasadnutie PS HP IS a PS HP TUR, ktorého predmetom boli: informácie o dôvodoch aktualizácie SKI, schvaľovanie SKI HP IS na roky 2007 - 2013, verzia 6.0, schvaľovanie SKI HP TUR na roky 2007 - 2013, verzia 6.0, problémové okruhy implementácie identifikované koordinátorom HP IS a HP TUR                 a monitorovanie projektov s príspevkom OP k HP IS a HP TUR. Napriek diskusii a navrhnutí viacerých kompromisných riešení zo strany koordinátora a RO OP, SKI HP IS, verzia 6.0       a SKI HP TUR, verzia 6.0 neboli schválené.

Po odstránení problémových častí SKI identifikovaných RO OP boli nové SKI                     od 17. do 24. 3. 2011 schvaľované písomnou procedúrou per-rollam 3/2011 mimo zasadnutia PS HP IS a PS HP TUR. Dňa 24. 3. 2011 boli SKI HP IS a SKI HP TUR, verzia 6.0 schválené členmi pracovných skupín.

Schválené verzie SKI HP IS a SKI HP TUR sú v elektronickej forme zverejnené na webovej stránke Úradu vlády SR http://sepavs.vlada.gov.sk/.

V júni 2011 boli vypracované návrhy výročných správ HP IS a HP TUR za rok 2010.             V sledovanom období sa konali bilaterálne rokovania koordinátora s RO OP                            k zosúlaďovaniu údajov uvedených v návrhoch výročných správ OP za rok 2010 (časť HP IS a HP TUR).

Dňa 7. 4. 2011 zaslal koordinátor HP IS a HP TUR Orgánu auditu Správu o splnení opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených vládnym auditom č. A363 a č. K2338, ktorého účelom bolo získať uistenie o dostatočnosti a účinnosti riadiacich a kontrolných systémov v rámci riadenia HP IS a HP TUR. Vládny audit identifikoval 3 nedostatky rovnako pre obe HP:

•	chýbajúca povinnosť definovaných odporúčaní k zefektívneniu implementácie HP IS/HP TUR na úrovni RO a monitorovanie ich implementácie,

•	nedostatočný popis overovania výziev,

•	nedostatočný popis overovania hodnotiaceho procesu zo strany koordinátora.

Na základe požiadavky OA Koordinátor HP IS a HP TUR zaslal 12. 5. 2011 OA vysvetlenie k Správe o splnení opatrení na nápravu nedostatkov zistených vládnym auditom. Nadväzne na vysvetľujúcu správu OA zaslal koordinátorovi HP list, v ktorom ho informoval, že podporí aktualizáciu relevantných implementačných dokumentov, ktorá by mala prispieť                     k efektívnejšiemu systému implementácie ŠF a KF v SR s odporúčaním iniciovať rokovania CKO a RO OP s cieľom doriešiť predmetnú problematiku.

Z dôvodu zefektívnenia implementácie HP IS a HP TUR a v zmysle vyššie uvedeného stanoviska OA, koordinátor zaslal CKO 2. 6. 2011 „Vecné návrhy smerujúce k zefektívneniu implementácie“ do najbližšej aktualizácie Systému riadenia. CKO zastáva názor (stanovisko zaslané 16. 6. 2011), že koordinátor HP má vstupovať iba do procesu prípravy, resp. aktualizácie riadiacej dokumentácie RO OP.

Napriek stanovisku CKO, koordinátor trvá na tzv. nových kompetenciách (definovanie a akceptovanie odporúčaní, overovanie výziev a dodržiavania hodnotiaceho procesu), bez ktorých nebude možné dosiahnuť želaný efekt zefektívnenia implementácie a s tým súvisiacej schopnosti vyhodnocovania napĺňania cieľov nielen HP, ale aj najmä Národného strategického referenčného rámca so všetkými možnými dôsledkami.

Nevyhnutným predpokladom pre zabezpečenie koordinácie implementácie HP IS a HP TUR sú kvalifikované a vyškolené administratívne kapacity. V zmysle uvedeného sa zamestnanci koordinátora zúčastnili školení organizovaných CKO (Komunikácia s médiami a verejnosťou v oblasti fondov EÚ, Audity a ich aplikovanie vo vnútorných postupoch orgánov implementujúcich fondov EÚ,  Monitorovanie v oblasti štrukturálnych fondov I. úroveň, Monitorovanie v oblasti štrukturálnych fondov II. úroveň, Politika súdržnosti po roku 2013, Hodnotenie v oblasti štrukturálnych fondov II. úroveň a Verejné obstarávanie evaluácií).

Oblasť monitorovania a hodnotenia HP IS a HP TUR

V sledovanom období vykonávali koordinátori prostredníctvom ITMS monitorovanie kontrahovaných projektov OP relevantných k HP IS a HP TUR za rok 2010.

Koordinátor v procese monitorovania využíval neverejnú časť ITMS (CORE) prostredníctvom definovanej role koordinátora HP7. Programová vizibilita role koordinátora umožňuje čítaciu funkciu informácií o subjektoch, ŽoNFP, projektoch jednotlivých OP (prioritných osí, opatrení).

Koordinátor sa zúčastňoval v sledovanom období zasadnutí monitorovacích výborov jednotlivých OP, v rámci ktorých participoval na pripomienkovom konaní dokumentov (revízie OP, výročné správy OP za rok 2010) z hľadiska implementácie HP IS a HP TUR (19 - 20. 5. 2011 OP D, 6. 6. 2011 OP V, 9. 6. 2011 MV VE, 17. 6. 2011 OP ZaSI, 20. 6. 2011 OP BK, 21. 6. 2011 ROP a 28. 6. 2011 OP ŽP).

V sledovanom období nebolo vykonané externé hodnotenie HP IS ani HP TUR.

V sledovanom období vykonal koordinátor HP IS a HP TUR interné hodnotenie, výsledok ktorého je súčasťou výročnej správy HP IS a HP TUR za rok 2010. Interné hodnotenie HP IS a HP TUR je priebežne vykonávané na úrovni každého OP/prioritnej osi/opatrenia a má operatívny charakter. V pôsobnosti koordinátora je vykonávané koordinátormi podľa pridelených OP.

Oblasť informovania a publicity HP IS a HP TUR

Pre zabezpečenie informovania a publicity v rámci implementácie HP IS a HP TUR hlavný koordinátor informoval na Národnom konvente o Inklúzii Rómov ako podmienke trvalo udržateľného rozvoja v SR konanom v Prešove 10. 6. 2011 a v rámci školenia CKO „Politika súdržnosti po r. 2013“ konaného 23. 6. 2011. Koordinátor zodpovedný za OP IS a stratégiu Európa 2020 informoval zúčastnených o stratégii Európa 2020 vo väzbe na ciele HP IS a HP TUR.

Koordinátor realizoval v rámci projektov spolufinancovaných z OP TP seminár „Monitorovanie a hodnotenie HP IS a HP TUR v procese implementácie“, ktorý sa uskutočnil 22. 6. 2011. Cieľovou skupinou boli zamestnanci RO/SORO jednotlivých OP a zamestnanci VÚC, ktorí plnia úlohy koordinácie HP. Na seminári boli prezentované nasledovné témy: HP TUR a HP IS  v kontexte stratégie Európa 2020, Politika súdržnosti EÚ po roku 2013, Trvalo udržateľný rozvoj – prítomnosť, minulosť a budúcnosť?, Dunajská stratégia ako nástroj horizontálneho prístupu k politike súdržnosti, Monitorovanie HP IS a HP TUR  2007-2013, Aktivity  a výsledky hodnotení HP IS a HP TUR a Vybrané ukazovatele HP IS a HP TUR.

Koordinátor zodpovedný za publicitu sa dňa 28. 6. 2011 zúčastnil zasadnutia pracovnej skupiny pre publicitu, kde bol prerokovaný a schválený nový štatút PS a hlavné aktivity v oblasti publicity RO OP v roku 2011.

Okrem vyššie uvedeného seminára bola oblasť informovania a publicity zabezpečovaná zverejňovaním riadiacich dokumentov na webovej stránke http://sepavs.vlada.gov.sk/ ako aj poskytovaním telefonických a písomných informácii o implementácii HP IS a HP TUR pre CKO, RO, SORO, koordinátorov HP VÚC a potenciálnych konečných prijímateľov NFP.

Oblasť využívania technickej pomoci koordinátorom HP IS a HP TUR

Koordinátor z pozície prijímateľa finančných prostriedkov v rámci realizovaných projektov OP TP v sledovanom období zabezpečoval refundácie mzdových prostriedkov oprávnených zamestnancov ÚV SR zapojených do koordinácie implementácie HP IS a HP TUR a publicity a informovanosti pri zabezpečovaní implementácie HP IS a HP TUR prostredníctvom pravidelného predkladania žiadostí o platbu a monitorovacích správ           (4. 2. 2011 zaslané monitorovacie správy projektov refundácie miezd HP IS a HP TUR).

1.3.3	Horizontálna priorita Marginalizované rómske komunity

Oblasť koordinácie implementácie HP MRK

Koordinátor HP MRK vypracoval nový Akčný plán implementácie LSKxP  a zaslal EK. EK potvrdila, že celá indikatívna alokácia vo výške 200 mil. EUR je vyčlenená                      zo zdrojov EÚ a má slúžiť výlučne na realizáciu LSKxP. Na podnet EK koordinátor HP MRK bude štvrťročne vyhodnocovať plnenie Akčného plánu implementácie LSKxP.

V priebehu sledovaného obdobia sa uskutočňovali pracovné stretnutia s CKO a RO OP príslušných k LSKxP. Stretnutia sa týkali predovšetkým implementácie LSKxP, termínov       a podmienok vyhlasovania výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na realizovanie projektov zo schválených  LSKxP.

V tabuľke č. 4 je uvedený prehľad materiálov, správ  a dokumentov, ktoré Pracovná skupina pre HP MRK (ďalej len „PS pre HP MRK“) vypracovala, schválila, aktualizovala alebo vzala na vedomie k 30. 6. 2011.

Tabuľka č. 4: Časový harmonogram vykonaných aktivít PS pre HP MRK k 30. 6. 2011

| 31. 3. 2011 | Pracovná skupina pre HP MRK | aktualizácia Príručky pre hodnotiteľa LSKxP |
| --- | --- | --- |
| 15. 4. 2011 | Pracovná skupina pre HP MRK | Systém koordinácie implementácie horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity, verzia 4.0, vrátane jeho príloh. |
| 28. 4. 2011 | Pracovná skupina pre HP MRK | návrh Komunikačného plánu, verzia 3.0 a Štatút a rokovací poriadok PS pre HP MRK |
| máj 2011 | KO HP MRK | návrhy aktualizácie Zmlúv o vzájomnej spolupráci a koordinácii pri napĺňaní HP MRK vo forme dodatkov k zmluvám |
| 6. 5. 2011 | PS pre HP MRK | Správu z vykonanej analýzy prieskumu potrieb MRK a pripravenosti miest a obcí k implementácii LSKxP |
| 13. 5. 2011 | PS pre HP MRK | návrh Akčného plánu implementácie LSKxP pre rok 2011 |

Zdroj: OK HP MRK z ITMS, 2011

Oblasť monitorovania a hodnotenia HP

V tabuľke č. 5 je uvedený prehľad stavu implementácie projektov s priamou podporou HP MRK k 30. 6. 2011.

Tabuľka č. 5: Prehľad stavu implementácie projektov s priamou podporou HP MRK              k 30. 6. 2011

|  | Marginalizované rómske komunity |  |
| --- | --- | --- |
|  | Počet kontrahovaných projektov | Kontrahovaná suma v EUR (EÚ zdroje) |
| ROP | 7 | 6 866 490,42 |
| OP ŽP | 0 | 0,00 |
| OP KaHR | 0 | 0,00 |
| OP V | 49 | 7 207 979,41 |
| OP ZaSI | 479 | 48 355 427,12 |
| OP Z | 10 | 5 548 196,79 |
| Spolu | 545 | 67 978 093,74 |

Zdroj: OK HP MRK z ITMS, 2011

V tabuľke č. 6 je uvedený prehľad stavu implementácie projektov s nepriamou podporou HP MRK k 30. 6. 2011.

Tabuľka č. 6: Prehľad stavu implementácie projektov s nepriamou podporou HP MRK           k 30. 6. 2011

|  | Marginalizované rómske komunity |  |
| --- | --- | --- |
|  | Počet kontrahovaných projektov | Kontrahovaná v EUR (EÚ zdroje) |
| ROP | 733 | 572 172 536,52 |
| OP BK | 6 | 1 951 189,35 |
| OP ŽP | 118 | 322 116 342,92 |
| OP KaHR | 60 | 82 516 682,78 |
| OP V | 17 | 68 091 481,45 |
| OP VaV | 21 | 31 723 172,93 |
| OP ZaSI | 86 | 29 370 203,34 |
| OP Z | 41 | 219 899 815,44 |
| Spolu | 1082 | 1 327 841 425 |

Zdroj: OK HP MRK z ITMS, 2011

Grafy č. 1 až 3 znázorňujú prehľady stavov implementácie s priamou a nepriamou podporou HP MRK k 30. 6. 2011.

Graf č. 1: Prehľad stavu implementácie s priamou podporou HP MRK vyjadrený v EUR

Zdroj: OK HP MRK z ITMS, 2011

Graf č. 2: Prehľad stavu implementácie s nepriamou podporou HP MRK podľa počtu kontrahovaných projektov

Zdroj: OK HP MRK z ITMS, 2011

Graf č. 3: Stav implementácie s nepriamou podporou HP MRK vyjadrený v EUR v hodnotách uvedených v tabuľke č. 6

Zdroj: OK HP MRK z ITMS, 2011

### 1.3.4	Stav implementácie komplexného prístupu

V záujme zodpovedať  otázky EK súvisiace s implementáciou LSKxP splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity inicioval dňa 17. 5. 2011 pracovné rokovanie so zástupcami EK, zodpovednými za rómsku problematiku (DG Regio, DG Employment, DG Justice). Cieľom rokovania bolo informovať zástupcov EK o aktuálnom stave implementácie LSKxP, revízii a aktualizácii Akčného plánu implementácie LSKxP, predbežnom harmonograme výziev na predkladanie projektov v rámci schválených LSKxP a príslušných OP.

K 30. 6. 2011 bolo kontrahovaných v rámci podpory LSKxP na základe výzvy                        na predkladanie žiadostí o NFP č. OPZ 2010/2.1/02 z roku 2010 spolu 10 projektov OP Z. Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP v rámci podpory LSKxP prostredníctvom OPV vyhlásil SORO ASFEU, jedná sa o priebežnú výzvu.

Aktuálne výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP v rámci podpory LSKxP v  sledovanom období:

- RO OP ZaSI - prostredníctvom FSR ukončil 30.  6. 2011 výzvu na opatrenie 2.2 č. OP ZaSI - FSR - 2010/2.2/04.

- RO OP V - 20. 5. 2011 vyhlásil výzvu v rámci opatrenia 3.1 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít                   č. OPV-2011/3.1/03-SORO. Termín ukončenia výzvy je 20. 1. 2012.

- RO OP Z  - vyhlásil 30. 5. 2011 výzvu na opatrenie 2.1 Rekonštrukcia a modernizácia zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti č. OPZ 2011/2.1/02. Termín ukončenia výzvy je 14. 10. 2011.

V  sledovanom období sa konali rokovania o spoločnom postupe pri vyhlasovaní výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP medzi RO OP KaHR a  SIA ako SORO pod RO OP ZaSI; pre OP KaHR opatrenie 1.1  Inovácie a technologické transfery a OP ZaSI opatrenie 1.2  Podpora tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov, podnikov a podpory podnikania, ktoré budú zamerané na vytváranie pracovných miest cielene pre MRK.

Predpokladá sa, že výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP pre OP KaHR opatrenie 1.1 a OP ZaSI opatrenie 1.2 s cieľom doplniť projektové zámery k schválenej LSKxP, bude pravdepodobne vyhlásené v priebehu augusta 2011.

Koordinátor HP MRK inicioval rokovanie s RO OP ŽP, na ktorom sa dohodol postup na vyhlásenie výzvy OP ŽP spoločnej pre operačné ciele 4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu a 4.2 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov s predpokladaným termínom vyhlásenia v druhom polroku 2011.

Dňa 29. 4. 2011 sa uskutočnilo  rokovanie koordinátora HP MRK s RO ROP, kde sa zhodnotil stav implementácie  LSKxP. Dohodol sa ďalší spoločný postup RO ROP a OK HP MRK. RO ROP na rokovaní informoval o možnostiach výšky alokácie pre jednotlivé relevantné opatrenia.

V tabuľke č. 7 je uvedený prehľad stavu implementácie LSKxP k 30. 6. 2011.

Tabuľka č. 7: Stav implementácie LSKxP k 30. 6. 2011

| Operačný program | Alokácie LSKxP v OP | Kontrahované projektové zámery LSKxP (EÚ zdroje) |  | Stav kontrahovania z alokácie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EUR | počet | EUR | % |
| ROP | 85 000 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| OP ZaSI | 26 500 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| OP V | 17 000 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| OP ŽP | 22 937 163,00 | 0 | 0 | 0 |
| OP KaHR | 14 000 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| OP Z | 10 000 000,00 | 10 | 5 548 196,79 | 55,48 |
| Spolu: | 175 437 163,00 | 10 | 5 548 196,79 | 3,16 |

Zdroj OK HP MRK z ITMS, 2011

Uznesením vlády SR č. 205 z 23. 3. 2011 bolo schválené zníženie počtu administratívnych kapacít na koordináciu HP MRK z počtu 35 na 28 zamestnancov pre rok 2011. Od 1. 6. 2011 je platná nová organizačná štruktúra odboru koordinácie HP MRK.

Koordinátor HP MRK odstránil všetky nedostatky zistené vládnym auditom s konečným termínom 30. 6. 2011.

# 2. 	Stav implementácie operačných programov NSRR

- 2.1	Stav vyhlasovania výziev

K 30. 6. 2011 bolo v rámci deviatich operačných programov NSRR vyhlásených 347 výziev na predkladanie žiadostí o NFP. Celkový objem finančných prostriedkov alokovaných v rámci vyhlásených výziev bol 8 334 849 465,79 EUR, čo predstavuje 61,91 % z celkového objemu prostriedkov určených na realizovanie operačných programov NSRR (zdroje EÚ + ŠR). Ak sa do úvahy berie len alokácia v rámci operačných programov, ktoré vyhlasujú výzvy (teda bez OP D a OP TP), bolo v rámci vyhlásených výziev alokovaných 86,95 %. Najviac výziev bolo vyhlásených RO OP ZaSI (118 výziev), najvyšší objem finančných prostriedkov bol alokovaný v rámci výziev vyhlásených RO OP ŽP                      (1 866 391 796,00 EUR).

Sumárny prehľad stavu vyhlasovania výziev je uvedený v tabuľke č. 8. Kompletný prehľad vyhlásených výziev je uvedený v prílohe č. 5.

Tabuľka č. 8: Prehľad stavu vyhlasovania výziev a priamych zadaní v rámci jednotlivých operačných programov NSRR za obdobie od 1. 1. 2007 do  30. 6. 2011 (zoradené podľa počtu vyhlásených výziev)

| OP | Počet výziev | Alokácia na výzvy (ŠF + ŠR) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | EUR | % z alokácie na programové obdobie 2007 - 2013 |
| OP ZaSI | 118 | 950 829 350,63 | 91,65% |
| OP V | 44 | 614 124 728,18 | 84,49% |
| OP ŽP | 40 | 1 866 391 796,00 | 87,17% |
| OP IS | 33 | 697 111 346,00 | 59,97% |
| OP VaV | 29 | 974 317 465,73 | 68,48% |
| OP KaHR | 30 | 1 023 958 489,62 | 113,14% |
| ROP | 23 | 1 710 818 245,91 | 100,64% |
| OP BK | 16 | 181 157 874,00 | 176,99% |
| OP Z | 13 | 296 223 819,37 | 100,72% |
| Spoločná výzva OP KaHR a OP ZaSI | 1 | 19 916 351,32 | N/A |
| Spolu | 347 | 8 334 849 465,79 | 61,91% |

Zdroj: RO OP

Graf č. 4 znázorňuje stav vyhlasovania výziev podľa OP (v mil. EUR) k 30. 6. 2011.

- Graf č. 4: Stav vyhlasovania výziev podľa OP (v tis. EUR)  za obdobie od 1. 1. 2007

- do  30. 6. 2011

Zdroj: RO OP

- 2.2. 	Stav schvaľovania projektov

Z hľadiska stavu schvaľovania žiadostí o NFP bolo v rámci jedenástich operačných programov NSRR k 30. 6. 2011 schválených celkovo 6 390 žiadostí o NFP v celkovom objeme vo výške 8 092 678 990 EUR (zdroje EÚ + štátny rozpočet + verejné vlastné zdroje), čo predstavuje 60,12 % z celkovej alokácie na programové obdobie 2007 - 2013.

Najviac žiadostí o NFP bolo schválených v rámci ROP (1802 žiadostí                             o NFP) a OP ZaSI (1556 žiadostí o NFP), pričom najvyšší objem finančných prostriedkov bol v absolútnom vyjadrení schválený v rámci ROP (1 602 320 123,30 EUR) a v percentuálnom vyjadrení v rámci OP Z (98,60 %).

Sumárny prehľad o schválených žiadostiach o NFP k  30. 6. 2011 je uvedený v tabuľke č. 9. Prehľad o stave implementácie ŠF na programové obdobie 2007 - 2013 podľa operačných programov, prioritných osí a opatrení k 30. 6. 2011 je uvedený v prílohe č. 6 tejto správy.

Tabuľka č. 9: Sumárny prehľad o schválených žiadostiach o NFP k 30. 6. 2011 [zoradené podľa podielu schváleného NFP z celkovej alokácie (zdroje EÚ + ŠR + VVZ)]

| Operačný program | Počet žiadostí o poskytnutie NFP | Schválený objem (zdroje EÚ + ŠR + VVZ) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | EUR | % z alokácie na programové obdobie 2007 – 2013 |
| OP Z | 60 | 289 997 323,53 | 98,60% |
| ROP | 1 884 | 1 680 463 954,15 | 98,85% |
| OP TP | 82 | 103 140 260,41 | 89,82% |
| OP ZaSI | 1 575 | 934 306 246,43 | 90,06% |
| OP KaHR | 849 | 725 973 436,33 | 79,42% |
| OP ŽP | 580 | 1 451 553 171,88 | 67,79% |
| OP VaV | 412 | 893 999 192,38 | 62,83% |
| OP V | 604 | 390 319 126,46 | 53,70% |
| OP IS | 65 | 602 157 514,64 | 51,80% |
| OP D | 81 | 975 069 670,16 | 25,34% |
| OP BK | 198 | 45 698 156,32 | 44,65% |
| Spolu | 6 390 | 8 092 678 990 | 60,12% |

Zdroj: ITMS

Graf č. 5 znázorňuje sumárny prehľad o podiele schválených žiadostí o NFP k 30. 6. 2011       k celkovej alokácii príslušného OP na programové obdobie 2007 – 2013 (v %).

- Graf č. 5: Prehľad podielu schválených žiadostí o NFP k 30. 6. 2011 k celkovej alokácii príslušného OP na programové obdobie 2007 – 2013 (v %)

Zdroj: ITMS

- 2.3 	Stav kontrahovania

K 30. 6. 2011 bolo v rámci 11 OP uzatvorených 5 911 zmlúv o poskytnutí NFP v celkovej hodnote 7 992 995 468,46 EUR (zdroje EÚ + ŠR), čo predstavuje 59,34 % alokácie na programové obdobie 2007 – 2013, pričom najvyšší objem prostriedkov bol kontrahovaný v rámci OP Z (96,73 % alokácie) a OP TP (85,67 % alokácie). Sumárny prehľad o stave kontrahovania k  30. 6. 2011 je uvedený v tabuľke č. 10, prehľad o kontrahovaných prostriedkoch sa nachádza v prílohe č. 6 tejto správy.

Tabuľka č. 10: Sumárny prehľad o stave kontrahovania za obdobie od 1. 1. 2007                  do 30. 6. 2011 (zoradené podľa podielu kontrahovanej sumy z celkovej alokácie)

| Operačný program | Počet uzatvorených zmlúv | Kontrahovaná hodnota (zdroje EÚ + ŠR) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | EUR | % z alokácie na programové obdobie 2007 – 2013 |
| OP Z | 59 | 284 488 990,65 | 96,73% |
| OP TP | 81 | 98 371 448,87 | 85,67% |
| ROP | 1 757 | 1 517 464 672,82 | 89,26% |
| OP ZaSI | 1 432 | 840 240 865,60 | 80,99% |
| OP KaHR | 767 | 634 834 148,11 | 69,45% |
| OP ŽP | 528 | 1 291 254 580,64 | 60,31% |
| OP VaV | 393 | 822 707 866,29 | 57,82% |
| OP IS | 56 | 416 540 518,91 | 35,83% |
| OP V | 556 | 315 166 265,44 | 43,36% |
| OP D | 77 | 1 721 961 874,99 | 44,78% |
| OP BK | 205 | 45 288 972,18 | 44,25% |
| Spolu | 5911 | 7 992 995 468,46 | 59,34% |

Zdroj: ITMS

Graf č. 6 znázorňuje prehľad kontrahovaných finančných prostriedkov za obdobie                 od 1. 1. 2007 do  30. 6. 2011  (v %).

Graf č. 6: Podiel kontrahovaných finančných prostriedkov OP k 30. 6. 2011 k celkovej alokácii príslušného OP na programové obdobie 2007 – 2013

Zdroj: ITMS

Graf č. 7 znázorňuje podiel kontrahovaných finančných prostriedkov OP k 30. 6. 2011 k celkovej alokácii príslušného OP na programové obdobie 2007 – 2013 (v %).

- Graf č. 7: Vývoj kontrahovania finančných prostriedkov k 30. 6. 2011 (v %)

Zdroj: ITMS

- Pokles kontrahovania finančných prostriedkov OP V, OP KaHR, OP ŽP a OP IS bol spôsobený zmenou metodiky vykazovania údajov kontrahovania z dôvodu potreby ich spresnenia.

- 2.4 	Stav čerpania

### 2.4.1  Stav celkového čerpania ŠF/KF v období od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2011

V sledovanom období bol zaznamenaný nárast čerpania celkového záväzku           2007 – 2013 k 30. 6. 2011 o 5,07 p. b. a záväzku 2008 relevantného pre sledovanie plnenia pravidla n+3 v roku 2011 o 1,83 p. b..

S účinnosťou od 24. 6. 2010 vstúpilo do platnosti nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 539/2010 zo dňa 16. 6. 2010, ktorým sa novelizuje všeobecné nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, o. i. aj v oblasti automatického zrušenia záväzku pri nesplnení tzv. pravidla n+3/n+2. V zmysle novelizovaného nariadenia (EÚ) došlo k rozdeleniu záväzku roku 2007 na 6 rovnakých častí, ktoré sa pripočítali k záväzkom nasledujúcich rokov, a teda prvý hraničný termín pre sledovanie čerpania prostriedkov programového obdobia 2007 - 2013 podľa pravidla n+3/n+2 sa posunul z 31. 12. 2010 na 31. 12. 2011 a prvým sledovaným záväzkom sa stal upravený záväzok roku 2008. V tabuľke č. 11 je uvedený vývoj čerpania prostriedkov ŠF a KF v sledovanom období.

Tabuľka č. 11: Vývoj čerpania prostriedkov ŠF a KF od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2011 (v %)

| Vývoj čerpania prostriedkov zo ŠF a KF v 1. polroku 2011 | 1. 1. 2011 | 28. 2. 2011 | 31. 3. 2011 | 30. 4. 2011 | 31. 5. 2011 | 30. 6. 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % podiel čerpania na záväzku 2007 - 2013 | 13,42 | 14,68 | 16,07 | 16,87 | 17,83 | 18,49 |

Zdroj: MF SR

Graf č. 8 znázorňuje vývoj čerpania finančných prostriedkov ŠF a KF od 1. 1. 2011               do 30. 6. 2011 (v %).

Graf č. 8: Vývoj čerpania finančných prostriedkov v rámci operačných programov NSRR január 2011 - jún 2011 (v %)

Zdroj: MF SR

V sledovanom období dosiahlo čerpanie záväzku 2008 na národnej úrovni v rámci desiatich operačných programov NSRR úroveň 100 %, okrem OP Informatizácia spoločnosti, ktorého čerpanie na záväzku 2008 predstavuje len 88,78 % a pre splnenie pravidla n+3 pre tento program je potrebné vyčerpať ešte 18 069 239 EUR.

V závislosti od schválených SŽP za sledované obdobie 1. 1. 2011 - 30. 6. 2011 predložil CO relevantným generálnym riaditeľstvám EK 13 priebežných žiadostí o platbu za všetky operačné programy v celkovej výške prostriedkov EÚ 587 239 804,94 EUR. EK poukázala na účty CO v sledovanom období priebežné platby v celkovej sume 547 000 837,92 EUR.

Celkové čerpanie prostriedkov EÚ zo záväzku 2008 predstavovalo k 30. 6. 2011     97,51 %. SR do 31. 12. 2011 však pre splnenie pravidla n+3 za jednotlivé OP musí predložiť priebežné žiadosti o platbu v celkovej sume 37 670 671 EUR, a to za OP Vzdelávanie 12 901 362 EUR a za OP Informatizácia spoločnosti 24 769 309 EUR.

2.4.2 Stav čerpania prostriedkov ŠF/KF v programovom období 2007 - 2013

V období od 1. 1. 2007 do 30. 6. 2011 zaregistroval CO za všetky operačné programy celkovo 634 SŽP, z toho:

- 620 SŽP bolo schválených;

- 10 SŽP bolo zamietnutých;

- 4 SŽP boli stiahnuté PJ.

Za toto obdobie čerpala SR prostriedky ŠF/KF a ŠR na základe schválených SŽP v celkovom objeme 2 508 848 301 EUR, z toho prostriedky EÚ boli v sume 2 157 470 601 EUR a prostriedky ŠR v sume 351 377 700 EUR. Čerpanie prostriedkov ŠF/KF k 30. 6. 2011           po zohľadnení nezrovnalostí a vrátených finančných prostriedkov deklarovaných v žiadostiach o platbu na EK predstavuje sumu 2 126 082 861 EUR, t. j. 18,49 % z celkového záväzku 2007 – 2013.

Najvyššie percentuálne čerpanie finančných prostriedkov ŠF zo záväzku 2007 – 2013 dosiahli k 30. 6. 2011 OP Technická pomoc (29,69 %), OP Zdravotníctvo (28,27 %)              a Regionálny operačný program (28,24 %).

Najnižšie percentuálne čerpanie finančných prostriedkov ŠF zo záväzku 2007 – 2013  vykázali OP Informatizácia spoločnosti (5,42 %), OP Vzdelávanie (10,31 %) a OP Životné prostredie (11,13 %).

Percento čerpania upraveného záväzku v zmysle pravidla n+3 k 30. 6. 2011 je nasledovné: z upraveného záväzku 2008 je 98,81 % (ktorý je potrebné v rámci jednotlivých operačných programov vyčerpať do 31. 12. 2011), z upraveného záväzku 2009 je 79,78 %                      a z upraveného záväzku 2010 je 19,58 %.

Najvyššie čerpanie záväzku 2009 vykazovali k 30. 6. 2011 Regionálny OP  100 %   (51,06 % zo záväzku 2010), OP  Technická pomoc 100 % (46,34 % zo záväzku 2010) a OP Zdravotníctvo 100 % (36,65 % zo záväzku 2010).

Prijaté platby z Európskej komisie

- zálohové platby

K 30. 6. 2011 sa výška prijatých zálohových platieb z EK oproti predchádzajúcemu obdobiu nezmenila, t. j. zálohové platby ostávajú v celkovej výške 1 080 936 873,95 EUR,     z toho 536 605 040,79 EUR pre ERDF, 134 964 284,04 EUR pre ESF a 409 367 549,12 EUR pre KF.

- priebežné platby

K 30. 6. 2011 zaslal CO prostredníctvom systému SFC 2007 na EK celkovo 56 priebežných žiadostí o platbu v celkovej sume 1,783 mld. EUR a na mimorozpočtové účty jednotlivých operačných programov prijal úhrady žiadostí o platbu v celkovej sume 1,636 mld. EUR. V tabuľke č. 12 je uvedený prehľad zaslaných a prijatých platieb z EK k 30. 6. 2011.

Tabuľka č. 12: Prehľad zaslaných ŽoP a prijatých platieb z EK k 30. 6. 2011

| OP | Cieľ Konvergencia (1) |  | Mimo Cieľa Konvergencia (2) |  | Ciele (1) a (2) Spolu |  | Rozdiel medzi požadovanou a uhradenou sumou v EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | požadovaná suma v EUR | uhradená suma v EUR | požadovaná suma v EUR | uhradená suma v EUR | požadovaná suma v EUR | uhradená suma v EUR |  |
| OP V | 30 650 356,47 | 30 650 358,21 | 948 308,86 | 948 307,12 | 31 598 665,33 | 31 598 665,33 | 0,00 |
| OP ZaSI | 179 674 854,98 | 146 081 566,70 | 3 256 930,37 | 3 044 109,26 | 182 931 785,22 | 149 125 675,96 | 33 806 109,39 |
| OPIS | 46 833 971,02 | 16 977 355,45 | 0,00 | 0,00 | 46 833 971,02 | 16 977 355,45 | 29 856 615,57 |
| OP ŽP, ERDF | 46 018 352,75 | 23 926 763,11 | 0,00 | 0,00 | 46 018 352,75 | 23 926 763,11 | 22 091 589,64 |
| OP ŽP , KF | 120 889 513,04 | 71 953 828,51 | 0,00 | 0,00 | 120 889 513,04 | 71 953 828,51 | 48 935 684,53 |
| ROP | 348 730 213,01 | 348 730 213,01 | 0,00 | 0,00 | 348 730 213,01 | 348 730 213,01 | 0,00 |
| OP D, ERDF | 141 759 657,48 | 141 759 657,48 | 0,00 | 0,00 | 141 759 657,48 | 141 759 657,48 | 0,00 |
| OP D, KF | 454 847 627,88 | 454 847 627,88 | 0,00 | 0,00 | 454 847 627,88 | 454 847 627,88 | 0,00 |
| OP Z | 69 776 640,15 | 57 039 045,98 | 0,00 | 0,00 | 69 776 640,15 | 57 039 045,98 | 12 737 594,17 |
| OP KaHR | 137 569 607,35 | 137 569 607,35 | 0,00 | 0,00 | 137 569 607,35 | 137 569 607,35 | 0,00 |
| OP TP | 23 817 206,38 | 23 817 206,38 | 0,00 | 0,00 | 23 817 206,38 | 23 817 206,38 | 0,00 |
| OP BK | 0,00 | 0,00 | 17 286 259,94 | 17 286 259,94 | 17 286 259,94 | 17 286 259,94 | 0,00 |
| OP VaV | 129 722 382,90 | 129 722 382,90 | 31 259 592,13 | 31 259 592,13 | 160 981 975,03 | 160 981 975,03 | 0,00 |
| SPOLU | 1 730 290 383,41 | 1 583 075 612,96 | 52 751 091,30 | 52 538 268,45 | 1 783 041 474,58 | 1 635 613 881,41 | 147 427 593,30 |

Zdroj: MF SR

Tabuľka č. 13 poskytuje informáciu o percentuálnom vyhodnotení naplnenia odhadov očakávaných výdavkov (ďalej len „OOV“) na rok 2011, ktoré CO zaslal EK k 30. 4. 2011.

Tabuľka č. 13: Vyhodnotenie čerpania voči EK vo vzťahu k odhadom zaslaným EK               k 30. 4. 2011 (zdroje EÚ)

| Operačný program | Výdavky deklarované EK / uhradené EK v roku 2011 | OOV na rok 2011 zaslané EK k 30.04.2011 | Plnenie OOV na rok 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | v EUR | v EUR | v % |
| OP Vzdelávanie | 0,00 | 39 702 900,00 | 0,00 |
| OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia | 140 714 735,68 | 140 120 000,00 | 100,42 |
| OP Informatizácia spoločnosti | 35 379 641,75 | 55 000 000,00 | 64,33 |
| OP Životné prostredie - ERDF | 22 091 589,64 | 45 050 000,00 | 49,04 |
| OP Životné prostredie - KF | 48 935 684,53 | 100 000 000,00 | 48,94 |
| Regionálny OP | 131 099 264,72 | 285 253 450,00 | 45,96 |
| OP Doprava - ERDF | 25 325 477,19 | 60 255 710,00 | 42,03 |
| OP Doprava - KF | 122 328 099,92 | 250 000 000,00 | 48,93 |
| OP Zdravotníctvo | 33 506 216,02 | 59 500 000,00 | 56,31 |
| OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast | 50 698 023,73 | 105 130 000,00 | 48,22 |
| OP Technická pomoc | 0,00 | 15 750 000,00 | 0,00 |
| OP Bratislavský kraj | 7 890 156,06 | 13 000 000,00 | 60,69 |
| OP Výskum a vývoj | 76 179 541,99 | 130 000 000,00 | 58,60 |
| SPOLU | 694 148 431,23 | 1 298 762 060,00 | 53,45 |

Zdroj: MF SR

Odhady očakávaných výdavkov na rok 2011 zaslané EK k 30. 4. 2011 vo výške      1,298 mld. EUR boli k 30. 6. 2011 naplnené na 53,45 %, pričom je potrebné k ich naplneniu  na 100 % predložiť EK do 31. 12. 2011 výdavky v min. výške 604 613 628,77 EUR.

Graf č. 9 znázorňuje vyhodnotenie čerpania prostriedkov EÚ vo vzťahu k odhadom zaslaným EK k 30. 4. 2011 (v %).

Graf č. 9: Vyhodnotenie čerpania prostriedkov EÚ vo vzťahu k odhadom zaslaným EK          k 30. 4. 2011 (v %)

Zdroj: MF SR

- 2.5 	Certifikácia výdavkov a systémov riadenia a kontroly

Certifikácia je potvrdenie správnosti a oprávnenosti výdavkov a efektívnosti systémov riadenia a kontroly ŠF a KF. Vykonáva ju MF SR ako CO v zmysle čl. 61 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ako nevyhnutný predpoklad predloženia žiadosti o priebežnú a záverečnú platbu EK na základe predložených SŽP.

Z celkového počtu predložených SŽP (143) v sledovanom období bolo certifikačne overených za všetky operačné programy 14 SŽP, čo predstavuje 9,79 % z celkového počtu predložených SŽP, v rámci ERDF bolo vykonaných 8 certifikačných overovaní, v rámci KF boli vykonané 2 certifikačné overovania a v rámci ESF boli vykonané 4 certifikačné overovania.

Na úrovni operačných programov boli vykonané 2 certifikačné overovania v rámci OP KaHR, OP ZaSI, OP V a OP D. V rámci ROP, OP IS, OP VaV, OP BK, OP Z a OP TP bolo vykonané 1 certifikačné overovanie. Vzhľadom na počet certifikačných overovaní v pomere k počtu predložených SŽP bolo najvyššie percento dosiahnuté v rámci OP TP (25,00 %), OP KaHR (18,18 %) a OP IS (12,50 %) a najmenej v rámci ROP (9,09 %) a OP BK (9,09 %). V rámci SŽP predložených za OP ŽP nebolo vykonané v uvedenom období žiadne certifikačné overovanie, avšak k 30. 6. 2011 bol v procese výkon tematického certifikačného overovania zameraného na overovanie verejného obstarávania.

Najviac SŽP bolo predložených v rámci ERDF, a to 84 SŽP. V rámci KF bolo predložených 19 SŽP a v rámci ESF bolo predložených 40 SŽP. Podiel certifikačne overených SŽP z predložených SŽP sa pohybuje okolo 10 %, 10,53 % v rámci KF,  10,00 % za ESF a 9,52 % za ERDF.

V rámci certifikačných overovaní bola overená vzorka výdavkov vo výške 10 551 217,32 EUR, čo predstavuje 1,30 % z celkovej sumy predložených SŽP. V rámci toho boli prvotne zistené neoprávnené výdavky v celkovej výške 137 999,79 EUR, t. j. 1,31 % z overovanej vzorky. K 30. 6. 2011 je 99,64 % z nich v štádiu riešenia a 0,36 % sa nepotvrdili ako neoprávnené. Prvotne identifikované neoprávnené výdavky boli výlučne v operačných programoch spolufinancovaných z ESF:

- OP ZaSI – 2,50 % z overovanej vzorky, z toho 55,27 % tvorili výdavky týkajúce sa preddavkov na daň z príjmov osôb cieľovej skupiny a administratívneho personálu riadenia projektu. Uvedené neoprávnené výdavky boli k 30. 6. 2011 v štádiu riešenia      so SORO; 44,73 % predstavovali výdavky týkajúce sa nesúladu vykázanej aktivity v pracovnom výkaze a činnosti uvedenej v pracovnej náplni v zmysle dohody o pracovnej činnosti a k 30. 6. 2011 boli uznané za oprávnené, nakoľko SORO dodatočne predložil vysvetľujúce stanovisko potvrdzujúce ich oprávnenosť;

- OP V – 30,57 % z overovanej vzorky, z toho 0,12 % tvorili výdavky týkajúce sa identifikovania duplicitného financovania výdavkov na činnosť manažéra monitoringu prostredníctvom externej dodávateľskej spoločnosti; 2,24 % výdavky vyplývajúce           z nepredloženia podpornej dokumentácie preukazujúcej realizáciu vykonávania vzdelávacích aktivít projektu; 0,046 % výdavky týkajúce sa webového úložného priestoru, ktorý sa využíva nielen na účely projektu; 0,22 % výdavky týkajúce sa identifikovania rozporu vykonávanej činnosti manažéra monitoringu uvedenej                 v pracovnom výkaze s činnosťou uvedenou v zmluve o poskytnutí služby a opise projektu; 39,12 % výdavky týkajúce sa fakturovania služby nad rámec zmluvy o poskytnutí služby; 58,25 % výdavky vyplývajúce z nerešpektovania zásad správneho finančného riadenia vrátane hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti a taktiež princípu „good value for money“ pri výdavkoch za analýzu kvality manažmentu vzdelávania.

V porovnaní s prvým polrokom 2010 sa počet certifikačných overovaní znížil z 22 na 14, rovnako sa znížil aj objem vzorky overených výdavkov z 15 062 163,58 EUR                 na 10 551 217,32 EUR, čo predstavuje zníženie o takmer 30 %. Podiel prvotne identifikovaných neoprávnených výdavkov z overenej vzorky sa znížil zo 6,17 %          na 1,31 %. Zníženie odzrkadľuje predovšetkým práce na odpočtoch k zisteniam z roku 2010, ako aj tematické certifikačné overovania, ktoré sa nezarátavajú do overovanej vzorky, ani do neoprávnených výdavkov.

Zistenia z certifikačných overovaní sa členia do tematických skupín, pričom sú v rámci každej skupiny uvádzané zovšeobecnené zistenia prevažne vysokej závažnosti zo všetkých certifikačných overovaní, vykonaných od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2011, bez ohľadu na stav odstránenia nedostatkov. K niektorým z uvedených nedostatkov už RO/SORO/PJ prijali  primerané opatrenia, ktoré boli zo strany CO k 30. 6. 2011 akceptované a uzavreté. V prvom polroku 2011 sa certifikačné overovania zameriavali predovšetkým na dopytovo - orientované projekty a národné projekty, keďže sa už intenzívne implementovali.

Pri certifikačných overovaniach SŽP vo vyššie uvedenom období boli identifikované nasledovné zistenia:

- Neoprávnené výdavky

- týkajúce sa identifikovania duplicitného financovania výdavkov na činnosť manažéra monitoringu;

- vyplývajúce z nepredloženia podpornej dokumentácie preukazujúcej realizáciu vzdelávacích aktivít projektu;

- týkajúce sa webového úložného priestoru, ktorý sa využíva nielen na účely projektu;

- týkajúce sa fakturovania služby nad rámec zmluvy o poskytnutí služby;

- vyplývajúce z nerešpektovania zásad správneho finančného riadenia vrátane hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti a taktiež princípu „good value for money“           pri výdavkoch za analýzu kvality manažmentu vzdelávania;

- týkajúce sa preddavkov na daň z príjmov osôb cieľovej skupiny a administratívneho personálu riadenia projektu;

- týkajúce sa nesúladu vykázanej aktivity v pracovnom výkaze a činnosti uvedenej v pracovnej náplni v zmysle dohody o pracovnej činnosti.

- Nesprávna aplikácia postupov, chýbajúce postupy, nedostatky na výstupoch RO/SORO/PJ

- absencia postupov RO na overovanie dodržiavania pravidiel hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti pri schvaľovaní jednotlivých položiek rozpočtu;

- nesprávne uvedenie fondov pre krížové financovanie projektov vo výzve a v programovom manuáli;

- neaplikovanie postupu pre odborné hodnotenie ŽoNFP;

- nedostatočná kontrola obsahovej stránky výzvy zo strany RO;

- nevydanie a nezverejnenie príručky pre prijímateľa v stanovenom čase na webovej stránke SORO;

- neinformovanie žiadateľov o postupe výberového procesu ŽoNFP stanovenou formou    zo strany SORO;

- vypracovanie kontrolného zoznamu pre overenie splnenia podmienok poskytnutia pomoci pred uzatvorením zmluvy o poskytnutí NFP zo strany SORO pred obdržaním povinných príloh žiadosti o NFP;

- nepredkladanie komplexnej dokumentácie k projektu SORO zo strany RO, ktorá je v jeho kompetencii;

- nezohľadnenie predloženej podpornej dokumentácie a neidentifikovanie neoprávnených výdavkov zo strany SORO;

- nepredloženie ŽoP platobnej jednotke v lehote stanovenej SFR ŠF a KF;

- nedodržanie lehoty stanovenej na overenie ŽoP zo strany PJ;

- chýbajúce výstupy ku kontrole monitorovacích správ zo strany SORO;

- nedostatočné a formálne vyplnené výstupy z výkonu kontroly na mieste zo strany RO;

- absencia vyhotovenej fotodokumentácie z výkonu kontroly na mieste o stave objektu a dodržaní publicity zo strany prijímateľa;

- chýbajúce postupy na overovanie oprávnenosti osôb cieľovej skupiny a chýbajúce postupy na overenie informácie o účastníkoch projektu v metodickej dokumentácii SORO;

- duplicitné vykonávanie niektorých činností pri administratívnej kontrole ŽoP zo strany SORO a súčasne RO;

- nedostatočne vykonaná administratívna kontrola verejného obstarávania;

- nevykonanie kontroly VO po uzatvorení zmlúv prijímateľa s úspešnými uchádzačmi, nevypracovanie záznamu z administratívnej kontroly VO zo strany SORO.

- Neinformovanie certifikačného orgánu, nepredloženie dokumentácie

- nepredloženie záverečnej správy z výberu ŽoNFP certifikačnému orgánu v stanovenej lehote zo strany RO/SORO;

- nezabezpečenie kompletnej dokumentácie potrebnej na výkon certifikačného overovania.

- Nedostatky vo výzve a pri hodnotení a výbere projektov

- neoverenie primeranosti cien vo fáze odborného hodnotenia ŽoNFP alebo pred uzatvorením zmluvy o poskytnutie NFP;

- prideľovanie bodov v rámci odborného hodnotenia mimo pravidiel nastavených v Príručke pre hodnotiteľa;

- nedostatočné, nesprávne a neúplné vyhodnotenie rozpočtu a nákladovej efektívnosti a udržateľnosti projektu v procese odborného hodnotenia zo strany odborných hodnotiteľov;

- nesúlad hodnotiacich a výberových kritérií vo výzve s hodnotiacimi a výberovými kritériami zadefinovanými v pokyne RO k príručke pre hodnotiteľov vypracovaného v zmysle Akčného plánu OP ZaSI;

- zo strany interného hodnotiteľa nezdôvodnenie skutočností, na základe ktorých neuznal neoprávnené výdavky stanovené externým hodnotiteľom, ktorý v odbornom hodnotiacom hárku niektoré položky označil za neprimerane nákladné.

- Nedodržanie zmluvy o poskytnutí NFP a porušenie ustanovení zmluvy

- zo strany prijímateľa nedodržanie podmienok zmluvy o poskytnutí NFP v súvislosti         s predkladaním podpornej dokumentácie preukazujúcej priebeh realizácie aktivít;

- nedostatočná podporná dokumentácia ŽoP k prevereniu oprávnenosti cieľovej skupiny.

- Nedostatky v ŽoP, vo faktúrach alebo účtovných dokladoch rovnocennej dôkaznej hodnoty a podpornej dokumentácie

- formálne vypĺňanie pracovných výkazov bez bližšej špecifikácie vykázaných činností, pracovné výkazy v rozpore so skutočnosťou.

- Nedostatky pri verejnom obstarávaní, obchodnej verejnej súťaži

- verejný obstarávateľ nevyhodnotil splnenie podmienok účasti v súlade s pravidlami, ktoré určil v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v Súťažných podkladoch;

- verejný obstarávateľ stanovil neprimerané podmienky účasti týkajúce sa požadovania predloženia poistnej zmluvy, požadovanej výšky ročného obratu a zoznamu potvrdených referencií na stavebné práce od uchádzačov;

- nevylúčenie uchádzača z verejnej súťaže, ktorý nesplnil podmienky účasti stanovené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania;

- stanovenie krátkej lehoty na získanie súťažných podkladov;

- verejný obstarávateľ určil predmet zákazky v súťažných podkladoch s odkazom              na technické špecifikácie tovarov, ktoré zvýhodňujú určitú značku;

- uzatvorenie kúpnej zmluvy v rozpore s rámcovou zmluvou;

- vykonanie podstatných zmien uzatvorením dodatku k rámcovej zmluve, ktorá neuvádzala maximálny horný limit ceny zákazky na základe výsledku VO;

- identifikovaný rozpor predmetu zmluvy s predmetom obstarávanej činnosti uvedenej     vo výzve na predloženie ponuky;

- zlučovanie rôznych predmetov zákaziek do jedného verejného obstarávania;

- nevylúčenie ponuky zo súťaže z dôvodu predloženia neplatných vyhlásení a poskytovania nepravdivých a skreslených informácií;

- vyžadovanie neprimerane vysokej úhrady za súťažné podklady;

- komisia zriadená pre vyhodnotenie ponúk nepožiadala úspešného uchádzača o vysvetlenie, resp. doplnenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti aj napriek tomu, že doklady (referencie) obsahovali nejasnosti.

- Nedostatky týkajúce sa schémy štátnej pomoci a schémy de minimis

- nesplnenie povinnosti týkajúcej sa oznámenia objemu finančných prostriedkov určených na realizáciu schémy de minimis pre príslušný rok na webovej stránke poskytovateľa a vykonávateľa schémy de minimis.

- Nesprávna alebo chýbajúca evidencia údajov v ITMS

- v ITMS neboli údaje týkajúce sa overovaného projektu vyplnené v súlade so Systémom riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 - 2013.

- Nedostatky pri monitorovaní, informovaní a publicite

- nepredloženie príloh MS zo strany prijímateľa, ktoré majú dôležitú vypovedaciu hodnotu pre overenie jednotlivých aktivít a cieľov projektu a overenie oprávnenosti výdavkov.

- Ostatné

- nesúlad počtu položiek interiérového vybavenia uvádzaných v rozpočte projektu a v ďalšej projektovej dokumentácii;

- schválenie rozpočtu položiek projektu bez rešpektovania zásady správneho finančného riadenia vrátane hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti, ako aj nerešpektovanie princípu priameho spojenia s projektom;

- identifikovaný možný konflikt záujmov v procese VO (odborne spôsobilá osoba bola menovaná za predsedu komisie na otváranie ponúk  a vyhodnotenie ponúk v rámci VO    a taktiež bola/je zamestnancom úspešného uchádzača v predmetnom VO);

- nezaregistrovanie dodatku k zmluve o poskytnutí NFP do centrálneho registra zmlúv     zo strany SORO.

Nedostatky v rámci certifikačných overovaní boli identifikované na všetkých úrovniach finančného riadenia. Jednotlivé RO/SORO/PJ boli povinné na základe zistení a odporúčaní z certifikačných overovaní prijímať relevantné nápravné opatrenia.

- 2.6 	Nezrovnalosti a finančné opravy

Nezrovnalosti oznámené CO v období od 1.  1. 2011 do 30. 6. 2011

V súlade s nariadeniami ES (nariadením Rady (ES) č. 1083/2006/ES a nariadením Komisie (ES) č. 1828/2006/ES) upravujúcimi problematiku identifikovania a oznamovania nezrovnalostí EK a podľa systému finančného riadenia sú subjekty zapojené do implementácie ŠF a KF povinné oznamovať zistené nezrovnalosti CO. Na základe zhromaždených údajov o zistených nezrovnalostiach CO spracúva podklady o zistených nezrovnalostiach do štvrťročnej správy o nezrovnalostiach, a k 15. máju, 15. augustu, 15. novembru a 15. februáru ich predkladá sekcii kontroly a boja proti korupcii ÚV SR.

O zistených nezrovnalostiach informuje sekcia kontroly a boja proti korupcii ÚV SR v štvrťročnej správe o nezrovnalostiach OLAF EK (prípady, v ktorých suma nezrovnalosti prevyšuje 10 000 EUR a podozrenia z podvodu). Informácie o nezrovnalostiach nepresahujúcich sumu 10 000 EUR predkladá sekcia kontroly a boja proti korupcii ÚV SR Európskemu úradu boja proti podvodom (OLAF EK) výlučne na žiadosť EK. V období od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2011 bolo CO oznámených 298 nezrovnalostí s finančným dopadom na rozpočet EÚ. V tabuľke č. 14 je uvedený prehľad nezrovnalostí s finančným dopadom oznámených certifikačnému orgánu podľa operačných programov.

Tabuľka č. 14: Prehľad nezrovnalostí s finančným dopadom oznámených certifikačnému orgánu podľa operačných programov

| Operačný program | Nezrovnalosti s finančným dopadom počet | Nezrovnalosti s finančným dopadom |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Suma za zdroj EÚ v EUR |  | Celková suma v EUR |
| OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia | 200 | 380 626,35 | 465 595,99 |  |
| OP Vzdelávanie | 13 | 16 227,88 | 19 091,66 |  |
| OP Životné prostredie | 5 | 7 908 540,44 | 9 304 515,15 |  |
| OP Doprava | 0 | 0,00 | 0,00 |  |
| Regionálny OP | 63 | 324 349,15 | 381 943,50 |  |
| OP Informatizácia spoločnosti | 0 | 0,00 | 0,00 |  |
| OP Výskum a vývoj | 8 | 5 155,15 | 6 064,88 |  |
| OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast | 7 | 418 809,49 | 977 168,93 |  |
| OP Zdravotníctvo | 0 | 0,00 | 0,00 |  |
| OP Technická pomoc | 2 | 35 747,55 | 42 055,94 |  |
| OP Bratislavský kraj | 1 | 2 033,91 | 2392,84 |  |
| Spolu | 299 | 9 091 489,92 | 11 198 828,89 |  |

Zdroj: MF SR

Graf č. 10 znázorňuje počet nezrovnalostí oznámených CO v období od 1. 1. 2011                do 30. 6. 2011.

Graf č. 10: počet nezrovnalostí oznámených CO v období od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2011

Zdroj: MF SR

V období od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2011 bolo Európskemu úradu pre boj proti podvodom oznámených 34 hlásení o nezrovnalostiach za operačné programy NSRR. Prehľad uvedených hlásení v celkovej výške 11 979 291,85 EUR sa nachádza v tabuľke č.  15.

Tabuľka č. 15: Prehľad hlásení o nezrovnalostiach s finančným dopadom oznámených OLAFu.

| Operačný program | Hlásenia o nezrovnalostiach s finančným dopadom počet | Hlásenia o nezrovnalostiach s finančným dopadom |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Suma za zdroj EÚ v EUR | Celková suma v EUR |
| OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia | 12 | 353 868,27 | 421 991,40 |
| OP Vzdelávanie | 0 | 0,00 | 0,00 |
| OP Životné prostredie | 3 | 7 908 094,25 | 9 303 640,30 |
| OP Doprava | 2 | 848 288,09 | 997 985,99 |
| Regionálny OP | 14 | 245 815,57 | 289 194,78 |
| OP Informatizácia spoločnosti | 0 | 0,00 | 0,00 |
| OP Výskum a vývoj | 0 | 0,00 | 0,00 |
| OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast | 3 | 410 753,64 | 966 479,38 |
| OP Zdravotníctvo | 0 | 0,00 | 0,00 |
| OP Technická pomoc | 0 | 0,00 | 0,00 |
| OP Bratislavský kraj | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 34 | 9 766 819,82 | 11 979 291,85 |

V zmysle článku 29 nariadenia 1828/2006 sú oznamované nezrovnalosti pri vzniku ktorých bol použitý nový druh praktík alebo sa ich dôsledky veľmi rýchlo prejavia mimo územia členského štátu. Podľa tohto článku bolo oznámené jedno hlásenie za Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia vo výške 3 448,85 EUR.

- 2.7 	Kontrola realizácie projektov podľa čl. 13 nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006

Povinnosť vykonávania kontroly realizácie projektov vyplýva z čl. 60 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, v zmysle ktorého RO je zodpovedný za riadenie a vykonávanie operačného programu v súlade so zásadami riadneho finančného riadenia a v nadväznosti na čl. 13 nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006, podľa ktorého RO zodpovedá za overenie reálnosti výdavkov deklarovaných prijímateľmi, overenie dodania spolufinancovaných tovarov a poskytnutia spolufinancovaných služieb,   overenie správnosti žiadostí o platbu a overenie súladu operácií a výdavkov s legislatívou EÚ a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR. Kontrola realizácie projektu zahŕňa podľa relevantnosti administratívne, finančné, technické a fyzické hľadiská projektov, ako aj postupy na zabránenie duplicitného financovania výdavkov z iných programov EÚ alebo vnútroštátnych programov a v iných programových obdobiach.

### 2.7.1 Kontrola realizácie projektu

Kontrola realizácie projektu podľa čl. 60 b) nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006            a čl. 13 nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006 sa vykonávala ako administratívna kontrola ako 100 % kontrola a kontrola na mieste výberovým spôsobom. Celkovo bolo v období       od 1. 1. 2007 do 30. 6. 2011 v rámci 11 OP vykonaných 30 214 administratívnych kontrol a 2 950 kontrol na mieste. Celkovo boli overené pri administratívnej kontrole výdavky         vo výške 142 701 104 tis. EUR a pri kontrole na mieste výdavky vo výške 44 345 510,49 tis. EUR. Z uvedeného objemu overených výdavkov boli identifikované neoprávnené výdavky uvedené v nasledujúcej tabuľke č. 16. Sumárny prehľad o vykonaných administratívnych kontrolách a kontrolách na mieste, vrátane výšky overených súm v členení na jednotlivé OP  je uvedený v prílohe č. 13 tejto správy.

Tabuľka č. 16: Prehľad o vykonaných kontrolách realizácie projektu                                             od 1. 1. 2007 do 30. 6. 2011

| OP | Počet kontrol z toho: |  | Overená suma (v tis. EUR) z toho: |  | Počet realizovaných projektov | Celkový objem FP na realizovanie projektov v rámci zmlúv o poskytnutí NFP (v tis. EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Admin. kontroly | Kontroly na mieste | Admin. kontrola z toho: neoprávnené | Kontrola na mieste z toho: neoprávnené |  |  |
| OP IS | 146 | 27 | 179 276,51 200,78 | 22 604,35 127,65 | 49 | 449 064,03 |
| OP KaHR | 1 072 | 659 | 314 463,66 1 136,36 | 298 981,33 760,49 | 767 | 1 164 357 |
| OP D | 660 | 90 | 1 178 368,90 39 432,90 | 82 205,44 2 922,88 | 79 | 1 713 476,00 |
| OP ŽP | 1622 | 242 | 293 130,75 8 866,1 | 152 324,32 1 682,10 | 539 | 1 420 039,50 |
| OP BK | 319 | 144 | 28 415,09 178,00 | 17 041,29 18,75 | 200 | 44 920,00 |
| OP TP | 270 | 120 | 52 597 385,01 38 555,13 | 16 496 878,26 34 515,31 | 73 | 94 035 400,73 |
| OP V | 5 791 | 387 | 248 994,34 39 608,27 | 32 089,66 32,89 | 553 | 316 237,12 |
| OP VaV | 2 700 | 97 | 447 644,99 31 426,22 | 97 307,72 1 207,79 | 393 | 853 593,88 |
| RROP | 8 749 | 443 | 2 189 823,68 92 214,45 | 253 005,75 1 840,47 | 1 757 | 1 517 464,67 |
| OP ZaSI | 8 689 | 680 | 112 525,55 5 874,64 | 10 979,01 433,90 | 1 191 | 757 676,00 |
| OP Z | 196 | 61 | 85 111 075,49 68 966,62 | 26 882 093,36 0,00 | 59 | 289 793 206,21 |
| Spolu | 30 214 | 2 950 | 142 701 104 326 459,47 | 44 345 510,49 43 542,23 | 5 660 | 392 065 435,1 |

Zdroj: RO OP

### 2.7.2	Kontrola postupov verejného obstarávania

## RO overuje dodržiavanie pravidiel VO ustanovených v legislatíve EÚ a zákone            č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prijímateľom pri realizácii projektu v prípade, že prijímateľ využije právo zabezpečiť dodávku služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre realizáciu odsúhlasených aktivít projektu tretími subjektmi, v rámci dostupných možností RO.

RO vykonáva kontrolu všetkých VO realizovaných prijímateľom najneskôr pred prvou úhradou ŽoP v rámci schváleného NFP vzťahujúcou sa k nákladom projektu, ktoré vyplývajú z realizácie VO. Za obdobie od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2011 bolo v rámci projektov technickej pomoci operačných programov NSRR vykonaných celkovo 101 kontrol VO. Objem overených finančných prostriedkov technickej pomoci predstavoval čiastku 6 168 346,51 EUR.

V nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 937/2008 zo 17. 12. 2008, ktorým vláda SR v bode B.2 uložila príslušným ministrom zabezpečiť efektívny systém kontroly VO a predkladania správ o VO vo vzťahu k čerpaniu prostriedkov technickej pomoci operačných programov a kontroly VO vo vzťahu k jednotlivým projektom financovaným z OP, a to polročne ako súčasť správy predkladanej podľa citovaného uznesenia vlády SR, požiadal CKO jednotlivé RO taktiež o zaslanie informácie o realizovaných kontrolách VO v rámci prostriedkov technickej pomoci operačného programu za obdobie                                          od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2011. Podklady RO sú spracované v prílohe č. 9 tejto správy.

## 2.8 	Vládny audit

Úlohy orgánu auditu zabezpečuje sekcia auditu a kontroly MF SR v súčinnosti                      so spolupracujúcimi orgánmi. V zmysle stratégie auditu pre programy štrukturálnej pomoci 2007 – 2013 (ďalej len „stratégia auditu“) sa systémové audity a audity operácií podľa čl. 62 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 vykonávajú ako vládny audit, ktorého základné prvky legislatívne upravuje zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite            a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

### 2.8.1 Systémový audit

Podľa článku 62 (1) písm. a) nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 OA zodpovedá         za zabezpečenie vykonávania systémových auditov s cieľom overiť účinnosť fungovania systému riadenia a kontroly operačného programu.

V období od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2011 orgán auditu v spolupráci so spoločnosťou KPMG Slovensko ukončil systémový audit č. A337 v rámci OP ŽP, ktorý bol vykonaný       v období od septembra 2010 do februára 2011. Hlavným účelom a cieľom auditu bolo získanie uistenia o dostatočnosti a účinnosti fungovania riadiacich a kontrolných systémov na úrovni RO a PJ (MŽP SR) podľa čl. 62 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006. V rámci uvedeného vládneho auditu audítorská skupina identifikovala nasledovné najzávažnejšie nedostatky:

systémové nedostatky

na úrovni RO

- nedostatočná a nedôsledná administratívna kontrola procesu verejného obstarávania (VO) zo strany RO - nedodržanie kontroly 4 očí, nestanovenie predpokladanej hodnoty zákazky vo vestníku a uvedenie chybných údajov v zmluve o dielo;

- zverejňovanie harmonogramu výziev v nedostatočnom predstihu pred zverejnením výziev;

- nedostatočný rozsah kontrol na mieste podľa systému riadenia – RO vykonával kontroly na mieste len  k ŽoP, ktoré neboli zaplatené.

na úrovni PJ

- nedostatočná lehota uchovávania dokumentácie.

ostatné nedostatky

na úrovni RO

- nedostatočný rozsah kontroly na mieste pri projekte č. 24120110042. Nezávislá prizvaná osoba vykonala odborné hodnotenie žiadosti o NFP, pri ktorom identifikovala mnohé nedostatky, ktoré mal RO odhaliť v rámci výkonu kontroly na mieste - manipulačný poriadok vodnej stavby nebol schválený, projektant navrhol umiestnenie stavby do nevhodnej geologickej vrstvy, orientačný inžiniersko-geologický prieskum neobjasňoval úložné pomery v profile priehrady, neumožňoval posúdiť nepriepustnosť nádrže a podložia priehrady, neumožňoval posúdiť brehy nádrže s ohľadom na stabilitu svahov, v spise žiadosti o poskytnutie NFP nebolo zdokumentované zabezpečenie stavebného dozoru.

Auditovaná osoba dňa 15. 03. 2011 informovala orgán auditu o stave realizovania zistených nedostatkov zaslaním Správy o splnení prijatých opatrení k nedostatkom identifikovaným vládnym auditom č. A337, pričom overenie dostatočnosti prijatých opatrení a zohľadnenia odporúčaní na odstránenie identifikovaných nedostatkov bude vykonané v 2. polroku 2011.

### 2.8.2 Audit operácií

Podľa článku 62 (1) písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 OA zodpovedá       za zabezpečenie vykonávania auditov operácií na vhodnej vzorke a overenia vykázaných výdavkov.

V súlade so stratégiou auditu vykonal OA v súčinnosti so spolupracujúcimi orgánmi a externou audítorskou spoločnosťou v I. polroku 2011 audity operácií, ktorých hlavným cieľom a účelom bolo získanie uistenia o oprávnenosti výdavkov na vybranej vzorke operácií na príslušných úrovniach riadiaceho a kontrolného systému a na úrovni vybraných prijímateľov podľa čl. 62 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006. Rozsah auditovanej vzorky bol určený na základe výroku o účinnosti riadiaceho a kontrolného systému príslušných OP, ktorý vydali audítori na základe výsledkov systémových auditov vykonaných v II. polroku 2010.

V zmysle stratégie auditu bol výber vzorky realizovaný štatistickým výberom – metódou Monetary Unit Sampling, ktorá korešponduje s požiadavkami metodického pokynu EK pre výber vzorky (COCOF 08/0021/01-EN). Keďže SR uplatňuje spoločný riadiaci a kontrolný systém, OA pristúpil z hľadiska výberu vzorky k spájaniu OP do väčšej populácie, tak aby bola zabezpečená dostatočná veľkosť populácie pre využitie štatistického náhodného výberu. OA pri spájaní jednotlivých OP vytvoril štyri samostatné populácie: jedna populácia z OP spolufinancovaných z ESF (OPV, OP ZaSI), dve populácie z OP spolufinancovaných z ERDF (1 - OP IS, OP VaV, OP KaHR, OP TP a OP Z a 2 - OP BK, ROP), pričom samostatnú populáciu vytvorili OPD a OP ŽP, vzhľadom na ich veľkosť operácií.

Na základe výsledkov auditov operácií a záverov zo systémových auditov bude následne formulované celkové stanovisko o účinnosti riadiaceho a kontrolného systému        (v závislosti od populácie vytvorenej pri audite operácií), ktoré bude oznámené EK prostredníctvom výročnej kontrolnej správy/správ, ktorú/-é je OA povinný zaslať EK                 do 31. 12. 2011.

Zistenia v oblasti Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF)

Operačný program Informatizácia spoločnosti (OP IS)

V rámci OP IS boli predmetom vládneho auditu č. A389 3 ŽoP, ktorých overením neboli audítormi OA a Správy finančnej kontroly Bratislava identifikované žiadne nedostatky.

Operačný program Výskum a vývoj (OP VaV)

OA začal v 1. polroku 2011 v spolupráci so správami finančnej kontroly Bratislava, Košice a Zvolen výkon vládneho auditu č. A390, ktorého predmetom overovania je 19 ŽoP OP VaV. Vládny audit nebol k 30. 6. 2011 ukončený.

Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (OP KaHR)

MH SR začalo v 1. polroku 2011 výkon vládneho auditu č. A391, ktorého predmetom je 30 ŽoP OP KaHR. Vládny audit nebol k 30. 6. 2011 ukončený.

V nadväznosti na doručené písomné podnety zo strany externých orgánov vykonala Správa finančnej kontroly Bratislava vládne audity č. A370 a A371:

A370 - vykonaný v období december 2010 – február 2011 s cieľom získať uistenie o správnosti a oprávnenosti použitia finančných prostriedkov poskytnutých z OP KaHR a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie projektu č. 25110120167 – Inovácia technológie pre pekárenskú výrobu. Podozrenie z neoprávneného čerpania finančných prostriedkov sa nepotvrdilo, vládnym auditom neboli identifikované nedostatky.

A371 - vykonaný v období január – február 2011 s cieľom získať uistenie o správnosti a oprávnenosti použitia finančných prostriedkov poskytnutých z OP KaHR a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie projektu č. 25110120182 – New home – zabezpečenie technológie a inovácie výroby pre firmu Štefan Rehuš. Podozrenie z neoprávneného čerpania finančných prostriedkov sa nepotvrdilo, vládnym auditom neboli identifikované nedostatky.

Operačný program Zdravotníctvo (OP Z)

V rámci OP Z bolo predmetom vládneho auditu č. A392 7 ŽoP, ktorých overením identifikovali audítori OA, SFK Bratislava, Košice a Zvolen nasledovné najzávažnejšie nedostatky:

systémové nedostatky

- nesúlad oprávnenosti žiadateľa v 2 výzvach s programovým dokumentom OP Z.

ostatné nedostatky

- neúplné vyplnenie kontrolných zoznamov k identifikácii porušenia zásad VO zo strany RO a zároveň uvádzanie chybných údajov do týchto kontrolných zoznamov;

- formálny výkon kontroly „4 očí“ pri administratívnej kontrole procesu VO.

Operačný program Technická pomoc (OP TP)

V rámci OP TP bolo predmetom vládneho auditu č. A393 8 ŽoP, v rámci ktorých audítori spoločnosti KPMG Slovensko identifikovali nasledovné najzávažnejšie nedostatky:

systémové nedostatky

- neefektívne využívanie funkcionality ITMS na overenie duplicity účtovných dokladov;

- účtovné zápisy súvisiace s operáciou neobsahovali kódové označenie operácie.

ostatné nedostatky

- nepreukazné vykazovanie činností pre výpočet podielu celkovej ceny práce nárokovateľnej v rámci refundácie miezd;

- RO nemal stanovené v internom manuáli postupy pre výber vzorky pri kontrole na mieste a pre výkon matematickej kontroly.

Regionálny operačný program (ROP)

OA začal v 1. polroku 2011 v spolupráci so Správami finančnej kontroly Bratislava, Košice a Zvolen výkon dvoch vládnych auditov č. A385 a A386, ktorých predmetom overenia je 63 ŽoP ROP. Vládne audity neboli k 30. 6. 2011 ukončené.

OA zaradil na základe doručených písomných podnetov zo strany externých orgánov do Plánu vládnych auditov medzinárodných a vlastných zdrojov, kontrolnej a dozornej činnosti MF SR na rok 2011 vládny audit č. A400 a udelil súhlas Správe finančnej kontroly Bratislava na výkon vládnych auditov č. A368 a A369:

A400 - vykonaný v období január – február 2011 s cieľom získať uistenie o správnosti a oprávnenosti použitia finančných prostriedkov poskytnutých z ROP a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie projektu č. 22140220054 – Prestavba, nadstavba a prístavba zariadenia protipovodňového výcviku Horné Orešany. Podozrenie z neoprávneného čerpania finančných prostriedkov sa nepotvrdilo, vládnym auditom neboli identifikované nedostatky.

A368 - vykonaný v období december 2010 – február 2011 s cieľom získať uistenie o správnosti a oprávnenosti použitia finančných prostriedkov poskytnutých z ROP a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie projektu č. 22110120166 – Rekonštrukcia striech a fasád ZŠ a dostavba pavilónu MŠ. Podozrenie z neoprávneného čerpania finančných prostriedkov sa nepotvrdilo, vládnym auditom neboli identifikované nedostatky.

A369 - vykonaný v období december 2010 – január 2011 s cieľom získať uistenie o správnosti a oprávnenosti použitia finančných prostriedkov poskytnutých z ROP a ŠR SR na spolufinancovanie projektov č. 22110120221 – Zmena stavby – prístavba a zateplenie ZŠ a MŠ Madunice a č. 22110120506 – Prístavba a rekonštrukcia ZŠ a MŠ Madunice. Podozrenie z neoprávneného čerpania finančných prostriedkov sa nepotvrdilo, vládnym auditom boli identifikované 2 nedostatky nízkej závažnosti.

Operačný program Bratislavský kraj (OP BK)

Na základe výsledkov štatistického výberu nebol v rámci OP BK vykonaný             v I. polroku 2011 audit operácií. OA začal v spolupráci so SFK BA v auguste 2010 výkon auditu operácií č. A327 11 ŽoP vybraných tzv. doplnkovým spôsobom. Vládny audit nebol         k 30. 6. 2011 ukončený.

OA začal v 1. polroku 2011 v spolupráci so Správou finančnej kontroly Bratislava výkon vládneho auditu č. A396, ktorého predmetom overovania je 5 ŽoP OP BK. Vládny audit nebol k 30. 6. 2011 ukončený.

Zistenia v oblasti Európskeho sociálneho fondu (ESF)

Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia (OP ZaSI)

V rámci OP ZaSI predmetom vládneho auditu č. A394 bolo 62 ŽoP vybraných štatistickým náhodným spôsobom a ďalších 29 ŽoP, ktoré boli vybrané tzv. doplnkovým spôsobom. Audítori OAu, SFK Bratislava, MPSVR SR a spoločnosti KPMG Slovensko identifikovali nasledovné najzávažnejšie nedostatky:

neoprávnené výdavky

- RO nevykonal dôkladne administratívnu kontrolu v oblasti VO, neoveril a nezaznamenal všetky skutočnosti v kontrolnom zozname a nepostupoval v zmysle platnej verzie sytému riadenia, čoho dôsledkom bolo identifikovanie nedodržania zákona č. 25/2006 Z. z.           pri určení predpokladanej hodnoty zákazky na úrovni Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny (Ústredie PSVaR). V zmysle usmernenia COCOF 07/0037/03-SK bola navrhnutá korekcia vo výške 25 % hodnoty VO, t.j. 5 141,81 EUR. Prijímateľ nedostatok akceptoval;

- nedostatočný výkon predbežnej finančnej kontroly pri overení VO – nezabezpečenie hospodárneho a účinného riadenia národného projektu, nakoľko koordinátori projektu neboli zabezpečení z interných zamestnancov, ale formou outsourcingu prostredníctvom dohôd o vykonaní práce, resp. príkaznej zmluvy a neuplatnenie postupov zadávania podlimitných zákaziek vzhľadom na použitie verejných prostriedkov prostredníctvom príkazných zmlúv na úrovni Ústredia PSVaR. V zmysle usmernenia COCOF 07/0037/03-SK bola navrhnutá korekcia vo výške 25 % hodnoty VO, t.j. 13 318,99 EUR. Uvedený nedostatok bol zaslaný na prešetrenie Úradu pre verejné obstarávanie z dôvodu jeho neakceptovania RO;

- porušenie ustanovenia § 31 ods. 1 písm. a) zákona č. 523/2004 Z. z. vo výške 3 775,24 EUR - konečný užívateľ neviedol jednoduché účtovníctvo v súlade s ustanoveniami zákona č. 431/2002 Z. z., nakoľko nepredložil účtovné doklady a peňažný denník preukazujúce zaúčtovanie výdavkov realizovaných z poskytnutého príspevku za rok 2010;

- porušenie ustanovenia § 31 ods. 1 písm. b) zákona č. 523/2004 Z. z. :

- výdavky súvisiace s poskytnutým príspevkom neboli zdokladované v súlade                s kalkuláciou podnikateľského zámeru vo výške poskytnutého príspevku           (151,35 EUR);

- nedodržanie pomeru pri výpočte výšky oprávnených výdavkov na náradie a celkovú cenu práce koordinátora (436,13 EUR);

- nedostatočné preukázanie skutočného poskytovania starostlivosti o dieťa a neplatná dohoda s poskytovateľom starostlivosti o dieťa (1 477,98 EUR).

systémové nedostatky

- v Internej norme Ústredia PSVaR pre vybrané nástroje aktivačnej politiky trhu práce nebola stanovená povinnosť overovať, či prijímateľ príspevku nie je podnikom v ťažkostiach;

- podmienky poskytovania príspevkov podľa § 49 a § 57 zákona č. 5/2004 Z. z. nezabezpečovali pre úrady práce sociálnych verí a rodiny (Úrad PSVaR) dostatočný kontrolný mechanizmus, ktorý poskytne uistenie o tom, že končený užívateľ plní všetky podmienky stanovené v dohode o poskytnutí príspevku v priebehu jej realizácie;

- nedostatočné zabezpečenie oprávnenosti príspevkov poskytovaných podľa § 49 a 57 zákona č. 5/2004 Z. z. z dôvodu nedostatočného nastavenia podmienok hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a tým aj účinnosti použitia týchto príspevkov - nedodržanie podmienok oprávnenosti stanovených schémou de minimis na podporu zamestnanosti, nenastavenie limitu zmeny jednotkovej ceny položiek podľa predloženej kalkulácie;

- nezabezpečenie archivácie dokumentácie na úrovni Ústredia PSVaR ako aj na úrovni končených užívateľov v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP;

- nesprávne zadané údaje o vyplatených príspevkoch za rok 2010 v systéme Aplikačné programové vybavenie pre aktívnu politiku trhu práce.

ostatné nedostatky

- zamestnankyňa Úradu PSVaR vyhotovila tzv. „náhradný“ spis bez vedomia klientky, pričom na žiadosti o príspevok na službu starostlivosti o dieťa bol sfalšovaný podpis klientky – porušenie ustanovenia § 11 zákona č. 40/1964 Z. z.;

- Úrad PSVaR nezabezpečil od žiadateľky o príspevok na starostlivosť o dieťa relevantné doklady preukazujúce jej zárobkovú činnosť;

- pretrvávajúci nedostatok identifikovaný vládnym auditom č. A329 - neoznámenie nezrovnalostí identifikovaných v rámci dohody o poskytnutí príspevku                            č. 30/§52a/2008/ŠR RO.

Operačný program Vzdelávanie (OPV)

V rámci OPV predmetom vládneho auditu č. A390 bolo 12 ŽoP, ktorých overením identifikovali audítori MŠVVŠ SR nasledovné najzávažnejšie nedostatky:

neoprávnené výdavky

- porušenie § 31 ods. 1 písm. b) zákona č. 523/2004 Z. z. vo výške 68,20 EUR - prekrývanie a nereálnosť mzdových výdavkov.

ostatné nedostatky

- nedostatočné overenie VO zo strany zodpovedných zamestnancov RO v nadväznosti na rozpočet projektu - aj napriek schválenému kontrolnému zoznamu boli zo strany RO krátené výdavky prijímateľa za obstaraný softvér;

- zo strany žiadateľa o poskytnutie NFP na realizovanie národného projektu nebola predložená analýza vybavenosti základných škôl informačnými a komunikačnými technológiami a súčasne nebolo možné identifikovať, či RO zohľadnil aj vyhlásené výzvy SORO rámci OP V;

- nedostatočné overenie verejného obstarávania týkajúce sa dodržiavania princípov verejného obstarávania - požadované podmienky účasti uchádzačov v oblasti ekonomicko-finančnej a technickej spôsobilosti boli v uvedenom verejnom obstarávaní neprimerane nastavené.

Zistenia v oblasti ERDF a Kohézneho fondu (KF)

Operačný program Doprava (OPD)

MDVRR SR začalo v 1. polroku 2011 v spolupráci so SFK Bratislava výkon vládneho auditu č. A388, ktorého predmetom overovania je 50 ŽoP OPD. Vládny audit nebol k 30. 6. 2011 ukončený.

Operačný program Životné prostredie (OP ŽP)

V rámci OP ŽP predmetom vládneho auditu č. A387 bolo 20 ŽoP, ktorých overením identifikovali audítori OA, MŽP SR, SFK Bratislava, Košice a Zvolen nasledovné najzávažnejšie nedostatky:

neoprávnené výdavky

- nedostatočné overenie verejného obstarávania v zmysle čl. 60 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006. Poskytovateľ – MŽP SR schválil postup Prijímateľa - Mesto Žiar     nad Hronom, ktorý v bode 1.7 časti F. Splnenie podmienok účasti záujemcov                   v Súťažných podkladoch požadoval okrem zápisu v zozname podnikateľov predložiť doklad o oprávnení podnikať, čo je v rozpore s ustanovením § 128 ods. 1 zákona             č. 25/2006 Z. z.. V zmysle usmernenia COCOF 07/0037/03-SK bola navrhnutá korekcia vo výške 5 % hodnoty VO, t.j. 2 916 645,96 EUR;

- porušenie ustanovenia § 31 odsek 1 písm. b) zákona č. 523/2004 Z. z. - neoprávnené výdavky v celkovej výške 2 598,40 EUR na refundáciu miezd zamestnancov prijímateľa, obstaranie 5 ks mobilných telefónov v hodnote 2 521,50 EUR, ktoré nemali priamu väzbu na realizovaný projekt a ktoré neboli pre realizáciu projektu nevyhnutné.

ostatné nedostatky

- RO nevykonal, resp. nedostatočne vykonal predbežnú finančnú kontrolu - RO                pri vykonávaní predbežnej kontroly ŽoP nezistil nesprávne vykázanie odpracovaných hodín a zahrnutie výdavkov na prácu, ktorá priamo nesúvisela s projektom.

Nedostatky, zistené vyššie uvedenými auditmi operácií vykonanými v 1. polroku 2011, budú predmetom následného overovania v priebehu roka 2011, resp. 2012.

- 2.9	Implementácia z regionálneho aspektu

Z hľadiska implementácie ŠF a KF z regionálneho aspektu bol najvyšší objem finančných prostriedkov k 30. 6. 2011 kontrahovaný v rámci Trenčianskeho samosprávneho kraja (1 134 758 367,43 EUR) a Žilinského samosprávneho kraja (1 053 539 298,30 EUR). Najnižší objem kontrahovania finančných prostriedkov bol vykázaný v rámci Trnavského samosprávneho kraja (424 363 955,36 EUR). Najvyšší počet zmlúv bol uzatvorený v rámci Prešovského samosprávneho kraja (1080 zmlúv) a najnižší počet zmlúv bol uzatvorený v rámci Trnavského samosprávneho kraja (427 zmlúv). Najvyšší objem čerpaných finančných prostriedkov k 30. 6. 2011 bol zaznamenaný v rámci Trenčianskeho samosprávneho kraja (450 224 668,33 EUR) a Žilinského samosprávneho kraja (437 292 581,34 EUR). Sumárny prehľad implementácie ŠF a KF z regionálneho aspektu je uvedený v tabuľke č. 17.

Tabuľka č. 17: Prehľad stavu implementácie ŠF a KF z regionálneho aspektu za obdobie      od 1. 1. 2007 do 30. 6. 2011 (zoradené podľa počtu projektov)

| Samosprávny kraj | Kontrahovanie |  | Čerpanie zo zdrojov EÚ + ŠR |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Počet uzatvorených zmlúv | Kontrahované prostriedky zo zdrojov EÚ + ŠR | EUR |
|  |  | EUR |  |
| POSK | 1 080 | 847 537 755,89 | 237 364 654,20 |
| BBSK | 743 | 828 543 210,06 | 290 209 131,62 |
| ZASK | 698 | 1 053 539 298,30 | 437 292 581,34 |
| KESK | 694 | 622 056 974,54 | 151 077 840,69 |
| BSK | 564 | 524 584 918,37 | 155 289 291,34 |
| NSK | 598 | 554 402 872,27 | 124 121 819,34 |
| TSK | 468 | 1 134 758 367,43 | 450 224 668,33 |
| TTSK | 427 | 424 363 955,36 | 110 834 641,93 |
| Spolu regionálne projekty | 5 272 | 5 989 787 352 | 1 956 684 629 |

Zdroj: ITMS (bez projektov technickej pomoci, národných a nadregionálnych projektov)

Graf č. 11 znázorňuje prehľad stavu čerpania ŠF a KF z regionálneho aspektu za obdobie       od 1. 1. 2007 do 30. 6. 2011.

Graf č. 11: Prehľad stavu čerpania ŠF a KF z regionálneho aspektu za obdobie od 1. 1. 2007   do 30. 6. 2011 (v EUR)

Zdroj: ITMS (bez projektov technickej pomoci, národných a nadregionálnych projektov)

# 3. 	Stav v oblasti schém štátnej pomoci a schém pomoci de minimis

Stav v oblasti schém štátnej pomoci a schém pomoci de minimis k 30. 6. 2011 v rámci relevantných RO je prehľadne uvedený v prílohe č. 10 tejto správy.

# 4. 	Stav v oblasti hodnotenia

V nadväznosti na nadobudnutie účinnosti zákona č. 403/2010 Z. z. CKO s účinnosťou od 1. 1. 2011 prešiel do pôsobnosti MDVRR SR, v rámci ktorého úlohy  v oblasti hodnotenia NSRR plní oddelenie monitorovania  a hodnotenia NSRR odboru monitorovania a hodnotenia zahraničnej finančnej pomoci, ktorý je zriadený v organizačnej pôsobnosti sekcie koordinácie fondov EÚ (ďalej len „oddelenie monitorovania a hodnotenia“).

Oddelenie monitorovania a hodnotenia v rámci plnenia úloh CKO v oblasti hodnotenia a plnenia úloh RO OP TP vykonalo v  sledovanom období 1. 1. 2011 – 30. 6. 2011   nasledujúce činnosti súvisiace s programovým obdobím 2007 - 2013:

  - Vypracovalo Plán hodnotení Národného strategického referenčného rámca na rok 2011 ako súhrnný dokument zahŕňajúci plánované hodnotenia na rok 2011 v členení              na NSRR, OP a HP  (dokument schválený uznesením NMV pre NSRR č. NMV NSRR/2011/5 zo dňa 27. 4. 2011) a následne zverejnený na internetovej stránke www.nsrr.sk v časti Hodnotenie.

  - Vypracovalo Súhrnnú správu o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení Národného strategického referenčného rámca za rok 2010 na základe výsledkov činnosti oddelenia hodnotenia v oblasti hodnotenia NSRR a koordinovania RO OP                      a koordinátorov HP,  a zároveň na základe súhrnných správ o aktivitách hodnotenia        a výsledkoch hodnotení za rok 2010 zaslaných RO OP a koordinátormi HP. Uvedená Súhrnná správa je zverejnená na internetovej stránke www.nsrr.sk v časti Hodnotenie.

  - V súlade so schváleným Plánom hodnotenia NSRR na rok 2011 manažéri hodnotenia aktualizovali zadávacie podmienky pre vykonanie hodnotenia „Hodnotenie efektívnosti a účinnosti fungovania systému riadenia a kontroly ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013 a efektívnosti a účinnosti fungovania systémov riadenia a kontroly operačných programov NSRR a vhodnosti nastavenia systémov riadenia a kontroly operačných programov NSRR“. Zároveň boli aktualizované zadávacie podmienky       na vykonanie „Hodnotenia stavu realizovania NSRR k 31. 12. 2010 prostredníctvom plnenia cieľov strategických priorít NSRR a vplyv na dosahovanie ukazovateľov strategického cieľa NSRR“

V súlade so schváleným Plánom hodnotení NSRR na rok 2011 manažéri hodnotenia vypracovali základ zadávacích podmienok pre vykonanie hodnotenia „Posúdenie vplyvov realizovania politiky súdržnosti na rozvoj Slovenska s využitím makroekonomického modelu HERMIN“.

V rámci spolupráce s členskými štátmi EÚ sa vedúci zamestnanec oddelenia monitorovania a hodnotenia zúčastnil nasledujúcich stretnutí:

- Výročné stretnutie EK DG REGIO a DG Environment s riadiacim orgánom OP ŽP,     na ktorom bol prerokovaný návrh modifikácie OP ŽP a pokrok v implementácie OP ŽP, konané v dňoch 27. – 28. 1. 2011 v Bruseli,

- Konferencia „Čo je nové v politike súdržnosti a ako sa realizuje politika súdržnosti EÚ 2007 – 2013“, konaná vo Viľniuse (Litva) v dňoch 2. – 4. 3. 2011. Hlavnou témou konferencie boli zistenia a poučenia pre programové obdobie 2014 – 2020.

- Koordinačné stretnutie EK DG REGIO so zástupcami členských štátov EÚ „Evaluation Working Meeting“, konanom v dňoch 13. – 15. 4. 2011 v Bruseli. Na stretnutí boli prerokované informácie o činnosti EK a ČŠ v oblasti hodnotenia a požiadavkách EK v oblasti hodnotenia voči ČŠ. Zároveň boli poskytnuté informácie o rámci hodnotenia a monitorovania po roku 2014 a prítomní sa navzájom informovali o aktivitách hodnotenia v ČŠ EÚ.

V rámci ďalšieho odborného vzdelávania zamestnanci oddelenia sa zúčastnili nasledujúcich školení a seminárov:

- Seminár „Politika fondov EÚ“, konaný v Berlíne, v dňoch 7. – 8. 2. 2011. Hlavnou témou seminára bolo financovanie politík EÚ a jednotlivé stratégie EÚ – Gothenburgdská stratégia, Lisabonská stratégia a stratégia EÚ.

- Odborné školenie: „Nové metódy a techniky hodnotenia“, konaný v dňoch                   15. – 20. 5. 2011. Školenie bolo zamerané hlavne na použitie metód hodnotenia, tzv. „counterfactual“ metódy.

- Seminár „Nástroje a techniky hodnotenia fondov EÚ“, konaný v Berlíne v dňoch         19. – 21. 6. 2011. Seminár bol zameraný možnosti zlepšenia činnosti hodnotenia pomocou rôznych nástrojov a metód.

V rámci internetového portálu www.nsrr.sk bola naďalej aktualizovaná a dopĺňaná časť „Hodnotenie“, v ktorej sú zverejnené dokumenty a materiály týkajúce sa hodnotenia. Táto stránka je priebežne dopĺňaná o ďalšie schválené dokumenty. CKO v rámci koordinovania RO OP a koordinátorov HP v oblasti hodnotenia monitoroval stav vykonávania hodnotení OP a HP.

Sumárny prehľad hodnotení vykonaných a zabezpečených RO OP a koordinátormi HP  je uvedený v tabuľke č. 18.

Tabuľka č. 18: Prehľad vykonaných resp. ukončených hodnotení OP a HP v období              od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2011

| OP | Počet | Názov hodnotenia |
| --- | --- | --- |
| OP Z | 1 | Prieskum verejnej mienky o operačnom programe Zdravotníctvo, štrukturálnych fondoch a publicite, vrátane dodania spracovaných výsledkov |
| OP VaV | 1 | Zhodnotenie správnosti nastavenia systému merateľných ukazovateľov pre operačný program Výskum a vývoj a systému monitorovania operačného programu Výskum a vývoj |
| OPV | 1 | Zhodnotenie správnosti nastavenia systému merateľných ukazovateľov a funkčnosti systému monitorovania |
| ROP | 1 | Hodnotenie účinnosti opatrení v oblasti informovania a publicity v polovici programového obdobia 2007-2013 pre Regionálny operačný program |
|  | 2 | Hodnotenie výkonu činnosti sprostredkovateľských orgánov pod Riadiacim orgánom pre Regionálny operačný program |
|  | 3 | Stanovenie smerovania intervencií v rámci Regionálneho operačného programu zameraných na odstraňovanie následkov povodní v roku 2010 v zmysle uznesenia vlády SR č. 566/2010 |
|  | 4 | Správa o stave dosahovania plánovaných indikatívnych regionálnych alokácií v rámci Regionálneho operačného programu k 30. 6. 2011 |
| HP RP | 1 | Hodnotenie zamerané na uplatňovanie rovnosti príležitostí v štrukturálnych fondoch |

Zdroj: RO OP

# 5. 	Stav v oblasti informačných systémov

- 5.1	Stav v oblasti ITMS

### 5.1.1	ITMS – Centrálny koordinačný orgán

V sledovanom období sa pokračovalo s vývojom ITMS. Vývoj ITMS bol realizovaný v zmysle platných zmlúv uzavretých medzi MDVRR SR ako objednávateľom a konzorciom Siemens a AxonPro ako zhotoviteľom systému ITMS.

Dôraz vo vývoji systému je kladený na splnenie požiadaviek určených v nariadeniach EÚ, národnej legislatíve a riadiacich dokumentoch implementácie ŠF a KF v SR ako je Systém riadenia a Systém finančného riadenia.

MDVRR SR zároveň analyzuje požiadavky a návrhy užívateľov systému. V prípade relevantných požiadaviek sú tieto implementované do systému.

Na základe aktualizácie nariadení EK a riadiacej dokumentácie na úrovni SR boli v roku 2011 aktualizované existujúce funkcionality ITMS. Išlo o funkcionalitu umožňujúcu vypracovanie žiadostí o platbu predkladaných EK a v ITMS boli upravené procesy spojené s identifikovaním a evidovaním nezrovnalostí.

Funkcionalita umožňujúca sledovanie využívania úveru EIB bola do ostrej prevádzky uvoľnená v máji roku 2011. EIB poskytla SR úver, ktorým sa nahradí spolufinancovanie zo ŠR SR. EIB požaduje od klienta, v tomto prípade SR, evidovanie využívania úveru až   na úrovni jednotlivých projektov. Klient je povinný pred poskytnutím novej tranže z úveru predložiť EIB štatistické prehľady. ITMS v súčasnosti podporuje tieto procesy.

Zároveň v máji roku 2011 bola realizovaná integrácia ITMS so systémom EK SFC2007. Úlohou SFC2007 je na úrovni EK monitorovať proces implementácie ŠF a KF v jednotlivých členských štátoch. Do SFC2007 je v súčasnosti možné v elektronickej podobe odoslať novú verziu OP a žiadosť o platbu za SR. EK následne vykoná schválenie/ neschválenie predloženého dokumentu. Integrácia uvedených systémov prináša určité časové úspory, znižuje administratívnu záťaž RO, zabezpečuje aktuálnosť údajov hlavne o OP v oboch systémoch a minimalizuje riziko vzniku nepresností.

Okrem už spomínaných funkcionalít boli v máji 2011 do ostrej prevádzky uvoľnené funkcionality, ktoré výrazne uľahčujú RO pri vypracovaní výročnej správy o implementácii OP v zmysle metodického pokynu č. 9. RO jednoduchým spôsobom budú môcť sledovať plnenie programových ukazovateľov, štruktúru účastníkov projektov a pod.

V sledovanom období boli do ostrej prevádzky uvoľňované aj statické a dynamické výstupné zostavy. Cieľom statických výstupných zostáv je priama podpora týchto formulárov v ITMS. Dynamické výstupné zostavy predstavujú tzv. OLAP kocky. OLAP kocka predstavuje analytický nástroj na multidimenzionálnu analýzu dát. OLAP kocka umožňuje sledovať jeden jav z viacerých pohľadov súčasne. V sledovanom období boli do ostrej prevádzky uvoľnené OLAP kocky umožňujúce sledovať údaje z oblastí ako sú nezrovnalosti a ŽoP predkladané EK. Zároveň boli vykonané úpravy existujúcich OLAP kociek.

Okrem vývoja ITMS sa odbor ITMS venoval realizácii školení ITMS. Odbor ITMS zároveň poskytoval konzultačné hodiny, ktoré môžu jednotlivé RO využívať na konzultácie v oblasti ITMS. Odbor ITMS okrem školení ITMS realizovaných dodávateľsky, organizoval školenia rezortných administrátorov ITMS.

Odbor ITMS pomerne veľkú časť časového fondu použil na tvorbu a pripomienkovanie metodických a strategických dokumentov v oblasti implementácie ŠF a KF, ktoré sa priamo alebo nepriamo týkali problematiky ITMS.

### 5.1.2  ITMS – DataCentrum

IT monitorovací systém pre štrukturálne fondy a Kohézny fond  (ITMS - ITMS Core a ITMS Portál), ktorý zahŕňa procesy čerpania prostriedkov zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu programového obdobia 2004 – 2006, ako aj pre programové obdobie 2007 - 2013 je v produktívnej prevádzke. V prevádzke je tiež školiaci aj testovací systém ITMS Core a testovací ITMS Portál.

Neverejná časť ITMS – systém ITMS Core je prevádzkovaný v rámci Komunikačno-technologickej infraštruktúry DataCentra (KTI) spolu s Integrovaným systémom účtovníctva fondov (ISUF), Informačným systémom Štátnej pokladnice (IS ŠP), Rozpočtovým informačným systémom (RIS) a ďalšími. ITMS Core je prepojený v rámci KTI so systémami ISUF, RIS a Manex. Prepojenia sú zabezpečené prostredníctvom technologickej platformy SAP XI. V prípade ISUF ide o on-line synchrónne prepojenia. K 30. 6. 2011 bol v prevádzke  ITMS Core verzia 2.14.0.

Portál ITMS predstavuje verejnú časť systému ITMS. Zabezpečuje predovšetkým komunikáciu so žiadateľmi, prijímateľmi, informačným systémom EK SFC2007                    a monitorovacími systémami okolitých štátov pre programy cezhraničnej spolupráce. Portál ITMS je v produktívnej prevádzke od 10. 4. 2008. Nachádza sa v demilitarizovanej zóne DataCentra a so systémom ITMS Core je bezpečne offline prepojený pomocou File exchangera. K 30. 6. 2011 bola v prevádzke  ITMS Portál verzia 2.14.0.

V spomínanom období pre vyššiu bezpečnosť a vyšší štandard chodu aplikácie ITMS, jej prepojení s IS a pre skvalitnenie poskytovania podpory užívateľom ITMS po technickej stránke sa uskutočnilo aj nasledovné: od 1. 5. 2011 aplikácia ITMS Core prešla na OS Linux. Zároveň sa uskutočnila migrácia na virtuálne servery. Fyzické servery ostali len databázové servery. Všetky ostatné serverové komponenty architektúry sú realizované ako virtuálne servery, čo umožňuje lepšiu škálovateľnosť a riadenie. V júni 2011 začalo DataCentrum uskutočňovať činnosti vedúce k začleneniu ITMS Core do centrálneho monitoringu - Konzoly 2.

Na základe žiadostí o prístup boli novým užívateľom zriaďované prístupy do ITMS Core (do produkčného aj školiaceho systému) pre programové obdobie 2004 – 2006 aj pre programové obdobie 2007 – 2013 a prideľované užívateľské role orgánu. V súvislosti s delimitáciou CKO z ÚV SR do riadiacej pôsobnosti MDVRR SR v nadväznosti na zrušenie NARMSP a delimitovanie agendy a zamestnancov do riadiacej pôsobnosti SIEA, bolo potrebné v systéme ITMS vykonať úpravy v rámci príslušných orgánov a aktualizovať prístupy pre užívateľov uvedených orgánov. K 30. 6. 2011 bolo v systéme ITMS Core 2052 aktívnych užívateľov (spolu pre programové obdobie 2004 – 2006 a pre programové obdobie 2007 – 2013).

DataCentrum zabezpečovalo počas celej doby prevádzky systému ITMS Core aj ITMS Portál pomoc užívateľom pri práci s aplikáciami, zabezpečovalo technickú podporu             pre systém a bežnú  údržbu aplikačných systémov. V rámci 1. a 2. úrovne podpory boli riešené všetky problémy užívateľov, ktoré boli zaznamenávané prostredníctvom ServiceDesku a e-mailov. V období od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2011 bolo zaznamenaných            a vyriešených prostredníctvom ServiceDesku 1248 hlásení užívateľov pre ITMS Core (spolu pre programové obdobie 2004 – 2006 a pre programové obdobie 2007 – 2013) a 2756 hlásení užívateľov ITMS Portál. Prostredníctvom e-mailu (na www.itms.sk) bolo v tomto období zaznamenaných a vyriešených 1718 hlásení užívateľov ITMS Portál. Aplikačná podpora     pre ITMS Core bola permanentne poskytovaná počas pracovných dní v čase od 8:00             do 17:00, v prípade mimoriadnych situácií bola aplikačná podpora poskytovaná aj mimo uvedených hodín.

Počas celej doby prevádzky ITMS Core boli dodržiavané všetky bezpečnostné opatrenia vyplývajúce z požiadaviek na bezpečnosť systému.

- 5.2	Stav v oblasti informačných systémov certifikačného orgánu

V prvom polroku 2011 pracovalo s účtovným systémom ISUF 180 používateľov        (z toho 100 používateľov v rámci fondov ŠF a KF), pričom na ich podpore sa podieľali 4 zamestnanci oddelenia systémových analýz a výkazníctva. V priebehu roka garanti systému zrealizovali 7 školení pre používateľov systému a v spolupráci s metodikom účtovníctva boli vydané 2 manuály ISUF a 1 aktualizácia usmernenia sekcie európskych a medzinárodných záležitostí k pracovným postupom v ISUF.

V období od 1. 5. 2011 do 1. 7. 2011 bola vykonaná reorganizácia oprávnení používateľov v produktívnom systéme ISUF v nadväznosti na plnenie opatrení na nápravu nedostatkov zistených vládnym audit č. A361, K2335 z roku 2010.

K 1. 1. 2011 bol dodávateľom systému úspešne vykonaný presun kompetencií OP TP z platobnej jednotky MF SR na platobnú jednotku MDVRR SR a garantmi bola úspešne vykonaná kontrola dát po delimitácii v produktívnom systéme ISUF. Následne po vykonaní kontroly delimitovaných projektov garantmi začali používatelia na príslušných platobných jednotkách s účtovaním a realizáciou platieb.

V účtovnom systéme ISUF bolo v období od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2011 realizované zapracovanie požiadaviek vyplývajúcich z postupov finančného riadenia a legislatívy vzťahujúcej sa k ŠF a KF:

- doplnenie spracovania žiadostí o platbu predkladaných EK o sledovanie ŽoP, ktoré obsahujú systémovú nezrovnalosť a následné zohľadnenie tejto skutočnosti v nasledujúcej ŽoP predkladanej EK;

- úprava výkazov BW, ktorá zohľadňuje vykonané zmeny v nastaveniach ISUF v rámci dotknutých účtovných okruhov po delimitáciách vykonaných v ISUF k 1. 7. 2010,     1. 11. 2010 a 1. 1. 2011;

- doplnenie rozhrania pri zasielaní žiadosti o vstup do záväzku o dohodu so Štátnou pokladnicou na prekročenie 1/12 rozpočtu bežných výdavkov;

- nastavenie systému pre automatické spracovanie dokladov pri vráteniach do 5000 SK (166 EUR).

# 6. 	Stav v oblasti informovania a publicity

V prvom polroku 2011 CKO realizoval viaceré informačno-komunikačné aktivity, ktorých realizácia vyplynula z ročného operatívneho plánu pre KoP OPTP pre NSRR na rok 2011. Ročný operatívny plán pre KoP NSRR na rok 2011 obsahuje detailné informácie          o plánovaných informačných a propagačných aktivitách na rok 2011, najmä: Hlavná informačná aktivita v roku 2011

V súlade s článkom 7 písm. b) nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006 bola hlavnou informačnou aktivitou za rok 2011 konferencia pod názvom „Rozvoj regiónov Slovenska v kontexte politiky súdržnosti EÚ“, ktorá sa konala 24. mája 2011 v hoteli Falkensteiner v Bratislave.

Konferencia sa uskutočnila pod záštitou 1. podpredsedu vlády a ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Cieľom konferencie bolo zvýšenie informovanosti o implementačnom mechanizme politiky súdržnosti,  jej dopadoch na rozvoj regiónov SR a vývoji diskusie k zameraniu politiky súdržnosti po roku 2013. Konferenciu organizačne zabezpečovalo MDVRR SR z pozície CKO. Medzi pozvanými diskutérmi boli okrem iných prítomní zástupcovia EK, Európskeho parlamentu, OECD, NR SR, zástupcovia štátov V4, Rakúska, regionálnej a miestnej samosprávy a MDVRR SR.

Konferencie sa zúčastnilo 140 nominovaných účastníkov z radov odbornej verejnosti, najmä ústredných orgánov štátnej správy, akademickej obce, európskych zoskupení územnej spolupráce, regionálnej a miestnej samosprávy, mimovládnych organizácií, euroregiónov, regionálnych rozvojových agentúr, zástupcovia RO OP a SORO.

Zasadnutie bolo tematicky rozdelené na 3 bloky, v rámci ktorých sa diskutovalo          o skúsenostiach v oblasti implementácie politiky súdržnosti a k smerovaniu politiky súdržnosti EÚ po roku 2013.

Z konferencie vyplynuli závery, ktoré potvrdili dôležité postavenie politiky súdržnosti EÚ ako silného nástroja a hybnú silu pre plnenie cieľov stratégie  Európa 2020. Zvýšenie konkurencieschopnosti regiónov EÚ si vyžaduje posilniť integrovaný a strategický prístup politiky súdržnosti prostredníctvom jednotlivých strategických dokumentov s dôrazom          na využívanie vnútorného potenciálu regiónov EÚ. Z tohto dôvodu je v procese plánovania potrebné vytvárať mechanizmy pre miestne orientovaný prístup.

Z diskusie vyplynulo, že integrovaný prístup je nevyhnutné aplikovať nielen                na inštitucionálnej úrovni, ale aj na úrovni jednotlivých politík EÚ s rozdelením zodpovednosti za riadenie. Proces prípravy programového obdobia po roku 2013 by mal vychádzať aj z doterajších skúseností s implementáciou fondov EÚ pri rešpektovaní hlavných princípov politiky súdržnosti EÚ, najmä princípu partnerstva.

Pri príležitosti konferencie bol vydaný zborník powerpointových prezentácií, ktorý bol rozdaný 140 účastníkom konferencie. Účastníkom boli poskytnuté aj tlačové, informačné a propagačné materiály.

K 30. 6. 2011 bolo celkom zorganizovaných 33 informačných a vzdelávacích aktivít zameraných na styk s cieľovými skupinami s celkovým počtom účastníkov 1118.

- 6.1 	Priamy kontakt s verejnosťou

### 6.1.1. Konferencia „Rozvoj regiónov Slovenska v kontexte politiky súdržnosti EÚ“ viď časť „Hlavná informačná aktivita v roku 2011“.

### 6.1.2. Zasadnutia Pracovnej skupiny pre publicitu

Dňa 28. 6. 2011 zasadala PSpP zriadená CKO pre NSRR, za účasti manažérov        pre publicitu jednotlivých RO implementujúcich OP NSRR, CKO ako aj zástupcov gestorov HP (celkom 21 nominovaných zástupcov).

Cieľom činnosti PSpP ako poradného orgánu CKO je zabezpečiť optimalizáciu              a jednotné postupy pri vypracovávaní informačnej stratégie a zabezpečovaní informovania a publicity v procese implementácie ŠF a KF. CKO pomocou PSpP zabezpečuje publicitu v rámci NSRR, vrátane publicity spojenej s implementovaním OP v SR i v zahraničí a koordinuje fungovanie spoločných informačných nástrojov - informačného portálu www.nsrr.sk, Informačného centra Štrukturálne fondy pre Slovensko. PSpP však  nenahrádza zodpovednosť RO OP za oblasť informovanosti a publicity podľa legislatívy EÚ.

- 6.1.3. Ostatné aktivity zamerané na kontakty s verejnosťou

- Odborné poradenstvo v oblasti fondov EÚ v rámci informačného stánku MDVRR SR poskytované v rámci medzinárodného veľtrhu stavebníctva CONECO 2011 v termíne          29. 3. - 2. 4. 2011 v Incheba Expo Bratislava za účasti 2 zástupcov CKO každý deň.

- Prieskum verejnej mienky „Marketingový prieskum trhu CKO v polovici programového obdobia 2007 - 2013 zameraný na zistenie úrovne povedomia verejnosti o politike súdržnosti EÚ na Slovensku“ – oslovených 750 respondentov z cieľových skupín – verejnosť, podnikateľský sektor, samosprávy a mimovládne organizácie.

- 6.2	PR články

Od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2011 bolo v rámci komunikačného nástroja zahŕňajúceho PR články s podporou CKO vydaných 75 aktualít venujúcich sa problematike implementácie ŠF a KF na Slovensku na informačnom portáli www.nsrr.sk.

- 6.3 Informačný portál o štrukturálnych fondoch v programovom období 2007 – 2013 www.nsrr.sk

V rámci programového obdobia 2007 – 2013 medzi hlavné informačné nástroje CKO patrí informačný portál www.nsrr.sk (ďalej len „IP“) sprístupnený pre verejnosť                   od 25. 9. 2007.

- Informačný portál je hlavným a spoločným informačným nástrojom CKO, RO            a koordinátorov HP poskytujúci základné informácie o ŠF a KF potenciálnym žiadateľom      o NFP, žiadateľom o NFP, prijímateľom a širokej verejnosti. Informačný portál je medializovaný CKO a riadiacimi orgánmi pomocou ostatných komunikačných opatrení (napr. odkazy na IP). Za fungovanie IP je zodpovedný CKO, pričom RO/SORO sú na základe Systému riadenia povinné poskytnúť aktívnu súčinnosť, keďže IP poskytuje aktuálne informácie o všetkých OP, preto sa na obsahovej náplni portálu podieľa každý člen PSpP formou zasielania podkladov a informácií za príslušný OP.

V  sledovanom období bol IP  priebežne aktualizovaný, a to najmä na aktivitách:

  - zachovaní dostupnosti portálu (priebežne),

  - zdynamizovaní portálu (priebežne),

  - úprave jednotlivých kategórií (priebežne podľa potreby),

  - aktualizácií informácií a zverejňovaní informácií z oblasti ŠF a KF (priebežne),

  - spravovaní stránky vo vlastnej réžií CKO - OIP,

  - aktualizácií dizajnu stránky potrebnej na základe delimitácie CKO k 31. 12. 2010 t.j. presun CKO z pôsobnosti ÚV SR do pôsobnosti MDVRR SR (január 2011),

  - rozšírení Mapy realizovaných projektov s cieľom vizuálne sprehľadniť údaje konečných prijímateľov v jednotlivých regiónoch Slovenska.

Od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2011 na portáli www.nsrr.sk bolo zverejnených 75 aktualít                a tento portál navštívilo 128 023 návštevníkov;.

Od 1. 1. 2007 do 30. 6. 2011 na portáli www.nsrr.sk bolo zverejnených 649 aktualít a tento portál navštívilo 1 021 525 návštevníkov.

## 6.4 Informačné centrum Štrukturálne fondy pre Slovensko

V rámci zabezpečovania aktuálnych a komplexných informácií pre žiadateľov   o poskytnutie informácie, či už prostredníctvom telefonických kontaktov s jednotlivými manažérmi pre informovanosť a publicitu, osobných návštev v informačnom centre, ktorého úlohy plnil do 30. 6. 2011 odbor informovanosti a publicity, resp. emailovými dotazmi na emailových adresách cko@mindop.sk a strukturalnefondy@mindop.sk boli za rok 2011 dosiahnuté nasledovné ukazovatele:

- 71 poskytnutých informácií prostredníctvom emailových kontaktov,

- 83 poskytnutých informácií prostredníctvom telefonického dotazovania,

- 4 poskytnuté informácie prostredníctvom osobných konzultácií.

Keďže počet vyhlásených výziev RO/SORO klesal, klesol aj záujem o poskytnutie bližších informácií týkajúcich sa informovania o možnostiach podpory spojenej s realizáciou projektov podporených z fondov EÚ na Slovensku vo všetkých formách.

V rámci informačného centra sú širokej verejnosti k dispozícii rôzne tlačené informačné a propagačné materiály CKO, RO a SORO, ako aj iných relevantných inštitúcií, napr. Zastúpenia EK v SR a pod.

## 6.5 Databázový mailing

V roku 2009 bol zriadený databázový mailing s cieľom najmä rozosielať aktuálne informácie a odpovedať na otázky zaslané elektronickou poštou predovšetkým registrovaným užívateľom webových stránok, účastníkom konferencií, workshopov a pod. Na tento účel je využitá už existujúca databáza, ale zároveň má verejnosť možnosť prihlásiť sa                      do hromadného elektronického distribučného zoznamu prostredníctvom stránky www.nsrr.sk, ako aj prostredníctvom kontaktných emailov cko@mindop.sk a strukturalnefondy@mindop.sk.

V I. polroku 2011 bolo zverejnených 75 emailových správ o uverejnených aktualitách na www.nsrr.sk.

- 6.6 Informačné tlačené materiály

V rámci zabezpečovania komplexnej informovanosti širokej verejnosti o pomoci EÚ poskytovanej SR prostredníctvom implementácie projektov podporených z finančných prostriedkov ŠF a KF vydalo MDVRR SR plniace úlohy CKO nasledujúce informačné publikácie:

- Brožúra „Integrovaná informačná sieť regionálnych informačných centier (ďalej len „IIS RIC“)“ – náklad 3000 kusov,

- Zborník powerprintových prezentácií z konferencie „Rozvoj regiónov Slovenska v kontexte politiky súdržnosti EÚ“ – náklad 140 kusov,

- Zborník powerpointových prezentácií z organizovaných školení – počet 30 druhov – 957 kusov.

Celkom za obdobie od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2011 bolo vydaných 32 informačných publikácií, v náklade 4 097 ks publikácií.

Niektoré z uvedených publikácií sú zverejnené aj na informačnom portáli www.nsrr.sk v časti „Dokumenty“ a v prípade prezentácií v časti „Organizujeme“. Publikácie boli v tlačenej forme distribuované v rámci jednotlivých organizovaných podujatí a v prípade brožúry IIS RIC na zoznam presne stanovených adries pozostávajúci z radov zástupcov miestnych samospráv a iných relevantných cieľových skupín.

## 6.7 Propagačné materiály/predmety

Pre potreby propagácie aktivít realizovaných v zmysle RoP pre KoP OP TP              pre úroveň NSRR na rok 2011 t.j. v rámci pravidelných aktivít za účasti MDVRR SR           na ďalších konferenciách, seminároch, školeniach, pracovných skupinách, pracovných stretnutiach so zástupcami iných inštitúcií zapojených do implementácie ŠF a KF v PO     2007 – 2013 na Slovensku a zástupcami EK sa využívajú propagačné materiály/predmety, ktoré boli obstarané prostredníctvom VO vykonaného MDVRR SR v prvom polroku 2011.

O výdaji všetkých propagačných predmetov na uvádzané stretnutia viedol odbor informovanosti a publicity podrobnú dokumentácia – potvrdenia výdaja spolu s účelom využitia.

## 6.8 Zoznam prijímateľov

V zmysle článku 7, bod 2 písm. d) nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006 je Zoznam prijímateľov centrálne zverejnený na internetovej stránke www.nsrr.sk v časti „Zoznam prijímateľov“ za všetky OP v rámci NSRR.

Zoznam obsahuje všetky povinné údaje v členení na OP , názov prijímateľa, názov projektu, začiatok realizácie projektu (rok, mesiac), koniec realizácie projektu (rok, mesiac), údaj o výške spolufinancovania, finančný objam prostriedkov v rámci uzatvorenej zmluvy o poskytnutí NFP (EÚ zdroje, ŠR zdroje, spolu), vyčerpané prostriedky (EÚ zdroje, ŠR zdroje, spolu), tak ako sú určené  v   citovanom nariadení ES v mesačných intervaloch a na základe informácií čerpaných z ITMS.

## 6.9 INFORM CORE Group a INFORM Group pri EK

V dňoch 16. - 18. mája 2011 sa uskutočnilo 7. zasadnutie pracovnej skupiny             pre informovanosť a publicitu na úrovni EK „INFORM CORE GROUP“, pravidelné zasadnutie,  pozostávajúcej zo zástupcov manažérov pre publicitu (150 zástupcov)  27 ČŠ  EÚ. Na zasadnutí boli prerokovávané aktuálne otázky  súvisiace so zabezpečovaním informovanosti a publicity o ŠF.

Predmetom stretnutia bol návrh na zmenu pravidiel tvorby obsahu a schvaľovanie Komunikačného plánu publicity, ako aj ročného operatívneho plánu publicity vypracovávaného na každý kalendárny rok obdobia 2013 – 2020.

Prezentované skúsenosti z týchto zasadnutí sú zohľadnené v opatrení                          na zabezpečovanie publicity a informovanosti na úrovni NSRR.

## 6.10 Zhrnutie a záver k stavu plnenia úloh v oblasti informovania a publicity za rok 2011

Komunikačné ciele, stanovené pre rok 2011, sa plnia prostredníctvom realizovania  aktivít zameraných na publicitu NSRR.

V súčasnosti absentuje výroba štvrťročného spravodaja venujúceho sa problematike fondov EÚ – „EUROKOMPAS“. Výroba, tlač a distribúcia ďalších vydaní EUROKOMPASU bude zrealizovaná po ukončení realizovaného VO, a teda po uzatvorení zmluvy s dodávateľom, ktorý poskytne CKO požadované služby.

V januári 2011 v rámci realizácie informačných a komunikačných aktivít CKO bola realizovaná aktivita „Marketingový prieskum trhu v polovici programového obdobia         2007 – 2013, zameraný na zistenie úrovne povedomia verejnosti o politike súdržnosti EÚ     na Slovensku.“

Marketingový prieskum trhu sa realizoval telefonickým dotazovaním na náhodnej vzorke 750 respondentov z cieľových skupín: verejnosť, podnikateľský sektor, samosprávy a mimovládne organizácie.

Hlavným cieľom prieskumu bolo zistiť, ako verejnosť vníma finančnú pomoc poskytovanú z fondov EÚ..

Výsledky prieskumu potvrdili, že je úroveň povedomia  o podpore regiónov prostredníctvom fondov EÚ je dobrá, a tiež ako pozitívna je informovanosť o prínosoch využitia fondov EÚ v SR. Avšak  na základe výsledkov prieskumu bolo zistené, že väčšina respondentov exaktne nepozná jednotlivé programy, a tiež nevie presne identifikovať realizovaný projekt v príslušnom regióne.

Z výsledkov prieskumu vyplynulo, že častejšie sú o poskytovaní prostriedkov EÚ                 na podporu regionálneho rozvoja informovaní respondenti vysokoškolsky vzdelaní, respondenti od 15 – 29 rokov, obyvatelia Košického, Bratislavského a Žilinského kraja.

V druhej polovici roka 2011 bude pokračovať plnenie komunikačných cieľov aj prostredníctvom realizácie ďalších aktivít zameraných na publicitu NSRR, ako prevádzka informačného portálu www.nsrr.sk, realizácia seminárov a školení, diskusných stretnutí       so študentmi VŠ na akademickej pôde a mnohých iných činností.

# 7. 	Stav v oblasti revízií operačných programov v roku 2011

V období od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2011 nebola vykonaná žiadna revízia operačných programov, avšak na úrovni EK prebiehal v tomto období schvaľovací proces vo vzťahu k návrhom revízie ROP a OP BK s očakávaným pozitívnym výsledkom. Dňa 13. 5. 2011 bolo na internetovej stránke http://www.opis.gov.sk/ zverejnené oznámenie o strategickom dokumente: Operačný program Informatizácia spoločnosti, verzia, 3.0 týkajúce sa revízie OP IS.

Vláda SR na svojom rokovaní dňa 2. februára 2011 prerokovala a schválila materiál „Návrh na realokáciu štrukturálnych fondov“, ktorý predložila predsedníčka vlády SR.           V úlohe B.3. uznesenia vlády SR k tomuto materiálu uložila vedúcemu Úradu vlády SR          a príslušným ministrom úlohu predložiť na rokovanie vlády návrhy na revízie príslušných operačných programov na schválenie v termíne do 28. februára 2011. Vzhľadom                  na pokračujúce rokovania 1. podpredsedu vlády a ministra DVRR SR s predstaviteľmi EK bol listom pani premiérky č. 5559/2877/2011/KPV zo dňa 28. februára 2011 odložený termín splnenia uvedenej úlohy do 30. júna 2011, resp. do termínu ukončenia rokovaní                     1. podpredsedu vlády ministra DVRR o realokácii s Európskou komisiou.

Postoj predstaviteľov EK k realokáciám finančných prostriedkov bol veľmi rezervovaný, najmä z dôvodu štruktúry revízie a jej zložitému technickému charakteru (presun prostriedkov medzi rôznymi fondmi, nutnosť otvárať polovicu operačných programov). Zároveň podľa stanoviska EK nie je navrhovaná štruktúra realokácie v súlade       s prioritami Stratégie Európa 2020. Navyše, predstavitelia Komisie upozorňovali na slabé čerpanie prostriedkov v rámci OPD. Na národnej úrovni boli vznesené viaceré zásadné výhrady k znižovaniu alokácie zdrojov OP Výskum a Vývoj a OP Konkurencieschopnosť        a hospodársky rast. Hľadanie riešenia pre odstránenie všetkých uvedených pripomienok by neúmerne predĺžilo proces schvaľovania navrhovaných revízií a výrazným spôsobom by tiež zasiahlo do pôvodného zámeru revízie.

Návrh na zrušenie vyššie uvedenej úlohy vychádza z dôvodu jej neaktuálnosti, keďže             v súčasnosti nie je možné navrhované realokáciu v navrhovanej štruktúre uskutočniť.

# Stav ukončovania čerpania prostriedkov Kohézneho fondu programového obdobia 2004 – 2006

Uznesenia vlády SR č. 245 zo dňa 13. 4. 2011 bolo v dôsledku splnenia úloh zrušené uznesenie vlády SR č. 925 zo dňa 29. 9. 2004, ktoré ukladalo povinnosť predkladať               na rokovanie vlády materiál „Správa o implementácii a čerpaní predvstupových nástrojov, štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu programového obdobia 2004 – 2006 a iných finančných nástrojov“. Vzhľadom na proces ukončovania projektov KF bolo zároveň uvedeným uznesením schválené zahrnutie pravidelnej informácie o stave ukončovania čerpania prostriedkov z KF za programové obdobie 2004 – 2006 do materiálu „Správa            o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca“.

  - Využívanie pomoci z Kohézneho fondu Európskej únie v programovom období 2004 – 2006

KF prispieva k posilneniu hospodárskej a sociálnej súdržnosti Spoločenstva a môže prispievať k financovaniu projektov alebo ich fáz v oblasti dopravy a životného prostredia, ktoré sú technicky a finančne nezávislé. KF poskytuje finančné príspevky na realizovanie projektov, ktoré prispievajú k dosiahnutiu cieľov, určených v zmluve o založení EÚ, v oblasti životného prostredia a celoeurópskych sietí dopravnej infraštruktúry v ČŠ s hrubým domácim produktom na obyvateľa, meraným paritou kúpnej sily, nižšou ako 90 % priemeru spoločenstva.

Členské štáty musia mať zároveň program na dosiahnutie ekonomických konvergenčných kritérií. Celkové náklady na projekt, etapu projektu alebo skupinu projektov musia väčšinou tvoriť minimálne 10 000 000 EUR, pričom výška pomoci z KF sa u väčšiny projektov pohybuje v rozpätí 80 - 85 % verejných alebo ekvivalentných výdavkov. Konkrétna výška pomoci sa určuje podľa typu projektu, ktorý má byť realizovaný. Prijatie daného projektu podlieha rozhodnutiu členskej krajiny a následne rozhodnutiu EK.

Z KF v programovom období 2004 – 2006 sú spolufinancované aj projekty, pôvodne využívajúce pomoc v rámci predvstupového nástroja ISPA a od 1. 5. 2004, teda od vstupu SR do EÚ, sú spolufinancované z KF.

Pre projekty financované pôvodne v rámci predvstupového nástroja ISPA predstavuje celková alokácia finančných prostriedkov EÚ 361 525 595 EUR, pre projekty spolufinancované z KF v programovom období 2004 – 2006 bolo alokovaných 405 036 922 EUR. Finančné prostriedky boli prideľované jednotlivým KP na základe žiadostí o podporu z KF, schválených zo strany EK a vlády SR.

RO pre KF je orgán zodpovedný za všeobecné riadenie a koordináciu operácií KF na národnej úrovni. Zabezpečuje koordináciu činností v oblasti KF navonok - voči EÚ           a zároveň zabezpečuje koordináciu a výkon konkrétnych činností v zmysle kompetenčného zákona v rámci SR. Funkciu SORO plnia MŽP SR pri environmentálnych projektoch a MDVRR SR pri dopravných projektoch.

Environmentálne projekty

Pomoc z KF v oblasti životného prostredia predstavuje spolufinancovanie projektov zameraných na zásobovanie pitnou vodou, odkanalizovanie obcí a čistenie odpadových vôd, odpadové hospodárstvo ako aj ochranu územia pred povodňami.

V oblasti životného prostredia prešlo 1. 5. 2004 do KF 18 investičných projektov a 4 projekty odbornej pomoci, ktoré boli schválené v rámci predvstupového nástroja ISPA, ktorých realizácia bola ukončená k 31. 12. 2010.

V roku 2004 bolo podaných 7 žiadostí o NFP na spolufinancovanie projektov z KF, z toho bolo 5 schválených v decembri 2004 a 2 v decembri 2005. Realizácia projektov bola ukončená k 31. 12. 2010 s výnimkou jedného projektu (Prešov - Pitná voda a kanalizácia        v povodí rieky Torysy), ktorého termín ukončenia bol predĺžený do 31. 12. 2011 z dôvodu poškodenia už vybudovanej infraštruktúry v dôsledku povodní v roku 2010.

Dopravné projekty

V oblasti dopravy sa pomoc z KF sústreďuje na výstavbu transeurópskych dopravných sietí, ktoré majú najväčší vplyv na súdržnosť. V SR je z prostriedkov KF spolufinancovaná výstavba vybraných úsekov diaľnic a rekonštrukcie hlavných železničných tratí.

V oblasti dopravnej infraštruktúry sa realizovalo 6 projektov schválených v rámci ISPA, z toho 3 projekty železničnej infraštruktúry, 1 cestný projekt a 2 projekty odbornej pomoci. V rámci KF boli zrealizované 2 projekty, z toho 1 projekt cestnej a 1 projekt železničnej infraštruktúry. Realizácia projektov bola ukončená k 31. 12. 2010.

Plnenie cieľov pri projektoch KF

K 30. 6. 2011 boli ukončené všetky projekty ISPA/KF a KF s výnimkou projektu "Prešov - Pitná voda a kanalizácia v povodí rieky Torysy", 2004 SK 16 C PE 005, pri ktorom bola rozhodnutím EK č. K(2010)2551 predĺžená doba oprávnenosti výdavkov                       do 31. 12. 2011.

Projekty KF zabezpečujú budovanie environmentálnej a dopravnej infraštruktúry v rámci SR. V programovom období 2004 – 2006 bol v rámci pomoci z KF zrekonštruovaná železničná trať v úseku Bratislava – Nové Mesto nad Váhom na prevádzkovú rýchlosť 160 km/h, vybudované nové diaľničné úseky v Bratislave medzi Viedenskou cestou a Prístavným mostom a v podtatranskom regióne medzi Mengusovcami a Jánovcami. V oblasti životného prostredia bola vybudovaná resp. zrekonštruovaná vodovodná a kanalizačná sieť v rôznych regiónoch SR, vybudované alebo zrekonštruované čistiarne odpadových vôd, čo zlepšilo stav životného prostredia pre obyvateľov.

Výstavbou a prevádzkou novej infraštruktúry boli vytvorené nové pracovné miesta, čím sa zlepšila zamestnanosť aj v zaostávajúcich regiónoch a došlo k zmenšovaniu regionálnych rozdielov v rámci SR. Vzhľadom na uvedené skutočnosti je možné konštatovať, že ciele pomoci z KF Európskej únie boli splnené a jednotlivé projekty sú prínosom             pre obyvateľov SR.

  - Stav čerpania prostriedkov z Kohézneho fondu k 30. 6. 2011

Projekty ISPA/KF

Od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2011 bolo z EÚ pre projekty ISPA/KF prijaté na účty platobného orgánu 13 656 334,50 EUR. K 30. 6. 2011 bolo z celkovej alokácie schválených projektov ISPA/KF prijaté na účty platobného orgánu 332 238 240,54 EUR, čo predstavuje 91,90 % celkových oprávnených nákladov, financovaných z prostriedkov EÚ      (361 525 595 EUR). Od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2011 boli platobným orgánom schválené prostriedky EÚ v celkovej sume 75 420,00 EUR. Pre projekty ISPA/KF boli od začiatku implementácie do 30. 6. 2011 platobným orgánom schválené prostriedky EÚ v celkovej sume                    358 558 334,22 EUR, čo predstavuje celkom 99,18 % z celkovej alokácie prostriedkov EÚ (361 525 595 EUR). Vplyvom akceptácie korekcií navrhnutých EK pri uzatváraní projektov sa oproti údajom k 31. 12. 2010 čerpanie znížilo o 0,21 p. b.. Hraničný termín pre oprávnenosť výdavkov pre projekty ISPA/KF vyplývajúci z podpísaných finančných memoránd a ich schválených dodatkov EK bol 31. 12. 2010. K 30. 6. 2011 boli EK zaslané žiadosti o záverečnú platbu na všetky implementované projekty ISPA/KF. Aktuálny stav čerpania môže byť v budúcnosti ovplyvnený prípadnými korekciami, ktoré vyplynú z výsledkov rokovaní medzi SR a EK k zisteniam zo spätného overovania VO realizovaného RO a stanoviskom EK k ďalším predloženým žiadostiam o záverečnú platbu, ktoré zatiaľ EK neschválila. V tabuľke č. 19 je uvedené čerpanie projektov ISPA/KF za obdobie od 1. 1. 2000 do 30. 6. 2011.

Tabuľka č. 19: Čerpanie finančných prostriedkov na realizovanie projektov ISPA/KF           (od 1. 1. 2000 do 30. 6. 2011)

| Vývoj čerpania prostriedkov ISPA/KF (Eur)* | 31. 12. 2009 | 30. 6. 2010 | 31. 12. 2010 | 30. 6. 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ŽP | 168 521 051,41 | 171 770 928,53 | 175 843 294,26 | 175 139 025,40 |
| v realizácii | 54 130 187,15 | 57 380 064,27 | 0,00 | 0,00 |
| ukončené | 114 390 864,26 | 114 390 864,26 | 175 843 294,26 | 175 139 025,40 |
| Doprava | 170 875 534,33 | 170 875 534,33 | 170 875 534,33 | 170 808 655,52 |
| v realizácii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ukončené | 170 875 534,33 | 170 875 534,33 | 170 875 534,33 | 170 808 655,52 |
| TA | 12 168 596,55 | 12 180 187,80 | 12 610 720,80 | 12 610 653,30 |
| v realizácii | 3 437 329,57 | 3 448 920,82 | 0,00 | 0,00 |
| ukončené | 8 731 266,98 | 8 731 266,98 | 12 610 720,80 | 12 610 653,30 |
| Spolu | 351 565 182,29 | 354 826 650,66 | 359 329 549,39 | 358 558 334,22 |
| % čerpania ŽP | 95,77% | 97,62% | 99,93% | 99,53% |
| % čerpania Doprava | 99,99% | 99,99% | 99,99% | 99,95% |
| % čerpania TA | 82,93% | 83,00% | 85,94% | 85,94% |
| % čerpania ISPA/KF | 97,24% | 98,15% | 99,39% | 99,18% |

Zdroj: MF SR

* obsahuje predplatenie záverečných 20 % prostriedkov EÚ z prostriedkov ŠR

Projekty KF

Od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2011 neboli z EÚ pre projekty KF prijaté na účty platobného orgánu žiadne finančné prostriedky. K 30. 6. 2011 boli z celkovej alokácie pre projekty KF prijaté prostriedky v objeme 328 086 198,40 EUR, čo predstavuje 81,00 % z celkových oprávnených nákladov, financovaných z prostriedkov EÚ (405 036 922 EUR).

Od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2011 boli platobným orgánom schválené prostriedky EÚ v celkovej sume 1 490 069,16 EUR. K 30. 6. 2011 schválil platobný orgán žiadosti platobných jednotiek o vyplatenie prostriedkov KF vo výške 405 035 722,55 EUR, čo predstavuje 100 % z celkovej alokácie (405 036 922 EUR). V porovnaní s údajom           k 31. 12. 2010 sa čerpanie zvýšilo o 0,37 p. b..

Hraničný termín pre oprávnenosť výdavkov pre projekty KF vyplývajúci z rozhodnutí EK bol 31. 12. 2010, s výnimkou projektu 2004/SK/16/C/PE/005 Prešov - Pitná voda                          a kanalizácia v povodí rieky Torysy, kde bol tento termín posunutý na 31. 12. 2011.                 K 30. 6. 2011 boli EK zaslané žiadosti o záverečnú platbu na všetky implementované projekty KF, okrem otvoreného projektu 2004/SK/16/C/PE/005 Prešov. Aktuálny stav čerpania môže byť v budúcnosti ovplyvnený prípadnými korekciami, ktoré vyplynú               z výsledkov rokovaní medzi SR a EK k zisteniam zo spätného overovania VO realizovaného RO. V tabuľke č. 20 je uvedené čerpanie projektov KF za obdobie od 1. 5. 2004                   do 30. 6. 2011 v EUR.

Tabuľka č. 20: Čerpanie finančných prostriedkov na realizovanie projektov KF (od 1. 5. 2004 do 30. 6. 2011) v EUR

| Vývoj čerpania prostriedkov KF (EUR) | 31. 12. 2009 | 30. 6. 2010 | 31. 12. 2010 | 30. 6. 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZP | 175 625 057,60 | 194 925 365,40 | 196 669 773,39 | 198 159 842,55 |
| v realizácii | 175 625 057,60 | 194 925 365,40 | 40 566 608,00 | 40 566 608,00 |
| ukončené | 0,00 | 0,00 | 156 103 165,39 | 157 593 234,55 |
| Doprava | 202 531 489,06 | 202 531 489,06 | 206 875 880,00 | 206 875 880,00 |
| v realizácii | 136 437 649,06 | 136 437 649,06 | 0,00 | 0,00 |
| ukončené | 66 093 840,00 | 66 093 840,00 | 206 875 880,00 | 206 875 880,00 |
| spolu | 378 156 546,66 | 397 456 854,46 | 403 545 653,39 | 405 035 722,55 |
| % čerpania ŽP | 88,63% | 98,37% | 99,25% | 100,00% |
| % čerpania Doprava | 97,90% | 97,90% | 100,00% | 100,00% |
| % čerpania KF | 93,36% | 98,13% | 99,63% | 100,00% |

Zdroj: MF SR

  - Stav ukončovania čerpania prostriedkov z Kohézneho fondu k 30. 6. 2011

K 30. 6. 2011 bola ukončená realizácia 32 projektov ISPA/KF a 8 projektov KF, z toho 24 projektov ŽP, 6 dopravných projektov a 10 projektov technickej pomoci. Podrobný prehľad jednotlivých projektov ISPA/KF a KF s ukončenou realizáciou do 30. 6. 2011 je uvedený v prílohe č. 14.

V zmysle nariadenia Rady (ES) č. 1164/1994 a usmernenia č. 1/2008-U k ukončeniu pomoci z Kohézneho fondu a ISPA/Kohézneho fondu na programové obdobie 2004 – 2006, verzie č. 2.0, účinnej od 14. 6. 2010, platobný orgán zaslal EK 37 žiadostí o záverečnú platbu v celkovej výške 141 025 589,71 EUR. V prípade projektov CCI/2001/CE/16/P/AT/002, 2000/CE/16/P/AT/006 a CCI/2002/SK/16/P/PA/008 PO nezaslal žiadosť o záverečnú platbu, keďže na uvedené projekty neboli vyčerpané všetky prostriedky poskytnuté z EK. Projekt CCI/2001/CE/16/P/AT/002  bol vysporiadaný vrátením nevyčerpaného zostatku zálohovej platby EK a projekt CCI/2002/SK/16/P/PA/008 bude vysporiadaný s EK buď vrátením prostriedkov na účet EK, alebo stiahnutím relevantných prostriedkov zo záverečnej platby iného projektu

V období od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2011, PO zaslal EK 13 žiadostí o záverečnú platbu v celkovej výške 72 300 608,75 EUR.

Z celkového počtu zaslaných žiadostí o platbu prijal PO celkom 16 záverečných platieb z EK v celkovej výške 40 452 476,82 EUR, čo predstavuje 28,68 % z celkovej sumy zaslaných žiadostí o záverečnú platbu na EK. Tri žiadosti o záverečnú platbu (na projekty ISPA/KF 2001/SK/16/P/PE/005, 2002/SK/16/P/PE/008 a 2002/SK/16/P/PT/005) boli z dôvodu finančných korekcií prijaté v zníženej sume, pričom rozdiel oproti žiadanej sume predstavuje celkom 846 567,67 EUR.

Z celkovej sumy prijatých prostriedkov záverečnej platby z EK bolo 31 509 682,90 EUR prijatých na realizovanie dopravných projektov, 7 856 411,77 EUR na realizovanie  projektov životného prostredia (ďalej aj „ŽP“) a 1 086 382,15 EUR na realizovanie projektov technickej pomoci.

Všetky záverečné platby prijaté z EK boli zároveň zúčtované a finančne vysporiadané, t. j. finančné prostriedky záverečnej platby boli po ich získaní z EK v zmysle Koncepcie systému finančného riadenia programu ISPA/KF v konečnom dôsledku prevedené                 na príjmový účet ŠR.

V prípade 21 projektov, ktorých záverečné žiadosti o platbu boli predložené EK, nebolo k dnešnému dňu zo strany EK ukončené ich uzatváranie z dôvodu prerušenia schvaľovania záverečnej dokumentácie na jeden mesiac vzhľadom na jej veľký rozsah (12 projektov) a dodatočných požiadaviek, resp. pripomienok EK (9 projektov). Prehľad týchto požiadaviek uvádzame nižšie. Celková suma prostriedkov z neuhradených záverečných žiadostí o platbu predstavuje k 30. 6. 2011 za dopravné projekty sumu 41 375 176 EUR,        za projekty ŽP 58 030 425,37 EUR a za projekty technickej pomoci 320 943,39 EUR.

V implementácii zostáva jeden projekt KF: 2004/SK/16/C/PE/005 Prešov – pitná voda a kanalizácia v povodí rieky Torysy, ktorého obdobie oprávnenosti bolo Rozhodnutím EK            č. K(2011)3171 zo dňa 4. 5. 2011 predĺženého 31. 12. 2011.

Projekty v kompetencii MŽP SR:

- 2001/SK/16/P/PE/005 Rekonštrukcia a rozšírenie čistiarne odpadových vôd v meste Zvolen

- 2002/SK/16/P/PE/008 Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie juhovýchodného Zemplína

- 2002/SK/16/P/PE/009  Zlepšenie životného prostredia v oblasti Liptova

- 2003/SK/16/P/PE/019  Dostavba ČOV Poprad–Matejovce

- v období od 1. 1. do 30. 6. 2011 boli RO na základe podkladov MŽP SR listom RO        č. 2011/042/OMHZFP z 18. 1. 2011 zaslal EK dodatočné informácie k uskutočnenému „hearingu“;

- EK listom č. DG REGIO F3/AH/io Ares 252480 zo dňa 8. 3. 2011 po zvážení dodatočných informácií uzavrela zistenie k projektu Liptov a potvrdila svoje stanovisko ohľadom navrhnutých finančných korekcií na ostatné projekty v celkovej výške za zdroj EÚ 1 283 177,36 EUR;

- RO v liste č.2011/337/OMHZFP zo dňa 28. 3. 2011 zaslaným EK akceptoval navrhnuté korekcie s výnimkou korekcie na projekt Poprad, ku ktorému prisľúbil zaslať bližšiu argumentáciu;

- RO listom č. 24762/2011 zo dňa 12. 5. 2011 potvrdil súhlas s realizáciou finančných korekcií na projektoch Zvolen a Zemplín odrátaním zo sumy záverečnej platby a predložil doplňujúce informácie MŽP SR k projektu Poprad;

- dňa 9. 6. 2011 EK previedla na PO záverečné platby na projekty Zvolen a JV Zemplín znížené o korekcie. V súčasnosti prebieha proces vymáhania prostriedkov vo výške korekcií od konečných prijímateľov za účelom zabezpečenia návratnosti prostriedkov ŠR použitých na predplatenie záverečnej platby do ŠR SR v plnej výške. V prípade ich nevymoženia budú relevantné prostriedky za zdroj EÚ a ŠR viazané v rozpočte kapitoly MŽP SR.

- EK listom č. Ares(2011)815001 zo dňa 27. 7. 2011 informovala o výpočte záverečnej platby a decommitmentu na projekt Liptov a zároveň požadovala súhlas zo strany PO. PO listom č. MF/021259/2011-522 zo dňa 27. 7. 2011 odsúhlasil výšku záverečnej platby a decommitmentu. Očakáva sa prijatie záverečnej platby z EK;

- PO dňa 28. 7. 2011 zaslal EK opravenú žiadosť o záverečnú platbu na projekt Poprad,  do ktorej, na základe požiadavky EK, zahrnul aj výdavky realizované nad rámec oprávnených výdavkov v zmysle FM za účelom nahradenia potenciálnych neoprávnených výdavkov týmito výdavkami.

- 2000/SK/16/P/PE/004 Nakladanie s odpadovými vodami v meste Komárno

- EK listom č. DG REGIO F3/AH/io zo dňa 21. 12. 2010 zaslala stanovisko s informáciou o neuznaní výdavkov realizovaných nad rámec záväzku v zmysle FM a s vyčíslením finančnej korekcie za dodatočné práce realizované na projekte, ktoré EK považuje          za neoprávnené. Zároveň EK v predmetnom liste vyčíslila oprávnenú výšku záverečnej platby, ktorá má byť znížená o 18 423,53 EUR. Stanovisko SR k vyššie uvedenému listu zašle RO;

- na základe podkladov MŽP SR zaslal RO pre KF Európskej komisií list č.2011/206/OMHZFP   zo dňa 28. 2. 2011, s doplňujúcimi informáciami a vysvetlením nevyhnutnosti dodatočných prác a služieb navyše;

- EK listom č. DG REGIO F3/AH/io 680120 zo dňa 24. 6. 2011 zaslala stanovisko, v ktorom uvádza, že za dodatočné služby navrhuje finančnú korekciu vo výške 
17 565,02 EUR a zároveň požaduje vylúčiť výdavky za dodatočné práce v celkovej výške 309 059,19 EUR z celkových oprávnených výdavkov deklarovaných v žiadosti o záverečnú platbu;

- PO na základe záverov z komunikácie so SORO MŽP SR, ktoré súhlasí s vyššie uvedeným stanoviskom EK, predloží EK korigovanú žiadosť o záverečnú platbu, v ktorej z výkazu výdavkov odpočíta výdavky nad rámec oprávnených výdavkov v zmysle FM v celkovej výške 309 059,19 EUR a zároveň z výkazu výdavkov odpočíta 25 % korekciu za dodatočné služby.

- 2002/SK/16/P/PE/011 Intenzifikácia čistiarne odpadových vôd v Žiline a rozšírenie kanalizácie

- 2003/SK/16/P/PE/014 Košice – kanalizácia a čistenie odpadových vôd

- 2003/SK/16/P/PE/015 Systém odkanalizovania a čistenia odpadových vôd v meste Šaľa a priľahlom regióne

- 2003/SK/16/P/PE/016 Systém odkanalizovania a čistenia odpadových vôd v meste Humenné a v regióne Horný Zemplín

- 2003/SK/16/P/PE/018 Piešťany – rekonštrukcia kanalizácie a ČOV

- EK listami č. DG REGIO F3/MBC D(2010)/800123, DG REGIO F3/MBC D(2010)/800124, DG REGIO F3/MBC D(2010)/800125, DG REGIO F3/MBC D(2010)/800126 a DG REGIO F3/MBC D(2010)/800127 zo dňa 12. 7. 2010 oznámila, že vzhľadom na doručenie záverečnej správy súčasne so žiadosťou o záverečnú platbu prerušuje spracovanie záverečnej platby na jeden mesiac;

- v období  od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2011 nebolo doručené stanovisko EK k záverečnej dokumentácii.

Projekty v kompetencii MDVRR SR:

- 2002/SK/16/P/PT/005 Modernizácia železničnej trate Trnava - Nové Mesto         nad Váhom, úsek Trnava – Piešťany na Slovensku

- v období od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2011 RO listom č. 2011/132/OMHZFP zo dňa              10. 2. 2011 zaslal EK pozmenené stanovisko, v ktorom akceptoval navrhovanú korekciu na dodatočné práce;

- na základe listu RO zo dňa 10. 2. 2011 predložil PO listom č. MF/009606/2011-522            zo dňa 23. 3. 2011 EK upravenú žiadosť o záverečnú platbu po zohľadnení akceptovanej korekcie;

- EK listom č. Ares(2011)550222 zo dňa 20. 5. 2011 informovala o výpočte záverečnej platby a decommitmentu a zároveň požadovala súhlas zo strany PO. PO listom 
č. MF/016834/2011-522 zo dňa 24. 5. 2011 odsúhlasil výšku záverečnej platby                a decommitmentu;

- EK dňa 16. 6. 2011 previedla na PO záverečnú platbu zníženú o korekciu. V súčasnosti prebieha proces vymáhania prostriedkov vo výške korekcie od konečného prijímateľa            za účelom zabezpečenia návratnosti prostriedkov ŠR použitých na predplatenie záverečnej platby do ŠR SR v plnej výške. V prípade ich nevymoženia budú relevantné prostriedky za zdroj EÚ a ŠR viazané v rozpočte kapitoly MDVRR SR.

- 2004/SK/16/C/PT/001 Modernizácia železničnej trate Trnava - Nové Mesto nad Váhom, žkm 47,550 -100,500, pre traťovú rýchlosť 160 km/h - II. Etapa - Piešťany - Nové Mesto nad Váhom na Slovensku

- žiadosť o záverečnú platbu vrátane záverečnej správy a vyhlásenia o ukončení pomoci bola zaslaná na EK dňa 30. 6. 2010;

- listom č. Ares(2010)801239 zo dňa 11. 11. 2010 EK zaslala svoje pripomienky k záverečnej dokumentácii, v súčasnosti je v príprave odpoveď na tento list s doplňujúcimi informáciami k záverečnej dokumentácii.

- 2002/SK/16/P/PA/006 - Odborná pomoc pre prípravu dopravných projektov

- 2002/SK/16/P/PA/008 - Odborná pomoc slovenským regionálnym vodárenským spoločnostiam

- 2000/SK/16/P/PE/003 - Sústava odkanalizovania a čistenia odpadových vôd, Banská Bystrica

- 2002/SK/16/P/PE/012 - Zásobovanie južnej časti okresu Veľký Krtíš pitnou vodou

- 2003/SK/16/P/PE/013 - Modernizácia teplárne v Žiline

- 2003/SK/16/P/PE/017 - Čistiareň odpadových vôd a odkanalizovanie trnavského regiónu

- 2004/SK/16/C/PE/001 - Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc na Slovensku

- 2004/SK/16/C/PE/002 - Pitná voda a kanalizácia v povodí rieky Tople               na Slovensku

- 2004/SK/16/C/PE/003 - Odvedenie a čistenie odpadových vôd a zásobovanie pitnou vodou - aglomerácia Galanta na Slovensku

- 2004/SK/16/C/PE/004 - Povodie Váhu a Dunaja - Odvedenie a čistenie odpadových vôd a zásobovanie pitnou vodou - aglomerácia Šamorín                 na Slovensku

- 2004/SK/16/C/PE/006 - Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu, etapa 1

- 2004/SK/16/C/PE/007 - Bratislava – protipovodňová ochrana na Slovensku

- 2002/SK/16/P/PT/004 - Výstavba diaľnice D1, úsek Mengusovce - Jánovce

- žiadosti o záverečnú platbu vrátane záverečnej správy a vyhlásenia o ukončení pomoci boli zaslané EK do 30. 6. 2011;

- EK listami z júla 2011 prerušila schvaľovanie záverečných žiadostí o platbu na obdobie jedného mesiaca z dôvodu potreby hlbšej analýzy predložených záverečných správ               na projekty.

Koordinačné stretnutia

V tabuľke č. 21 je uvedený prehľad stretnutí zameraných na problematiku ukončovania pomoci v programovom období 2004 - 2006.

Tabuľka č. 21: Zoznam stretnutí PO, SORO a RO

| Dátum stretnutia | Program stretnutia |
| --- | --- |
| 25. 1. 2011 | Zjednotenie stanoviska k navrhnutej finančnej korekcii zo strany EK na projekt „Modernizácia železničnej trate Trnava – Nové Mesto nad Váhom, úsek Trnava – Piešťany“ a aktuálny stav ukončovania projektov „Modernizácia železničnej trate Trnava – Nové Mesto nad V. pre rýchlosť 160 km/h, II. etapa - Piešťany – Nové Mesto n. V“, „Výstavba diaľnice D1, Mengusovce – Jánovce“ a „Odborná pomoc pri príprave dopravných projektov na Slovensku“. |
| 16. 3. 2011 | Riešenie problematických oblastí súvisiacich s implementáciou rizikových projektov KF – navrhnuté finančné korekcie zo strany EK k projektom: „Rekonštrukcia a rozšírenie čistiarne odpadových vôd v meste Zvolen“, “Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie juhovýchodného Zemplína“, „Zlepšenie životného prostredia v oblasti Liptova“, a „Dostavba ČOV Poprad–Matejovce“. |

Zdroj: RO OP

Celkové zhodnotenie implementácie projektov ISPA/KF a KF k 30. 6. 2011

Z celkového počtu 40 projektov, ktorých fyzická a finančná implementácia bola ukončená k 30. 6. 2011, je k tomuto dátumu:

- 18 projektov finančne vysporiadaných s EK;

- 22 projektov v stave predložených žiadostí o záverečnú platbu na EK, kde prebieha dodatočná komunikácia s EK (18 projektov ŽP, 2 dopravné projekty a 2 projekty TA);

- Finančne vysporiadané projekty s EK

V období od 1. 1. do 30. 6. 2011, došlo k finančnému vysporiadaniu 3 projektov ISPA/KF:2001/SK/16/P/PE/005 Rekonštrukcia a rozšírenie čistiarne odpadových vôd v meste Zvolen, 2002/SK/16/P/PE/008 Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie juhovýchodného Zemplína a 2002/SK/16/P/PT/005 Modernizácia železničnej trate Trnava - Nové Mesto        nad Váhom, úsek Trnava – Piešťany na Slovensku. Celkové oprávnené výdavky schválené  na 18 projektoch finančne vysporiadaných s EK predstavovali 450 499 692 EUR. Z týchto oprávnených výdavkov bolo počas implementácie projektov vyčerpaných celkom                447 896 449,58 EUR, t. j. miera čerpania predstavuje 99,42 %. Nevyčerpaný záväzok (decommitment) za zdroj EÚ je vo výške 1 743 090,66 EUR (0,58 %).

- Projekty v stave predloženia žiadostí o záverečnú platbu na EK

Celkové oprávnené výdavky schválených 22 projektov predstavovali 716 747 856,00 EUR. Z týchto oprávnených výdavkov bolo počas implementácie projektov vyčerpaných celkom 715 511 862,46 EUR, t. j. miera čerpania predstavuje 99,83 %. Nevyčerpaný záväzok (decommitment) za zdroj EÚ je vo výške 1 225 392,06 EUR (0,17 %).

Hlavnými dôvodmi nedočerpania záväzkov projektov boli:

- v rámci realizovaného projektu bola zistená nezrovnalosť;

- konečný prijímateľ nepožiadal o zvyšok oprávnených výdavkov a uhradil ich z vlastných zdrojov;

- zhotoviteľ nevyfakturoval zvyšok výdavkov (zmluva bola uzatvorená na nižšiu sumu ako bola schválená vo  finančnom memorande a tieto disponibilné zdroje neboli presunuté do inej výdavkovej položky).

Podrobný prehľad čerpania záväzkov schválených na realizovanie jednotlivých  projektov ISPA/KF a KF, ktorých žiadosti o záverečnú platbu boli zaslané EK do 30. 6. 2011, poskytuje tabuľka uvedená v prílohe č. 15.

    - Uzatváranie certifikačných zistení k 30. 6. 2011

ISPA/KF a  Kohézny fond

Certifikácia poskytuje potvrdenie správnosti a oprávnenosti výdavkov a efektívnosti riadiacich a kontrolných systémov Kohézneho fondu tak, ako je ustanovené v čl. 8 nariadenia Komisie (ES) č. 1386/2002. Vykonáva ju MF SR ako nevyhnutný predpoklad predloženia žiadosti o priebežnú a záverečnú platbu EK na základe predložených súhrnných žiadostí o platbu.

V rámci projektov ISPA/KF a KF neboli v sledovanom období vykonané žiadne certifikačné overenia zo strany PO.

V súvislosti s ukončovaním jednotlivých projektov ISPA/KF a KF podľa čl. 8 nariadenia Komisie (ES) č. 1386/2002 PO skúmal či boli splnené podmienky certifikácie výdavkov na EK, tzn. či vynaložené výdavky splnili podmienky podľa finančného memoranda/rozhodnutia o poskytnutí finančnej pomoci, sú správne a vznikli v oprávnenom období. Súčasťou procesu bolo aj uzatváranie zistení identifikovaných v rámci vykonaných certifikačných overovaní v predchádzajúcom období, analyzovanie zistení, prijatých opatrení a splnenie odpočtov k všetkým vykonaným kontrolám a auditom na RO, SORO a KP, analyzovanie jednotlivých správ z vykonaných kontrol na mieste a analyzovanie údajov uvedených v záverečných správach.

Nezrovnalosti oznámené platobnému orgánu od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2011

V súlade s nariadeniami ES (najmä Nariadenie Rady (ES, Euroatom) č. 2988/95,  Nariadenie Komisie (ES) č. 1681/94 a Nariadenie Komisie (ES) č. 2035/2005) upravujúcimi problematiku identifikovania a oznamovania nezrovnalostí EK a podľa Koncepcie systému finančného riadenia ŠF na programové obdobie 2004 - 2006 subjekty zapojené                     do implementácie ŠF sú povinné oznamovať zistené nezrovnalosti platobnému orgánu.                  Na základe zhromaždených údajov o zistených nezrovnalostiach platobný orgán spracováva podklady o zistených nezrovnalostiach do štvrťročnej správy o nezrovnalostiach a k 15. 5., k 15. 8., k 15. 11. a k 15. 2. ich predkladá Sekcii kontroly a boja proti korupcii ÚV SR.

O zistených nezrovnalostiach informuje Sekcia kontroly a boja proti korupcii ÚV SR v nasledujúcej štvrťročnej správe o nezrovnalostiach Európsky úrad pre boj proti podvodom - OLAF (prípady, v ktorých suma nezrovnalosti prevyšuje 10 000 EUR). Informácie o nezrovnalostiach nepresahujúcich sumu 10 000 EUR predkladá Sekcia kontroly a boja proti korupcii ÚV SR OLAFu výlučne na žiadosť EK.

V období od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2011 boli OLAFu oznámené tri nezrovnalosti           v celkovej výške 1 830 797,39 EUR.

V tabuľke č. 22 je uvedený prehľad nezrovnalostí oznámených OLAF-u od 1. 1 2011 do 30. 6. 2011 za KF a ISPA.

Tabuľka č. 22: Prehľad nezrovnalostí oznámených OLAF-u od 1. 1 2011 do 30. 6. 2011            za KF a ISPA

| Fond/Názov projektu | 1Q 2011 | 2Q 2011 | Celková výška nezrovnalosti |
| --- | --- | --- | --- |
| KF/Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu, etapa1 | 0 | 1 | 54 498,81 EUR |
| KF/Vranov - Pitná voda a kanalizácia v povodí rieky Tople | 0 | 1 | 1 584 179,58 EUR |
| ISPA/ Modernizácia železničnej trate Trnava – Nové Mesto nad Váhom, I. etapa Trnava - Piešťany | 1 | 0 | 192 119,00 EUR |
| Spolu | 1 | 2 | 1 830 797,39 EUR |

Zdroj: RO OP

Finančné opravy

Korekcie v rámci KF vyplývajú zo zistení auditov EK, resp. Európskeho dvora audítorov realizovaných od roku 2005 až do roku 2008. V rámci auditov EK zameraných     na KF boli identifikované viaceré zistenia systémového charakteru na nedostatočné postupy RO/SORO s následkom porušenia pravidiel VO.

Korekcie týkajúce sa projektov KF a ISPA/KF sú riešené osobitne pri uzatváraní individuálnych projektov.

  - Overovanie účinnosti systémov riadenia a kontroly a overenie deklarovaných výdavkov

Overovanie deklarovaných výdavkov

V súlade so zákonom č. 502/2001 Z. z. MF SR, ako ústredný orgán štátnej správy    pre finančnú kontrolu, metodicky usmerňuje a koordinuje výkon finančnej kontroly, vnútorného auditu a vládneho auditu vo verejnej správe.

V rámci overovania deklarovaných výdavkov v zmysle čl. 9 nariadenia Komisie (ES)                   č. 1386/2002 bol v 1. polroku 2011 vykonaný jeden follow up vládny audit č.A366 zameraný na oblasť dopravy a jeden vládny audit A330 zameraný na oblasť životného prostredia.

Vládnym auditom A366 bolo v januári 2011 ukončené následné overovanie plnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov identifikovaných predchádzajúcim vládnym auditom A266 týkajúce sa projektu CCI2002SK16PPT004 - výstavba diaľnice D1, úsek Mengusovce - Jánovce. Overovanie bolo vykonané na úrovni konečného prijímateľa - Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. (NDS, a. s.) a na úrovni SORO – MDVRR SR. Vládnym auditom bol identifikovaný jeden nedostatok na úrovni konečného prijímateľa:

- auditovaná osoba nesplnila opatrenie prijaté na základe výsledku vládneho auditu A266 a to, že neuviedla do prevádzky k dátumu vykonania follow up vládneho auditu komplexný informačný systém (KIS).

Na  základe vládneho auditu A388 ukončeného v júni 2011, v rámci ktorého ako jeden z čiastkových cieľov bolo overené splnenie prijatých opatrení na nápravu uvedeného nedostatku, audítori potvrdili, že auditovaná osoba prijala dostatočne účinné opatrenia na odstránenie identifikovaného nedostatku.

Vládnym auditom A330 bolo v júni 2011 ukončené overovanie deklarovaných výdavkov projektov CCI2004SK16CPE006 - Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu, etapa 1; CCI2004SK16CPE001 Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc; CCI2004SK16CPE005 - Pitná voda a kanalizácia v povodí rieky Torysy; 2003SK16PPE013 - Modernizácia teplárne v Žiline. Overovania boli vykonané na úrovni konečných prijímateľov - Oravská vodárenská spoločnosť a. s., Severoslovenské vodárne a kanalizácie a. s., Východoslovenská vodárenská spoločnosť a. s., Žilinská teplárenská a. s. a na úrovni SORO – MŽP SR. Celkovo bolo vládnym auditom identifikovaných osem nesystémových nedostatkov, z čoho bol jeden nedostatok s vysokou závažnosťou a sedem nedostatkov s nízkou závažnosťou. Nedostatok s vysokou závažnosťou bol identifikovaný        na úrovni konečného prijímateľa – Východoslovenská vodárenská spoločnosť a. s:

- uhradenie tovarov a prác dodávateľovi v sume 520,00 EUR, ktoré neboli dodané v rámci realizácie rekonštrukcie čističky odpadových vôd. Použitím verejných prostriedkov v rozpore s určeným účelom došlo k porušeniu ustanovenia § 31 ods. 1 písm. a) zákona č. 523/2004.

V rámci vládneho auditu bola auditovaným osobám stanovená lehota do konca augusta 2011 na zaslanie správ o splnení opatrení na nápravu nedostatkov zistených vládnym auditom a odstránení príčin ich vzniku a zohľadnení odporúčaní. Overenie splnenia prijatých opatrení auditovanými osobami bude vykonané audítormi v rámci dokumentárneho overovania v priebehu 2. polroku 2011.

  - Kontroly vykonané Najvyšším kontrolným úradom SR

- Súhrnné zhodnotenie kontrolných akcií NKÚ SR vykonaných v prvom polroku 2011, ktoré boli zamerané na prostriedky ES

NKÚ SR, ustanovený ako orgán zodpovedný za vydávanie vyhlásení o ukončení pomoci zo ŠF a KF programového obdobia 2004 - 2006, vykonal v prvom polroku 2011 v súlade so svojou stratégiou a s plánom kontrolnej činnosti na rok 2011 záverečnú kontrolu 13 projektov KF, ktorých doba realizácie skončila. V 1. polroku 2011 neboli vykonané kontroly ŠF vzhľadom ku skutočnosti, že záverečná dokumentácia k ukončeniu pomoci       na programy ŠF 2004 – 2006 bola odovzdaná príslušným orgánom EK k 30. 9. 2010.            V zmysle stratégie NKÚ SR v tejto osobitnej pozícii sú však na 2. polrok 2011 naplánované následné kontroly implementácie opatrení a odporúčaní z kontrol a auditov vybraných programov/projektov ŠF programového obdobia 2004 – 2006 za účelom nadobudnutia dodatočného uistenia, že sa tieto opatrenia a odporúčania plne implementovali a že všetky nedostatky boli odstránené.

Projekty KF, ktoré boli predmetom záverečnej kontroly v 1. polroku 2011:

1.	Sústava čistenia odpadových vôd Banská Bystrica

(CCI 2000/SK/16/P/PE/003)

2.	Výstavba diaľnice D1, úsek Mengusovce – Jánovce, Slovenská republika

(CCI 2002/SK/16/P/PT/004)

3.	Odborná pomoc pri príprave dopravných projektov na Slovensku

(CCI 2002/SK/16/P/PA/006)

4.	Odborná pomoc slovenským regionálnym vodárenským spoločnostiam

(CCI 2002/SK/16/P/PA/008)

5.	Zabezpečenie zásobovania južnej časti okresu Veľký Krtíš pitnou vodou

(CCI 2002/SK/16/P/PE/012

6.	Modernizácia teplárne v Žiline

(CCI 2003/SK/16/P/PE/013)

7.	Čistiareň odpadových vôd a odkanalizovanie trnavského regiónu

(CCI 2003/SK/16/P/PE/017)

8.	Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc

(CCI 2004/SK/16/C/PE/001)

9.	Vranov – pitná voda a kanalizácia v povodí rieky Tople

(CCI 2004/SK/16/C/PE/002)

10.	Povodie Váhu a Dunaja – odvedenie a čistenie odpadových vôd a zásobovanie pitnou vodou – aglomerácia Galanta (CCI 2004/SK/16/C/PE/003)

11.	Povodie Váhu a Dunaja – odvedenie a čistenie odpadových vôd a zásobovanie pitnou vodou – aglomerácia Šamorín

(CCI 2004/SK/16/C/PE/004)

12.	Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu, etapa 1                                    (CCI 2004/SK/16/C/PE/006)

13.	Bratislava – protipovodňová ochrana

(CCI 2004/SK/16/C/PE/007)

Účelom kontrolnej akcie bolo preveriť, či finančné prostriedky EÚ a ŠR SR poskytnuté na financovanie projektov KF v oblasti životného prostredia a dopravy boli použité v súlade s medzinárodnými zmluvami, ktorými je SR viazaná, s predpismi a pravidlami EÚ a SR a s kontraktačnými záväzkami.

Predmetom kontrolnej akcie bolo preveriť funkčnosť a spoľahlivosť systému riadenia a kontroly, preveriť zistenia z kontrol, ktoré už boli vykonané, vykonať vlastnú dokladovú kontrolu vzorky platieb, skontrolovať záverečné správy o projektoch, zosumarizovať zistenia zo všetkých kontrol a auditov vykonaných orgánmi EÚ a SR a uistiť sa, či sa plnia prijaté odporúčania na odstránenie nedostatkov, zistených týmito kontrolami a auditmi.

Záverečné preverenie projektov KF vykonal NKÚ SR v dostatočnom rozsahu a uplatnil také kontrolné postupy, aby ako orgán, zodpovedný za vydanie vyhlásení o ukončení pomoci príslušných projektov mohol získať primerané uistenie o tom, že projekty sa vykonali v súlade s podmienkami rozhodnutí o poskytnutí finančnej pomoci a cieľmi,          na ktoré boli určené, o zákonnosti a správnosti záverečných certifikovaných výkazov výdavkov a o platnosti žiadostí o záverečné platby na projekty.

Kontrolovanými subjektmi boli:

- MF SR

- MŽP SR

- MDVRR SR

a desiati koneční prijímatelia pomoci:

- Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava

- Železnice Slovenskej republiky, a.s., Bratislava

- Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Banská Bystrica

- Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Žilina

- Žilinská teplárenská, a.s., Žilina

- Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.,

- Oravská vodárenská spoločnosť, Dolný Kubín

- Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Košice

- Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Banská Štiavnica

- Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nitra

Po ukončení záverečných kontrol vydal NKÚ SR osobitne na každý vyššie uvedený projekt vyhlásenie o ukončení pomoci v súlade s požiadavkami čl. 12(1)(f) nariadenia Rady (ES) č. 1164/1994 a čl. 13 - 15 nariadenia Komisie (ES) č. 1386/2002. Vyhlásenia boli zaslané v stanovenom termíne príslušným orgánom EK so správami, obsahujúcimi výsledky záverečných kontrol a ďalšie požadované informácie v zmysle usmernenia EK o ukončení pomoci z KF 2004 - 2006.

Na základe kontrol v oblasti Kohézneho fondu vykonaných  v 1. polroku 2011 zistil NKÚ SR 44 nedostatkov.

Príklady zistených nedostatkov:

- nedostatočné konanie vo veci riešenia vzniknutých nezrovnalostí pri projektoch CCI 2004/SK/16/C/PE/006 „Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu, etapa 1“      a CCI 2004/SK/16/C/PE/001 „Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc“,

- neúplné informácie v monitorovacích hárkoch o kontrolách vykonaných v rámci projektu CCI 2002/SK/16/P/PA/008 „Odborná pomoc slovenským regionálnym vodárenským spoločnostiam“,

- nedostatočné zdokladovanie dokumentácie a archivácie projektu Výstavba diaľnice D1, úsek Mengusovce – Jánovce, Slovenská republika (CCI 2002/SK/16/P/PT/004)  v rozsahu povinností príjemcu pomoci z dôvodu absencie delimitačného protokolu           pri zmene medzi Slovenskou správou ciest, a.s. (neskôr Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.) a MDPT SR, ktorá sa uskutočnila počas realizácie projektu; preto nebolo možné určiť presný rozsah spisovej agendy, ktorá mala byť pri delimitácii prevzatá,

- zmeny a úpravy projektu Výstavba diaľnice D1, úsek Mengusovce – Jánovce, Slovenská republika (CCI 2002/SK/16/P/PT/004) v rozsahu stavebných objektov ako aj výšky financovania, vykonávané počas implementácie konečným prijímateľom so súhlasom SORO. Celkové pôvodne schválené oprávnené náklady projektu 190 mil. EUR boli v skutočnosti  realizované vo výške      251 mil. EUR, čo predstavuje navýšenie o 32 %,

- nedodržanie ustanovení zákona č. 25//2006 Z. z. :

- uzavretie zmluvy po lehote viazanosti,

- zápisnica z vyhodnotenia ponúk neobsahovala dôvody neprijatia ponúk za každého uchádzača osobitne v porovnaní s ponukou úspešného uchádzača,

- oneskorené vrátenie zábezpeky,

- nepreukázanie doručovania povinných písomností,

- doplnenie informácií do súťažných podkladov v rozpore s oznámením o vyhlásení metódy verejného obstarávania,

- nepreukázanie vypracovania správy o zmluve uzavretej na základe nadlimitnej metódy verejného obstarávania za rok 2005.

- porušenia zmluvy o poskytnutí finančného príspevku v nasledujúcich prípadoch:

- oneskorené predloženie „cash flow“ MŽP SR,

- nepreukázanie zaslania potvrdení o úhrade DPH MŽP SR,

- vykonanie úhrady z vlastných prostriedkov nad rámec finančného memoranda po stanovenom termíne,

- nepreukázanie zaslania výpisu z účtu alebo potvrdenia banky o uskutočnení platby z vlastných zdrojov MŽP SR,

- chýbajúci doklad, preukazujúci predkladanie ročného prehľadu o účtovaní finančných prostriedkov projektu v kontrolovanom období a prehľadu opatrení pre informovanie a publicitu za I. polrok 2009.

- nedodržanie stanovenej lehoty na predkladanie plánu žiadostí o platbu             na projekt, na predkladanie monitorovacích správ a plánov publicity na projekt

- absencia potvrdzujúceho podpisu projektového manažéra v jedenástich prípadoch štvrťročných správ, v troch prípadoch ročných správ a vo viacerých prípadoch predkladania prehľadov opatrení pre informovanie a publicitu a plánov žiadostí i platbu,

- nepoistenie majetku po celú dobu implementácie projektu,

- neuvedenie jasne rozlíšenej analytickej evidencie projektu,

- nedôsledná archivácia dokladov k projektu (chýbali napr. tri štvrťročné monitorovacie správy, tri mesačné cash flow doklady, tri ročné prehľady o účtovaní finančných prostriedkov projektu, dve žiadosti o platbu a dve dodávateľské faktúry).

NKÚ SR vykonal záverečné kontroly trinástich projektov KF v celkovej sume        696 mil. EUR (z toho jedenásť projektov v oblasti životného prostredia v sume spolu 443 mil. EUR a dva v oblasti dopravy  v sume 253 mil. EUR) a potvrdil správnosť čiastok uvedených v žiadostiach o záverečné platby predložených EK na poskytnutie konečných zostatkov         na projekty, ktoré činia spolu takmer 73 mil. EUR.

Preverené boli všetky vyžadované oblasti tak, aby sa NKÚ SR uistil, či bol dosiahnutý súlad s predpismi a pravidlami EÚ a SR, a to systémy riadenia a kontroly zavedené na MŽP SR, MDVRR SR a MF SR ako aj úroveň plnenia úloh a zodpovedností                                       pri implementácii projektov KF. NKÚ SR podrobne skontroloval finančné toky prostriedkov EÚ a národných zdrojov zo ŠR SR, určených na spolufinancovanie, preveril zákonnosť          a správnosť výdavkov, zahrnutých v záverečných certifikovaných výkazoch výdavkov na šesť projektov a potvrdil platnosť žiadostí o záverečné platby. NKÚ SR skontroloval pri všetkých trinástich preverovaných projektoch aj konečných prijímateľov a overil fyzickú realizáciu projektov priamo na mieste.

Zistené nedostatky sa týkali najmä nedôsledného plnenia zmluvných povinností konečnými prijímateľmi a nedodržiavania relevantných ustanovení zákona č. 25/2006 Z. z..    I napriek týmto nedostatkom získal NKÚ SR celkové primerané uistenie, že systémy riadenia a kontroly sú účinné a že výdavky zahrnuté v certifikovaných výkazoch výdavkoch trinástich kontrolovaných projektov KF sú v súlade s legislatívou EÚ a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR.

Výsledky všetkých vykonaných kontrol a auditov – nielen NKÚ SR ale aj ostatných kontrolných orgánov SR a EÚ - v jednotlivých subjektoch a závery, vyvodené z analýz stavu plnenia opatrení na odstránenie zistených nedostatkov boli podkladom pre stanovisko NKÚ SR, vyjadrené vo vyhláseniach o ukončení pomoci projektov KF. Pri žiadnom z trinástich kontrolovaných projektov neprekročila celková chybovosť tolerovateľnú úroveň 2 % hodnoty kontrolovaných oprávnených výdavkov projektu v rámci kontrol vzorky, zistené nedostatky boli odstránené alebo sú v štádiu odstraňovania a nemajú dosah na správnosť vykázania výdavkov EÚ a ŠR SR vynaložených na kontrolované projekty. Napriek tomu NKÚ SR        pri šiestich z trinástich preverovaných projektov uviedol výhradu vo vyhláseniach o ukončení pomoci. Dôvodom sú najmä neuzatvorené finančné opravy za nedostatky, zistené pri spätnom overení VO, ktoré musí vykonávať RO (MDVRR SR) pred ukončením každého projektu KF.

V rámci vykonaných kontrol vydal NKÚ SR k zisteniam adresné odporúčania            na odstránenie zistených nedostatkov a kontrolované subjekty prijali písomné opatrenia na ich odstránenie. NKÚ SR bude sledovať ich plnenie až do úplného odstránenia zistených nedostatkov.

  - Ukončovanie pomoci a kontroly vykonané sekciou kontroly a boja proti korupcii ÚV SR

V rámci ukončovania pomoci za ISPA/KF a KF bol zo strany Sekcie kontroly a boja proti korupcii ÚV SR predložený zoznam všetkých hlásení za ISPA a KF, ktoré boli štvrťročne oznámené Európskemu úradu pre boj proti podvodom.

Za celé programové obdobie 2004 – 2006 bolo zatiaľ oznámených 9 hlásení v celkovej výške 6 391 887,10 EUR. Prehľad hlásení je uvedený v tabuľke č. 23.

Tabuľka č. 22: Prehľad nezrovnalostí oznámených OLAF-u za Kohézny fond a ISPA/KF

| ISPA/Kohézny fond Hlásenia oznámené OLAFu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Por. č. | Číslo IMS | CCI číslo/Číslo projektu | Názov projektu |
| 1. | SK/2011/0/10010FC/1 | 2004/SK/16/C/PE/006 | Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu, etapa1 |
| 2. | SK/2011/0/10003FC/2 | 2004/SK/16/C/PE/002 | Vranov - Pitná voda a kanalizácia v povodí rieky Tople |
| 3. | SK/2011/0/10002FC/1 | 2002/SK/16/P/PT/005 | Modernizácia železničnej trate Trnava – Nové Mesto nad Váhom, I. etapa Trnava - Piešťany |
| 4. | SK/2010/0/10011/FC/1 | 11 614 100 001 | Výstavba diaľnice D1, úsek Mengusovce - Jánovce na Slovensku |
| 5. | SK/2010/0/10002/FC/2 | 11 614 100 001 | Výstavba diaľnice D1, úsek Mengusovce - Jánovce na Slovensku |
| 6. | SK/2010/0/10004/FC/1 | 11 614 100 001 | Výstavba diaľnice D1, úsek Mengusovce - Jánovce na Slovensku |
| 7. | SK/2010/0/21/FC/1 | 2002/SK/16/P/PT/004 | Výstavba diaľnice D1, úsek Mengusovce – Janovce |
| 8. | SK/2009/0/20/FC/1 | 2003/SK/16/P/PA/009 | Odborná pomoc pri príprave projektov Kohézneho fondu vo vodárenskom sektore SR |
| 9. | SK/2009/0/19/FC/1 | 2003/SK/16/P/PA/010 | Technická pomoc pre MŽP na prípravu a implementáciu enviromentálnych investičných projektov |

Zdroj: Sekcie kontroly a boja proti korupcii ÚV SR

Sekcia kontroly a boja proti korupcii v období od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2011 nevykonala žiadne kontroly.

  - Audity vykonané EK a Európskym dvorom audítorov

V 1. polroku 2011 neboli EK a Európskym dvorom audítorov vykonané žiadne audity v rámci programového obdobia 2004 - 2006.

# 9. Problematické oblasti implementácie operačných programov                    a horizontálnych priorít NSRR

Odpočet plnenia úloh CKO a RO OP definovaných v materiáli „Problematické oblasti                           implementácie OP a HP“ k 30. 6. 2011 je uvedený v prílohe č. 16 a) a prílohe č. 16 b) tejto správy.

# 10. Záver

V sledovanom období dosiahlo čerpanie záväzku 2008 na národnej úrovni v rámci desiatich operačných programov NSRR úroveň 100 %, okrem OP Informatizácia spoločnosti, ktorého čerpanie na záväzku 2008 predstavuje len 88,78 % a pre splnenie pravidla n+3       pre tento program je potrebné vyčerpať ešte 18 069 239 EUR.

Pravidlo n+3 znamená, že každý finančný záväzok alokovaný pre daný operačný program na rok „n“ musí byť vyčerpaný do troch rokov, t. j. do konca roka „n+3“. Tá časť záväzku, ktorú členský štát nevyčerpá, bude zrušená. Nedávno bolo toto pravidlo zjemnené  novelizáciou všeobecného nariadenia Rady(ES) č.1083/2006 v tom zmysle, že záväzok prijatý na rok 2007 je rozdelený rovnakým dielom do šiestich rokov 2008 – 2013 a prvé sledovanie splnenia pravidla n+3 sa vzťahuje až na rok 2008. Príslušný finančný záväzok tak  musí byť vyčerpaný do konca roka 2011.

Celkové čerpanie voči EK zo záväzku 2008 predstavovalo k 30. 6. 2011 podiel        97,51 %. Do 31. 12. 2011 však zostáva na EK pre splnenie pravidla n+3 za jednotlivé OP predložiť ešte priebežné žiadosti o platbu v celkovej sume 37 670 671 EUR, a to za OP Vzdelávanie 12 901 362 EUR a za OP Informatizácia spoločnosti 24 769 309 EUR.

V roku 2011 sa predpokladá výrazné zvýšenie efektívnosti čerpania prostriedkov štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci realizovaných operačných programov aj v nadväznosti na vykonané kontrahovanie, najmä v oblasti výstavby diaľnic, ochrany životného prostredia a predchádzania rizikám, protipovodňovej ochrany, podpory malého a stredného podnikania, podpory inovácií, v oblasti  znižovania nezamestnanosti, vzdelávania, výskumu a vývoja.

# 11. Zoznam príloh

Príloha č. 1:	Zoznam metodických pokynov a výkladov na programové obdobie            2007 - 2013 vydaných Centrálnym koordinačným orgánom od 1. 1. 2011       do 30. 6. 2011

Príloha č. 2:	Prehľad opatrení na odstránenie problémových oblastí implementácie operačných programov prijatých RO k 30. 6. 2011

Príloha č. 3:	Zoznam usmernení na programové obdobie 2007 - 2013 vydaných Certifikačným orgánom MF SR od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2011

Príloha č. 4:	Prehľad využívania technickej pomoci koordinátormi HP, vrátane žiadostí o platbu

Príloha č. 5:	Stav vyhlasovania výziev v rámci jednotlivých operačných programov NSRR (vrátane priamych zadaní a národných projektov)

Príloha č. 6:	Stav implementácie ŠF na programové obdobie 2007 - 2013 podľa operačných programov, horizontálnych priorít a opatrení k 30. 6. 2011

Príloha č. 7:	Čerpanie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu programového obdobia    2007 - 2013 (Cieľ 1 a 2) k 30. 6. 2011 v EUR

Príloha č. 8:	Prehľad zaslaných ŽoP a prijatých platieb z EK k 30. 6. 2011

Príloha č. 9:	Overovanie verejného obstarávania na obstaranie služieb spolufinancovaných       z finančných prostriedkov technickej pomoci operačných programov za obdobie od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2011

Príloha č. 10:	Stav v oblasti schém štátnej pomoci a schém pomoci de minimis k 30. 6. 2011

Príloha č. 11:	Prehľad školení pre zástupcov CKO, RO, SORO, CO, OA a koordinátorov HP realizovaných v roku 2011

Príloha č. 12:	Štatistické údaje týkajúce sa informačného portálu www.nsrr.sk a činnosti informačného centra Štrukturálne fondy pre Slovensko

Príloha č. 13:   Informácia o vykonaných kontrolách realizácie projektov podľa čl. 60 písm. b)

nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006

Príloha č. 14:   Prehľad jednotlivých projektov ISPA/KF a KF s ukončenou realizáciou

do 30. 6. 2011

Príloha č. 15:   Prehľad čerpania záväzkov schválených na jednotlivé projekty ISPA/KF a KF

do 30. 6. 2011

Príloha č. 16 a): Odpočet plnenia úloh CKO definovaných v materiáli „Problematické oblasti

implementácie OP a HP“ k 30. 6. 2011

Príloha č. 16 b): Odpočet plnenia úloh RO OP definovaných v materiáli „Problematické

oblasti implementácie OP a HP“ k 30. 6. 2011

Príloha č. 17: Zoznam skrátených názvov legislatívnych a iných predpisov EÚ a všeobecne

záväzných právnych predpisov a iných predpisov SR

# 12. Zoznam skratiek

| ASFEU | Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ |
| --- | --- |
| BBSK | Banskobystrický samosprávny kraj |
| BSK | Bratislavský samosprávny kraj |
| CEDIS | Centrálny elektronický databázový informačný systém |
| CKO | Centrálny koordinačný orgán |
| CRZ | Centrálny register zmlúv |
| CO | Certifikačný orgán |
| COCOF | Výbor pre koordináciu fondov (Committee of the coordination of the Funds) |
| ČŠ | Členské štáty |
| DG | Generálne riaditeľstvo (The Directorate General) |
| DG Employment | Generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť (The Directorate General for Employment) |
| DG Justice | Generálne riaditeľstvo pre spravodlivosť, slobodu a bezpečnosť (The Directorate-General for Justice, Freedom and Security) |
| DG Regio | Generálne riaditeľstvo pre regionálnu politiku (The Directorate General for Regional Policy) |
| DPH | Daň z pridanej hodnoty |
| EIB | Európska investičná banka |
| EK | Európska komisia |
| ERDF | Európsky fond regionálneho rozvoja |
| ES | Európske spoločenstvo |
| ESF | Európsky sociálny fond |
| EÚ | Európska únia |
| FP | Finančné prostriedky |
| FSR | Fond sociálneho rozvoja |
| HP | Horizontálna priorita |
| HP IS | Horizontálna priorita Informačná spoločnosť |
| HP MRK | Horizontálna priorita Marginalizované rómske komunity |
| HP RP | Horizontálna priorita Rovnosť príležitostí |
| HP TUR | Horizontálna priorita Trvalo udržateľný rozvoj |
| IDMV | Interný dozorný a monitorovací výbor |
| IIS RIC | Integrovaná informačná sieť regionálnych informačných centier |
| IM | Interný manuál |
| IMP | Interný manuál procedúr |
| IP | Informačný portál |
| IS ŠP | Informačný systém Štátnej pokladnice |
| ISPA | Nástroj pre predvstupové štrukturálne politiky (Instrument for Structural Policies for Pre-Accession) |
| ISUF | Informačný systém účtovníctva fondov |
| ITMS | IT monitorovací systém |
| JASPERS | Joint Assistance to Support Projects in European Regions |
| JEREMIE | Spoločné európske zdroje pre malé a stredné podniky (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises) |
| KE SK | Košický samosprávny kraj |
| KF | Kohézny fond |
| KoP | Komunikačný plán |
| KESK | Košický samosprávny kraj |
| KP | Konečný prijímateľ |
| KTI | Komunikačno – technologická infraštruktúra |
| KxP | Komplexný prístup |
| LSKxP | Lokálna stratégia komplexného prístupu |
| MDVRR SR | Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky |
| MF SR | Ministerstvo financií SR |
| MH SR | Ministerstvo hospodárstva SR |
| MPaRV SR | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR |
| MPSVR SR | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR |
| MRK | Marginalizované rómske komunity |
| MŠ | Materská škola |
| MŠVVŠ SR | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR |
| MV | Monitorovací výbor |
| MVVE | Monitorovací výbor pre vedomostnú ekonomiku |
| MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva SR |
| MŽP SR | Ministerstvo životného prostredia SR |
| NARMSP | Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania |
| NASES | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
| NFP | Nenávratný finančný príspevok |
| NKÚ SR | Najvyšší kontrolný úradom SR |
| NR SR | Národná rada Slovenskej republiky |
| NSK | Nitriansky samosprávny kraj |
| NSRR | Národný strategický referenčný rámec |
| OA | Orgán auditu |
| OECD | Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj |
| OLAF BK | Odbor Centrálny kontaktný útvar OLAF a boj proti korupcii |
| OLAF EK | Európsky úrad pre boj proti podvodom (The European Anti-Fraud Office) |
| OOV | Odhad očakávaných výdavkov |
| OP | Operačný program |
| OP BK | Operačný program Bratislavský kraj |
| OP D | Operačný program Doprava |
| OP IS | Operačný program Informatizácia spoločnosti |
| OK HP MRK | Odbor koordinácie Horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity |
| OP KaHR | Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast |
| OLAP | On-line analytical processing |
| OP TP | Operačný program Technická pomoc |
| OPV | Operačný program Vzdelávanie |
| OP VaV | Operačný program Výskum a vývoj |
| OP Z | Operačný program Zdravotníctvo |
| OP ZaSI | Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia |
| OP ŽP | Operačný program Životné prostredie |
| PJ | Platobná jednotka |
| PO | Programové obdobie |
| POSK | Prešovský samosprávny kraj |
| PR | Public relation - styk s verejnosťou |
| PS | Pracovná skupina |
| PSpP | Pracovná skupina pre publicitu |
| PSK | Prešovský samosprávny kraj |
| RIS | Rozpočtový informačný systém |
| RO | Riadiaci orgán |
| RO OP | Riadiaci orgán operačného programu |
| ROP | Regionálny operačný program |
| SFC 2007 | System for Fund Management in the European Community 2007 - 2013 |
| SFK BA | Správa finančnej kontroly Bratislava |
| SIA | Sociálna implementačná agentúra |
| SIEA | Slovenská inovačná a energetická agentúra |
| SK | Samosprávny kraj |
| SKI | Systém koordinácie a implementácie |
| SORO | Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom |
| SR | Slovenská republika |
| SŽP | Súhrnná žiadosť o platbu |
| ŠF | Štrukturálne fondy |
| ŠR | Štátny rozpočet |
| TSK | Trenčiansky samosprávny kraj |
| TTSK | Trnavský samosprávny kraj |
| ÚPSVR | Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny |
| ÚPVS | Ústredný portál verejnej správy |
| ÚSVRK | Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity |
| ÚVO | Úrad pre verejné obstarávanie |
| ÚV SR | Úrad vlády Slovenskej republiky |
| VO | Verejné obstarávanie |
| V4 | Vyšehradská skupina |
| VOS | Verejná obchodná súťaž |
| VÚC | Vyšší územný celok |
| VVZ | Verejné vlastné zdroje |
| ZASK | Žilinský samosprávny kraj |
| ZŠ | Základná škola |
| ŽoNFP | Žiadosť o nenávratný finančný príspevok |
| ŽoP | Žiadosť o platbu |
| Systém riadenia | Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 |
| Systém finančného riadenia | Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 |

metodické pokyny a výklady CKO vydané pre programové obdobie 2007 – 2013 sú uvedené v prílohe č. 1

uvedené metodické dokumenty sú v elektronickej forme sprístupnené verejnosti na stránke: 	www.finance.gov.sk

riadiace orgány OP D a OP TP výzvy nevyhlasujú

vrátane priamych zadaní a národných projektov

v rámci údajov týkajúcich sa schvaľovania, kontrahovania a čerpania sú zahrnuté aj projekty technickej

pomoci (na rozdiel od vyhlásených výziev, keďže na projekty technickej pomoci sa výzvy nevyhlasujú)

V prípade a OP BK sa zmluva o poskytnutí NFP uzatvára až po zrealizovaní a overení procesu verejného obstarávania, ktoré trvá niekoľko mesiacov, t.  j.  realizácia projektu začína hneď po kontrahovaní

Spolupracujúcimi orgánmi sú auditujúce orgány podľa § 2 ods. 2 písm. g) zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite okrem MF SR, ktoré vykonávajú úlohy podľa čl. 62 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 pod vedením orgánu auditu

Identifikačné číslo vládneho auditu generované informačným systémom MF SR - CEDIS

CKO spravuje ITMS, zabezpečuje jeho vývoj a testovanie

Štatistické údaje týkajúce sa informačného portálu www.nsrr.sk a činnosti Informačného centra Štrukturálne fondy pre Slovensko sú uvedené v prílohe č. 12

výnimkou je projekt TA: 2003/SK/16/P/PA/009 Odborná pomoc pre prípravu projektov Kohézneho fondu v oblasti vodného sektora v Slovenskej republike, kde vzhľadom na nezrovnalosť (ktorá bola zo strany KP finančne vyrovnaná za časť EÚ v celkovej sume 284 982,75 EUR prevodom na relevantný účet PO) bola výška prijatej záverečnej platby z EK zvýšená o túto sumu nezrovnalosti a následne v zmysle Koncepcie systému finančného riadenia ISPA/KF bola prevedená na príjmový účet ŠR. V prípade 3 projektov ISPA/KF (2001/SK/16/P/PE/005. 2002/SK/16/P/PE/008 a 2002/SK/16/P/PT/005)  bola na základe záverov komunikácie medzi SR a EK z EK prevedená suma záverečnej platby znížená o korekcie. Na príjmový účet ŠR boli následne prevedené  prostriedky vo výške záverečnej platby. Zvyšné prostriedky vo výške korekcie sú v štádiu vymáhania od konečných prijímateľov za účelom zabezpečenia návratnosti prostriedkov použitých na predplatenie záverečnej platby do ŠR v plnej výške

okrem projektu 2002/SK/16/P/PA/008, kde na EK bola zaslaná záverečná dokumentácia bez žiadosti o záverečnú platbu vzhľadom na to, že na predmetnom projekte nebola vyčerpaná celková suma prostriedkov prevedená z EK formou zálohových a priebežných platieb

zahrnutý aj projekt 2002/SK/16/P/PA/008, za ktorý nebola na EK zaslaná žiadosť o záverečnú platbu, ale iba záverečná dokumentácia bez žiadosti o záverečnú platbu vzhľadom na to, že na predmetnom projekte nebola vyčerpaná celková suma prostriedkov prevedená z EK formou zálohových a priebežných platieb.

Uvedené údaje môžu byť upravené v závislosti od výsledkov komunikácie SR s EK ohľadom výsledkov realizovaného spätného overenia VO.

Pri jednom projekte doba realizácie skončila k 30. 10. 2010, pri ostatných dvanástich projektoch                 k 31. 12. 2010

Výdavky nad rámec finančného memoranda uhradil konečný prijímateľ z vlastných zdrojov