Akčný plán Národného programu využitia potenciálu dreva Slovenskej republiky

Úvod
Vláda Slovenskej republiky (SR) uznesením č. 492 z 21. augusta 2013 schválila Národný program využitia potenciálu dreva Slovenskej republiky (NPVPD SR). Zároveň uložila ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v spoluprácu s ministrom hospodárstva, ministrom životného prostredia, ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny a ministrom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja vypracovať a predložiť na rokovanie vlády SR Akčný plán Národného programu využitia potenciálu dreva Slovenskej republiky (AP NPVPD SR)

V nadväznosti na uvedené uznesenie vlády SR sa vypracoval tento AP NPVPD SR na roky 2014-2020, ktorý nadväzuje na obsah a štruktúru NPVPD SR a rozpracováva jeho ciele (v celkovom počte 5) a opatrenia. Prijalo sa rozhodnutie, že pri vypracovaní akčného plánu sa navrhnú opatrenia nevyhnutné na splnenie vytýčených cieľov, bez ohľadu na to, či v období jeho realizácie budú k dispozícii potrebné finančné a ľudské zdroje. Na zvýraznenie tejto skutočnosti sa akčný plán chápe ako indikatívny materiál.

Pri vypracovaní akčného plánu sa vykonal podrobný rozbor problematiky v oblastiach stanovených cieľov a opatrení NPVPD SR. Identifikovali sa existujúce obmedzenia, prekážky, silné a slabé stránky a naformulovali sa stratégie a podrobné opatrenia na realizáciu navrhovaných cieľov a opatrení. Zhodnotili a navrhli sa finančné nástroje na realizáciu navrhnutých opatrení, ako aj časové rámce, harmonogram a zodpovednosť za ich realizáciu.

Prípravou akčného plánu poverila sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR Národné lesnícke centrum. Okrem toho sa sformovala pracovná skupina pre vytvorenie Akčného plánu NPVPD SR, do ktorej boli nominovaní zástupcovia Ministerstva hospodárstva SR, Ministerstva životného prostredia SR, Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Zväzu celulózo-papierenského priemyslu SR, Zväzu spracovateľov dreva SR, Výskumného ústavu papiera a celulózy, a. s., Lesníckej fakulty, Technickej univerzity vo Zvolene, Drevárskej fakulty
Technickej univerzity vo Zvolene, PEFC Slovensko, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Národného lesníckeho centra.

Pri realizácii akčného plánu sa predpokladá využitie finančných prostriedkov z Programu rozvoja vidieka, zo štátnej podpory lesníctva z rozpočtovej kapitoly rezortu pôdohospodárstva, štátnej pomoci, vlastných zdrojov vlastníkov a obhospodarovateľov lesov, ako aj z rozpočtových kapitol a operačných programov spolupracujúcich rezortov. Budú sa tiež vytvárať podmienky na využitie ďalších fondov a výdavkových programov Európskej únie. Finančná náročnosť jednotlivých opatrení nie je uvedená priamo vo vlastnom materiáli, čo zodpovedá európskym strategickým a koncepčným materiálom, napr. Akčný plán EÚ pre lesy, kde sa neuvádza výška financovania jednotlivých opatrení. Orientačne sa predpokladaná finančná náročnosť AP NPVPD SR uvádza v prílohe materiálu číslo 1. Výdavky na všetky opatrenia budú zabezpečené v rámci schválených limitov jednotlivých rozpočtových kapitol. Pri využívaní finančných prostriedkov z operačných programov a iných zdrojov sa predpokladá získavanie týchto finančných prostriedkov prostredníctvom verejných súťaží a vypísaných výziev na predkladanie projektov, ktoré budú predkladať realizátori opatrení. Nepredpokladá sa viazanie prostriedkov na konkrétne ciele akčného plánu.
Na celú dobu realizácie akčného plánu, propagáciu, usmerňovanie a kontrolu jeho plnenia a rozhodovanie o prioritách, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vymenuje koordinačnú radu, ktorej členmi budú zástupcovia zainteresovaných skupín a rezortov, ako aj odborné, výskumné a vzdelávacie inštitúcie, záujmové organizácie a združenia. Koordinačná rada bude vypracovávať hodnotiace správy o stave plnenia cieľov a opatrení akčného plánu.

Pri formulovaní jednotlivých opatrení akčného plánu sa vychádzalo z podrobnej analýzy aktuálneho stavu a vývoja národných politických a spoločensko-ekonomických ukazovateľov, stavu a vývoja lesov a lesníctva na Slovensku, stavu a potrieb drevospracujúceho priemyslu na Slovensku uvedených v NPVPD SR, ale aj z analýzy európskych princípov a globálnych vplyvov, ktoré budú realizáciu NPVPD SR a jeho akčného plánu nepochybne limitovať. Jednotlivé analýzy sa zamerali na aktuálny stav zhodnocovania ihličnatých a listnatých sortimentov surového dreva, v rámci ktorých sa identifikoval stupeň zhodnotenia surového dreva. Takisto sa overili možnosti investícií do zhodnocovania surového dreva a ich efektívnosť. V nadväznosti na tieto analýzy sa navrhli opatrenia v jednotlivých cieľoch, ktoré prispejú k vyššiemu zhodnoteniu potenciálu surového dreva na Slovensku, zvýšeniu zamestnanosti a podpore regionálnych spracovateľov surového dreva. Nevyhnutným predpokladom na dosiahnutie stanovených cieľov je tiež transparentne fungujúci trh s drevom.
Pre potreby akčného plánu sa zdroje financovania špecifikovali takto:
· Verejné zdroje EÚ poskytované prostredníctvom jednotlivých operačných programov a programu rozvoja vidieka (EÚ)

· Verejné zdroje štátneho rozpočtu určené na spolufinancovanie jednotlivých operačných programov a programu rozvoja vidieka (ŠRs)

· Verejné zdroje štátneho rozpočtu prostredníctvom jeho príslušných kapitol a štátnej pomoci (ŠRk)

· Súkromné zdroje realizátora príslušných opatrení mimo verejných zdrojov EÚ a ŠR (SZ)

	Strategický cieľ 1
	Zabezpečenie dodávok dreva v meniacich sa prírodných a spoločenských podmienkach aktívnym trvalo udržateľným obhospodarovaním lesov

	Rámcové opatrenie 1.1
	Implementovať do lesníckej praxe adaptačné opatrenia na prispôsobenie lesov Slovenska účinkom klimatickej zmeny s dôrazom na udržanie ich produkčného potenciálu

	Opatrenie
	č.
	Zodp.
	Termín
	Zdroj financovania

	Vypracovať národnú stratégiu adaptácie lesov Slovenska na klimatickú zmenu 
	1.1.1
	MPRV SR MŽP SR 

ZSD SR
	2014 – 2016 
	EÚ, ŠRs

	Zabezpečiť výskum ekologických, ekonomických a sociálnych dopadov klimatickej zmeny a priebežné monitorovanie a hodnotenie vykonaných adaptačných opatrení  
	1.1.2
	MPRV SR MŠVVŠ SR 
	2014 – 2020
	EÚ, ŠRs

	Vytvoriť finančný nástroj* na podporu vnášania cieľových drevín budúcej klímy pri obnove lesa, vrátane zakladania zdrojov LRM ex situ pre tieto dreviny 
	1.1.3
	MPRV SR
	2014 – 2020
	EÚ, ŠRs, SZ


* - opatrenia PRV na roky 2014 – 2020
	Bližšia špecifikácia navrhnutého spôsobu financovania opatrení 

	1.1.1
	Medzisektorový prierezový projekt LIFE+ s bežnou výškou rozpočtu pre danú schému podpory, dofinancovaný zo štátneho rozpočtu cez MŽP SR.

	1.1.2
	Ťažiskovo na projektovej báze prostredníctvom nástroja EU Horizont 2020 a národných (APVV) a rezortných (VEGA) agentúr, doplnkovo v rámci kontraktu medzi MPRV SR a NLC, prvku Výskum na podporu trvalo udržateľného lesného hospodárstva (08V0301).

	1.1.3
	Prostredníctvom opatrenia (cieľa podpory) PRV SR 2014-2020 naviazaného na čl. 26 EAFRD.


	Strategický cieľ 1
	Zabezpečenie dodávok dreva v meniacich sa prírodných a spoločenských podmienkach aktívnym trvalo udržateľným obhospodarovaním lesov

	Rámcové opatrenie 1.2
	Vytvoriť predpoklady pre pestovanie prírode blízkych lesov s bohatou štruktúrou, ako perspektívnej alternatívy k existujúcemu systému lesa vekových tried.

	Opatrenia
	č.
	Zodp.
	Termín
	Zdroj financovania

	Zabezpečiť aplikovaný výskum inovatívnych postupov manažmentu prírode blízkych lesov, hodnotenia ich funkčnej účinnosti a ekonomickej efektívnosti  
	1.2.1
	MPRV SR

MŠVVŠ SR
	2014 – 2020
	EÚ, ŠRs

	Zapracovať nové metódy manažmentu prírode blízkych lesov do pracovných postupov hospodárskej úpravy lesov, vrátane technickej podpory
	1.2.2
	MPRV SR

NLC
	2018 – 2020 
	EÚ, ŠRs

	Vytvoriť finančný nástroj* na podporu prebudovy lesa vekových tried na trvalo rôznoveký prírode blízky les 
	1.2.3
	MPRV SR
	2014 – 2020 
	EÚ, ŠRs, SZ 


* - opatrenia PRV na roky 2014 – 2020
	Bližšia špecifikácia navrhnutého spôsobu financovania opatrení 

	1.2.1
	Ťažiskovo na projektovej báze prostredníctvom nástroja EU Horizont 2020, národných (APVV) a rezortných (VEGA) agentúr, doplnkovo v rámci kontraktu medzi MPRV SR a NLC, prvku Výskum na podporu trvalo udržateľného lesného hospodárstva (08V0301).

	1.2.2
	Inovačný projekt podporený zo štrukturálnych fondov EU a/alebo komplementárnej schémy podpory cez Horizont 2020, doplnkové financovanie v rámci kontraktu medzi MPRV SR a NLC, prvku Rozvoj hospodárskej úpravy lesa (08V0202).

	1.2.3
	Prostredníctvom opatrenia (cieľa podpory) PRV SR 2014-2020 naviazaného na čl. 26 EAFRD.


	Strategický cieľ 1
	Zabezpečenie dodávok dreva v meniacich sa prírodných a spoločenských podmienkach aktívnym trvalo udržateľným obhospodarovaním lesov

	Rámcové opatrenie 1.3
	Diverzifikovať metódy hospodárenia v lesoch a vyčleniť časť lesných pozemkov pre technickú koncepciu pestovania lesov, zameranú na intenzívnu produkciu drevnej suroviny.

	Opatrenia
	č.
	Zodp.
	Termín
	Zdroj financovania

	Legislatívne upraviť zakladanie a pestovanie lesných plantáží (vrátane energetických porastov) na lesných pozemkoch
	1.3.1
	MPRV SR
	2017
	ŠRk

	Vypracovať modely hospodárenia pre lesné plantáže (vrátane energetických porastov) a zapracovať ich do systému rámcového plánovania a pracovných postupov HÚL
	1.3.2
	MPRV SR
	2018
	ŠRk


	Bližšia špecifikácia navrhnutého spôsobu financovania opatrení 

	1.3.1
	V rámci kontraktu medzi MPRV SR a NLC, prvku Odborná pomoc pre udržateľné lesné hospodárstvo (08V0302).

	1.3.2
	V rámci kontraktu medzi MPRV SR a NLC, prvku Rozvoj hospodárskej úpravy lesa (08V0202).


	Strategický cieľ 1
	Zabezpečenie dodávok dreva v meniacich sa prírodných a spoločenských podmienkach aktívnym trvalo udržateľným obhospodarovaním lesov

	Rámcové opatrenie 1.4
	Rekonštruovať hospodárske lesy nevyužívajúce dostatočne produkčný potenciál stanovíšť (najmä výmladkové, poškodené, preriedené) na produkčne plnohodnotné lesné porasty.

	Opatrenia
	č.
	Zodp.
	Termín
	Zdroj financovania

	Vypracovať postupy kvantifikácie strát na produkcii produkčne neplnohodnotných porastov a zapracovať ich do procesu tvorby PSL 
	1.4.1
	MPRV SR
	2014 – 2016  
	ŠRk

	Vytvoriť finančný nástroj* na podporu rekonštrukcií produkčne neplnohodnotných porastov na produkčne plnohodnotný vysoký les 
	1.4.2
	MPRV SR
	2014 – 2020 
	EÚ, ŠRs, SZ


* - opatrenia PRV na roky 2014 – 2020
	Bližšia špecifikácia navrhnutého spôsobu financovania opatrení 

	1.4.1
	V rámci kontraktu medzi MPRV SR a NLC, prvku Rozvoj hospodárskej úpravy lesa (08V0202).

	1.4.2
	Prostredníctvom opatrenia (cieľa podpory) PRV SR 2014-2020 naviazaného na čl. 26 EAFRD.


	Strategický cieľ 1
	Zabezpečenie dodávok dreva v meniacich sa prírodných a spoločenských podmienkach aktívnym trvalo udržateľným obhospodarovaním lesov

	Rámcové opatrenie 1.5
	Znižovať škody na lesných porastoch spôsobené biotickými škodlivými činiteľmi.

	Opatrenia
	č.
	Zodp.
	Termín
	Zdroj financovania

	Vyvinúť na národnej úrovni centrálny systém permanentnej inventarizácie kalamitných hmyzích škodcov a skorého varovania na báze moderných technológií
	1.5.1
	MPRV SR
	2014 – 2018 
	EÚ, ŠRs

	Vytvoriť finančný nástroj* na podporu vykonávania ochranných a obranných opatrení proti škodám spôsobeným kalamitnými hmyzími škodcami a zverou 
	1.5.2
	MPRV SR
	2014 – 2020 
	EÚ, ŠRs, SZ


* - opatrenia PRV na roky 2014 – 2020
	Bližšia špecifikácia navrhnutého spôsobu financovania opatrení 

	1.5.1
	Inovačný projekt podporený zo štrukturálnych fondov EU a/alebo komplementárnej schémy podpory cez Horizon 2020, doplnkové financovanie v rámci kontraktu medzi MPRV SR a NLC, prvku Odborná pomoc pre udržateľné lesné hospodárstvo (08V0302).

	1.5.2
	Prostredníctvom opatrenia (cieľa podpory) PRV SR 2014-2020 naviazaného na čl. 25 EAFRD.


	Strategický cieľ 1
	Zabezpečenie dodávok dreva v meniacich sa prírodných a spoločenských podmienkach aktívnym trvalo udržateľným obhospodarovaním lesov

	Rámcové opatrenie 1.6
	Vykonať inventarizáciu porastov lesných drevín na nelesných pozemkoch (bielych plochách) a navrhnúť možnosti ich využitia pre produkciu dreva.

	Opatrenia
	č.
	Zodp.
	Termín
	Zdroj financovania

	Vypracovať metodiku inventarizácie a funkčnej typizácie porastov lesných drevín na nelesných pozemkoch, vrátane legislatívnej úpravy zabezpečenia ich optimálneho využitia
	1.6.1
	MPRV SR MŽP SR
	2014 – 2018 
	EÚ, ŠRs


	Bližšia špecifikácia navrhnutého spôsobu financovania opatrení 

	1.6.1
	Medzisektorový prierezový projekt LIFE+ s bežnou výškou rozpočtu pre danú schému podpory, dofinancovaný zo štátneho rozpočtu cez MŽP SR.


	Strategický cieľ 1
	Zabezpečenie dodávok dreva v meniacich sa prírodných a spoločenských podmienkach aktívnym trvalo udržateľným obhospodarovaním lesov

	Rámcové opatrenie 1.7
	Vypracovať program zalesňovania poľnohospodárskych pozemkov nevhodných na poľnohospodársku výrobu.

	Opatrenia
	č.
	Zodp.
	Termín
	Zdroj financovania

	Vytvoriť finančný nástroj* na podporu prvého zalesnenia poľnohospodárskych pozemkov nevhodných na ďalšie poľnohospodárske využitie 
	1.7.1
	MPRV SR
	2014 – 2020 
	EÚ, ŠRs, SZ

	Vypracovať projekty zalesňovania poľnohospodársky nevyužívaných a na poľnohospodársku produkciu nevhodných pozemkov
	1.7.2
	MPRV SR

NLC
	2014 – 2020 
	EÚ, ŠRs, SZ


* - opatrenia PRV na roky 2014 – 2020
	Bližšia špecifikácia navrhnutého spôsobu financovania opatrení 

	1.7.1
	Prostredníctvom opatrenia (cieľa podpory) PRV SR 2014-2020 naviazaného na čl. 23 EAFRD.

	1.7.2
	Prostredníctvom opatrenia (cieľa podpory) PRV SR 2014-2020 naviazaného na čl. 23 EAFRD.


	Strategický cieľ 1
	Zabezpečenie dodávok dreva v meniacich sa prírodných a spoločenských podmienkach aktívnym trvalo udržateľným obhospodarovaním lesov

	Rámcové opatrenie 1.8
	Spolupracovať s Ministerstvom životného prostredia SR na prehodnotení chránených území.

	Opatrenia
	č.
	Zodp.
	Termín
	Zdroj financovania

	Spolupracovať s Ministerstvom životného prostredia SR na prehodnotení chránených území z hľadiska určenia predmetu ochrany, cieľov a významu jeho ochrany, opatrení na dosiahnutie cieľov ochrany, pri zohľadňovaní optimálneho využitia územia a jeho zdrojov, vrátane potenciálu využívania dreva.
	1.8.1
	MŽP SR MPRV SR
	2014 – 2016 
	EÚ, ŠRs


	Bližšia špecifikácia navrhnutého spôsobu financovania opatrení 

	1.8.1
	Medzisektorový prierezový projekt LIFE+ s bežnou výškou rozpočtu pre danú schému podpory, dofinancovaný zo štátneho rozpočtu cez MŽP SR.


	Strategický cieľ 2
	Efektívne využívanie dreva, podpora zamestnanosti v lesnícko-drevárskom sektore

	Rámcové opatrenie 2.1
	Realizovať účinné opatrenia na dosiahnutie ziskového (ekonomicky životaschopného) lesníctva, ktoré je podmienkou konkurencieschopnosti celého výrobného reťazca lesnícko-drevárskeho sektora

	Opatrenia
	č.
	Zodp.
	Termín
	Zdroj financovania

	Vypracovať spoločný metodický pokyn MŽP SR a MPRV SR na postup orgánu štátnej správy pri riešení žiadosti o udelenie súhlasu pre výstavbu lesných ciest a zvážnic v územiach s 3. a 4. stupňom ochrany s ohľadom na protipožiarnu ochranu a zvýšenia využiteľných zdrojov surového dreva
	2.1.1
	MPRV SR
MŽP SR

NLC

ŠOP SR
	2015
	ŠRk

	Implementovať závery prehodnotenia národnej sústavy chránených území do koncepčných a všeobecne záväzných právnych predpisov
	2.1.2
	MŽP SR

MPRV SR
	2014 - 2020
	EÚ, ŠRs

	Realizovať kompenzačné platby za obmedzenie vlastníckych práv a zvýšené náklady obhospodarovania lesného majetku (majetkovú ujmu) v chránených územiach*
	2.1.3
	MŽP SR
	2014 - 2020
	ŠRk


*) Kompenzačné platby za obmedzovanie vlastníckych práv a zvýšené náklady sa realizujú v zmysle  príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany prírody a lesného hospodárstva.
	Bližšia špecifikácia navrhnutého spôsobu financovania opatrení

	2.1.1
	Rozpočtová kapitola MŽP SR v rámci financovania ŠOP SR a rozpočtová kapitola MPRV SR v rámci kontraktu medzi MPRV SR a NLC, program 08V0302 „Odborná pomoc pre udržateľné lesné hospodárstvo“.

	2.1.2
	Medzisektorový prierezový projekt LIFE+ s bežnou výškou rozpočtu pre danú schému podpory, dofinancovaný zo štátneho rozpočtu cez MŽP SR. Alternatívne z rozpočtu MŽP SR v rámci financovania ŠOP SR.

	2.1.3
	Rozpočtová kapitola MŽP SR. Ujma za obmedzenie vlastníckych práv a zvýšené náklady sa stanovujú na základe kalkulácie straty výnosu z dreva, zníženia výnosov z dreva a zvýšených nákladov obhospodarovania lesov v chránených územiach.


	Strategický cieľ 2
	Efektívne využívanie dreva, podpora zamestnanosti v lesnícko-drevárskom sektore

	Rámcové opatrenie 2.2
	Zvýšiť technologickú úroveň a vybavenie lesného hospodárstva. Je potrebné zabezpečiť dlhodobé spolufinancovanie a podporu investícií v lesnom hospodárstve z verejných zdrojov a zdrojov EÚ

	Opatrenia
	č.
	Zodp.
	Termín
	Zdroj financovania

	Analyzovať súčasný stav lesnej cestnej siete vo vzťahu k vplyvom na životné prostredie a navrhnúť jej parametre a hustotu v chránených územiach za účelom optimálneho využitia potenciálu dreva v súlade so zachovaním záujmov ochrany prírody a krajiny.
	2.2.1
	MŽP SR

MPRV SR

ŠOP SR

NLC
	2014 - 2016
	EÚ, ŠRs

	Vypracovať systém bezúročných, resp. nízko úročných pôžičiek na spolufinancovanie podpory z PRV pre malé a stredné lesné podniky.
	2.2.2
	MPRV SR
	2015 - 2017
	ŠRk


	Bližšia špecifikácia navrhnutého spôsobu financovania opatrení

	2.2.1
	Medzisektorový prierezový projekt LIFE+ s bežnou výškou rozpočtu pre danú schému podpory, dofinancovaný zo štátneho rozpočtu cez MŽP SR. Alternatívne z rozpočtu MŽP SR v rámci financovania ŠOP SR a kontraktu medzi MPRV SR a NLC, program 08V0302 „Odborná pomoc pre udržateľné lesné hospodárstvo“.

	2.2.2
	Rozpočtová kapitola MPRV SR. V rámci kontraktu MPRV SR a NLC (odborná pomoc 08V0302)


	Strategický cieľ 2
	Efektívne využívanie dreva, podpora zamestnanosti v lesnícko-drevárskom sektore

	Rámcové opatrenie 2.3
	Podporovať zavádzanie inovácií v lesnícko-drevárskom sektore na zabezpečenie ekonomického rastu a rozvoja pri súčasnej ochrane prírodných zdrojov a zachovaní environmentálnych služieb

	Opatrenia
	č.
	Zodp.
	Termín
	Zdroj financovania

	V rámci systému poradenstva riešiť zavádzanie inovácií v  podnikoch spracovateľov dreva.
	2.3.1
	MPRV SR

NLC
ZSD SR
	2014 - 2016
	EÚ, ŠRs

	Zabezpečiť zavádzanie, výskum a aplikáciu technologických inovácií zameraných na výrobky z dreva s vysokou mierou pridanej hodnoty najmä na lepené drevo, drevené stavebno-stolárske výrobky, drevené konštrukcie a stavby z dreva, ako aj produkty celulózo-papierenského priemyslu.
	2.3.2
	MPRV SR

MŠVVaŠ SR

MH SR
	2014 - 2020
	EÚ, ŠRs


	Bližšia špecifikácia navrhnutého spôsobu financovania opatrení

	2.3.1
	Prostredníctvom príslušných opatrení v rámci operačného programu Výskum a inovácie.

	2.3.2
	Prostredníctvom príslušných opatrení v rámci operačného programu Výskum a inovácie. Za MH SR nie sú potrebné rozpočtové zdroje kapitoly.


	Strategický cieľ 2
	Efektívne využívanie dreva, podpora zamestnanosti v lesnícko-drevárskom sektore

	Rámcové opatrenie 2.4
	Zapojiť domáce výskumno-vývojové inštitúcie (univerzity, výskumné a vývojové organizácie) do strategického výskumného programu FTP (Forest-based Sector Technology Platform)

	Opatrenia
	č.
	Zodp.
	Termín
	Zdroj financovania

	Iniciovať prípravu a vypracovanie tém zameraných na „Obnoviteľné prírodné zdroje a technológie obnoviteľných zdrojov“ v rámci národnej schémy štátnych programov v súlade so zákonom . 172/2002 Z. z.
	2.4.1
	MPRV SR

MŽP SR
	2016 - 2020
	ŠRk


	Bližšia špecifikácia navrhnutého spôsobu financovania opatrení

	2.4.1
	Financovanie prípravy a vypracovania tém zameraných na „Obnoviteľné prírodné zdroje a technológie obnoviteľných zdrojov“ sa zabezpečí prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MPRV SR na základe kontraktu medzi MPRV SR a NLC program 08V0301 „Výskum na podporu trvalo udržateľného lesného hospodárstva“.


	Strategický cieľ 2
	Efektívne využívanie dreva, podpora zamestnanosti v lesnícko-drevárskom sektore

	Rámcové opatrenie 2.5
	Ekonomický transformovať lesné hospodárstvo zamerané na diverzifikáciu jeho činností a poskytovanie platených verejnoprospešných (ekosystémových) služieb pre spoločnosť, nech platia tí, ktorí komerčne využívajú les

	Opatrenia
	č.
	Zodp.
	Termín
	Zdroj financovania

	Vytvoriť finančný nástroj* na podporu rozvoja malého a stredného podnikania v lesníctve, zvyšovanie pridanej hodnoty jeho produktov, marketing tovarov a služieb, vytváranie regionálnych značiek a certifikáciu výrobkov
	2.5.1
	MPRV SR
	2014 - 2020
	EÚ, ŠRs, SZ


* - opatrenia PRV na roky 2014 – 2020
	Bližšia špecifikácia navrhnutého spôsobu financovania opatrení

	2.5.1
	Prostredníctvom opatrenia (cieľa podpory) PRV SR 2014-2020 naviazaného na čl. 36 EAFRD.


	Strategický cieľ 2
	Efektívne využívanie dreva, podpora zamestnanosti v lesnícko-drevárskom sektore

	Rámcové opatrenie 2.6
	Zvýšiť zhodnotenie surového dreva

	Opatrenia
	č.
	Zodp.
	Termín
	Zdroj financovania

	Vytvoriť finančný nástroj* na podporu investícií do lesníckych ťažbových technológií s cieľom komplexnejšieho spracovania nadzemnej stromovej biomasy na regionálnej úrovni
	2.6.1
	MPRV SR
	2014-2020
	EÚ, ŠRs, SZ

	Vypracovať koncepciu rozvoja drevospracujúceho priemyslu (drevárskeho, celulózo-papierenského a nábytkárskeho) na prispôsobenie spracovateľských kapacít štruktúre disponibilných zdrojov drevnej suroviny na regionálnej úrovni
	2.6.2
	MPRV SR MH SR
NLC
	2016
	ŠRk

	Vypracovať koncepciu recyklácie výrobkov z dreva.
	2.6.3
	MŽP SR

MPRV SR

MH SR

ZSD SR
ZCPP SR
	2014-2016
	ŠRk


* - opatrenia PRV na roky 2014 – 2020
	Bližšia špecifikácia navrhnutého spôsobu financovania opatrení

	2.6.1
	Prostredníctvom opatrenia (cieľa podpory) PRV SR 2014-2020 naviazaného na čl. 22 EAFRD.

	2.6.2
	Rozpočtová kapitola MPRV SR prostredníctvom kontraktu medzi MPRV SR a NLC programu 08V0302 „Odborná pomoc pre udržateľné lesné hospodárstvo“. Za MH SR nie sú potrebné rozpočtové zdroje kapitoly.

	2.6.3
	Rozpočtová kapitola MŽP SR. Za MH SR nie sú potrebné rozpočtové zdroje kapitoly.



	Bližšia špecifikácia navrhnutého spôsobu financovania opatrení

	2.7.1
	V rámci kontraktu medzi MPRV SR a NLC, program 08V0302 „Odborná pomoc pre udržateľné lesné hospodárstvo“.

	


	Strategický cieľ 2
	Efektívne využívanie dreva, podpora zamestnanosti v lesnícko-drevárskom sektore

	Rámcové opatrenie 2.8
	Zlepšovať existujúce medzisektorové vzťahy lesného hospodárstva so súvisiacimi sektormi

	Opatrenia
	č.
	Zodp.
	Termín
	Zdroj financovania

	Iniciovať naformulovanie celospoločenskej objednávky na zabezpečovanie reálnych cieľov ochrany prírody s ohľadom na finančné a majetkové možností štátu.
	2.8.1
	MŽP SR

MPRV SR

ŠOP SR
	2015
	ŠRk

	Vypracovať koncepciu obchodnej politiky za účelom sprehľadnenia a zefektívnenia dodávateľsko-odberateľských vzťahov medzi lesným hospodárstvom a drevospracujúcim priemyslom
	2.8.2
	MPRV SR

NLC
	2015 - 2016
	ŠRk


	Bližšia špecifikácia navrhnutého spôsobu financovania opatrení

	2.8.1
	Medzirezortný prierezový projekt spolufinancovaný z rozpočtu MŽP SR a rozpočtu MPRV SR prostredníctvom kontraktu medzi MPRV SR a NLC programu 08V0302 „Odborná pomoc pre udržateľné lesné hospodárstvo“.

	2.8.2
	Rozpočtová kapitola MPRV SR prostredníctvom kontraktu medzi MPRV SR a NLC programu 08V0302 „Odborná pomoc pre udržateľné lesné hospodárstvo“.


	Strategický cieľ 2
	Efektívne využívanie dreva, podpora zamestnanosti v lesnícko-drevárskom sektore

	Rámcové opatrenie 2.9
	Zlepšiť spoluprácu, obchodné a logistické vzťahy medzi lesným hospodárstvom (obhospodarovateľmi lesov) a výrobnými odvetviami drevospracujúceho priemyslu

	Opatrenia
	č.
	Zodp.
	Termín
	Zdroj financovania

	Novelizovať súčasnú vyhlášku o označovaní dreva a dokumentácií pôvodu dreva z dôvodu zavádzania moderných IT technológií v oblasti logistiky dreva (elektronické čipy a pod.)
	2.9.1
	MPRV SR NLC
	2014 - 2016
	ŠRk

	Vytvoriť finančný nástroj* na podporu používania a zavádzania moderných informačných technológií v rámci dodávateľsko-odberateľského reťazca lesnícko-drevárskeho sektora
	2.9.2
	MPRV SR
	2014 - 2016
	EÚ, ŠRs, SZ

	Vytvoriť finančný nástroj* na podporu tvorby klastrov** alebo partnerstiev vlastníkov lesa a drevospracujúcich podnikov, prípadne aj so zapojením ostatných aktérov v rámci reťazca spojenú s podporou zamestnanosti
	2.9.3
	MPRV SR
	2014 - 2020
	EÚ, ŠRs, SZ


*  opatrenia PRV na roky 2014 – 2020

**  klaster je dobrovoľné záujmové združenie
	Bližšia špecifikácia navrhnutého spôsobu financovania opatrení

	2.9.1
	V rámci kontraktu medzi MPRV SR a NLC, program 08V0302 „Odborná pomoc pre udržateľné lesné hospodárstvo“.

	2.9.2
	Prostredníctvom opatrenia (cieľa podpory) PRV SR 2014-2020 naviazaného na čl. 36 EAFRD.

	2.9.3
	Prostredníctvom opatrenia (cieľa podpory) PRV SR 2014-2020 naviazaného na čl. 36 EAFRD.


	Strategický cieľ 3
	Podporovanie zhodnocovania potenciálu dreva na báze malého a stredného podnikania v regiónoch využitím miestne dostupných zdrojov, so zámerom zvýšenia zamestnanosti a s tým súvisiacim regionálnym rozvojom

	Rámcové opatrenie 3.1
	Vypracovať koncepciu na podporu komplexného spracovania listnatých guľatinových sortimentov dreva.

	Opatrenia
	č.
	Zodp.
	Termín
	Zdroj financovania

	Vypracovať štúdiu o možnostiach dlhodobej podpory investícií do inovácií v rámci komplexného spracovania listnatého dreva
	3.1.1
	MPRV SR
	2014 - 2017
	ŠRk

	Podporovať investície do spracovateľských kapacít na listnaté surové drevo cenných sortimentov (dýhy, preglejky, výroba nábytku)
	3.1.2
	MPRV SR,

MH SR
	2014 - 2020
	ŠRk

	Spracovať mass flux* analýzy potenciálnych regionálnych spracovateľských kapacít guľatinových sortimentov listnatého dreva
	3.1.3
	MPRV SR
	2014 - 2016
	ŠRk

	Koncepčne a obsahovo rozpracovať propagáciu slovenských výrobkov z dreva. Pri prezentačno-propagačných aktivitách využívať sieť slovenských zastupiteľských úradov v zahraničí a obsahovo rozpracovať propagáciu slovenských výrobkov z dreva, vrátane jej finančného a materiálno-technického zabezpečenia. Pri prezentačno-propagačných aktivitách využívať sieť slovenských zastupiteľských úradov v zahraničí.
	3.1.4
	MPRV SR MZVaEZ SR

ZSD SR

ZCPP SR

MH SR
	2014-2020
	ŠRk


* hmotnostný tok
	Bližšia špecifikácia navrhnutého spôsobu financovania opatrení

	3.1.1
	V rámci kontraktu medzi MPRV SR a NLC, program 08V0302 „Odborná pomoc pre udržateľné lesné hospodárstvo“.

	3.1.2
	V zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov – zákon č. 561/2007 Z.z. o investičnej pomoci. 

	3.1.3
	V rámci kontraktu medzi MPRV SR a NLC, program 08V0302 „Odborná pomoc pre udržateľné lesné hospodárstvo“.

	3.1.4
	Nevyžaduje sa osobitné financovanie. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitosti poskytuje zo svojej rozpočtovej kapitoly logistickú podporu podnikateľským subjektom na zahraničných trhoch. Za MPRV SR a MH SR nie sú potrebné rozpočtové zdroje kapitoly.


	Strategický cieľ 3
	Podporovanie zhodnocovania potenciálu dreva na báze malého a stredného podnikania v regiónoch využitím miestne dostupných zdrojov, so zámerom zvýšenia zamestnanosti a s tým súvisiacim regionálnym rozvojom

	Rámcové opatrenie 3.2
	Vypracovať sústavu motivačných ekonomických nástrojov na podporu komplexného spracovania dreva spracovateľskými subjektmi v rámci Slovenska

	Opatrenia
	č.
	Zodp.
	Termín
	Zdroj financovania

	Navrhnúť efektívne spracovateľské kapacity a ich alokáciu v nadväznosti na kapacity surového dreva, regionálne zdroje pracovných síl, prepravné náklady
	3.2.1
	MPRV SR

NLC
	2014 - 2017
	ŠRk

	Podporovať investície do komplexného spracovania surového dreva, resp. finálnu produkciu s vysokou pridanou hodnotou
	3.2.2
	MPRV SR,

MH SR
	2014 - 2017
	ŠRk

	Vypracovať sústavu ekonomických nástrojov pre trvalé zhodnocovanie surového dreva, ako významnej domácej suroviny (fondy, úvery, daňové zaťaženie a pod.) a ich schválenie na úrovni príslušných rezortov
	3.2.3
	MPRV SR

NLC
	2014 - 2016
	ŠRk

	Vypracovať systém opatrení na dôslednú kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti prepravy dreva
	3.2.4
	MPRV SR MV SR 
	2014 – 2015 
	ŠRk

	Vypracovať legislatívny rámec na poskytnutie stimulu na zvýšenie zamestnanosti s využitím miestnych zdrojov drevnej suroviny.
	3.2.5
	MPRV SR

NLC
	2014 - 2016
	ŠRk


	Bližšia špecifikácia navrhnutého spôsobu financovania opatrení

	3.2.1
	V rámci kontraktu medzi MPRV SR a NLC, program 08V0302 „Odborná pomoc pre udržateľné lesné hospodárstvo“.

	3.2.2
	V zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov – zákon č. 561/2007 Z.z. o investičnej pomoci. 

	3.2.3
	V rámci kontraktu medzi MPRV SR a NLC, program 08V0302 „Odborná pomoc pre udržateľné lesné hospodárstvo“.

	3.2.4
	Nevyžaduje sa osobitné financovanie. MV SR zabezpečuje tieto činností. Za MPRV SR nie sú potrebné rozpočtové zdroje kapitoly.

	3.2.5
	V rámci kontraktu medzi MPRV SR a NLC, program 08V0302 „Odborná pomoc pre udržateľné lesné hospodárstvo“,


	Strategický cieľ 4
	Zlepšovanie domáceho dopytu po výrobkoch z dreva v súlade s princípmi trvalej udržateľnosti

	Rámcové opatrenie 4.1
	Podporovať rozvoj výroby a spotreby výrobkov na báze dreva, ktoré majú potenciál znížiť negatívne vplyvy na životné prostredie, ako sú drevené stavby, montované stavby, stavebné výrobky, výrobky z dreva dennej spotreby a pod.

	Opatrenia
	č.
	Zodp.
	Termín
	Zdroj financovania

	Zvýšiť propagáciu označenia „Environmentálneho označovania typu I“ („Environmentálne vhodný výrobok“, “Environmentálna značka EÚ“, PEFC, FCS) a „Environmentálneho označovania typu II“ 
	4.1.1
	MŽP SR

SAŽP
	2014 - 2020
	--

	Zhodnotiť fungovanie „Značky kvality drevostavieb“ (zaraďuje sa medzi „Environmentálne označovanie typu II“); na základe výsledkov analýzy upraviť štatút značky
	4.1.2
	MPRV SR MŽP SR ZSD SR
	2014 - 2015
	ŠRk, SZ


	Bližšia špecifikácia navrhnutého spôsobu financovania opatrení

	4.1.1
	Nevyžaduje sa osobitné financovanie. Zabezpečuje MŽP SR v rámci kontraktu s SAŽP, ktorá má túto činnosť vo svojej náplni, no výsledky nie sú dostatočné.

	4.1.2
	Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na vyhodnotenie fungovania „Značky kvality drevostavieb“, analýzu by zabezpečovalo MPRV SR, úpravu štatútu zabezpečí ZSD SR. Odbornú konzultačnú pomoc zabezpečí MŽP SR a SAŽP, ako koordinátor „Environmentálneho označovania typu II“.


	Strategický cieľ 4
	Zlepšovanie domáceho dopytu po výrobkoch z dreva v súlade s princípmi trvalej udržateľnosti

	Rámcové opatrenie 4.2
	Zvyšovať výmeru certifikovaných lesov a počtu spotrebiteľských reťazcov lesných produktov

	Opatrenia
	č.
	Zodp.
	Termín
	Zdroj financovania

	V odvetviach drevospracujúceho priemyslu presadzovať politiku nákupu dreva pochádzajúceho z certifikovaných lesov, tj. z lesov obhospodarovaných trvalo udržateľným spôsobom
	4.2.1
	MPRV SR drevo-spracujúce podniky
	2014 - 2016
	--


	Bližšia špecifikácia navrhnutého spôsobu financovania opatrení

	4.2.1
	Nevyžaduje sa financovanie.


	Strategický cieľ 4
	Zlepšovanie domáceho dopytu po výrobkoch z dreva v súlade s princípmi trvalej udržateľnosti

	Rámcové opatrenie 4.3
	Realizovať opatrenia na znižovanie nezákonnej ťažby dreva a súvisiaceho obchodu s nezákonne získanými drevárskymi výrobkami

	Opatrenia
	č.
	Zodp.
	Termín
	Zdroj financovania

	Vypracovať analytickú štúdiu na identifikovanie rôznych druhov a foriem nelegálnej ťažby a exportu dreva (krádeže dreva, ťažba dreva v rozpore z predpisom PSL, nesprávne evidovanie ťažby dreva vrátane náhodnej, zneužívanie ustanovení o prednostnom spracovaní náhodnej ťažby dreva); kvantifikovať objem nelegálnych ťažieb dreva a návrh opatrení na ich eliminovanie .
	4.3.1
	MPRV SR NLC
	2015 - 2016
	ŠRk


	Bližšia špecifikácia navrhnutého spôsobu financovania opatrení

	4.3.1
	V rámci kontraktu medzi MPRV SR a NLC, program 08V0302 „Odborná pomoc pre udržateľné lesné hospodárstvo“. Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na analýzu, ktoré sa po prijatí opatrení na eliminovanie trestnej činnosti do rozpočtu niekoľkonásobne vrátia. 


	Strategický cieľ 4
	Zlepšovanie domáceho dopytu po výrobkoch z dreva v súlade s princípmi trvalej udržateľnosti

	Rámcové opatrenie 4.4
	Uplatňovať verejné politiky nákupu dreva

	Opatrenia
	č.
	Zodp.
	Termín
	Zdroj financovania

	Pripraviť novelizáciu zákona o verejnom obstarávaní s doplnením ustanovení o pravidlách pre uplatňovanie zeleného verejného obstarávania
	4.4.1
	MŽP SR 

Úrad pre VO
	2014 - 2016
	--


	Bližšia špecifikácia navrhnutého spôsobu financovania opatrení

	4.4.1
	Nevyžaduje sa financovanie.

	Strategický cieľ 4
	Zlepšovanie domáceho dopytu po výrobkoch z dreva v súlade s princípmi trvalej udržateľnosti

	Rámcové opatrenie 4.5
	Podporovať opatrenia na zlepšenie imidžu odvetví lesného hospodárstva, drevospracujúceho priemyslu a ich výrobkov vo verejnosti

	Opatrenia
	č.
	Zodp.
	Termín
	Zdroj financovania

	Pripraviť a realizovať kampaň na zvýšenie informovanosti verejnosti o význame trvalo udržateľného obhospodarovania lesov a o praktických výhodách využívania dreva v porovnaní s ostatnými materiálmi (projekt) 
	4.5.1
	NLC
	2014 - 2020 
	EÚ

	Rozpracovať problematiku využívania dreva ako obnoviteľnej suroviny v rámci programov lesnej pedagogiky (Vytvoriť pracovné listy a metodické pomôcky s touto problematikou pre realizáciu aktivít lesnej pedagogiky v školských zariadeniach)
	4.5.2
	NLC
	2014 - 2020
	ŠRk

	Pripraviť a realizovať komunikačné tréningy pre manažment lesníckych a drevárskych podnikov s dôrazom na komunikáciu s médiami
	4.5.3
	MPRV SR NLC


	2014 - 2020
	SZ


	Bližšia špecifikácia navrhnutého spôsobu financovania opatrení

	4.5.1
	Projekt podporený zo štrukturálnych fondov EU.

	4.5.2
	V rámci kontraktu medzi MPRV SR a NLC, program 0900102 „Vzdelávanie“.

	4.5.3
	Súkromné zdroje - financovanie účastníkmi. 


	Strategický cieľ 4
	Zlepšovanie domáceho dopytu po výrobkoch z dreva v súlade s princípmi trvalej udržateľnosti

	Rámcové opatrenie 4.6
	Zdokonaľovať informačný systém lesného hospodárstva a rozšíriť ho o výrobno-ekonomické informácie odvetví drevospracujúceho priemyslu

	Opatrenia
	č.
	Zodp.
	Termín
	Zdroj financovania

	Vypracovať metodické pokyny a zabezpečiť školenia pre odborných lesných hospodárov v oblasti vedenia lesnej hospodárskej evidencie s dôrazom na evidenciu vyťaženého dreva 
	4.6.1
	NLC
	2014 - 2020
	ŠRk, SZ

	Vypracovať návrh štatistických výkazov a moduly na elektronický zber a spracovanie údajov štatistických výkazov pre sektor drevospracujúceho priemyslu a zabezpečiť ich pravidelné predkladanie
	4.6.2
	NLC
	2014 - 2016
	ŠRk


	Bližšia špecifikácia navrhnutého spôsobu financovania opatrení

	4.6.1
	V rámci kontraktu medzi MPRV SR a NLC, program 0900102 „Vzdelávanie“. Súkromné zdroje vytvorí spolufinancovanie účastníkmi.

	4.6.2
	V rámci kontraktu medzi MPRV SR a NLC, program 08V0302 „Odborná pomoc pre udržateľné lesné hospodárstvo“.


	Strategický cieľ 4
	Zlepšovanie domáceho dopytu po výrobkoch z dreva v súlade s princípmi trvalej udržateľnosti

	Rámcové opatrenie 4.7
	Na základe potrieb odvetvia rozvíjať odbornú prípravu a kvalifikácie pre celý lesnícko-drevársky sektor vrátane podpory vlastných školiacich pracovísk

	Opatrenia
	č.
	Zodp.
	Termín
	Zdroj financovania

	Vykonať analýzu súčasného stredného odborného školstva v lesnícko – drevárskom sektore (odbory a počty absolventov) a porovnať ju s potrebami trhu práce (počet pracovných miest, obnova pracovnej sily), zaslať na VÚC výsledky aj s návrhmi optimalizácie
	4.7.1
	MPRV SR  NLC

ZSD SR

ZCPP SR
	2014 - 2017
	ŠRk


	Bližšia špecifikácia navrhnutého spôsobu financovania opatrení

	4.7.1
	V rámci kontraktu medzi MPRV SR a NLC, program 08V0301 „Výskum na podporu trvalo udržateľného lesného hospodárstva“. Pri riešení predpokladáme aktívnu účasť zástupcov ZSD SR, ZCPP SR v pracovných skupinách.


	Strategický cieľ 5
	Dosiahnutie zvýšeného využitia  lesnej biomasy, ako aj vedľajších produktov pri spracovaní dreva na energetické účely

	Rámcové opatrenie 5.1
	Zvýšiť mieru komplexného využitia lesnej biomasy

	Opatrenia
	č.
	Zodp.
	Termín
	Zdroj financovania

	Zabezpečiť prehlbovanie poznatkov o technicko-ekonomických a ekologických aspektoch komplexného využívania biomasy nielen na energetické účely
	5.1.1
	MPRV SR MŠVVaŠ SR 
	2014 – 2020 
	EÚ, ŠRs

	Vypracovať systém limitov odberu lesnej stromovej biomasy z hľadiska zachovania rovnováhy bilancie pôdnych živín
	5.1.2
	MPRV SR MŽP SR  NLC
	2017 – 2018
	EÚ, ŠRs

	Vypracovať systém podporných opatrení na produkciu palivovej biomasy z korunových častí stromov, tenkých stromov a nehrúbia, ako aj z dreva nevhodného na priemyselné spracovanie a ich schválenie na úrovni príslušných rezortov
	5.1.3
	MPRV SR MH SR
	2016 – 2020
	EÚ, ŠRs

	Finančne podporovať* investície do nových ekologicky priaznivých lesných technológií, zvyšujúcich komplexnosť spracovania lesnej dendromasy 
	5.1.4
	MPRV SR
	2014 – 2020 
	EÚ, SZ

	Za účelom komplexného využívania lesnej biomasy pripraviť a realizovať vzdelávacie programy a poradenskú činnosť pre jej producentov 
	5.1.5
	MPRV SR
	2015 – 2017 
	EÚ


* opatrenia PRV na roky 2014 – 2020

	Bližšia špecifikácia navrhnutého spôsobu financovania opatrení 

	5.1.1
	Prostredníctvom zdrojov EÚ Horizont 2020 a OP Výskum a inovácie (MŠVVaŠ SR), doplnkovo v rámci kontraktu medzi MPRV SR a NLC

	5.1.2
	V rámci kontraktu medzi MPRV SR a NLC a prostredníctvom opatrenia PRV SR 2014-2020, vychádzajúceho z čl. 36 EAFRD a relevantných zdrojov MŽP SR

	5.1.3
	Prostredníctvom opatrenia PRV SR 2014-2020, vychádzajúceho z čl. 25 EAFRD. Za MH SR nie sú potrebné rozpočtové zdroje kapitoly.

	5.1.4
	Prostredníctvom opatrenia PRV SR 2014-2020, vychádzajúceho z čl. 18 a 22 a 27 EAFRD

	5.1.5
	Prostredníctvom opatrenia PRV SR 2014-2020, vychádzajúceho z čl. 15 a 16 EAFRD


	Strategický cieľ 5
	Dosiahnutie zvýšeného využitia lesnej biomasy, ako aj vedľajších produktov pri spracovaní dreva na energetické účely

	Rámcové opatrenie 5.2
	Podporiť trvalo udržateľný rast produkcie palivovej drevnej biomasy, jeho ekonomickú efektívnosť a priaznivé ekologické účinky

	Opatrenia
	č.
	Zodp.
	Termín
	Zdroj financovania

	Vypracovať kvantifikáciu disponibilných zdrojov drevnej biomasy na lesných pozemkoch, nelesných pozemkoch a produkcie odpadov po spracovaní dreva, vhodných na výrobu energií a alternatívneho využitia
	5.2.1
	MPRV SR NLC
	2015 – 2017 
	EÚ, ŠRs

	Vypracovať prognózu vývoja produkčného potenciálu palivovej drevnej biomasy na území SR
	5.2.2
	MPRV SR NLC
	2016 – 2018
	EÚ, ŠRs


	Bližšia špecifikácia navrhnutého spôsobu financovania opatrení 

	5.2.1
	V rámci kontraktu medzi MPRV SR a NLC, prostredníctvom zdrojov EÚ Horizont 2020 a opatrenia PRV SR 2014-2020, vychádzajúceho z čl. 36 EAFRD

	5.2.2
	V rámci kontraktu medzi MPRV SR a NLC, prostredníctvom zdrojov EÚ Horizont 2020 a opatrenia PRV SR 2014-2020, vychádzajúceho z čl. 36 EAFRD


	Strategický cieľ 5
	Dosiahnutie zvýšeného využitia  lesnej biomasy, ako aj vedľajších produktov pri spracovaní dreva na energetické účely

	Rámcové opatrenie 5.3
	Podporiť rast a efektívnosť výroby energií z drevnej biomasy

	Opatrenia
	č.
	Zodp.
	Termín
	Zdroj financovania

	Vypracovať klasifikáciu kvalitatívnych parametrov palivovej drevnej biomasy (vlhkosť, hmotnosť a zrnitosť drevnej biomasy, podiel a štruktúra prímesí a pod.) za účelom stanovenia podmienok dodávateľsko-odberateľských vzťahov a výberu vhodných technológií výroby energií
	5.3.1
	MPRV SR 

NLC
	2015 – 2016 
	EÚ, ŠRs


	Bližšia špecifikácia navrhnutého spôsobu financovania opatrení 

	5.3.1
	V rámci kontraktru medzi MPRV SR a NLC a osobitného opatrenia PRV SR 2014-2020 čl. 36 EAFRD


	Strategický cieľ 5
	Dosiahnutie zvýšeného využitia  lesnej biomasy, ako aj vedľajších produktov pri spracovaní dreva na energetické účely

	Rámcové opatrenie 5.4
	Aktualizovať a realizovať stratégiu produkcie a využívania drevnej biomasy na Slovensku

	Opatrenia
	č.
	Zodp.
	Termín
	Zdroj financovania

	Vypracovať návrh postupov zvyšovania efektívnosti produkcie a energetického využívania drevnej biomasy na Slovensku s dôrazom na regionálne podmienky
	5.4.1
	MPRV SR MH SR

MŽP SR  NLC
	2015 – 2017
	EÚ, ŠRs 

	Vypracovať návrh optimalizácie dodávok palivovej biomasy z hľadiska rozmiestnenia producentov a výrobcov energií na území Slovenska.
	5.4.2
	MPRV SR MH SR 
NLC
	2014 – 2016
	EÚ, ŠRs 

	Vypracovať kritériá a realizovať systém podporných opatrení na poskytnutie finančnej podpory na investície pre výstavbu energetických zdrojov využívajúcich biomasu, ako aj na nákup techniky súvisiacej s produkciou biomasy v rámci príslušných operačných programov (VaI, KŽP, PRV na roky 2014-2020).
	5.4.3
	MPRV SR MH SR 
MŽP SR

MŠVVaŠ SR
	2015 – 2020
	EÚ, ŠRs 

	Vypracovať analýzu tokov drevnej biomasy využívanej na energetické účely
	5.4.4
	MPRV SR NLC
	2015 – 2016
	ŠRk


	Bližšia špecifikácia navrhnutého spôsobu financovania opatrení 

	5.4.1
	V rámci kontraktu medzi MPRV SR a NLC, prostredníctvom opatrenia PRV SR 2014-2020 čl. 36 EAFRD a relevantných zdrojov MŽP SR. Za MH SR nie sú potrebné rozpočtové zdroje kapitoly.

	5.4.2
	V rámci kontraktu medzi MPRV SR a NLC, prostredníctvom opatrenia PRV SR 2014-2020 a zdrojov EÚ Horizont 2020. Za MH SR nie sú potrebné rozpočtové zdroje kapitoly.

	5.4.3
	V rámci kontraktu medzi MPRV SR a NLC a prostredníctvom operačných programov VaI, KŽP a PRV na roky 2014-2020. Za MH SR nie sú potrebné rozpočtové zdroje kapitoly.

	5.4.4
	V rámci kontraktu medzi MPRV SR a NLC.


Zoznam skratiek a znakov:
AP NPVPD SR 
- Akčný plán Národného programu využitia potenciálu dreva  

  Slovenskej republiky

APVV 

- Agentúra na podporu výskumu a vývoja

EAFRD 
- European Agricultural Fund for Rural Development (Európsky 

  poľnohospodársky fond na rozvoj vidieka)

ERDF 


- Európsky fond regionálneho rozvoja

EÚ 


- Európska únia
EÚ Horizont 
- hlavný nástroj na podporu výskumu, vývoja a inovácií Európskej

  komisie na roky 2014 až 2020

FSC 


- systém certifikácie lesov (Forest Stewardship Council)

HÚL 


- hospodárska úprava lesov

IT technológia 
- informačná technológia

KaHR                   
- Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
KLUB 500
- Slovenskí vlastníci a spoluvlastníci spoločností zamestnávajúcich viac

  ako 500 zamestnancov
KŽP


- Operačný program Kvalita životného prostredia

LIFE+ 
- program LIFE+ na financovanie činností, ktoré prispievajú k rozvoju,

  zavádzaniu a aktualizácii politiky a právnych predpisov Spoločenstva

  v oblasti životného prostredia

LRM 


- lesný reprodukčný materiál

LZ VLK

- Lesoochranárske zoskupenie VLK
MH SR 

- Ministerstvo hospodárstva SR

MPRV SR 

- Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

MPSVR SR 

- Ministerstvo  práce, sociálnych vecí a rodiny SR

MŠVVŠ SR 

- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

MŽP SR 

- Ministerstvo životného prostredia SR

MZVaEZ SR

- Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitosti
NLC 


- Národné lesnícke centrum

PEFC 
- systém certifikácie lesov (The Programme for the Endorsement of

  
  Forest Certification)

PRV SR 

- Program rozvoja vidieka SR

PSL 


- program starostlivosti o les

SAŽP 


- Slovenská agentúra životného prostredia

SZ
- súkromné zdroje realizátora príslušných opatrení mimo verejných

  zdrojov EÚ a ŠR 

ŠF EÚ 


  štrukturálne fondy Európskej únie

ŠOP SR 

- Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
ŠR 


- štátny rozpočet

ŠRs 
- verejné zdroje štátneho rozpočtu určené na spolufinancovanie

   jednotlivých operačných programov a programu rozvoja vidieka

ŠRk 
- verejné zdroje štátneho rozpočtu prostredníctvom jeho jednotlivých

   kapitol a štátnej pomoci

Úrad pre VO 

- Úrad pre verejné obstarávanie

VaI


- Operačný program Výskum a inovácie

VEGA 

- Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV

VÚC 


- samosprávny kraj alebo vyšší územný celok

ZCPP SR

- Zväz celulózo-papierenského priemyslu SR

ZSD SR 

- Zväz spracovateľov dreva SR

∑ 


- súčet
Strategický cieľ 2�
Efektívne využívanie dreva, podpora zamestnanosti v lesnícko-drevárskom sektore�
�
Rámcové opatrenie 2.7�
Podporovať domáce spracovanie surového dreva a reziva�
�
Opatrenia�
č.�
Zodp.�
Termín�
Zdroj financovania�
�
Vypracovať a realizovať štúdiu o možnostiach využitia jednotlivých ekonomických nástrojov (napr. daňové, podporné, finančné a pod.) v rámci podpory domáceho spracovania surového dreva a reziva. (zlepšovania kapacitných možností a podnikateľského prostredia domáceho drevospracujúceho priemyslu)�
2.7.1�
MPRV SR


NLC


�
2015 - 2016�
ŠRk�
�
 










