NÁVRH

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

č. .... z ....

k návrhu odpočtu úloh z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 306 z 23. mája 2024 k Správe o pokroku v implementácii Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky – aktualizácia.

| Číslo materiálu: | 2017/2024/SPO |
| --- | --- |
| Predkladateľ: | podpredseda vlády pre Plán obnovy a odolnosti a využívanie eurofondov |

Vláda

| A. | schvaľuje |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A.1. | Odpočet úloh z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 306 z 23. mája 2024 k Správe o pokroku v implementácii Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky – aktualizácia; |  |  |
| B. | ukladá |  |  |  |
|  | podpredsedníčke vlády a ministerke hospodárstva |  |  |  |
|  | B.1. | ## vykonať 250 ex-post hodnotení účinnosti a opodstatnenosti už zavedených regulácií v požadovanej kvalite v súvislosti s dosiahnutím míľnika C14-2 Pravidlo 1in-2out, ex ante hodnotenie s cieľom zabrániť goldplatingu a ex-post hodnotenie existujúcich regulácií investície 1 (Komponent 14); ## do 30. júna 2025 |  |  |
|  | podpredsedovi vlády a ministrovi životného prostredia ministrovi financií ministrovi dopravy ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka ministrovi investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie ministrovi vnútra ministrovi spravodlivosti ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny ministrovi školstva, výskumu, vývoja a mládeže ministerke kultúry ministerke zdravotníctva ministrovi cestovného ruchu a športu |  |  |  |
|  | B.2; ## poskytnúť súčinnosť podpredsedníčke vlády a ministerke hospodárstva pri ex-post hodnotení účinnosti a opodstatnenosti už zavedených regulácií v súvislosti s dosiahnutím míľnika (250 vykonaných ex-post hodnotení) investície 1 (Komponent 14); ## do 30. júna 2025. |
|  | ministrovi dopravy |  |  |  |
|  | B.3. | zabezpečiť prípravu a vyhlásenie verejných obstarávaní na zhotoviteľov pre náhradné projekty Železníc Slovenskej republiky, ktoré prispejú k splneniu cieľov Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky v rozvoji železničnej infraštruktúry na aspoň 90 % hodnoty cieľa týkajúceho sa dĺžky digitálne zabezpečených úsekov železničných tratí (Komponent 3); do 31. októbra 2024 |  |  |
|  | ## ministrovi školstva, výskumu, vývoja a mládeže |  |  |  |
|  | B.4. | predložiť na rokovanie vlády návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ktoré súvisia so zmenou financovania materských škôl (Komponent 6); do 23. augusta 2024 |  |  |
|  | ministrovi investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie |  |  |  |
|  | B.5. | predložiť národnej implementačnej a koordinačnej autorite odsúhlasenú finálnu verziu aktualizovanej štúdie uskutočniteľnosti v súvislosti s plnením míľnika C17.11 „Vývoj a konštrukcia superpočítača pre národné superpočítačové centrum“ (Komponent 17); do 31. júla 2024 |  |  |
|  | ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny |  |  |  |
|  | B.6. | ## predložiť národnej implementačnej a koordinačnej autorite podrobný harmonogram krokov potrebných na zabezpečenie vykonateľnosti pripravovanej reformy posudkovej činnosti (Komponent 13); ## do 31. júla 2024 |  |  |
|  | ministerke zdravotníctva |  |  |  |
|  | B.7. | predložiť národnej implementačnej a koordinačnej autorite kompletnú dokumentáciu potrebnú na preukázanie splnenia míľnika C11.4 Európskej komisii, vrátane vypracovaného súhrnného dokumentu (Komponent 11); ## do 2. augusta 2024 |  |  |
| Vykonajú: |  |  |  |  |  |
|  |  | ## podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva ## podpredseda vlády a minister životného prostredia ## minister financií ## minister dopravy ## minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka ## minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie ## minister vnútra ## minister spravodlivosti ## minister práce, sociálnych vecí a rodiny ## minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže ## ministerka kultúry ## ministerka zdravotníctva ## minister cestovného ruchu a športu |  |  |