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UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

č. 
z 
k informácii o plnení míľnikov a cieľov Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky zaradených v 3. a 4. žiadosti o platbu a informácia o stave implementácie európskych štrukturálnych a investičných fondov k 31.5.2023
	Číslo:
	....../2023

	Predkladateľ:
	podpredsedníčka vlády
minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie




Vláda

A. berie na vedomie
A.1. informáciu o plnení míľnikov a cieľov Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky zaradených v 3. a 4. žiadosti o platbu; a informáciu o stave implementácie európskych štrukturálnych a investičných fondov k 31.5.2023;
B. ukladá


ministrovi investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie

B.1. predložiť návrh konkrétnych opatrení na zjednodušenie implementácie ESIF pre jednotlivé ministerstvá na rokovanie vlády;

do 15. júla 2023,
B.2. uzavrieť zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu s centrami digitálnych inovácií / európskymi centrami digitálnych inovácií a poskytnúť im prostriedky mechanizmu v súlade s týmito zmluvami; 

do 31. júla 2023, 

ministrovi vnútra


B.3. preveriť možnosti navýšenia alokácie zdrojov z prioritnej osi 6 Operačného programu Ľudské zdroje na existujúce finančné nástroje Slovak Investment Holdingu, a.s. a informovať o výsledku preverenia podpredsedníčku vlády a ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. 
do 30. júna 2023, 

ministrovi životného prostredia


B.4. preveriť možnosti navýšenia ďalších finančných prostriedkov do iniciatívy SAFE a finančných nástrojov a v prípade technickej nerealizovateľnosti využiť 15% flexibilitu a o výsledku informovať podpredsedníčku vlády a ministra investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie. 
do 30. júna 2023, 

B.5. zaviesť zvýšený dohľad zo strany Ministerstva životného prostredia SR nad svojimi podriadenými organizáciami, ktoré majú vo svojej gescií implementáciu európskych štrukturálnych a investičných fondov a implementáciu Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky; na základe zvýšeného dohľadu informovať podpredsedníčku vlády o prijatí opatrení, ktoré povedú k zrýchleniu implementácie; 
do 30. júna 2023, 
B.6. v spolupráci s ministrom hospodárstva a ministrom vnútra v rámci možnej 15% flexibility úprav finančného plánu na úrovni prioritnej osi predložiť ministrovi financií, podpredsedníčke vlády a ministrovi investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie indikatívny finančný plán s aplikovaním 15 % flexibility na úrovni prioritnej osi za fond/kategóriu regiónu minimálne v rozsahu flexibility medzi prioritnými osami PO3 Operačného programu Kvalita životného prostredia v gescii Ministerstva vnútra SR a PO4 Operačného programu Kvalita životného prostredia v gescii Ministerstva hospodárstva SR;
do 30. júna 2023,  
ministrovi dopravy 
ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu 
ministerke kultúry
B.7. predkladať ministrovi investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie a podpredsedníčke vlády pravidelné vyhodnocovanie rizík a odpočet pokroku v čerpaní na úrovni projektov európskych štrukturálnych a investičných fondov na 2 týždňovej báze;
priebežne,
ministrovi dopravy 
B.8. v spolupráci s ministrom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, ministrom školstva, vedy, výskumu a športu a ministrom hospodárstva v rámci možnej 15% flexibility úprav finančného plánu na úrovni prioritnej osi predložiť ministrovi financií, podpredsedníčke vlády a ministrovi investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie indikatívny finančný plán s aplikovaním 15% flexibility na úrovni prioritnej osi za fond/kategóriu regiónu; 
do 30. júna 2023, 

ministrovi investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie

ministrovi dopravy

ministrovi hospodárstva

ministerke kultúry

ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka

ministerke práce, sociálnych vecí a rodiny

ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu

ministrovi vnútra

ministrovi zdravotníctva

ministrovi životného prostredia

B.9. analyzovať „spiace projekty“ (projekty pri ktorých neprebieha dostatočný pokrok v implementácii) a na  základe analýzy po komunikácii s prijímateľom, predložiť podpredsedníčke vlády, ministrovi investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie a ministrovi financií za celý operačný program zoznam „spiacich projektov“, ktoré sa už nebudú realizovať;
do 15. júla 2023,
ministrovi dopravy
ministrovi financií
ministerke kultúry
ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 
ministerke práce, sociálnych vecí a rodiny
ministerke spravodlivosti 
ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu
ministrovi vnútra
ministrovi zdravotníctva
ministrovi životného prostredia 
ministrovi zahraničných vecí a európskych záležitostí
vedúcemu Úradu vlády SR
B.10. na základe monitoringu  rizikových projektov PO7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, ktorých prijímateľmi sú ministerstvá a nimi zriadené organizácie, akcelerovať čerpanie a informovať o pokroku podpredsedníčku vlády a ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie na dvojtýždňovej báze. Zoznam rizikových projektov tvorí prílohu č.5 informácie o stave implementácie európskych štrukturálnych a investičných fondov k 31. 5. 2023
         
priebežne.
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